## свод
График ремонта с 15 по 19 августа 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-08-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1405 | аварийный | 80 | 3 | м-н Заря Востока ул. Аптечная 1-47, Базар Жирау 1-36, Биянху 274, Майлина 2-11, Социалистическая 1-11, Уетбаева 1-22
| 2016-08-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1409 | аварийный | 297 | 4 | мкр. Заря Востока ул. Алтынсарина 2-12; Аптечная 2-31; ул. Бердигулова 224-290; ул. Биянху 197-268
| 2016-08-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 | капитальный | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-08-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1585 (3385) | капитальный (подр) | 69 | 13 | ул. Суюнбая 104-132; 57-92; ул. Уссурийская 1-23
| 2016-08-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1308 | текущий | 249 | 9 | мкр. Айгерим-1 пер. Пригородный д.1-23; Алма-атинская 11-47; Садовая 131-257; ул. Школьная 78-190
| 2016-08-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1302 | текущий | 71 | 5 | м-н Курлысши ул. Арычная 12-54, Дорожная 5-32, Жайлы 15,17,39 Монтажная 10-43
| 2016-08-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 вых на ТП-1908 | капитальный | 1129 | 19 | мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса, Каратау, Аулиеагаш, Кобланды Маркакол, Окжетпес; мкр. Шанырак-2 Аристова, Аубакирова, Байсеит Батыр, Жалантос Бахадур, Жидели, Култегин, Рахимова, Искакова,
| 2016-08-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1585 (3385) | капитальный (подр) | 69 | 13 | ул. Суюнбая 104-132; 57-92; ул. Уссурийская 1-23
| 2016-08-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1300 | текущий | 194 | 2 | м-н Курлысши ул. Кокарай 16-46, Молодежная 16, 18, 43, 44, 45, 46
| 2016-08-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 вых на ТП-1423 | аварийный | 701 | 8 | м-н Шанырак-1, Шанырак-2 (южная часть БАКа)
| 2016-08-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 | капитальный | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-08-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1310 | текущий | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-08-19 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3356 (1556) | аварийный | 207 | 6 | ул. Акпаева 48, пр. Рыскулова 44а, Дегтярева 48, 50,56, Жансугурова 116 Пржевальского 2-71, Фаврского 1-47, Шилова 25,34,40
| 2016-08-19 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1585 (3385) | капитальный (подр) | 69 | 13 | ул. Суюнбая 104-132; 57-92; ул. Уссурийская 1-23
| 2016-08-19 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1319 | текущий | 239 | 4 | мкр. Айгерим-1 ул. Ленина 101-149; 26, 44-78; ул Новая 1-9; ул. Садовая 203-223; ул. Тополиная 1-13
РЭС-2 | 2016-08-15 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-2740 | текущий ремонт | 674 | 26 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-2718 | текущий ремонт | 451 | 15 | Сатпаева-Тургут Озала (северо-запад)
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-2599 | текущий ремонт | 510 | 17 | Брусиловского-Сатпаева (северо-запад)
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2406 выход "запад" | текущий ремонт расчистка трассы, перетяжка провода | 118 | 6 | ул.Люксемб-Жемчужн юго-запад
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход "Север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход "Север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход "Север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2406 выход "запад" | текущий ремонт расчистка трассы, перетяжка провода | 118 | 6 | ул.Люксемб-Жемчужн юго-запад
РЭС-3 | 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-300, ТП-301, ТП-305 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 358 | 19 | мкр. Таусамалы.
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.9-42А | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов, выправка опор | 759 | 18 | мкр. Акжар, Шугула
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-495 | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов, выправка опор | 132 | 2 | мкр. Теркти.
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.1-41А | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов, выправка опор | 2083 | 71 | мкр. Теректи
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ТП-312 | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов, выправка опор | 125 | 2 | мкр. Карагайлы
РЭС-4 | 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-4723 | Покраска ТП | 30 | 4 | мкр Ожет ул. Новая, ул. Фрунзе, ул. Сейфуллина, ул. Гагарина, ул. Новая
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-4724 | Покраска ТП | 114 | 7 | мкр. Ожет ул. Бекболата,Сулуколь,Актогай,Гагарина, Комсомольская, Новостройка, Маралсай.
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-4736, ТП-4735, ТП-4734,ТП-4733, ТП-4732 | Уборка территории вокруг ТП, скашивание травы | 352 | 4 | мкр Ожет ул. Новая, ул. Фрунзе, ул. Сейфуллина, ул. Гагарина, ул. Новая,ул. Бекболата,Сулуколь,Актогай,Гагарина, Комсомольская, Новостройка, Маралсай.
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ТП-4341 КЯ №1, 2 ж/д №172 А | ревизия КЯ и покраска КЯ | 98 | 12 | пр. Суюнбая ж/д №172А
| 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 205 | 2 | ул. Волгоградская, ул. Тополевская, ул. Лермонтова, ул. Днепровская, л. Донская, ул. Энегельса, ул. Урицкого, ул. Каховская, пер. Сосновый
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 205 | 2 | ул. Волгоградская, ул. Тополевская, ул. Лермонтова, ул. Днепровская, л. Донская, ул. Энегельса, ул. Урицкого, ул. Каховская, пер. Сосновый
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-4522 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 138 | 4 | ул. Кобикова, ул. Деповская, ул. Волжская, Тополевская, ул. Суворова, ул. Волгоградская, ул. Тельмана, ул. Свободная, ул. Деповская, ул. Кобикова.
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-4522 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 138 | 4 | ул. Кобикова, ул. Деповская, ул. Волжская, Тополевская, ул. Суворова, ул. Волгоградская, ул. Тельмана, ул. Свободная, ул. Деповская, ул. Кобикова.
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ТП-4347 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 82 | 3 | мкр. Маяк ул. Наберажная, ул. Топчиева, ул. Афендиярова, с/о Авиатор
РЭС-5 | 2016-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ГЭС-9-ТП-5041/5042/ 5043/5044 | текущий | 756 | 23 | мкр.Алатау
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5247 | капитальный | 393 | 12 | ул.Басенова/ул.Розыбакиева
| 2016-08-15 | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5669 | капитальный | 42 | 9 | трасса Алматы-Алма-Арасан
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5669 | капитальный | 42 | 9 | трасса Алматы-Алма-Арасан
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5669 | капитальный | 42 | 9 | трасса Алматы-Алма-Арасан
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5651 | текущий | 0 | 1 | на территории Бобек
РЭС-6 | 15.08.2016г | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6231 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 76 | 5 | ул.Луганского
| 16.08.2016г | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: подвеска провода | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 17.08.2016г | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6231 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 76 | 5 | ул.Луганского
| 18.08.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ РП-97-ТП-6805 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 570 | 0 | Дачный массив, Широкая щель
| 19.08.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6805-ТП-6009 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 431 | 0 | Дачный массив, Широкая щель
| 15.08.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6235 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 2 | ул.Бекхожина-ул.Мельничная
| 16.08.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6127 | капитальный: замена ВНР | 353 | 15 | ул.Тулебаева-ул.Казыбек би
| 17.08.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6236 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 2 | ул.Бекхожина-ул.Мельничная
| 18.08.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6252 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 74 | 5 | ул.Армянская-ул.Береговая
| 19.08.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6266 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 75 | 19 | ул.Тулебаева-Кабанбай батыра
РЭС-7 | 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7361 | подрядный | 305 | 5 | мкр. АДК
| 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7408 | текущий | 177 | 1 | мкр. Достык
| 2016-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-7937 с.1 | подрядный | 220 | 15 | мкр. Жетысу-3
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-7937 с.2 | подрядный | 230 | 0 | мкр. Жетысу-3
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7409-ТП-7410 | капитальный | 316 | 7 | мкр. Достык
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7360 | подрядный | 167 | 10 | ул. Рыскулова, д.117 - ул. Ахрименко
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-7552 | текущий | 725 | 28 | мкр. 11
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7360 | подрядный | 167 | 10 | ул. Рыскулова, д.117 - ул. Ахрименко
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7449 | капитальный | 741 | 28 | мкр. Таугуль-3
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-7554 | текущий | 385 | 10 | мкр. 8
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7365 | подрядный | 521 | 9 | ул. Кисловодская
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7424 | текущий | 97 | 5 | мкр. Школьный-2, ул. Яссауи
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | ТП-7535 | капитальный | 271 | 9 | мкр. 8
сл.РП | 2016-08-15 | 08.00-17.00 | РП-186 РУ-10кВ | Опробования АВР. |  |  | м-н Мамыр-2
| 2016-08-15 | 08.00-17.00 | РП-47 РУ-6кВ сек-2. | Текущий ремонт |  |  | пр.Абая уг.ул.Мирзояна 109/1 (биокомбинат)
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | День ТБ заявкий не принимает, тех учеба.
| 2016-08-16 | 08.00-17.00 | День ТБ заявкий не принимает, тех учеба.
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | РП-97 РУ-6кВ сек-1,сек-2. | Комплексная проверка РЗиА |  |  | пр.Аль-Фараби уг.Радлова уг.ул.Мангыстауская.
| 2016-08-17 | 08.00-17.00 | РП-97 РУ-6кВ сек-2. РП-94 РУ-6кВ сек-2 яч.ТП-6206 | Текущий ремонт, Капитальный ремонт. |  |  | пр.Аль-Фараби уг.Радлова уг.ул.Мангыстауская.ул.Д.Кунаева уг.ул.Курмангазы
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | РП-97 РУ-6кВ сек-1,сек-2. | Опробования АВР. |  |  | пр.Аль-Фараби уг.Радлова уг.ул.Мангыстауская.
| 2016-08-18 | 08.00-17.00 | РП-94 РУ-6кВ сек-3. РП-65, ТП-6202 | Капитальный ремонт |  |  | ул.Д.Кунаева уг.ул.Курмангазы
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | РП-47 РУ-6кВ сек-2. | Комплексная проверка РЗиА |  |  | пр.Абая уг.ул.Мирзояна 109/1 (биокомбинат)
| 2016-08-19 | 08.00-17.00 | РП-94 РУ-6кВ сек-2. Ф-6-58А, ТП-6202, | Капитальный ремонт |  |  | ул.Д.Кунаева уг.ул.Курмангазы
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами