## Лист1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 квартал 2021 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  |  | 12619789.8872 | 964174.2987 | 10659450.4912 | 964174.2987 | 1960339.396 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10234851.2712 | 518389.2401 | 8274511.8751 | 518389.2401 | 1960339.396 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 1 |  | 308376.8493 | 0 | 308376.8493
1.1. | Замена вводного выключателя ВЭ-110 кВ Т-1 | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | 3 |  | 260809.3284 | 0 | 260809.3284
2.1. | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) | компл | 1
3 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт км | 123 30,54 | 11.336 | 629321.0237 | 34746.2576 | 629321.0237 | 34746.2576
3.1. | Приобретение КТП | шт | 3
3.2. | Монтажные работы по установке КТП | шт | 9
3.3. | Приобретение ТМГ | шт | 13
3.4. | Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ | шт | 98
3.5. | Разработка траншеи и прокладка кабеля 10 кВ | км | 30.54 | 11.336
4 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | шт км | 3 3,511 |  | 130056.3687 | 0 | 130056.3687
4.1. | Реконструкция РП | шт. | 3
4.2. | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ | км | 3.511
5 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | 3.7 |  | 359483.241 | 0 | 359483.241
5.1. | Замена КЛ 35кВ - 3,7 км | км | 3.7
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт | 9,9 12 | 23,178 121 | 381818.834 | 300137.2831 | 381818.834 | 300137.2831
6.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 9.9 | Приобретены: кабель - 23,178 км; кабельные муфты -104 шт.
6.2. | Приобретение КТПБ замена ТП на КТПБ | шт | 3
6.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 9 | Приобретены: шкафы -17 шт.
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км шт | 7,1 7 | 14,97 89 | 284862.7784 | 179027.8344 | 284862.7784 | 179027.8344
7.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 7.1 | Приобретены: кабель -14,97 км; кабельные муфты -80 шт.
7.2. | Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ | шт | 7
7.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт |  | Приобретены: шкафы ТМ УТМ-64М -9 шт.
8 | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | 1.8 |  | 40027.299 | 0 | 40027.299
8.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 1.8
9 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | 0.3 |  | 230634.55 | 0 | 230634.55
9.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 0.3
10 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | 2.65 |  | 256685.77 | 0 | 256685.77
10.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ ПС17А ТП-2077 | км | 0.85
10.2. | Прокладка новой 10кВ РП-1 ТП 8223 -1,5км | км | 1.5
10.3. | Замена КЛ-6кВ ТП -2077 -8223 на КЛ 10кВ | км | 0.3
11 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | 2.45 |  | 164907.83 | 0 | 164907.83
11.1. | Прокладка новой 2-х КЛ-10кВ | км | 2.45
12 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | 2.77 |  | 256670.64 | 0 | 256670.64
12.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 2.77
13 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | шт км | 2035 11,35 |  | 241543.8478 | 0 | 241543.8478
13.1. | Монтаж ТП | шт | 1239
13.2. | Монтаж опор | шт | 201
13.3. | Демонтаж опор | шт | 595
13.4. | Монтаж СИП | км | 4.6
13.5. | Демонтаж существующего провода | км | 6.75
14 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | шт компл. | 18 30 |  | 1153263.3257 | 0 | 1153263.3257
14.1. | Поставка оборудования на 18 ТП | комплект | 18
14.2. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП | комплект | 12
14.3. | Поставка шкафов ШУЭ | шт | 18
15 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | 19.29 |  | 1913074.6168 | 0 | 1913074.6168
15.1. | Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ | км | 19.29
16 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт компл. км | 787 4 133,14 |  | 2321144.5274 | 0 | 360805.1314 |  | 1960339.396
16.1. | Монтаж трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ | шт | 2
16.2. | Реконструкция ТП 6кВ | шт | 1
16.3. | Реконструкция ТП в РЭС-1 | шт | 37
16.4. | Реконструкция ТП в РЭС-2 | шт | 104
16.5. | Реконструкция РП-27, РП-47 | компл. | 2
16.6. | Установка новых РП-10кВ на ПС №4А и ПС №164А | компл. | 2
16.7. | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 71.04
16.8. | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 62.098
16.9. | Приобретение муфт | шт | 38
16.10. | Монтаж муфт | шт | 605
17 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км шт | 20 211 |  | 836535.1031 | 0 | 836535.1031
17.1. | Строительно-монтажные работы по прокладке силового кабеля 10 кВ | км | 20
17.2. | Строительно-монтажные работы по замене трансформаторов 10 кВ | шт | 208
17.3. | Строительные- монтажные работы по наладке РП (распределительный пункт) -10 кВ на территории ПС №5А | шт | 1
17.4. | Строительные-монтажные работы по наладке 2-х трансформаторов ТДНС-16000 кВа на территории ПС №5А | шт | 2
18 | *Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Корректировка ПСД: "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А,ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10 кВ "Отрар" | Экспертиза |  | Заключение экспертизы | 0 | 1139.787 |  | 1139.787
19 | Оперативно-информационный комплекс: ATI SCADA | шт | 4 |  | 167100.8 | 1784 | 167100.8 | 1784
19.1. | Установление Модуля «Веб клиент» | шт | 1
19.2. | Установление Модуля ГИС | шт | 1
19.3. | Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 | шт | 1
19.4. | Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии | шт | 1 | Приобретены: Ультрабук Lenova Yoga Slim 7 (82AA000FRK) - 4 шт.
20 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | комплект | 1 |  | 261238.62 | 0 | 261238.62
21 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
22 | Корректировка ПСД "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | 1 |  | 17811.0963 | 0 | 17811.0963
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | Экспертиза | 1 |  | 1497.488 | 0 | 1497.488
23 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 |  | 1746.2775 | 0 | 1746.2775
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | 1 | Заключение экспертизы | 1241.056 | 1554.078 | 1241.056 | 1554.078
| по Алматинской области |  |  |  | 1804500.6161 | 900 | 1804500.6161 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт км | 2 3 |  | 1000000 | 0 | 1000000
24.1. | Обустроиство подъездной дороги | км | 3
24.2. | Строительство ЗРУ-10кВ | шт | 1
24.3. | Строительство ОПУ | шт | 1
25 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | 2658 |  | 388082.1155 | 0 | 388082.1155
25.1. | Реконструкция ТП (трансформаторных подстанций | шт | 15
25.2. | Замена комплектных трансформаторных подстанций | шт | 36
25.3. | Монтаж электросчетчиков | шт | 2607
26 | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | 1 |  | 5886.6166 | 0 | 5886.6166
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | 1 | Заключение экспертизы | 241.056 | 900 | 241.056 | 900
27 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | 1 3 |  | 410290.828 | 0 | 410290.828
27.1. | Установка нового РП-10кВ | шт | 1
27.2. | Прокладка 2-х новых КЛ-10кВ от ПС 162А | км | 3
28 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт |  | 2 | 0 | 219520 |  | 219520
29 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | Работа Комплект Штук | Работа -34 Комплект -98 Штук -665 | Работа -13 Комплект -45 Штук -473 | 580438 | 225365.0586 | 580438 | 225365.0586