## НА САЙТ АЖК
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартал 2021 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  |  | 12619789.8872 | 2687838.7166 | 10659450.4912 | 2687838.7166 | 1960339.396 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10234851.2712 | 816791.9882 | 8274511.8751 | 816791.9882 | 1960339.396 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 1 |  | 308376.8493 | 0 | 308376.8493
1.1. | Замена вводного выключателя ВЭ-110 кВ Т-1 | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | 3 |  | 260809.3284 | 0 | 260809.3284
2.1. | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) | компл | 1
3 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт км | 123 30,54 | 16.611 | 629321.0237 | 104616.2264 | 629321.0237 | 104616.2264
3.1. | Приобретение КТП | шт | 3
3.2. | Монтажные работы по установке КТП | шт | 9
3.3. | Приобретение ТМГ | шт | 13
3.4. | Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ | шт | 98
3.5. | Разработка траншеи и прокладка кабеля 10 кВ | км | 30.54 | 16.611
4 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | шт км | 3 3,511 | 3 3,511 | 130056.3687 | 75981.9683 | 130056.3687 | 75981.9683
4.1. | Реконструкция РП | шт. | 3 | 3
4.2. | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ | км | 3.511 | 3.511
5 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | 3.7 |  | 359483.241 | 0 | 359483.241
5.1. | Замена КЛ 35кВ - 3,7 км | км | 3.7
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт | 9,9 12 | 23,178 121 | 381818.834 | 301637.2831 | 381818.834 | 301637.2831
6.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 9.9 | Приобретены: кабель - 23,178 км; кабельные муфты -104 шт.
6.2. | Приобретение КТПБ замена ТП на КТПБ | шт | 3
6.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 9 | Приобретены: шкафы -17 шт.
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-2 | км |  | 0.992 | 0 | 13257.783 |  | 13257.783
7.1. | Приобретение КЛ-10кВ | км |  | 0.992
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км шт | 7,1 7 | 14,97 89 | 284862.7784 | 179027.8344 | 284862.7784 | 179027.8344
8.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 7.1 | Приобретены: кабель -14,97 км; кабельные муфты -80 шт.
8.2. | Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ | шт | 7
8.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт |  | Приобретены: шкафы ТМ УТМ-64М -9 шт.
9 | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | 1.8 |  | 40027.299 | 0 | 40027.299
9.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 1.8
10 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | 0.3 |  | 230634.55 | 0 | 230634.55
10.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 0.3
11 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | 2.65 |  | 256685.77 | 0 | 256685.77
11.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ ПС17А ТП-2077 | км | 0.85
11.2. | Прокладка новой 10кВ РП-1 ТП 8223 -1,5км | км | 1.5
11.3. | Замена КЛ-6кВ ТП -2077 -8223 на КЛ 10кВ | км | 0.3
12 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | 2.45 |  | 164907.83 | 0 | 164907.83
12.1. | Прокладка новой 2-х КЛ-10кВ | км | 2.45
13 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | 2.77 |  | 256670.64 | 0 | 256670.64
13.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 2.77
14 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | шт км | 2035 11,35 |  | 241543.8478 | 0 | 241543.8478
14.1. | Монтаж ТП | шт | 1239
14.2. | Монтаж опор | шт | 201
14.3. | Демонтаж опор | шт | 595
14.4. | Монтаж СИП | км | 4.6
14.5. | Демонтаж существующего провода | км | 6.75
15 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт компл. | 18 30 | 13 | 1153263.3257 | 79061.6043 | 1153263.3257 | 79061.6043
15.1. | Поставка оборудования на 18 ТП | комплект | 18
15.2. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП | комплект | 12
15.3. | Поставка шкафов ШУЭ | шт | 18
15.4. | Приобретение сервера 4х портового N Port 54301 | шт |  | 1
15.5. | Приобретение фильтра присоединения нулевой последовательности ФМЗО-875 | шт |  | 5
15.6. | Приобретение реактора управляемого однофазный масляный РУОМ-840 с системой САНК-6.2 | шт |  | 5
15.7. | Приобретение шкафа RTU МЕТРОНИКА МС-240-1 | шт |  | 1
15.8. | Приобретение системы автоматической настройки компенсации САНК-6.2 УХЛ4 | шт |  | 1
16 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап | км | 19.29 |  | 1913074.6168 | 0 | 1913074.6168
16.1. | Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ | км | 19.29
17 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт компл. км | 787 4 133,14 |  | 2321144.5274 | 0 | 360805.1314 |  | 1960339.396
17.1. | Монтаж трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ | шт | 2
17.2. | Реконструкция ТП 6кВ | шт | 1
17.3. | Реконструкция ТП в РЭС-1 | шт | 37
17.4. | Реконструкция ТП в РЭС-2 | шт | 104
17.5. | Реконструкция РП-27, РП-47 | компл. | 2
17.6. | Установка новых РП-10кВ на ПС №4А и ПС №164А | компл. | 2
17.7. | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 71.04
17.8. | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 62.098
17.9. | Приобретение муфт | шт | 38
17.10. | Монтаж муфт | шт | 605
18 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км шт | 20 211 |  | 836535.1031 | 227.6643 | 836535.1031 | 227.6643
18.1. | Строительно-монтажные работы по прокладке силового кабеля 10 кВ | км | 20
18.2. | Строительно-монтажные работы по замене трансформаторов 10 кВ | шт | 208
18.3. | Строительные- монтажные работы по наладке РП (распределительный пункт) -10 кВ на территории ПС №5А | шт | 1
18.4. | Строительные-монтажные работы по наладке 2-х трансформаторов ТДНС-16000 кВа на территории ПС №5А | шт | 2
19 | *Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Корректировка ПСД: "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А,ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10 кВ "Отрар" | Экспертиза |  | Заключение экспертизы | 0 | 1139.787 |  | 1139.787
20 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | шт км пролеты тонна |  | 38 штук 8,88 км 27 пролетов 2,47 тонн | 0 | 49053.7594 |  | 49053.7594
20.1. | Демонтаж провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №120 АИ | км |  | 4.28
20.2. | Подвеска провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №102А | км |  | 1.824
20.3. | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №15 | шт |  | 1
20.4. | Приобретение и подвеска провода АССС Copenhagen 230 | км |  | 0.4
20.5. | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №19 | шт |  | 1
20.6. | Строительно-монтажные работы по усилению (окраска, грунтовка) опор №16,17,18,20,21) | шт |  | 5
20.7. | Замена ошиновки гибкой на ВЛ-110 кВ №109А | пролет |  | 27
20.8. | Приобретение выключателей автоматических | шт |  | 5
20.9. | Монтаж выключателей автоматических | шт |  | 3
20.10. | Приобретение и монтаж шкафа распределения переменного тока АС | шт |  | 1
20.11. | Приобретение и монтаж шкафа управления разъединителями DC | шт |  | 1
20.12. | Приобретение и монтаж шкафа зажимов ДЗШ Ш220 15.010 | шт |  | 2
20.13. | Устройства металлоконструкции к оборудованию заводского изготовления | тонна |  | 2.47
20.14. | Приобретение и монтаж кабелей контрольных | км |  | 1.4586
20.15. | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №20 на ВЛ-110 кВ №123А | шт |  | 1
20.16. | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №123А | км |  | 0.4
20.17. | Демонтаж проводов на ВЛ-110 кВ №102А | км |  | 0.2608
20.18. | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №102А | км |  | 0.2608
20.19. | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №109А | шт |  | 12
20.20. | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №120АИ | шт |  | 6
21 | Пуско-наладочные работы по РП "Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | работа |  | Пуско-наладочные работы | 0 | 8750 |  | 8750
22 | Оперативно-информационный комплекс: ATI SCADA | шт | 4 |  | 167100.8 | 1784 | 167100.8 | 1784
22.1. | Установление Модуля «Веб клиент» | шт | 1
22.2. | Установление Модуля ГИС | шт | 1
22.3. | Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 | шт | 1
22.4. | Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии | шт | 1 | Приобретены: Ультрабук Lenova Yoga Slim 7 (82AA000FRK) - 4 шт.
23 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | комплект | 1 |  | 261238.62 | 700 | 261238.62 | 700
24 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
25 | Корректировка ПСД "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | 1 |  | 17811.0963 | 0 | 17811.0963
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | Экспертиза | 1 |  | 1497.488 | 0 | 1497.488
26 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 |  | 1746.2775 | 0 | 1746.2775
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | 1 | Заключение экспертизы | 1241.056 | 1554.078 | 1241.056 | 1554.078
| по Алматинской области |  |  |  | 1804500.6161 | 1056022.4747 | 1804500.6161 | 1056022.4747 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт км | 2 3 | 22 | 1000000 | 957123.5297 | 1000000 | 957123.5297
27.1. | Обустроиство подъездной дороги | км | 3
27.2. | Строительство ЗРУ-10кВ | шт | 1
27.3. | Строительство ОПУ | шт | 1
27.4. | Приобретение трехполюсного колонкого выключателя 110 кВ | шт |  | 2
27.5. | Приобретение разъединителя трехполюсного 110 кВ | шт |  | 6
27.6. | Приобретение трансформатора тока 110 кВ | шт |  | 6
27.7. | Приобретение ограничителя перенапряжения 110 кВ | шт |  | 5
27.8. | Приобретение заземлителя 110 кВ | шт |  | 2
27.9. | Приобретение ЗРУ-10 кВ | шт |  | 1
28 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт км | 2658 | 5 9,753 | 388082.1155 | 94274.675 | 388082.1155 | 94274.675
28.1. | Реконструкция ТП (трансформаторных подстанций | шт | 15 | 5
28.2. | Замена комплектных трансформаторных подстанций | шт | 36
28.3. | Монтаж электросчетчиков | шт | 2607
28.4. | Подвеска провода изолированного СИП | км |  | 7.193
28.5. | Демонтаж старых проводов | км |  | 2.56
29 | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | 1 |  | 5886.6166 | 0 | 5886.6166
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | 1 | Заключение экспертизы | 241.056 | 1744.27 | 241.056 | 1744.27
30 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | 1 3 |  | 410290.828 | 0 | 410290.828
30.1. | Установка нового РП-10кВ | шт | 1
30.2. | Прокладка 2-х новых КЛ-10кВ от ПС 162А | км | 3
31 | Изготовление землеустроительного проекта земельных участков под опорами ЛЭП-110кВ ПС 220/110/10 кВ "Каскелен-ПС 110/35/10 кВ №94А "Северный Каскелен" с отпайкой к ПС 110/10 кВ №27А "Каскелен" Карасайского района Алматинской области" | Работы |  | Землеустроительный проект земельных участков под опорами ЛЭП | 0 | 2880 |  | 2880
32 | Приобретение основных средств и нематериальных активов, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | Комплекс Комплект Штука |  | Комплекс -2 Комплект-1 Штук -1 | 0 | 290590 |  | 290590
33 | Приобретение основных средств и нематериальных активов на поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО | Комплект Штука |  | Комплект -2 Штук -1 | 0 | 9650.6637 |  | 9650.6637
34 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | Работа Комплект Штука | Работа -34 Комплект -98 Штук -665 | Работа -34 Комплект -66 Штук -677 | 580438 | 514783.5901 | 580438 | 514783.5901