## Приложение 1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и ее корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 11 мес. 2016 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | заемные |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проект инвестиционной программы на 2016 год
| ВСЕГО на 2016 год |  |  |  | 15407998.2993 | 9101943.5454 | 7613476.1991 | 6148910.7642 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 5194522.1002 | 353032.7812
по г.Алматы
1 | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | СМР | 1 |  | 1717784.1 | 12862.692 | [8 empty] | 1717784.1 | 12862.692
2 | Разработка рабочего проекта "Строительство ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | 1 | 1 | 254.3348 | 254.335 | 254.3348 | 254.335
3 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | СМР | 1 |  | 3476738.0002 | 340170.0893 | [8 empty] | 3476738.0002 | 340170.0893
4 | Строительство ПС-220/110/10 кВ "Кенсай" с двухцепной ЛЭП-220 кВ | СМР | 1 | 1 | 1611623 | 1611623 |  |  |  |  | 1611623 | 1611623
5 | Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ | км | 56.01 |  | 691422.9245 | 670550.7017 | 691422.9245 | 670550.7017
5.1. | Модуль передачи сигналов РЗиА и ПА | шт | 2
5.2. | кабель 110КВ 1х500/95 ХLPE+4FO64/110 кВ(123KV) | км | 41.916
5.3. | оптико-волоконный кабеля ИКСЛ-М4П-А16-2,5 | км | 14.096
5.4. | система термоконтроля DТS SЕnsА fОr 220КV САВlЕ LinЕ на систему SСАDА | система | 1
5.5. | Релейная защита и автоматика КЛ | комп. | 1
6 | Корректировка ПСД "Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ" | ПСД | 1 | 1 | 613.8902 | 613.8902 | 613.8902 | 613.8902
7 | Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  | 139511.7812 | 21435.183 | 139511.7812 | 21435.183
8 | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 «АХБК» с получением заключения Госэкспертизы | Рабочий проект | 1 |  | 18382.9534 | 0 | 18382.9534
9 | ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | ПСД | 1 | 1 | 1967.483 | 1967.483 | 1967.483 | 1967.483
10 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | СМР | 1 |  | 69895.197 | 69100 | 69895.197 | 69100
11 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 28014.838 | 11507.8378 | 28014.838 | 11507.8378
12 | Корректировка ПСД "Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | ПСД | 1 | 1 | 1857.5232 | 1857.5232 | 1857.5232 | 1857.5232
13 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | СМР | 1 |  | 33229.2683 | 0 | 33229.2683
14 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-1 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. (с 2015 года остаток) | км | 74.1 |  | 15527.0029 | 13735.033 | 15527.0029 | 13735.033
14.1. | СИП 4х120мм2 | км | 15.587 | [15 empty] | 18908
14.2. | СИП 4х70мм2 | км | 0.12
14.3. | СИП 4х50мм2 | км | 3.277
14.4. | СИП 4х16мм2 | км | 3.253
14.5. | СИП 2х16мм2 | км | 51.844
14.6. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 1669
14.7. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 98
14.8. | КТПНГ-ПК-630/10/0,4 кВ | комп. | 1
14.9. | КТПНГ-ПК-400/10/0,4 кВ | комп. | 9
14.10. | РУ-10/0,4 кВ | комп. | 1
15 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | км | 54 |  | 27096.74 | 22234.5402 | 27096.74 | 22234.5402
15.1. | СИП 4х120мм2 | км | 13.653
15.2. | СИП 4х95мм2 | км | 9.959
15.3. | СИП 4х70мм2 | км | 8.41
15.4. | СИП 4х50мм2 | км | 7.912
15.5. | СИП 4х35мм2 | км | 1.167
15.6. | СИП-3 1х70мм2 | км | 12.852
15.7. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 1298
15.8. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 876
15.9. | МТП 400 кВА 6/0,4 кВ | комп. | 1
15.10. | МТП 250 кВА 6/0,4 кВ | комп. | 1
15.11. | МТП 160 кВА 6/0,4 кВ | комп. | 6
15.12. | КТП 160 кВА 6/0,4 кВ | комп. | 1
16 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-6, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | км | 49.8 |  | 41649.65 | 19062.5527 | 41649.65 | 19062.5527
16.1. | ВЛ-0,4 кВ | км | 49.832
16.2. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 2101
16.3. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 321
17 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-7 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП | км | 44.7 |  | 51519.62 | 0 | 51519.62
17.1. | СИП 4х120мм2 | км | 23.046
17.2. | СИП 4х95мм2 | км | 4.542
17.3. | СИП 4х70мм2 | км | 1.799
17.4. | СИП 4х50мм2 | км | 0.551
17.5. | СИП 4х35мм2 | км | 0.475
17.6. | СИП-3 1х70мм2 | км | 14.301
17.7. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 1850
17.8. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 195
17.9. | КТПБ 630 кВА | комп. | 1
17.10. | КТПГ 400 кВА | комп. | 1
17.11. | КТПБ 400 кВА | комп. | 2
17.12. | КТПН 400 кВА | комп. | 1
17.13. | МТП 400 кВА | комп. | 1
17.14. | МТП 250 кВА | комп. | 3
17.15. | КТП 250 кВА | комп. | 1
18 | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-5, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | 50 |  | 351339.2934 | 346522.1534 | 351339.2934 | 346522.1534
18.1. | КТПН | комп. | 1
18.2. | Кабель АСБ 3х120 мм2 | км | 14.316
18.3. | Кабель АСБ 3х150 мм3 | км | 10.254
18.4. | Кабель АПвПу 1х240/70-10 | км | 25.392
19 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | км | 71.5 |  | 11507.6943 | 4612.7777 | 11507.6943 | 4612.7777
19.1. | СИП 4х120мм2 | км | 4.316
19.2. | СИП 4х95мм2 | км | 16.845
19.3. | СИП 4х16мм2 | км | 4.583
19.4. | СИП 4х35мм2 | км | 3.088
19.5. | СИП 2х16мм2 | км | 42.63
19.6. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 1481
19.7. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 83
19.8. | КТПНГ-ПК-1000/10/0,4 кВ | комп. | 1
19.9. | КТПНГ-ПК-630/10/0,4 кВ | комп. | 3
19.10. | КТПНГ-ПК-400/10/0,4 кВ | комп. | 5
19.11. | КТПНГ-ПК-250/10/0,4 кВ | комп. | 1
19.12. | РУ-10/0,4 кВ | комп. | 4
20 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | км | 44.7 |  | 2257532.0667 | 2207018.6258 | 1269155.0667 | 1218641.6258 |  |  | 988377 | 988377
21.1. | ВЛ-0,4 кВ | км | 30.413
21.2. | ВЛ-10 кВ | км | 14.301
21.3. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 1850
21.4. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 195
21.5. | КТПБ 630 кВА | комп. | 1
21.6. | КТПГ 400 кВА | комп. | 1
21.7. | КТПБ 400 кВА | комп. | 2
21.8. | КТПН 400 кВА | комп. | 1
21.9. | МТП 400 кВА | комп. | 1
21.10. | МТП 250 кВА | комп. | 3
21.11. | КТП 250 кВА | комп. | 1
21 | СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД | СМР | 1 |  | 143433.4085 | 141945.8459 | 143433.4085 | 141945.8459
22 | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | ПСД | 1 | 1 | 194.6419 | 194.6419 | 194.6419 | 194.6419
23 | Строительсто административного здания РЭС-3 с разработкой ПСД | ПСД | 1 |  | 2997 | 0 | 2997
24 | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующей ПС №37А на ПС151А "Раимбек" | ПСД | 1 | 1 | 678.685 | 678.685 | 678.685 | 678.685
25 | Замена существующих ВЛ-0,4 кВ ТП-7402,7417,7126,7146 на самонесущий изолированный провод (СИП) с монтажом вводов в здания, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий | км | 4 | 4.039 | 37498.49 | 37498.49 | 37498.49 | 37498.49
25.1. | ВЛ-0,4 кВ | км | 4.039 | 4.039
25.2. | Шкаф учета электроэнергии наружной установки 320х360х100 ШУЭН-02-1Н-060-04 с Трехфазным многотарифным эл. счетчиком Дала" СА4-Э720 ТХ Р РLC IP c функцией обмена данными по PLS | шт | 74 | 74
25.3. | Шкаф учета электроэнергии наружной установки 190х220х100 ШУЭН-01-1Н-020-03 с однофазным многотарифным эл. счетчиком Орман" СА4-Э711 ТХ Р РLC IP c функцией обмена данными по PLS | шт | 242 | 242
26 | Разработка ПСД "Перевод сетей 6кВ на напряжение 10кВ на ПС № 6А, ПС №3А" | ПСД | 1 |  | 341599 | 332579.6246 | 341599 | 332579.6246
27 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | СМР | 1 |  | 152390.0327 | 145313.7536 | 152390.0327 | 145313.7536
28 | Создание (построение) АСКУЭ | шт | 650 |  | 1984643.224 | 1572756.7904 | 1984643.224 | 1572756.7904
28.1. | Поставка лицензий | шт | 30000
28.2. | Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NQ-08 | шт | 344
29.3. | Шкаф учета ШУЭ-12-1Н-NQ-08 | шт | 153
29.4. | Шкаф учета ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 | шт | 153
29 | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ "Алатау" | ПСД | 1 | 1 | 2270.665 | 2270.665 | 2270.665 | 2270.665
30 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | СМР | 1 |  | 19945.9874 | 0 | 19945.9874
31 | Корректировка ПСД по установке переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | ПСД | 1 |  | 1960 | 0 | 1960
32 | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | СМР | 1 | 1 | 1201.6 | 1201.6 | 1201.6 | 1201.6
33 | Пусконаладочные работы по установке переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | ПНР | 1 | 1 | 462.708 | 462.708 | 462.708 | 462.708
34 | Корректировка ПСД Водоснабжение и канализация ПС-110/10-10 Кв №3А "Новая" | ПСД | 1 |  | 1700 | 0 | 1700
35 | Корректировка ПСД по строительству полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар» | ПСД | 1 | 1 | 1821.6203 | 1821.6202 | 1821.6203 | 1821.6202
36 | Модернизация существующего программно-аппаратного комплекса АСКУЭ АО "АЖК" | комп. | 1 |  | 49979 | 0 | 49979
37 | Строительство полигона | м2 | 1095 | 1095 | 12512.1205 | 12512.1205 | 12512.1205 | 12512.1205
37.1. | Асфальтобетонное покрытие | м2 | 1095 | 1095
38 | СМР Обустройство учебного полигона в Карасайском РЭС" | шт | 129 | 129 | 115845 | 115845.0003 | 115845 | 115845.0003
38.1. | Блочно-модульное здание | компл | 1 | 1
38.2. | Флагшток | шт | 16 | 16
38.3. | КХ-ТS2350СА Телефонный аппарат Панасоник | шт | 10 | 10
38.4. | Н30LТ-G. Всепогодный рупорный громкоговоритель 30 Вт, 100В | шт | 7 | 7
38.5. | МА-247. Микширующий усилитель мощности АРАrТ МА247.240 Вт, 100В, 6 зон | шт | 2 | 2
38.6. | Радиомикрофон ТG V50D | шт | 6 | 6
38.7. | Микшерный пульт МG12 УАМАНА. Макс. 6 микроф./12 линейных входов, 2 груп. шины, стереошина 2 шины АUХ. Микроф. предусилители "D-РRЕ" с инверторами | шт | 1 | 1
38.8. | Фонарь аккумуляторный FЕniХ ТК35 СrЕЕ ХНР LЕD 200 лм | шт | 3 | 3
38.9. | Микшерный пульт МG06 | шт | 1 | 1
38.10. | Колонки NS-7390 | шт | 6 | 6
38.11. | Носимая радиостанция VЕrТЕХ VХ231U, частота 136-174 МГц, 16 каналов, 4Вт, аккумулятор LI-IОN 1400 МАН | шт | 10 | 10
38.12. | Аккумулятор FЕniХ АRВ-L2S LI-IОN 18650 3.7V, 3400 МАН (с защитой) | шт | 40 | 40
38.13. | Видеорегистратор HCVR 8-и канальный, HD 2MP | шт | 1 | 1
38.14. | Монитор 19,5 Philips, 1600х900 | шт | 1 | 1
38.15. | Видеокамера HD HAC-HFW 1200, 2MP уличной установки с ИК | шт | 8 | 8
38.16. | Приемник тревожных сигналов 8 зонный | шт | 1 | 1
38.17. | Передатчик тревожных сигналов 4 зонный | шт | 2 | 2
38.18. | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 30м. АВТ-30 | шт | 3 | 3
38.19. | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 80м. АВТ-80 | шт | 5 | 5
38.20. | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 150м. АВТ-150 | шт | 2 | 2
38.21. | Источник вторичного электропитания резервированный 12В 3А. SIНD 1203-01В | шт | 1 | 1
38.22. | Источник вторичного электропитания резервированный 12В 1А. ИВЭПР 12/1,2 | шт | 1 | 1
38.23. | Аккумуляторная батарея резервного питания 12В 7А/ч | шт | 1 | 1
38.24. | Аккумуляторная батарея резервного питания 12В 1,2А/ч | шт | 1 | 1
39 | Установка и внедрение системы управления очередью | шт | 5 | 5 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
39.1. | Киоск-регистратор, стандарт.монитор | комп. | 1 | 1
39.2. | Информационное табло LED TV | шт | 1 | 1
39.3. | Программное обеспечение | комп. | 4 | 4
39.4. | Табло оператора | шт | 4 | 4
40 | Монтаж и наладка системы автоматической настройки компенсации УДГР на ПС 1А, 5А, 17А, 23А, 48А | комп. | 22 | 22 | 136165.7188 | 136165.7188 | 136165.7188 | 136165.7188
40.1. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 480/11/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-500/116У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 | комп. | 4 | 4
40.2. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 480/6,6/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-500/6,6У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 | комп. | 14 | 14
40.3. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 840/11/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-875/11У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 | комп. | 4 | 4
41 | Монтаж и наладка системы автоматической настройки компенсации УДГР | СМР | 1 |  | 99745.3311 | 0 | 99745.3311
42 | Разработка ПСД "Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ" | ПСД | 1 |  | 3000 | 0 | 3000
43 | Создание локальной системы оповещения в зданиях по ул.Манаса, 24б и Розыбакиева,6 | шт | 2 | 2 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980
43.1. | Локальная система оповещения МАРС-Арсенал | шт | 2 | 2
44 | Разработка ПСД по модернизации систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (ул.Манаса,24б, ул.Розыбакиева,6) | ПСД | 1 |  | 1000 | 0 | 1000
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 13668071.5942 | 7865935.6821 | 5873549.494 | 4912902.9009 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 5194522.1002 | 353032.7812
Алматинская область
45 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 | 1 | 2129.3301 | 2129.3348 | 2129.3301 | 2129.3348
46 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП (с 2015 года остаток) | км | 146.505 | 146.505 | 7985.7615 | 5385.9536 | 7985.7615 | 5385.9536
46.1. | ВЛ-0,4 кВ | км | 146.505 | 146.505
46.2. | КТПН-250/10/0,4 кВА | шт | 32 | 32
46.3. | КТПН-400/10/0,4 кВА | шт | 17 | 17
46.4. | КТПН-630/10/0,4 кВА | шт | 3 | 3
46.5. | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман | шт | 5544 | 5544
46.6. | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала | шт | 922 | 922
47 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | Закуп оборудования, СМР | 1 |  | 200000 | 191104.0063 | 200000 | 191104.0063
48 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | шт | 5 |  | 278782.7911 | 274375.3401 | 278782.7911 | 274375.3401
48.1. | Модульное здание ЗРУ-10 кВ | шт | 1
48.2. | Модульное здание ЗРУ-35 кВ | шт | 1
48.3. | Трансформатор ТДТН-40000/110-У1 | шт | 2
48.4. | Система управления ПС | комп. | 1
48.5. | Блочно-модульная конструкция типа БМК Исеть-110 | шт | 1
48.6. | Система видеонаблюдения | комп. | 2
49 | Пусконаладочные работы по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | ПНР | 1 |  | 10918.3 | 0 | 10918.3
50 | Реконструкция существующих РП-10кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС | СМР | 1 |  | 314300.5491 | 0 | 314300.5491
51 | Строительство нового РП-10кВ Талгарского РЭС" | СМР | 1 |  | 4942.4713 | 4874.1061 | 4942.4713 | 4874.1061
52 | Строительство ЛЭП -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для подключения новых потребителей с разработкой ПСД | км | 0.63 |  | 10634.06 | 0 | 10634.06
52.1. | кабель АСБл 3х240-10 | км | 0.63
53 | Разработка ПСД«Развитие электрических сетей в Карасайском районе со строительством ПС 110/10кВ «Шамалган» (Ушконыр) с переводом нагрузок с близлежащих ПС 35/10кВ» | ПСД | 1 |  | 57994.0151 | 50976.2614 | 57994.0151 | 50976.2614
54 | Развитие распределительных сетей 10кВ в Карасайском районе с разработкой ПСД | ПСД | 1 |  | 582500 | 469050.6526 | 582500 | 469050.6526
55 | Разработка ПСД "Строительство производственной базы РЭС "Отеген батыр" | ПСД | 1 |  | 2090.4268 | 2090.4268 | 2090.4268 | 2090.4268
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 1472277.705 | 999986.0817 | 1472277.705 | 999986.0817 |  |  | 0 |  |  |  | 0
56 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 801 | 298 | 267649 | 236021.7816 | 267649 | 236021.7816
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Ж.Такенов
Управляющий директор по капитальному строительству Ж.Серикбаев
Начальник управления капитального строительства Б.Жантасов
Начальник управления перспективного развития Н.Жакупбеков

## Лист1
Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт 2015 год | план 2016 год | факт за 11 мес. 2016 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 67 | 66.6 | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14 | 14.9 | 13.23
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1150 | 1340 | 1142
*- значение ориентировочного расчета уровня физического износа электрических сетей АО "АЖК" с 2014 года по 2020 года при проведении реконструкции сетей в 2014-2020гг. Итоги 2016 года факт будет определен
по закрытию текущего года.
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Ж.Такенов
Начальник управления перспективного развития Н.Жакупбеков