## свод
График ремонта с 11 апреля по 15 апреля 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-04-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1210 | аварийный | 340 | 15 | ул. Абдирова 52-74; ул. Борзова 56, 95; ул. Брюсова 6-19; ул. Казакова д. 17-56; ул. Крылова 19-73; ул. Чаплыгина 4-31; ул. Скрябина 55
| 2016-04-11 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1255 | текущий | 0 | 1 | Бокейханова 66А
| 2016-04-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-1592 | реконструкция | 316 | 2 | ул. Баишева 153-178, Баян-Аульская 37-80, Кадырбек улы 49-112, Матросова 80-117, Омская 18-67, Латыфа Хамиди 159-183, Черкасской Обороны 148, 161 Шемякина 1-42
| 2016-04-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-3183 | реконструкция | 119 | 12 | ул. Баян-Аульская 6-18; ул. Грибоедова 91-101; Есенова 177-195; Нусупбекова 177-206; Суюнбая 115
| 2016-04-12 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3255 | текущий | 974 | 37 | ул. Волочаевская 369-521, Таирова 267-269
| 2016-04-12 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1248 | текущий | 0 | 7 | ул. Сокпакбаева 72, ул. Бокеева 126 А, Рыскулова 166, Ботакара 1
| 2016-04-12 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 | реконструкция | 198 | 0 | ул. Абаканская 46, Баишева 139-172, Матросова 64,91 Мусоргского 36-49, Севастопольская 14-49 Л.Хамиди 113-168 Черкаской обороны 131-161 Шемякина 1-11
| 2016-04-12 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3350 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Балхашская 2-13; Белорусская 4-71; ул. Дегтярова 3-15; ул. Ломоносова 5-17; ул. Маяковского 2-16; ул. Ногайбаева 33-80; ул. Пархоменко 5-11, ул. Риддерская 3-19; ул. Табачнозаводская 1-31; Уссурийская 26-80; ул. Чирчикская 19-62
| 2016-04-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3231 | аварийный | 69 | 1 | ул. Айша-биби 31-136; мкр. Шуакты ул. Саялы 15-20
| 2016-04-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3233 | аварийный | 50 | 1 | ул. Айша-биби 41-98, 138, мкр. Шуакты Саялы д.3, ул. Ыргайты 16, 24/1
| 2016-04-13 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1389 | текущий | 0 | 2 | мкр. Кок Кайнар, ул. Заречная 2
| 2016-04-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1592 | реконструкция | 316 | 2 | ул. Баишева 153-178, Баян-Аульская 37-80, Кадырбек улы 49-112, Матросова 80-117, Омская 18-67, Латыфа Хамиди 159-183, Черкасской Обороны 148, 161 Шемякина 1-42
| 2016-04-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3183 | реконструкция | 119 | 12 | ул. Баян-Аульская 6-18; ул. Грибоедова 91-101; Есенова 177-195; Нусупбекова 177-206; Суюнбая 115
| 2016-04-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3234 | аварийный | 64 | 1 | ул. Айша биби 20-98/4,5; мкр. Шуакты ул. Береке 39А,48,61; ул. Жетыген 5
| 2016-04-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 | аварийный | 66 | 3 | ул. Айша-биби д.1-72; ул. Волочаевская 307-573, 69; мкр. Шуакты ул. Береке 31; 40/1
| 2016-04-14 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1314 | текущий | 70 | 5 | мкр. Айгерим-1 ул. Набережная 1-27; строительная 1-26, Акатаева 88/2
| 2016-04-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 | реконструкция | 198 | 0 | ул. Абаканская 46, Баишева 139-172, Матросова 64,91 Мусоргского 36-49, Севастопольская 14-49 Л.Хамиди 113-168 Черкаской обороны 131-161 Шемякина 1-11
| 2016-04-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3350 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Балхашская 2-13; Белорусская 4-71; ул. Дегтярова 3-15; ул. Ломоносова 5-17; ул. Маяковского 2-16; ул. Ногайбаева 33-80; ул. Пархоменко 5-11, ул. Риддерская 3-19; ул. Табачнозаводская 1-31; Уссурийская 26-80; ул. Чирчикская 19-62
| 2016-04-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1592 | реконструкция | 316 | 2 | ул. Баишева 153-178, Баян-Аульская 37-80, Кадырбек улы 49-112, Матросова 80-117, Омская 18-67, Латыфа Хамиди 159-183, Черкасской Обороны 148, 161 Шемякина 1-42
| 2016-04-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-3183 | реконструкция | 119 | 12 | ул. Баян-Аульская 6-18; ул. Грибоедова 91-101; Есенова 177-195; Нусупбекова 177-206; Суюнбая 115
РЭС-2 | 2016-04-11 | 8.00-17.00 | - | текущий ремонт оборудования | - | - | -
| 2016-04-12 | 8.00-17.00 | ТП-2216 | текущий ремонт оборудования | 259 | 29 | Солодовникова-16 линия (ю-в)
| 2016-04-13 | 8.00-17.00 | ТП-2219 | текущий ремонт оборудования | 0 | 2 | Гагарина-Джандосова (северо-восток)
| 2016-04-14 | 8.00-17.00 | ТП-2227 | текущий ремонт оборудования | 0 | 1 | Абая-Биокомбинатская (северо-восток)
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | - | текущий ремонт оборудования | - | - | -
| 2016-04-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2281 "запад" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 61 | 13 | Карасай батыра-Муканова (с-в)
| 2016-04-12 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2281 "восток" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 61 | 13 | Карасай батыра-Муканова (с-в)
| 2016-04-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2281 "восток" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 61 | 13 | Карасай батыра-Муканова (с-в)
| 2016-04-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ 2262 "север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 122 | 4 | Карасай батыра-Айманова (сев.-вост.)
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ 2262 "запад" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 122 | 4 | Карасай батыра-Айманова (сев.-вост.)
РЭС-3 | 2016-04-11 | 8.00-17.00 | 1) ТП-468 2) ТП-1695, | Перетяжка контактов, ППР трансформатора | 308 | 10 | мкр. Алгабас мкр.ТАусамалы.
| 2016-04-12 | 8.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ ф.9-42А 2) ТП-976 | Чистка трассы от веток, Перетяжка контактов, ППР трансформатора | 804 | 12 | мкр.Шугыла, мкр.Акжар. мкр.Таусамалы
| 2016-04-13 | 8.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ ф.8-127А 2) ТП-273 | Чистка трассы от веток | 1916 | 23 | мкр.Тастыбулак, мкр Акжар. мкр.Алгабас.
| 2016-04-14 | 8.00-17.00 | 1) ТП-302 2) ТП-1058 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора | 179 | 5 | мкр.Таусамалы, мкр.Акжар.
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | 1) ТП-536 2) ТП-584 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора | 547 | 17 | мкр.Таусамлы, мкр. Акжар.
РЭС-4 | 2016-04-11 | 8.00-17.00 | ТП-4454 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 175 | 5 | ул. Энгельса, ул. Бартольда , пер. Амурский, ул. Волгоградская, ул. Бекмаханова, ул. Урицкого.
| 2016-04-13 | 8.00-17.00 | ТП-4330 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 310 | 14 | ул. Победы, 3,5 ,7,1,9,10, котельная,5,6,8.
| 2016-04-14 | 8.00-17.00 | ТП-4511 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 460 | 46 | ул. Ахан Серы, ул. Молдагалиева ул. Шолохова. ж/д 13-15,9,11,3,/5,7,3,10,12,6,8,2,4,
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | ТП-4626 | уборка, надписи |  | 1 | ул.Беринга
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | ТП-4573 | уборка, надписи | 1 | 1 | АВОКУ
| 2016-04-11 | 8.00-17.00 | ТП-4578 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 153 | 4 | ул. Белова, ул, Адроникова, ул. Целинная, ул. Красноармейская, ул. Зенковича, ул. Мендышева,ул.Тополевская.
| 2016-04-13 | 8.00-17.00 | ТП-4578 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 153 | 4 | ул. Белова, ул, Адроникова, ул. Целинная, ул. Красноармейская, ул. Зенковича, ул. Мендышева,ул.Тополевская.
| 2016-04-14 | 8.00-17.00 | ТП-4578 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 153 | 4 | ул. Белова, ул, Адроникова, ул. Целинная, ул. Красноармейская, ул. Зенковича, ул. Мендышева,ул.Тополевская.
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | ТП-4553 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 11 | 5 | ул. Стасова
| 2016-04-15 | 8.00-17.00 | ТП-4553 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 11 | 5 | ул. Стасова
РЭС-5 | 12.04.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5160 | текущий | 195 | 8 | ул.Маркова/ул.Попова
| 14.04.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5160 | текущий | 195 | 8 | ул.Маркова/ул.Попова
| 12.04.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5680 | текущий | 7 | 8 | каскад ГЭС-2
| 14.04.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5030 | текущий | 1 | 95 | мкр.Алатау
РЭС-6 | 2016-04-11 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: разработка грунта, установка опор | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
|  |  | ВЛ-10 кВ ТП-6431-ТП-6806 | текущий: расчистка трассы | 1 | 2 | Каменское плато
| 2016-04-12 | 8:00-17:00
| 2016-04-13 | 8:00-17:00 | ВЛ-6 кВ ТП-6415-ТП-592 на ТП-6397 | АВР замена РЛНД | 132 | 9 | Бутаковка
| 2016-04-14 | 8:00-17:00 | ВЛ-6 кВ ф.1-100 РЛНД 602 | капитальный: замена РЛНД | 1 | 2 | ул.Алмалыккая
| 2016-04-15 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: разработка грунта, установка опор | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 2016-04-11 | 8:00-17:00 | ТП-6218 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | ул.Валиханова-ул.Кабанбай батыра
| 2016-04-12 | 8:00-17:00 | ТП-6218 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | ул.Валиханова-ул.Кабанбай батыра
| 2016-04-13 | 8:00-17:00 | ТП-6219 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | ул.Валиханова-ул.Кабанбай батыра
| 2016-04-14 | 8:00-17:00 | ТП-6219 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | ул.Валиханова-ул.Кабанбай батыра
| 2016-04-15 | 8:00-17:00 | ТП-6219 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | ул.Валиханова-ул.Кабанбай батыра
РЭС-7 | 2016-04-11 | 08.00-17.00 | ТП-9768 (ф.6-141) | подрядный | 0 | 0 | мкр. Калкаман-2, ул. Райымбека
| 2016-04-12 | 08.00-17.00 | ТП-7435 | текущий | 741 | 18 | мкр. Жетысу-1
| 2016-04-14 | 08.00-17.00 | ТП-7242 | текущий | 0 | 2 | мкр. 1
| 2016-04-12 | 08.00-17.00 | ТП-7573 | текущий | 158 | 1 | ул. Касаткина -Лазарева
| 2016-04-13 | 08.00-17.00 | ТП-7573 | текущий | 158 | 1 | ул. Касаткина -Лазарева
| 2016-04-14 | 08.00-17.00 | ТП-7573 | текущий | 158 | 1 | ул. Касаткина -Лазарева
| 2016-04-11 | 08.00-17.00 | ТП-7615 | подрядный | 262 | 24 | мкр. Таугуль-3, д.13б
| 2016-04-12 | 08.00-17.00 | ТП-7433 | подрядный | 15 | 7 | мкр. Достык, ул. Пионерская
| 2016-04-13 | 08.00-17.00 | ТП-7433 | подрядный | 15 | 7 | мкр. Достык, ул. Пионерская
| 2016-04-11 | 08.00-17.00 | ТП-7125 | подрядный | 146 | 4 | мкр. Калкаман
| 2016-04-12 | 08.00-17.00 | ТП-7415 | подрядный | 218 | 13 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Ленина
| 2016-04-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.31-147-ТП-7415 | подрядный | 846 | 26 | мкр. Достык
| 2016-04-14 | 08.00-17.00 | ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-04-15 | 08.00-17.00 | ТП-7409 | подрядный | 182 | 3 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Фрунзе
| 2016-04-11 | 08.00-17.00 | ТП-7411 | подрядный | 191 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Серегина
| 2016-04-12 | 08.00-17.00 | ТП-7411 | подрядный | 191 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Серегина
| 2016-04-12 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7415-ТП-7325 | подрядный | 697 | 25 | мкр. Достык, ул. Школьная, 22
| 2016-04-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7128 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Калкаман
| 2016-04-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7128 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Калкаман
сл.РП | 11.04.16 г. |  | РП-8 с-1 ф-15-158А | комплексная проверка |  |  | ул.Наурызбай батыра -ул.Джамбула
| 11.04.16 г. |  | РП-7 РУ-6кВ сек-2 тр-р №2 с 08-00 до 17-00 | Капитальный ремонт |  |  | ул. Желтоксана уг. ул.Жамбыла.
| 12.04.16 г. |  | РП-18 с-1 ф-28-1 | комплексная проверка |  |  | ул.Карасай батыра -ул.Айманова
| 12.04.16 г. |  | РП-7 РУ-6кВ сек-2 ТП-2362 с 08-00 до 17-00 | Капитальный ремонт |  |  | ул. Желтоксана уг. ул.Жамбыла.
| 13.04.16 г. |  | РП-18 с-2 ф-11-1 | комплексная проверка |  |  | ул.Карасай батыра -ул.Айманова
| 13.04.16 г. |  | РП-33 РУ-6кВ сек-1 | Текущий ремонт |  |  | ул. Фурманова уг. ул.Жибек жолы.
| 14.04.16 г. |  | РП-23 с-1 ф-41-15 | комплексная проверка |  |  | ул.Титова -ул.Халиулина
| 14.04.16 г. |  | РП-7 сек-2 ТП-2271 с 08-00 до 17-00 | Капитальный ремонт |  |  | ул. Желтоксана уг. ул.Жамбыла.
| 15.04.16 г. |  | РП-23 с-2 ф-32-15 | комплексная проверка |  |  | ул.Титова -ул.Халиулина
| 15.04.16 г. |  | РП-7 сек-1 Ф-14-58А с 08-00 до 17-00 | Капитальный ремонт |  |  | ул. Желтоксана уг. ул.Жамбыла.
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами