## Приложение 1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 мес. 2017 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  | заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Проект инвестиционной программы на 2017 год
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 16131599.6254 | 6050965.3991 | 8575256.34 | 1875256.6411 | 2600000 | 0 | 4746414.2083 | 4175708.758
по г.Алматы
1 | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | МВА | 2х40 |  | 1609846.2973 | 580044.6138 | 0 | 2823.7933 |  |  | 1609846.2973 | 577220.8205
2 | Пусконаладочные работы на ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | ПНР | 1 |  | 24006.34 | 0 | 24006.34 | 0
3 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | км | 104 |  | 3136567.9109 | 3629775.6135 | 0 | 31287.676 |  |  | 3136567.9109 | 3598487.9375
4 | Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | МВА | 2х40 |  | 869565 | 0 | 869565 | 0
5 | Пусконаладочные работы на Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | ПНР | 1 |  | 37945 | 0 | 37945 | 0
6 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | км | 22.1 |  | 379718 | 60552.491 | 379718 | 60552.491
7 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | шт | 1 |  | 50000 | 1680.1789 | 50000 | 1680.1789
8 | Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | км | 60 |  | 534579 | 0 |  | 0 | 534579
9 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-1 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | км | 18.4 |  | 911943 | 0 | 911943 | 0
10 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-4, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 | км | 22.3 |  | 964063 | 0 | 964063 | 0
11 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-5, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | км | 0.7 |  | 122978 | 0 |  | 0 | 122978
12 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 75288 |  | 1700820 | 892582.8594 | 1700820 | 892582.8594
13 | Перевод нагрузок с существующих ПС 35/6 на вновь построенные ПС 110/10 с переводом 6кВ на 10 кВ | км | 117 |  | 2457286 | 0 | 514843 |  | 1942443
14 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | км | 25.6 |  | 809386 | 649498.4982 | 809386 | 649498.4982
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 13608703.5483 | 5814134.2548 | 6262289.34 | 1638425.4968 | 2600000 | 0 | 4746414.2083 | 4175708.758
Алматинская область
15 | Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 | км | 5.35 |  | 466358 | 0 | 466358
16 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 50000 | 0 | 50000
17 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | км | 68.4 |  | 562757 | 0 | 562757
18 | Реконструкция ПС 220кВ №140А Западная | МВА | 2х63 |  | 412097 | 0 | 412097
19 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 23 |  | 519441 | 0 | 519441
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 2010653 | 0 | 2010653 | 0
20 | Капитализированные проценты |  |  |  | 209929.0772 | 168208.4744 | 0 | 168208.4744
21 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 901 | 197 | 302314 | 68622.6699 | 302314 | 68622.6699
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [8 empty] | Ж.Такенов
Управляющий директор по капитальному строительству | [8 empty] | Ж.Серикбаев
Начальник управления капитального строительства | [8 empty] | Б.Жантасов
Начальник управления перспективного развития | [8 empty] | Н.Жакупбеков

## Лист1
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 5 мес. 2016 года | план 2017 год | факт за 5 мес. 2017 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | _ | 66 | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13.43% | 14.78% | 12.83%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 440 | _ | 434
*- значение ориентировочного расчета уровня физического износа электрических сетей АО "АЖК" с 2016 года по 2020 года при проведении реконструкции сетей в 2016-2020гг.
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству |  |  |  |  | Ж.Такенов