## Приложение 1 рус
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 11 мес. 2017 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге (без НДС) |  | собственные средства |  | заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2017 год
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 19906683.9648 | 16548941.6561 | 10185186.365 | 8559620.2404 | 2595958.4518 | 2296022.7214 | 7125539.148 | 5693298.6943
1 | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | шт. | 15 |  | 1712708.4773 | 1576670.6951 | 102862.18 | 11702.7094 |  |  | 1609846.2973 | 1564967.9857
1.1. | КРУЭ 110 кВ (ALSTOM) | шт. | 1
1.2. | КРУ-10 кВ в комплекте из 14 ячеек (КЭМОНТ) | шт. | 1
1.3. | РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 в компл. | шт. | 2
1.4. | ТМ-630/10 кВ (КТЗ) | шт. | 2
1.5. | Шкаф РзиА трансформатора (ALSTOM) | шт. | 2
1.6. | Шкаф РЗиА ВЛ-110 кВ (ALSTOM) | шт. | 3
1.7. | Шкаф управления и автоматики (ALSTOM) | шт. | 1
1.8. | Шкаф оперативного постоянного тока (Энергия) | шт. | 1
1.9. | Шкаф АСКУЭ (ALSTOM) | шт. | 1
1.10. | Шкаф ТМ и SKADA | шт. | 1
2 | Перевозка трансформаторов (2 шт) на ПС 110/10/6кВ "Турксиб" | СМР | 1 | 1 | 14423.66 | 14423.66 | 14423.66 | 14423.66
2.1. | Строительно-монтажные работы
3 | Пусконаладочные работы на ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | ПНР | 1 |  | 22180.7901 |  | 22180.7901
3.1. | Пуско-наладочные работы
4 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | СМР | 1 |  | 5607711.5426 | 4172351.1203 | 92018.6919 | 44020.4117 |  |  | 5515692.8507 | 4128330.7086
4.1. | Строительно-монтажные работы
5 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | СМР | 1 |  | 137342.8183 | 137342.8184 | 137342.8183 | 137342.8184
5.1. | Строительно-монтажные работы
6 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | 4 | 1 | 20000 | 10601.6247 | 20000 | 10601.6247
|  | Экспертиза | 7 | 4
6.1. | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 4
6.2. | Прохождение экспертизы проекта | шт. | 7
7 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | СМР | 1 |  | 91572.5089 | 57441.9741 | 91572.5089 | 57441.9741
7.1. | Строительно-монтажные работы
8 | Перевод части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек» | км | 2.5 | 2.5 | 195288.6572 | 194903.5862 | 195288.6572 | 194903.5862
8.1. | КЛ-10 кВ ТП1800-ТП1172 | км | 0.21 | 0.21
8.3. | КЛ-10 кВ ТП1212-ТП503 | км | 0.73 | 0.73
8.4. | КЛ-10 кВ ТП110-ТП1212 | км | 0.16 | 0.16
8.5. | КЛ-10 кВ ТП503-ТП1207 | км | 1.4 | 1.4
9 | Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41 | км | 1.385 |  | 326387.4133 | 88788.9239 | 146597.0614 | 3760.8061 | 179790.3519 | 85028.1179
9.1. | КЛ-10 кВ ТП421-ТП8103 | км | 0.105
9.2. | КЛ-10 кВ ТП8103-ТП1239 | км | 0.100
9.3. | КЛ-10 кВ ТП1237-ТП1215 | км | 0.74
9.4. | КЛ-10 кВ ТП1233-ТП1243 | км | 0.54
10 | Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А | км | 3.86 |  | 152750.6289 | 142128.224 | 10881.5733 | 1704.4785 | 141869.0556 | 140423.7455
10.1. | КЛ-10 кВ ТП404-ТП1231 | км | 0.08
10.2. | КЛ-10 кВ ТП2391-ТП1240 | км | 0.18
10.3. | КЛ-10 кВ ТП1369-ТП1203 | км | 0.47
10.4. | КЛ-10 кВ ТП1372-ТП1211 | км | 0.26
10.5. | КЛ-10 кВ ТП1372-ТП110 | км | 0.48
10.6. | КЛ-10 кВ ТП1211-ТП1206 | км | 0.75
10.7. | КЛ-10 кВ ТП1239-ТП404 | км | 1.1
10.8. | КЛ-10 кВ ТП405-ТП1243 | км | 0.54
11 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | СМР | 1 |  | 204266.1479 | 118003.2501 | 14551.4102 | 5179.676 | 189714.7377 | 112823.5741
11.1. | Строительно-монтажные работы
12 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | шт | 13 |  | 2784779.7701 | 2096048.1988 | 2661801.7701 | 2096048.1988 | 122978
|  | км | 27.444
СМР (РЭС-7, РЭС-1, РЭС-4)
РЭС-5
12.1. | ТП 5206
| КТПБ-630кВА (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 2.7
| ТП 5209 (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.32
12.2. | ТП 5214
| КТПБ-400 (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 2
12.3. | ТП 5219
| КТПН-У 630 кВА (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.36
12.4. | ТП 5225
| КТПН-У-400 кВА (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.2
12.5. | ТП 5228
| КТПН-630 кВА (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.37
12.6. | ТП 5229
| КТПБ-630 кВА (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 2
12.7. | ТП 5231
| КТПБ-630 (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.68
12.8. | ТП 5311
| КТПБ-160 (КЭМОНТ) | шт. | 1
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.24
РЭС-7
12.9. | ТП 7453
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.588
| РУ-0,4 кВ | шт. | 1
12.10. | ТП 7132
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.813
12.11. | ТП 7501
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.289
| РУ-0,4 кВ | шт. | 1
12.12. | ТП 7369
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.828
12.13. | РП103
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.31
12.14. | ТП 7357
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.761
12.15. | ТП7405
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.867
| РУ-0,4 кВ | шт. | 1
12.16. | ТП 7424
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.953
12.17. | ТП 7400
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 1.221
| КТПБ 400 кВА (КЭМОНТ) | шт. | 1
12.18. | ТП 7456
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.608
12.19. | ТП 7591
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 0.919
12.20. | ТП 7408
| ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") | км | 2.417
13 | СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД | СМР | 1 | 1 | 49791.8085 | 49791.8107 | 49791.8085 | 49791.8107
13.1. | Строительно-монтажные работы
14 | Строительство производственного здания РЭС-3 с разработкой ПСД | ПСД | 1 | 1 | 60003.9219 | 13038.127 | 60003.9219 | 13038.127
|  | Экспертиза | 1 | 1
|  | СМР | 1
14.1. | Разработка проектно-сметной документации
14.2. | Прохождение экспертизы проекта
14.3. | Строительно-монтажные работы
15 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | Комплект | 15 | 15 | 998732.5335 | 998731.882 | 998732.5335 | 998731.882
15.1. | ТП 5390
| РУ-10кВ из пяти камер КСО-3М с выключателями нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем MYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт; 14-630 -1шт.) | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из четырех панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х1600А, 6х400А, 6х250А, измерительными преобразователем ЭНИП 2, шинный мост -1шт. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-ХХ | к-т | 1 | 1
| Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | к-т | 1 | 1
| Охранно-пожарная сигнализация | к-т | 1 | 1
15.2. | ТП 5380
| РУ-10кВ из пяти камер КСО-3М с выключателями нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем MYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт; 14-630 -1шт.); | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из трех панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х1600А, 2х400А, 6х250А, измерительным преобразователем ЭНИП 2. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-ХХ | к-т | 1 | 1
| Система АСКУЭ, Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | к-т | 1 | 1
| Охранно-пожарная сигнализация | к-т | 1 | 1
15.3. | ТП 5205
| РУ-10кВ из пяти камер КСО-3М с выключателями нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем MYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт; 14-630 -1шт.); | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из двух панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х630А, 2х400А, 2х250А, измерительным преобразователем ЭНИП 2. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-ХХ | к-т | 1 | 1
| Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | к-т | 1 | 1
| Охранно-пожарная сигнализация | к-т | 1 | 1
16 | Реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ в РЭС-5 | Комплект | 12 | 12 | 621037.8155 | 621037.8155 | 621037.8155 | 621037.8155
|  | шт | 8 | 8
16.1. | КТПН 5163:
| Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ 250кВА напряжением 10/0,4 кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) зданиеблочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (ВхШхГ мм 3250х2800х4300) с системами отопления, освещения и вентиляции, с пожарной и охранной сигнализацией | к-т | 1 | 1
| РУ-10кВ из четырех камер ОТАН-KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем MYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт.) | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из трех панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х1000А, РПС-2/1 8х250А; в комплекте с ЭНИП 2. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М | шт | 1 | 1
| Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | шт | 1 | 1
16.2. | КТПН 5807
| Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ 400кВА напряжением 10/0,4 кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (ВхШхГ мм 3250х2800х4300) с системами отопления, освещения и вентиляции, с пожарной и охранной сигнализацией | к-т | 1 | 1
| РУ-10кВ из четырех камер ОТАН-KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем MYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт.) | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из трех панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х1000А, РПС-4/1 4х400А, РПС-2/1 4х250А, в комплекте с ЭНИП 2. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М | шт | 1 | 1
| Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | шт | 1 | 1
16.3. | КТПН 5253
| Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ 400кВА напряжением 10/0,4 кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (ВxШxГмм 3250x2800x4300) с системами отопления, освещения и вентиляции, с пожарной и охранной сигнализацией | к-т | 1 | 1
| РУ-10кВ из четырех камер ОТАН-KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателемMYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт.) | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из трех панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х1000А, РПС-2/1 8х250А; в комплекте с ЭНИП 2. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М | шт | 1 | 1
| Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | шт | 1 | 1
16.4. | КТПН 5297
| Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ 400кВА напряжением 10/0,4 кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (ВxШxГмм 3250x2800x4300) с системами отопления, освещения и вентиляции, с пожарной и охранной сигнализацией; | к-т | 1 | 1
| РУ-10кВ из четырех камер ОТАН-KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем MYA-310-KZ (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -3шт.); | к-т | 1 | 1
| PУ-0,4кВ из трех панелей ЩО-70, с автоматическими выключателями LS 1х1000А, РПС-4/1 4х400А, РПС-2/1 4х250А; в комплекте с ЭНИП 2. | к-т | 1 | 1
| Шкаф ТМ УТМ-64М | шт | 1 | 1
| Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 | шт | 1 | 1
17 | Создание (построение) АСКУЭ | СМР | 1 |  | 1809056.6152 | 1793273.7317 | 1809056.6152 | 1793273.7317
17.1. | Строительно-монтажные работы
18 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | СМР | 1 |  | 2112064.507 | 2429035.3852 | 150458.2004 | 471288.1014 | 1961606.3066 | 1957747.2839
18.1. | Строительно-монтажные работы
19 | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | СМР | 1 | 1 | 172793.8301 | 172793.8297 | 172793.8301 | 172793.8297
19.1. | Строительно-монтажные работы
20 | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар» | СМР | 1 |  | 2996.9015 | 2950.3716 | 2996.9015 | 2950.3716
20.1. | Строительно-монтажные работы
21 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | СМР | 1 |  | 1411436.4581 | 905327.2255 | 1411436.4581 | 905327.2255
21.1. | Строительно-монтажные работы
22 | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | 1 |  | 8750 |  | 8750
22.1. | Пуско-наладочные работы
23 | Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ | СМР | 1 |  | 183246.585 | 13081.675 | 183246.585 | 13081.675
23.1. | Строительно-монтажные работы
24 | Разработка и внедрение электронной системы "Получение технических условий" | Электронная система | 1 |  | 41854.614 | 23040.9 | 41854.614 | 23040.9
24.1. | Электронная система
25 | Строительство сетей водоснабжения и канализации для обеспечения противопожарной безопасности и хозяйственно-питьевых нужд ПС-110/10-10 кВ №3А "Новая" | км | 0.1 |  | 4569.162 |  | 4569.162
25.1. | Сети водопровода | км | 0.07
25.2. | Сети канализации | км | 0.03
26 | Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД | Комплект | 10 |  | 370254.6689 | 265393.833 | 370254.6689 | 265393.833
26.1. | РЗДПОМ с ФМЗО компл. САНК-6 | компл. | 10
27 | Монтаж сетей теплоснабжения учебно-производственного здания полигона АО "АЖК" | шт. | 1 |  | 8459.5018 | 7739.5 | 8459.5018 | 7739.5
27.1. | Электрокотел отопления БМЗ | шт. | 1
28 | Выплата компенсации землепользователю Нурсеитовой по трассе КЛ-220 кВ "Кенсай-Ерменсай" |  |  |  | 12002 | 12002 | 12002 | 12002
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 19136463.3378 | 15915942.1626 | 9414965.738 | 7926620.7469 | 2595958.4518 | 2296022.7214 | 7125539.148 | 5693298.6943
29 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | СМР | 1 |  | 294343.792 | 170359.2071 | 294343.792 | 170359.2071
29.1. | Строительно-монтажные работы
30 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | шт. | 44 |  | 25260.5062 | 25260.5062 | 25260.5062 | 25260.5062
30.1. | Трансформатор ТДТН 40 000/110 У1 (Китай) | шт. | 2
30.2. | БМЗ серии КРУ-БМ с ОПУ в комплекте с ячейками КРУ-10 кВ -30 шт., шкаф РЗиА -5 шт., ШОПТ,ЩСН. (КЭМОНТ) | шт. | 1
30.3. | БМЗ серии КРУ-БМ в комплекте с ячейками КРУ-35 кВ -8 шт. (КЭМОНТ) | шт. | 1
30.4. | РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 | шт. | 2
30.5. | ТМ-250/10 кВ АО "КТЗ" | шт. | 2
30.6. | Выключатель элегазовый CL312 (ALSTOM) | шт. | 3
30.7. | Разъединитель 110 кВ с 1 ЗН S2DAT (ALSTOM) | шт. | 6
30.8. | Разъединитель 110 кВ с 2ЗН S2DA2T (ALSTOM) | шт. | 4
30.9. | Трансформатор тока 110 кВ OSKF 123 (ALSTOM) | шт. | 12
30.10. | Трансформатор напряжения 110 кВ OTEF123 (ALSTOM) | шт. | 6
30.11. | Дизель-генератор (СГП) (Power Engineering Expert) | шт. | 1
30.12. | РРЛ связь компл на 2 мачты (АВВ) | шт. | 2
30.13. | оборудование ВЧ связи (компл.) (АВВ) | шт. | 2
31 | Реконструкция существующих РП-10кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС | СМР | 1 | 1 | 18331.0512 | 18331.4416 | 18331.0512 | 18331.4416
31.1. | Строительно-монтажные работы
32 | Строительство нового РП-10кВ Талгарского РЭС" | СМР | 1 | 1 | 149681.682 | 149681.6822 | 149681.682 | 149681.6822
32.1. | Строительно-монтажные работы
33 | Строительство ЛЭП -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для подключения новых потребителей с разработкой ПСД | ПСД | 1 |  | 3605.578 |  | 3605.578
|  | Экспертиза | 1
33.1. | Разработка проектно-сметной документации
33.2. | Прохождение экспертизы проекта
34 | Развитие распределительных сетей 10кВ в Карасайском районе с разработкой ПСД | СМР | 1 | 1 | 6921.4076 | 6921.1284 | 6921.4076 | 6921.1284
34.1. | Строительно-монтажные работы
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 498144.017 | 370553.9657 | 498144.017 | 370553.9657 | 0 |  | 0
35 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | Комлект | 39 | 27 | 272076.61 | 262445.5279 | 272076.61 | 262445.5279
|  | Набор | 14
|  | шт. | 961
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [8 empty] | Ж.Такенов
Управляющий директор по капитальному строительству | [8 empty] | Ж.Серикбаев
Начальник управления капитального строительства | [8 empty] | Б.Жантасов
Начальник управления перспективного развития | [8 empty] | Н.Жакупбеков

## Лист1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 11 мес. 2016 года | план 2017 год | факт за 11 мес. 2017 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | _ | 66 | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13.23% | 14.78% | 12.58%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1142 |  | 1135 | 99,3%
*- значение ориентировочного расчета уровня физического износа электрических сетей АО "АЖК" с 2016 года по 2020 года при проведении реконструкции сетей в 2016-2020гг.
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству |  |  |  |  | Ж.Такенов