## 2017
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 382 кв/км | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | шт. | КРУЭ 110кВ (ALSTOM) - 1 шт, КРУ-10 кВ в комплекте из 14 ячеек (КЭМОНТ) - 1 шт, РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 в компл. - 2 шт, ТМ-630/10 кВ (КТЗ) - 2 шт, шкаф РЗиА трансформатора (ALSTOM) - 2 шт, шкаф РЗиА ВЛ-110 кВ (ALSTOM) - 3 шт, шкаф управления и автоматики (ALSTOM) - 1 шт, шкаф оперативного постоянного тока (Энергия) - 1 шт, шкаф АСКУЭ (ALSTOM) - 1 шт, шкаф ТМ и SKADA - 1 шт. | КРУЭ 110кВ (ALSTOM) - 1 шт, КРУ-10 кВ в комплекте из 14 ячеек (КЭМОНТ) - 1 шт, РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 в компл. - 2 шт, ТМ-630/10 кВ (КТЗ) - 2 шт, шкаф РЗиА трансформатора (ALSTOM) - 2 шт, шкаф РЗиА ВЛ-110 кВ (ALSTOM) - 3 шт, шкаф управления и автоматики (ALSTOM) - 1 шт, шкаф оперативного постоянного тока (Энергия) - 1 шт, шкаф АСКУЭ (ALSTOM) - 1 шт, шкаф ТМ и SKADA - 1 шт. | 2016-2017 | в приложении к настоящему отчету | 1712708.4773 | 1659597.2707 | -53111.2067 | В связи с обоснованным уменьшением необходимости поставки оборудования и производства СМР заключено дополнительное соглашение № 5 от 27.12.2017 г. к договору №2006РБ002 от 12.08.2016г. об уменьшении суммы договора. Неосвоенная сумма является экономией | 49750.9733 |  |  | 1609846.2973 | 6251989.949 | 6527924.904 | [7 empty] | По сравнению с 2016 годом объемы передачи э/э увеличились на 4,41% или на 276 млн.кВтч.
2 |  | Перевозка трансформаторов (2 шт) на ПС 110/10/6кВ "Турксиб" | СМР | Строительно-монтажные работы | Перевозка силовых трансформаторов ТДН 40 000/110У1 в количестве 2-шт. со склада АО "АЖК" на ПС №14А "Турксиб" | 2017 |  | 14423.66 | 14423.66 | 0 |  | 14423.66 | [5 empty] | 66.6 | 66 | [5 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2015 году 67%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и на 2016 год составила 66,6%.
3 |  | Пусконаладочные работы на ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" | ПНР | Пуско-наладочные работы | Наладка шкафов РЗиА , телемеханики, оборудования КРУЭ-110 кВ, силовых трансформаторов 40 МВА | 2017 |  | 22180.7901 | 22180.7901 | 3.9286e-06 |  | 22180.7901
4 |  | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | СМР | Строительно-монтажные работы | КРУЭ 110 кВ (на 4 яч); Шкафы РЗиА на №160А "Ерменсай", шкафы SCADA и ТУ; шкаф двухстороннего обслуживания 8МF 2400х900х800; средства связи, диспетчерского и технологического управления; система контроля проектируемых линии 110 кВ; ограничитель перенапряжения (ОПН). Произведена поставка и монтаж силового кабеля 110 кВ - 145 км | 2016-2018 |  | 5078762.606 | 5078762.606 | 0 |  | 92018.6919 |  |  | 4986743.9142
5 |  | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | СМР | Строительно-монтажные работы | Поставка шкафов ТМ УТМ-64М в количестве 12 комплектов | 2016-2018 |  | 137342.8183 | 137342.8184 | 7.1429e-05 |  | 137342.8184
6 |  | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | "Разработка ПСД "Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ" | Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено заключение экспертизы №АС-0017/17 от 28.06.2017 | 2016-2017 |  | 18214.2859 | 16593.2917 | -1620.9942 | Экономия по итогам закупочных процедур | 16593.2917
|  |  |  | Корректировка ПСД "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А и ПС №3А (ПС №168А)" | Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, в настоящий момент заключен договор с ТОО "Алматы Сараптама" на проведение комплексной вневедомственной экспертизы | 2017
|  |  |  | Корректировка ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | Проектно-сметная документация разработана в части производства инженерно-геологических работ, выполнены топографические сьемки по всем объектам проекта, выполнены обследования ТП 6 кВ, подлежащих реконструкции, выполнены обследования по трассам прохождения КЛ-6 кВ (общая протяженность более 140 км) и ВЛ-6 кВ (общая протяженность более 23 км). Завершение работ по корректировке ПСД с получением заключения экспертизы в 2018 году | 2017-2018
|  |  |  | Корректировка проектно-сметной документации по переводу части нагрузок с существующей ПС №4А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Алатау" | Проектно-сметная документация разработана в части закрытых подстанций и распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ, кабельных линий электропередач напряжением до 35 кВ, автомобильных дорог общего пользования. Завершение работ по корректировке ПСД с получением заключения экспертизы в 2018 году | 2017-2018
|  |  | Экспертиза | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ" | Заключение экспертизы №АС-0017/17 от 28.06.2017 | 2017
|  |  |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Водоснабжение и канализация ПС 110/10кВ №3А "Новая" | Заключение экспертизы №АС-0003/17 от 01.03.2017 | 2017
|  |  |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция оборудования сетей 6 кВ от РП-42 и перевод сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ" | Заключение экспертизы №АС-0001/17 от 10.01.2017 | 2017
|  |  |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Перевод участка двухцепной ВЛ-110 кВ №179А и №180А в КЛ-110 кВ" | Заключение экспертизы №18-0190/17 от 16.10.2017 | 2017
|  |  |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы на рабочий проект РП "Модернизация систем безопасности зданий и прилегающей к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6)" | Заключение экспертизы №АРЭ-0227/17 от 15.12.2017 | 2017
|  |  |  | Экспертиза проекта Реконструкция ПС 110/35/10кВ №58И "Талгар" | Заключение экспертизы №01-0616/17 от 08.12.2017 | 2017
7 |  | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | СМР | Строительно-монтажные работы | Поставка и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М в количестве 5 комплектов. | 2016-2019 |  | 91572.5089 | 91572.5089 | -1.1428e-06 |  | 91572.5089 | [7 empty] | 13.46 | 13.01 |  |  |  | В 2016 году фактические потери электроэнергии составляли 973,663 млн.кВт.час или 13,46% от отпуска электроэнергии в сеть 7 235 млн.кВт.час. В 2017 году фактические потери электроэнергии составляли 977,672 млн.кВт.час или 13,01% от отпуска электроэнергии в сеть 7 516 млн.кВт.час, снижение к 2016 году на 0,45%. Постоянное проведение мероприятий по снижению нормативных и предотвращению сверхнормативных потерь, реализация мероприятий инвестиционной программы а также своевременное проведение ремонтных работ привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК».
8 |  | Перевод части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек» | км | КЛ-10 кВ ТП1800-ТП1172 - 0,21 км; КЛ-10 кВ ТП1212-ТП503 - 0,73 км; КЛ-10 кВ ТП110-ТП1212 - 0,16 км; КЛ-10 кВ ТП503-ТП1207 - 1,4 км. | КЛ-10 кВ ТП1800-ТП1172 - 0,21 км; КЛ-10 кВ ТП1212-ТП503 - 0,73 км; КЛ-10 кВ ТП110-ТП1212 - 0,16 км; КЛ-10 кВ ТП503-ТП1207 - 1,4 км. | 2017-2018 |  | 195288.6572 | 195288.6572 | -4.292e-06 |  | 195288.6572
9 |  | Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41 | км | КЛ-10 кВ ТП421-ТП8103 - 0,105 км; КЛ-10 кВ ТП8103-ТП1239 - 0,125 км; КЛ-10 кВ ТП1237-ТП1215 - 0,75 км; КЛ-10 кВ ТП1233-ТП1243 - 0,62 км. | КЛ-10 кВ ТП421-ТП8103 - 0,105 км; КЛ-10 кВ ТП8103-ТП1239 - 0,125 км; КЛ-10 кВ ТП1237-ТП1215 - 0,75 км; КЛ-10 кВ ТП1233-ТП1243 - 0,62 км. | 2017-2018 |  | 326387.4133 | 327969.193 | 1581.7797 | В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 326 387 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 312 597 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 13 790 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. капитализированные проценты сложились в размере 15 372 тыс.тенге. Превышение освоения связано с выплатой вознаграждения по заемным средствам. | 132806.8671 | 15371.974 | 179790.3519
10 |  | Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А | км | КЛ-10 кВ ТП404-ТП1231 - 0,08 км, КЛ-10 кВ ТП2391-ТП1240 - 0,18 км., КЛ-10 кВ ТП1369-ТП1203 - 0,47 км., КЛ-10 кВ ТП1372-ТП1211 - 0,26 км, КЛ-10 кВ ТП1372-ТП110 - 0,48 км, КЛ-10 кВ ТП1211-ТП1206 - 0,75 км, КЛ-10 кВ ТП1239-ТП404 - 1,1 км, КЛ-10 кВ ТП405-ТП1243 - 0,54 км | Приобретены шкафы ТМ УТМ-64М-13 компл. Проложен кабель 10 кВ длиной 64 м. на участкеТП2391-ТП1240 | 2017-2018 |  | 152750.6289 | 146584.7794 | -6165.8495 | Не полное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по заемным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 152 751 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 141 869 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 10 882 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. капитализированные проценты сложились в размере 4 716 тыс.тенге. |  | 4715.7238 | 141869.0556
11 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | СМР | Строительно-монтажные работы | Приобретены силовые кабели напряжением 10кВ в количестве 6,515 км и соедиинительные муфты в количестве 288 шт. | 2017-2021 |  | 204266.1479 | 197529.9172 | -6736.2307 | Не полное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по заемным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 204 266 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 189 715 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 14 551 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. капитализированные проценты сложились в размере 7 815 тыс.тенге. |  | 7815.1794 | 189714.7379 | [7 empty] | 1223 | 1204 |  | Реализация мероприятий инвестиционной программы а также своевременное проведение ремонтных работ, привело к снижению аварийности и отказам в работе. В 2017 году аварий и отказов 1 степени в электрических сетях АО "АЖК" не было. Произошло 1 204 отказ 2 степени по сравнению с 1 223 отказами в 2016 году (уменьшение на 1,58%) с аварийным недоотпуском электроэнергии 582,6 тыс.кВт.ч против 712,3 тыс.кВт.ч в 2016 году (уменьшение на 18,2%).
12 |  | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. |  | РЭС-5 | РЭС-5 | 2015-2019 |  | 2784779.7701 | 2968009.2142 | 183229.4441 | В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 2 784 780 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 2 775 347 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 9 433 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ, капитализированные проценты сложились в размере 192 662 тыс.тенге. Превышение освоения связано с изменением срока ввода объекта по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 в основные средства. | 520205.0883 | 2324826.1259 | 122978
|  |  | шт | КТПБ-630кВА (КЭМОНТ) - 5 шт; КТПБ-400(КЭМОНТ) - 2 шт; КТПБ -160 (КЭМОНТ) - 2 шт; | КТПБ-630кВА (КЭМОНТ) - 5 шт; КТПБ-400(КЭМОНТ) - 2 шт; КТПБ -160 (КЭМОНТ) - 2 шт;
|  |  | км | ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 13,87 км | ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 13,87 км
|  |  |  | РЭС-7 | РЭС-7
|  |  | км | ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") -13,574 км; | ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") -13,574 км;
|  |  | шт | РУ-0,4 кВ - 3 шт; КТПБ 400 кВА (КЭМОНТ) - 1 шт. | РУ-0,4 кВ - 3 шт; КТПБ 400 кВА (КЭМОНТ) - 1 шт.
13 |  | СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД | СМР | Строительно-монтажные работы | Выполнены следующие виды работ: - земляные работы, - восстановление асфальтного покрытия, - монтаж оборудования блочной подстанции-1шт, - монтаж трансформаторов-2шт, - монтаж шкафов РУ6-10 кВ-2шт. Работы полностью завершены , объект введен в эксплуатацию. | 2015-2017 |  | 49791.8085 | 49791.8107 | 0.0021843 |  | 49791.8107 | [12 empty] | 0
14 |  | Строительство производственного здания РЭС-3 с разработкой ПСД | ПСД | Проектно-сметная документация | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного заключения экспертизы № АС-0022/17 от 25.07.2017г. В рамках СМР выполнены: земляные работы, монтаж фундамента, монтаж стен, монтаж кровли, внутренняя черновая отделка стен, устройство стяжки полов, отопление и вентиляция, электроснабжение здания, наружные сети электроснабжения, демонтажные работы, наружные сети связи, наружные сети водопровода и канализации, начато производство строительно-монтажных работ, осуществлен закуп основных средств для обустройства и технического оснащения производственного здания. | 2016-2018 |  | 60003.9219 | 58952.298 | -1051.6239 | Экономия по итогам тендерных процедур | 58952.298
|  |  | Экспертиза | Экспертиза проекта
|  |  | СМР | Строительно-монтажные работы
15 |  | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | Комплект | Поставка и монтаж РУ-10кВ - 3 к-т; PУ-0,4кВ - 3 к-т; Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-ХХ - 3 к-т; Система АСКУЭ, Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 - 3 к-т; Охранно-пожарная сигнализация - 3 к-т. | Поставка и монтаж РУ-10кВ - 3 к-т; PУ-0,4кВ - 3 к-т; Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-ХХ - 3 к-т; Система АСКУЭ, Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 - 3 к-т; Охранно-пожарная сигнализация - 3 к-т. | 2016-2018 |  | 998732.5335 | 998731.882 | -0.65148 |  | 998731.882
16 |  | Реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ в РЭС-5 |  | Поставка и монтаж | Поставка и монтаж | 2017-2018 |  | 621037.8155 | 621037.8155 | -9.8906e-07 |  | 621037.8155
|  |  | к-т | КТПБ 250кВА - 1 к-т | КТПБ 250кВА - 1 к-т
|  |  | к-т | РУ-10кВ - 4 к-т | РУ-10кВ - 4 к-т
|  |  | к-т | PУ-0,4кВ - 2 к-т | PУ-0,4кВ - 2 к-т
|  |  | шт | Шкаф ТМ УТМ-64М - 4 шт | Шкаф ТМ УТМ-64М - 4 шт
|  |  | шт | Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 - 4 шт | Шкаф ШУЭ-11-1Н-NТ-08 - 4 шт
|  |  | к-т | КТПБ 400кВА - 3 к-т | КТПБ 400кВА - 3 к-т
|  |  | к-т | PУ-0,4кВ - 2 к-т | PУ-0,4кВ - 2 к-т
17 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | Строительно-монтажные работы | Поставка и монтаж следующего оборудования: Однофазные счетчики - 9 676 шт.; ШУЭН в комплектации с однофазным ПУ-13 164 шт; Трехфазные счетчики - 15 шт; ШУЭН в комплектации с трехфазным ПУ-1 785 шт; УСПД для одно трансформаторной ТП-53 шт; УСПД для двух трансформаторной ТП-27 шт. | 2016-2019 |  | 1809056.6152 | 1809056.6151 | -2.8893e-05 |  | 218399.4262 | 1590657.1889
18 |  | Расширение и развитие программно-технического комплекса (SCADA) диспетчерского центра ЦДС ОДУ с автоматизацией оперативного управления РЭСов УЭСО АО "АЖК" |  |  | Разработана проектно-сметная документация, приобретено и смонтировано следующее оборудование: серверный шкаф в составе (сервер основной, сервер резервный, GPS синхронизатор, маршрутизаторы и контроллер)-6 шт. Рабочие станции -12 шт., система записи переговоров-6 шт., рабочее место АСУРЭО-6 шт., кондиционеры-6 шт, система гарантированного питания -6 шт. | 2017 |  | 0 | 660244 | 660244 | Данный проект был реализован в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статье тарифной сметы "Технические потери" |  | 660244
19 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | СМР | Строительно-монтажные работы | Приобретены шкафы ТМ УТМ-64М-144 шт. и программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB | 2016-2020 |  | 2112064.507 | 2157009.5074 | 44945.0004 | В утвержденной Инвестиционной программой затраты на реализацию проекта составляют 2 112 065 тыс.тенге, в том числе 1 961 606 тыс.тенге на реализацию проекта по переводу нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау», и за счет заемных средств |  | 195403.2018 | 1961606.3056
20 |  | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | СМР | Строительно-монтажные работы | Выполнены работы: облицовка фасада здания ЗРУ-6 кВ плиткой из керамогранита для создания единого комплекса с фасадом здания ПС 110/10 кВ №168А "Есентай" (3А "Новая") и зданий жилого комплекса, замена мягкой кровли здания ЗРУ-6 кВ на кровлю из профлиста с устройством водоотвода, внутренняя отделка помещений ЗРУ 6 кВ, устройство наружного ограждения территории прилегающей к зданию ЗРУ-6 кВ, устройство отмостки здания ЗРУ-6 кВ благоустройство территории с укладкой асфальта, приобретение реакторов дугогасящих типа РЗДПОМ-315/6-У1 с системой автоматического управления и сухим трансформатором нулевой последовательности ТСЗЛ-400/6 в количестве 2-х компл. | 2017-2018 |  | 172793.8301 | 172793.8297 | -0.00039573 |  | 172793.8297
21 |  | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар» | СМР | Строительно-монтажные работы | Выполнены работы: снос деревьев, прокладка трубопровода через ул. Гоголя методом прокола, устройство стен и перекрытие полупроходного канала от ПС №163А "Отрар" до ул.Гоголя, укладка трубных блоков на участках полупроходного канала. | 2017-2018 |  | 2996.9015 | 2996.901 | -0.00049036 |  | 2996.901
22 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | СМР | Строительно-монтажные работы | Выполнены следующие работы: Поставка провода высокотемпературного композитного АСCC Copenhagen 230 ТУ 3510-003-699 48 333-2013-56,7 км. Поставка и монтаж кабеля ПвПУ2г 1х1000/120-64/110-7,58 км, соединительных муфт для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110кВ-21 шт, волоконно-оптического кабеля самонесущего ОВ ОКБнг(А)-HF-0,22-12П(15кН)-2,86 км. Восстановление асфальтного покрытия. Приобретение и монтаж шкафов ступенчатых защит и АУВ ВЛ-110 кВ W13G, тип Ш260006.514 06.510 06.536-1 шт, шкафов ПРМ Л-110 кВ 120АИ, тип ШН 2415.18-1шт, шкафов распределения и зажимов постоянного тока DC-2 (5 ключей)-2 шт, шкафов распределения и зажимов постоянного тока DC-4 (10 ключей)-2 шт, шкафов распределения и зажимов постоянного тока DC-2 (12 ключей)-1 шт, шкафов распределения цепей трансформаторов напряжения ШНУ 1-61А-73-1 шт, шкафов распределения цепей трансформаторов напряжения ШНУ 1-63-73-4 шт, шкафов трансформаторов напряжения VT-1 шт. | 2017-2018 |  | 1411436.4581 | 1411436.4581 | -4e-05 |  | 1411436.4581
23 |  | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | Пуско-наладочные работы | Произведена наладка шкафов РЗиА на ПС №166А "Бесагаш" и ПС №16И "НЯЦ" | 2017-2018 |  | 8750 | 8750 | 0 |  | 8750
24 |  | Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ | СМР | Строительно-монтажные работы | Приобретены шкафы ТМ УТМ-64М – 1шт., шкафы КСО ATI(3H-600) – 12 комп., силовой кабель 10 кВ марки AXAL-TTPRO12 кВ 3х95/35 – 735 м., соединительные муфты – 1 шт.; концевые муфты – 23 шт. | 2017-2019 |  | 183246.585 | 183246.585 | 9.893e-06 |  | 183246.585
25 |  | Разработка и внедрение электронной системы "Получение технических условий" | Электронная система | Электронная система | Работы по Договору полностью завершены, в эксплуатацию введено следующее оборудование: шкаф серверный Ship 601S. 8042.100 154 series-1шт; Вентиляторная панель с термостатом SHIP 700402112T-1шт; Сетевой фильтр SHIP 700508102-1шт; Программное обеспечение "SmartBilling" Модуль Технические условия"-1шт; Сервер HP Enterpraise DL 380 Gen9 K8P42A - 1шт., компьютер персональный (в комплекте с монитором) - 22 шт, сканер протяжной - 20 шт, МФУ - 6 шт., принтер лазерный - 2 шт. | 2017 |  | 41854.614 | 41792.514 | -62.1 | В рамках внедрения электронной системы по выдаче технических условий, для обеспечения бесперебойной работы системы, приобретались персональные компьютеры, протяжные сканеры, МФУ и принтеры во все РЭС города и области. Неосвоенная сумма является экономией по итогам закупочных процедур по приобретению оргтехники | 41792.514
26 |  | Строительство сетей водоснабжения и канализации для обеспечения противопожарной безопасности и хозяйственно-питьевых нужд ПС-110/10-10 кВ №3А "Новая" | км | Сети водопровода -0,07 км, сети канализации - 0,01 км. | Работы по договору полностью завершены, объект принят в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: проложены сети водопровода - 0,07 км и сети канализации - 0,01 км. | 2017 |  | 4569.162 | 4569.162 | 0 |  | 4569.162
27 |  | Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД | Комплект | РЗДПОМ с ФМЗО компл. САНК-6 - 10 компл. | Выполнена поставка РЗДПОМ с ФМЗО компл. САНК-6 - 10 компл. | 2016-2018 |  | 265393.833 | 265393.833 | 0 |  | 265393.833
28 |  | Монтаж сетей теплоснабжения учебно-производственного здания полигона АО "АЖК" | шт. | Электрокотел отопления БМЗ - 1 шт. | Работы по договоруполностью завершены, введены в эксплуатацию водонагреватель в количестве 1шт, баки расширительные - 1 шт, насосы центробежные с электродвигателем - 1шт, блок котла ВВ20 FE - 1комплект, радиаторы отопления алюминиевые - 65 секций. | 2017 |  | 8459.5018 | 7739.5 | -720.0018 | Экономия по итогам тендерных процедур | 7739.5
29 |  | Выплата компенсации землепользователю Нурсеитовой по трассе КЛ-220 кВ "Кенсай-Ерменсай" | га | Земельный участок площадью 0,06 га. | Земельный участок площадью 0,06 га. | 2017 |  | 12002 | 12002 | 0 |  | 12002
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 18500867.8511 | 19321399.4185 | 820531.5673 | 0 | 5329817.3622 | 4799033.3938 | 2595958.451 | 6596590.2115
30 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | СМР | Строительно-монтажные работы | В 2017 году выполнено: - поставка СИП; - монтаж ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 55,58 км; - монтаж трансформаторов - 3шт; - монтаж щита ЩО-70 - 5 шт; - монтаж щитов шкафного исполнения - 19шт. | 2016-2019 |  | 294343.792 | 297297.145 | 2953.353 | Освоение сложилось по факту поставки материалов | 294343.792 | 2953.353
31 |  | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | шт. | Трансформатор ТДТН 40 000/110 У1 (Китай) - 2 шт. БМЗ серии КРУ-БМ с ОПУ в комплекте с ячейками КРУ-10 кВ -30 шт., шкаф РЗиА -5 шт., ШОПТ,ЩСН. (КЭМОНТ) - 1 шт., БМЗ серии КРУ-БМ в комплекте с ячейками КРУ-35 кВ -8 шт. (КЭМОНТ) - 1 шт., РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 - 2 шт., ТМ-250/10 кВ АО "КТЗ" - 2 шт., выключатель элегазовый CL312 (ALSTOM) - 3 шт., разъединитель 110 кВ с 1 ЗН S2DAT (ALSTOM) - 6 шт., разъединитель 110 кВ с 2ЗН S2DA2T (ALSTOM) - 4 шт., трансформатор тока 110 кВ OSKF 123 (ALSTOM) - 12 шт., Трансформатор напряжения 110 кВ OTEF123 (ALSTOM) - 6 шт., дизель-генератор (СГП) (Power Engineering Expert) - 1 шт., РРЛ связь компл на 2 мачты (АВВ) - 2 шт., оборудование ВЧ связи (компл.) (АВВ) - 2 шт. | Выполнены работы по разрытию котлована для устройства фундамента радиобашни, монтаж метало-конструкций радиобашни, заземление радиомачты, устройство ВЧ связи | 2014-2018 |  | 25260.5062 | 25260.5062 | 0 |  | 25260.5062 | 0
32 |  | Реконструкция существующих РП-10кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС | СМР | Строительно-монтажные работы | Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: монтаж оборудования, демонтаж шкафов КРУ, ячеек КСО, монтаж шкафов УТМ-64-4шт, монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа | 2016-2017 |  | 18331.0512 | 18331.4416 | 0.39049 |  | 18331.4416 | 0
33 |  | Строительство нового РП-10кВ Талгарского РЭС" | СМР | Строительно-монтажные работы | Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: приобретение и монтаж КТПБ 2х250 кВА-1 компл, монтаж КСО-1 шт, телекоммуникационного шкафа-1 шт, кабеля -0,0153 км, асфальтобетонное покрытие, земляные работы, вынос существующей ВЛ 10 кВ, перезаводка 0,4 кВ на 10 кВ. | 2016-2017 |  | 149681.682 | 149681.6822 | 0.00019 |  | 149681.6822
34 |  | Строительство ЛЭП -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для подключения новых потребителей с разработкой ПСД | ПСД | Разработка проектно-сметной документации | Заключение экспертизы № АС-0040/17 от 24.10.2017г. | 2015-2017 |  | 3605.578 | 3622.1536 | 16.5756 | Стоимость работ сложилась по итогам разработки проектно-сметной документации согласно полученного заключения экспертизы № АС-0040/17 от 24.10.2017г. | 3622.1536 | 0
|  |  | Экспертиза | Прохождение экспертизы проекта
35 |  | Развитие распределительных сетей 10кВ в Карасайском районе с разработкой ПСД | СМР | Строительно-монтажные работы | Прокладка КЛ 10 кВ - 0,359 км | 2016-2017 |  | 6921.1284 | 6921.1284 | 0 |  | 6921.1284 | 0
|  | Итого по Алматинской области: | [5 empty] | 498143.7379 | 501114.0571 | 2970.3192 | 0 | 498160.7041 | 2953.353 | 0 | 0
36 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт. | Электросчетчики-17 шт., высоковольтное оборудование свыше 1000 В-15 шт., аккумуляторные батареи-452 шт., средства связи-159 шт., газопламенное оборудование-3 шт., насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели-13 шт., приборы КИПиА-107 шт., средства защиты прочие-2 шт., инструменты-58 шт., электроизмерительные приборы-24 шт., трансформаторы тока-2 шт., прочие товары-33 шт. | Электросчетчики-17 шт., Высоковольтное оборудование свыше 1000 В-15 шт., Аккумуляторные батареи-449 шт., Средства связи-159 шт., Газопламенное оборудование-3 шт., Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели-13 шт., Приборы КИПиА-99 шт., Средства защиты прочие-2 шт., Инструменты-58 шт., Электроизмерительные приборы-24 шт., Трансформаторы тока-1 шт., Мебель-48 шт., Бытовые приборы-17 шт., Прочие товары-29 шт., Оргтехника-13 шт., Автотраспорт-6 шт. | 2017 |  | 272076.61 | 332671.2376 | 60594.6276 | Пере освоение возникло за счет приобретения основных средств за счет экономии по статьям затрат тарифной сметы "Технические потери" и "Изготовление идентификационных документов по земельным участкам", в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», а также за счет доходов от иных видов деятельности |  | 332671.2376
37 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | Ремонт воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ): ВЛ-0,4 кВ–36,796 км; ВЛ-6-10 кВ–48,185 км; КЛ-0,4 кВ–2,015 км; КЛ-35кВ–8,8 км. Аккумулятор аккумуляторная батарея Ratter RT 12200(12V20Ah) 32 шт., Блок питания - 63 шт., Блок реле для телемеханики 10 шт., Ввод высоковольтный 110кВ для выключателей МКП-110кВ, ГТВII.15-110/2000 УХЛ1 (ИВЕЮ 686351.013) 12 шт., Видеокарта PCI-E 128bit, 1 Gb, поддержка DirectX 12, VGA, DVI, HDMI 6 шт., Выключатель вакуумный - 18 комплектов., Выключатель вакуумный -7 шт., Выключатель нагрузки - 64 шт. Выключатель нагрузки автогазовый - 19 компл., Заградитель высокочастотный - 7 шт., Инвертор автомобильный преобразователь напряжения - 5 шт., Источник бесперебойного питания - 3шт., Кабельные каналы ж/бетонные -80 шт., Конвертор интерфейса - 15 шт., Конденсатор связи - 5 шт., Кондиционер напольный кондиционер - 1 шт., Контроллер солнечного заряда S- 1 шт., Корпус -12 шт., Мачта трубостойка для монтажа антенны-20 шт., Микропроцессорное реле максимального тока серии РС80АВРМ - 10 шт., Ограничитель перенапряжения - 204 шт., Плата материнская - 20 шт., Преобразователь полностью совместим с USB v1.1 RS-232/422/485 15 шт., Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS 18 шт., Процессор многоядерный - 18 шт., Реклоузер 10кВ РВА/TEL 2 шт., Реле защиты РС83-А2.0 8 шт., Сервер Server HP/DL380 Gen9 intel Xeon E5-2620v4 2,10GHz/32 Gb 3 шт., Сетевая карта 100\1000mb LAN 10шт., Стабилизатор напряжения бустер VB45K-3P-003 1 шт., Трансформатор напряжения 16 шт., Устройство защиты - 126 шт. | 2017 |  | 0 | 734934.107 | 734934.107 | Данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2017 г. в текущих расходах на ремонт. В 2017 г. фактические затраты по статье "Ремонт" составили 2 725 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 734,934 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16). Источником финансирования является прибыль, заложенная в тарифе. |  | 734934.107
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 19271088.199 | 20890118.8201 | 1619030.6211 |  | 5827978.0663 | 5869592.0913 | 2595958.451 | 6596590.2115
*Данные показатели в рамках Инвестиционной программы не утверждаются