## свод
График ремонта с 26 по 30 марта 2018 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
| 2018-03-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1373 | аварийный | 157 | 6 | м-н Айгерим-1 ул. Байтенова Нояна 21-92; Жана Гасыр 11-36; Жеруйык 8-24; Карашыганак 10-61; Мамытова 50-94; Туймебаева 49-84а; Шалкар 11-26; Шугыла 10-17; Шынгыстау 11-26
| 2018-03-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1162 | реконструкция | 221 | 16 | ул. Байзакова 2 - 84, 84а; Гоголя 191-195; Джумалиева 2-42; Жибек Жолы 173-198; Кожамкулова 125-135; Макатаева 147-202; Муканова 54-145;
| 2018-03-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1245 | текущий | 0 | 1 | ТОО "ШАРАПАТ" - пр.Райымбека, д.212д
| 2018-03-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1128 | аварийный | 353 | 20 | ул. Маметовой 72; ул. Наурызбай батыра 13, 15; пр. Сейфуллина 412; ул. Торекулова 66, 69, 73А
| 2018-03-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1326 | аварийный | 137 | 4 | ул. Айгерим-2 ул. Альмерек Абыз 16, 53-144; Жеруйык 30-47; Зангар 33-48; ул. Туюмебаева 75-116; ул. Шугыла 22-55
| 2018-03-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9156 (3359) | реконструкция | 17 | 1 | ул. Тохтарова 102-108
| 2018-03-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1300 | текущий | 194 | 2 | м-н Курлысши ул. Кокарай 16-46, Молодежная 16, 18, 43, 44, 45, 46
| 2018-03-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1316 | аварийный | 55 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Байтенова 111-138, Сулутор 1-19
| 2018-03-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | реконструкция | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2018-03-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1320 | текущий | 89 | 3 | м-н Кок-Кайнар, ул Абая 80-134, ул. Джамбула 51-74, ул. Заречная 12-55
| 2018-03-29 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1374 | аварийный | 75 | 1 | м-н Айгерим-2, ул. Акатаева 25, 68-99; Байтенова 75,95; Зангар 2В, 2/2; Мамытова 51-97; Шалкар 5,6; Шынгыстау 4,5.
| 2018-03-29 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1207 | реконструкция | 307 | 4 | ул. Гончарова 34а, 40, Крылова 59-100, Стадионная 5-41, Федорова 14-69
| 2018-03-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1319 | текущий | 235 | 4 | м-н Айгерим-1 ул. Бенберлина 26, 44-78, Новая 1-23, Садовая 203-223, Тополинная 1-13
| 2018-03-30 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1162 | реконструкция | 221 | 16 | ул. Байзакова 2 - 84, 84а; Гоголя 191-195; Джумалиева 2-42; Жибек Жолы 173-198; Кожамкулова 125-135; Макатаева 147-202; Муканова 54-145;
| 2018-03-30 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1128 | аварийный | 353 | 20 | ул. Маметовой 72; ул. Наурызбай батыра 13, 15; пр. Сейфуллина 412; ул. Торекулова 66, 69, 73А
РЭС-2 | 2018-03-26 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-2162 | текущий | 15 | 294 | Кожамкулова - Толе би (с-в)
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-2163 | текущий | 116 | 39 | Богенбай б-Абылай хана (ю-з)
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-2501 выход "Запад" | текущий | 84 | 16 | Лебедева-Жандосова (с-з)
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-2501 выход "Восток" | текущий | 84 | 16 | Лебедева-Жандосова (с-з)
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-2511 выход "Город" | текущий | 396 | 11 | Абая-Гайдара (с-в)
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-2025 выход "Город" | текущий | 24 | 23 | Богенбай б-Абылай хана
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ТП-2025 выход "Город" | текущий | 24 | 23 | Богенбай б-Абылай хана
РЭС-3 | 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-3412(708) | Текущий ремонт оборудования | 101 | 2 | мкр.Акжар, ул.Айманова, Шпекбаева, Ногайбаева.
| 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-3405(373) | Чистка трассы от веток | 100 | 7 | мкр.Акжар
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-3005(711) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 29 | 3 | мкр.Акжар, ул.Егінсу, Набережная.
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-9/127 | Чистка трассы от веток | 291 | 93 | мкр.Акжар, мкр.Тастыбулак.
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-3413(709) | Текущий ремонт оборудования | 135 | 11 | мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, Курмангазы.
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-3413(709) | Чистка трассы от веток | 135 | 11 | мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, Курмангазы.
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-3504(700) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 9 | 1 | мкр.Таужолы, ул.Наурызбай батыр.
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-3504(700) | Чистка трассы от веток | 9 | 1 | мкр.Таужолы, ул.Наурызбай батыр.
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ТП-3006(759) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 129 | 5 | мкр.Тастыбулак, Айболит-2.
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ТП-3004(489) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 38 | 4 | мкр.Тастыбулак, ст.Алмалы
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-8/127 | Чистка трассы от веток | 532 | 58 | мкр.Таусамалы, Акжар.
РЭС-4 | 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-4535 | Ревизяи РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 319 | 13 | ул. Никольской, ул. Жумабаева, ул. Кузьмина, ул. Егорова.
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | тех учеба | тех учеба
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-4325 | Ревизяи РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 843 | 14 | мкр. Кулагер ж/д93,91,95,99,31,35,39,АТС,29,27,25,19,23,6,5,3
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-4882 | Ревизяи РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 125 | 0 | мкр. Маяк ул. Асфендиярова, ул. Утемисова, Капчагайская
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ТП-4300 | Ревизяи РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 96 | 4 | мкр. Жулдыз ж/д 6В,6А, 2З, 2Ж.
|  | 08.00-17.00 | ТП-4588 | Ревизяи РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 342 | 12 | ул. Дунентаева ж/д1е,1г,1в,1/2,1б,1ж,1а, котел,2б,2г,16, котел.
| 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4405 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 92 |  | ул. Я купала, ул. Читинская, ул. Герцена, ул. Кожедуба, ул. Орджоникидзе, ул. Покрышкина, ул. Джангильдина.
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | тех учеба
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-147-ТП-4703 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 91 | 4
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4458 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 122 | 4 | ул. Земнухова, ул. Мостовая, ул. Перонная, ул. Апанасенко, ул. Космодемьянской, ул. Балакирева, ул. Мостовая.
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4517 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 180 | 2 | ул. Кубенева, ул. Ул. Подубного, ул. Диксона, ул. Тукая.
РЭС-5 | 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5661 | текущий | 95 | 0 | пос.Каргалы ул.Набережная
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5661 | текущий | 95 | 0 | пос.Каргалы ул.Набережная
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ф.42/157 | текущий | 0 | 0 | Ремизовка
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5119 | текущий | 289 | 8 | ул.Маркова ул.Габдулина
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5119 | текущий | 289 | 8 | ул.Маркова ул.Габдулина
| 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-5256 | текущий | 34 | 4 | ул.Левитана ул.Хусайнова
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-5259 | текущий | 52 | 3 | ул.Овчарова ул.Розыбакиева
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-5262 | текущий | 76 | 1 | ул.Гагарина ул.Березовского
РЭС-6 | 2018-03-26 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6412 | текущий | 11 | 3 | ул.Горная
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | текущий | 169 | 10 | ул.Есенова,ул.Нусупбекова,ул.Иссыкская
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | текущий | 169 | 10 | ул.Есенова,ул.Нусупбекова,ул.Иссыкская
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-03-26 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-03-27 | 08.00-17.00 | ТП-6469 | текущий | 35 | 2 | пр.Достык
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-6477 | текущий | 10 | 0 | жилая застройка "Весновка-2"
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-6456 | текущий | 0 | 2 | Каменское плато (Гостиница)
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-7201 | подрядный | 555 | 15 | мкр. 5
| 2018-03-26 | 08.00-17.00 | ТП-7221 | подрядный | 551 | 32 | мкр. 5
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-9760-ТП-7715 | текущий | 260 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Шарипова, пр. Рыскулова, ул. Саина, пр. Райымбека
| 2018-03-28 | 08.00-17.00 | ТП-7457 | текущий | 307 | 2 | мкр. Дубок, ул. Новостройка
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-9760-ТП-7893 | текущий | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Шарипова, пр. Рыскулова, ул. Саина, пр. Райымбека
| 2018-03-29 | 08.00-17.00 | ТП-7458 | текущий | 13 | 4 | мкр. Школьник-1
| 2018-03-30 | 08.00-17.00 | ТП-7214 | подрядный | 21 | 313 | мкр. 1
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами