## Форма 12
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартала 2020 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | собственные средства |  | заемные средства |  | бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Проект инвестиционной программы на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 13121460.3554 | 12723982.354 | 10202789.4608 | 7375021.4275 | 2400000 | 2367443.8106 | 518670.8946 | 2981517.1159 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10692874.552 | 10808351.213 | 7774203.6574 | 5459390.2865 | 2400000 | 2367443.8106 | 518670.8946 | 2981517.1159 | 0
1 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | м2 компл. шт. | 217,05 5 26 | 215,81 5 26 | 518670.8946 | 36332.4851 |  |  |  |  | 518670.8946 | 36332.4851
1.1. | Восстановление внутриплощадочной автодороги | м2 | 215 | 215
1.2. | Монтаж синхронизатора Telecom GNSS Clock Equipped в комплекте с антенной GLONASS+GPS engine | компл. | 1 | 1
1.3. | Монтаж Шкафа СМВКС ПТС-1000 с оборудованием системы температурного мониторинга высоковольтных кабельных сетей | компл. | 2 | 2
1.4. | Счетчик электроэнергии Альфа-1805 RL-Р4G-DW4 | шт | 4 | 4
1.5. | Наладка мультиплексора FОХ 615 | компл. | 1 | 1
1.6. | Прокладка кабеля ВОЛС: от ПС-220/110/10-10 №160А"Ерменсай№ до места врезки КЛ-110 кВ №110А,111А, и до ПС-63А(Участок 1,2,3) | км | 28.31 | 27
1.7. | Вскрытие и восстановление дорожных покрытий | м2 | 2.05 | 0.81
1.8. | Монтаж ограничителя перенапряжения 110кВ BOW-РСА310 8L5E2M4 | шт | 6 | 6
1.9. | Монтаж устройства для подключения экранов кабеля к контуру заземления ЕРРА-055-0/3 | шт | 4 | 4
1.10. | Подвеска кабеля оптического ОКК-0,22-2425 кН | км | 5.6 | 5.6
1.11. | Монтаж шкафа двухстороннего обслуживания 8МF 2400х900х800 ШЗА1113002211 | шт | 7 | 7
1.12. | Пожарная сигнализация | шт | 1 | 1
1.13. | Освещение ЗРУ-110,ЗРУ-220 кВ | шт | 1 | 1
1.14. | Заземление ЗРУ-110 кВ | шт | 1 | 1
1.15. | Монтаж комплектного распределительного устройства 8DN8-5 с элегазовой изоляцией | компл. | 1 | 1
1.16. | Работы по демонтажу ОРУ -110 кВ | шт | 1 | 1
1.17. | Работы по демонтажу ОРУ -220 кВ | шт | 1 | 1
2 | Пуско-наладочные работы по Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | шт | 1 | 1 | 21945 | 21945 | 21945 | 21945
2.1. | Пуско-наладочные работы | шт | 1 | 1
3 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт км | 107 46,94 | 91 16,4 | 1399879.1845 | 770558.1607 | 1399879.1845 | 770558.1607
3.1. | Строительно-монтажные работы по монтажу КТП | шт | 9 | 6
3.2. | Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ | шт | 98 | 85
3.3. | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 46.94 | 16.4
4 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП с прохождением экспертизы проектов | ПСД Экспертиза | 13 13 | 13 9 | 151468.2676 | 135560.1645 | 151468.2676 | 135560.1645
4.1. | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-151А - ТП-1203" | ПСД | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | 527
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-151А - ТП-1203" | Экспертиза | 1 | 1 | 241.046 | 239.544 | 241.046 | 239.544
4.2. | Разработка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | ПСД | 1 | 1 | 12627.5135 | 12627.5135 | 12627.5135 | 12627.5135
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | Экспертиза | 1 | 1 | 1447 | 1484.412 | 1447 | 1484.412
4.3. | Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | ПСД | 1 | 1 | 11841.5914 | 11841.5914 | 11841.5914 | 11841.5914
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | Экспертиза | 1 | 1 | 1288 | 1392.015 | 1288 | 1392.015
4.4. | Разработка ПСД "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | ПСД | 1 | 1 | 4704.7367 | 4704.7367 | 4704.7367 | 4704.7367
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | Экспертиза | 1 | 1 | 284 | 1030.762 | 284 | 1030.762
4.5. | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2" | ПСД | 1 | 1 | 6950.6431 | 6950.6431 | 6950.6431 | 6950.6431
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2" | Экспертиза | 1 | 1 | 1090 | 1184.476 | 1090 | 1184.476
4.6. | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | ПСД | 1 | 1 | 7924.9466 | 7924.9466 | 7924.9466 | 7924.9466
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | Экспертиза | 1 | 1 | 293.45 | 1229.606 | 293.45 | 1229.606
4.7. | Разработка ПСД "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | ПСД | 1 | 1 | 9410.2632 | 9410.2632 | 9410.2632 | 9410.2632
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | Экспертиза | 1 | 1 | 1204 | 1165.358 | 1204 | 1165.358
4.8. | Корректировка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 1 | 390.4852 | 390.4852 | 390.4852 | 390.4852
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | 1 | 1 | 134.95 | 431.039 | 134.95 | 431.039
4.9. | Корректировка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 1 | 575.3148 | 575.3148 | 575.3148 | 575.3148
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | 1 | 1 | 198.83 | 775.376 | 198.83 | 775.376
4.10. | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 1 | 20000 | 19830.2499 | 20000 | 19830.2499
4.11. | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | ПСД | 1 | 1 | 24632.7416 | 23352.0096 | 24632.7416 | 23352.0096
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | Экспертиза | 1 | 0 | 1790.84 | 0 | 1790.84
4.12. | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | ПСД | 1 | 1 | 27034.294 | 25830.4868 | 27034.294 | 25830.4868
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | Экспертиза | 1 | 0 | 1864.68 | 0 | 1864.68
4.13. | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | ПСД | 1 | 1 | 8629.7764 | 2662.3357 | 8629.7764 | 2662.3357
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | Экспертиза | 1 | 0 | 2149.299 | 0 | 2149.299
4.14. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | 1 | 0 | 4232.8661 | 0 | 4232.8661
5 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | компл. Шт. км | 251 19 140,514 | 9 19 74,47 | 4227359.3101 | 3921902.3439 | 1827359.3101 | 1554458.5333 | 2400000 | 2367443.8106
5.1. | Приобретение оборудования ТП | компл. | 3 | 3
5.2. | Приобретение оборудования РП | компл. | 5 | 5
5.3. | Приобретение оборудования ПС5А | компл. | 1 | 1
5.4. | Приобретение муфт | шт. | 19 | 19
5.5. | Строительно-монтажные работы по реконструкции РП | компл. | 5
5.6. | Строительно-монтажные работы по замене ТП | компл. | 55
5.7. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП | компл. | 59
5.8. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на ТП | компл. | 117
5.9. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на РП | компл. | 5
5.10. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на ПС | компл. | 1
5.11. | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 112.125 | 74.47
5.12. | Монтаж кабеля 10 кВ | км | 28.389
6 | Приобретение трансформаторов в рамках проекта Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт | 208 | 208 | 536836.0771 | 536836.077 | 536836.0771 | 536836.077
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | компл. Шт. км | 3 17 3,43 | 2 17 7,696 | 77436.5169 | 77436.5169 | 77436.5169 | 77436.5169
7.1. | Закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М | компл | 2 | 2
7.2. | Приобретение и монтаж кабеля АСБ 10 кВ | км | 3.43 | 2.017
7.3. | Приобретение и монтаж муфт | шт. | 17 | 17
| Приобретение кабеля АПвПУ 1х500/70 | км |  | 5.679
7.4. | Приобретение и монтаж оборудования для реконструкции ТП | компл | 1
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. Шт. км | 2 6 2,43 | 4 0,9493 | 47951.901 | 47951.901 | 47951.901 | 47951.901
8.1. | Закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М | компл |  | 4
8.2. | Приобретение и монтаж кабеля АСБ 10 кВ | км | 2.43
| Приобретение кабеля АСБ 10 кВ | км |  | 0.9493
8.3. | Приобретение и монтаж муфт | шт. | 6
8.4. | Приобретение и монтаж оборудования для реконструкции ТП | компл | 1
8.5. | Приобретение и монтаж оборудования системы телемеханики | компл | 1
9 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | шт км | 3 3,511 |  | 130056.3687 |  | 130056.3687
9.1. | Реконструкция РП | шт. | 3
9.2. | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ | км | 3.511
10 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | компл шт км | 8 3933 154,5 |  | 334442.124 |  | 334442.124
10.1. | Приобретение и монтаж КТПБ | компл. | 3
10.2. | Реконструкция РУ-6кВ | компл. | 2
10.3. | Реконструкция РУ-10кВ | компл. | 1
10.4. | Реконструкция ТП | компл. | 1
10.5. | Замена КТПН | компл. | 1
10.6. | Демонтаж деревянных опор | шт. | 2044
10.7. | Установка ж/б опор | шт. | 1889
10.8. | Подвеска провода | км | 154.5
11 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | компл шт. км | 54 | 238 166 1,44 | 978286.1223 | 3923470.7531 | 978286.1223 | 978286.1223 |  |  |  | 2945184.6308
11.1. | Приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ | компл. | 22 | 22
11.2. | Приобретение КТП | компл. | 18 | 18
11.3. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП | компл. | 10 | 132
11.4. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП | компл. | 1 | 61
11.5. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на ТП | компл. | 3
11.6. | Приобретение муфт | шт |  | 166
11.7. | Шкаф ЭСК ЦППС | компл. |  | 5
11.8. | Приобретение кабеля АСБ-10-3х70мм2 | км |  | 1.4436
12 | Приобретение трансформаторов для перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) в рамках проекта Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт. | 120 | 120 | 199662.6019 | 199662.6013 | 199662.6019 | 199662.6013
13 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | 13.26 |  | 358543.604 | 0 | 358543.604
13.1. | Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ | км | 13.26
14 | Создание (построение) АСКУЭ | ПСД Экспертиза | 1 1 | 1 1 | 76024.4756 | 62460.0964 | 76024.4756 | 62460.0964 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1. | Разработка ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | ПСД | 1 | 1 | 74353.4756 | 59962.3094 | 74353.4756 | 59962.3094
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | Экспертиза | 1 | 1 | 1671 | 2497.787 | 1671 | 2497.787
15 | Расширение существующей системы диспетчеризации ATI SCADA | шт | 2 | 2 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000
15.1. | Приобретение одной лицензии на 68 000 телепараметров для расширения "ATI SCADA" на ДП ОДС | шт | 1 | 1
15.2. | Приобретение одной клиентскиой лицензий на 150 пользователей для расширения ОИК "ATI SCADA" на ДП ОДС | шт | 1 | 1
16 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | шт км | 1495 157,814 | 849 24,676 | 659675.4416 | 298870.3103 | 659675.4416 | 298870.3103
16.1. | Монтаж трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ | шт | 2
16.2. | Реконструкция ТП 6кВ | шт | 1
16.3. | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 79.17 | 8.13
16.4. | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 78.644 | 16.546
16.5. | Приобретение муфт | шт | 867 | 829
16.6. | Монтаж муфт | шт | 625 | 20
17 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | компл шт | 1 18 | 1 14 | 373765.4419 | 212374.3098 | 373765.4419 | 212374.3098
17.1. | Строительно-монтажные работы по подвеске композитного провода АСCC Copenhagen 230 и линейно-подвесной арматуры на ВЛ-110 кВ №120АИ, №105А, 109А | работы | 1
17.2. | Приобретение и монтаж трансформаторов тока 110кВ элегазовый ТОГФ-110 | шт | 6 | 6
17.3. | Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсного РГ-2 | шт | 2 | 2
17.4. | Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсный РГ-1 | шт | 6 | 6
17.5. | Приобретение и монтаж анкерно-угловой опоры УС-110 | шт | 3
17.6. | Приобретение и монтаж промежуточной опоры ПБ-110 | шт | 1
17.7. | Приобретение и монтаж элегазового выключатель ВГТ-110III-40/3150У1 | комплект | 1 | 1
18 | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | 1 |  | 8750 | 0 | 8750
18.1. | Пуско-наладочные работы | ПНР | 1
19 | Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ | компл | 55 | 55 | 433431.7728 | 433431.7727 | 433431.7728 | 433431.7727
19.1. | Приобретение и реконструкция оборудования РП-42 | компл. | 1 | 1
19.2. | Приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ | компл. | 6 | 6
19.3. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП | компл. | 47 | 47
19.4. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на РП | компл. | 1 | 1
20 | Разработка ПСД Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный з-д" | ПСД | 1 | 1 | 6420.6258 | 6420.6258 | 6420.6258 | 6420.6258
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный з-д" | Экспертиза | 1 | 1 | 1046.201 | 1046.201 | 1046.201 | 1046.201
21 | Корректировка ПСД "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | 1 |  | 17811.0963 | 0 | 17811.0963
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | Экспертиза | 1 |  | 1497.488 | 0 | 1497.488
22 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 |  | 1746.2775 | 0 | 1746.2775
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | 1 |  | 1241.056 | 0 | 1241.056
23 | Разработка ПСД "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | ПСД | 1 | 1 | 14009.5936 | 11091.8934 | 14009.5936 | 11091.8934
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | Экспертиза | 1 |  | 1671 | 0 | 1671
24 | Корректировка ПСД «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | ПСД | 1 | 1 | 2767.8571 | 1000 | 2767.8571 | 1000
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | Экспертиза | 1 |  | 478.252 | 0 | 478.252
| Алматинская область |  |  |  | 538546.1863 | 160576.8588 | 538546.1863 | 160576.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД экспертиза | 4 4 | 4 4 | 134493.0563 | 128591.8288 | 134493.0563 | 128591.8288
25.1. | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | ПСД | 1 | 1 | 37604.5468 | 37604.5468 | 37604.5468 | 37604.5468
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | Экспертиза | 1 | 1 | 2203 | 2135.421 | 2203 | 2135.421
25.2. | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС" | ПСД | 1 | 1 | 57296.1366 | 57296.1366 | 57296.1366 | 57296.1366
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС" | Экспертиза | 1 | 1 | 2345 | 2513.791 | 2345 | 2513.791
25.3. | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС" | ПСД | 1 | 1 | 21218.8342 | 21218.8342 | 21218.8342 | 21218.8342
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС" | Экспертиза | 1 | 1 | 1584 | 1709.233 | 1584 | 1709.233
25.4. | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | 1 | 1 | 12000.4828 | 6113.8662 | 12000.4828 | 6113.8662
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | 1 | 1 | 241.056 | 0 | 241.056
26 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | компл шт | 22 2176 |  | 231818.8672 | 0 | 231818.8672
26.1. | Приобретение КТПН | компл | 6
26.2. | Приобретение ТП | компл | 16
26.3. | Демонтаж деревянных опор | шт. | 312
26.4. | Приобретение и монтаж приборов учета | шт. | 1864
27 | Корректировка ПСД «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПСД | 1 | 1 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | Экспертиза | 1 | 1 | 1159.68 | 2576.2481 | 1159.68 | 2576.2481
28 | «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 11 |  | 108671.8021 | 0 | 108671.8021
28.1. | Приобретение трехполюсного элегазового колонкового выключателя 110 кВ | шт | 2
28.2. | Приобретение разъединителя трехполюсного 110 кВ | шт | 4
28.3. | Приобретение Трансформатора тока 110 кВ | шт | 5
29 | Изготовление землеустроительного проекта на земельные участки по опорами ЛЭП-110кВ "Кокозек" с присоединением к ОРУ-10кВ ПС 220кВ "Каскелен" | проект | 1 | 1 | 4144.7587 | 4144.7587 | 4144.7587 | 4144.7587
30 | Услуги по выполнению топографической съемки трассы ВЛ-110кВ ПС "Каскелен" -ПС "Кокозек", протяженностью 16 км, с проведением геологических и геодезических изысканий. | Топосъемка | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
31 | Корректировка ПСД «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | ПСД | 1 | 1 | 16240.5626 | 12264.0231 | 16240.5626 | 12264.0231
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | Экспертиза | 1 |  | 1671 | 0 | 1671
32 | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | 1 |  | 27346.4594 | 0 | 27346.4594
33 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | компл шт | 80 1074 | 80 1078 | 893015.7245 | 874409.5776 | 893015.7245 | 874409.5776 | 0 |  | 0 |  | 0
33.1 | Выключатель реклоузер 10 кВ | Комплект | 3 | 3 | 28392 | 16298.004 | 28392 | 16298.004
33.2 | Выключатель вакуумный AVL-1200 1000А | Комплект | 16 | 16 | 17125 | 16775.2758 | 17125 | 16775.2758
33.3 | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2-047 | Комплект | 15 | 15 | 49050 | 49050 | 49050 | 49050
33.4 | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2-061 | Комплект | 1 | 1 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270
33.5 | Выключатель вакуумный BВ/TEL-10-20/630-У2 | Комплект | 6 | 6 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220
33.6 | Выключатель вакуумный 35/1000 SMART-35 применение на подстанции(Rec 35-Smart 1-Sub7) | Штука | 3 | 3 | 73050 | 73050 | 73050 | 73050
33.7 | Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУ3 | Штука | 30 | 30 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500
33.8 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп с предохранителями и ножами заземления расположенными за предохранителями снизу выключателя | Штука | 4 | 4 | 532 | 532 | 532 | 532
33.9 | Выключатель нагрузки с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 39 | 39 | 14118 | 14118 | 14118 | 14118
33.10 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2 | Комплект | 33 | 33 | 8724.3311 | 8724.3311 | 8724.3311 | 8724.3311
33.11 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 3671.6 | 3671.6 | 3671.6 | 3671.6
33.12 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 3771.2 | 3771.2 | 3771.2 | 3771.2
33.13 | Модуль управления TER-CM-16-2(220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 | Штука | 3 | 3 | 840.666 | 840.666 | 840.666 | 840.666
33.14 | Ограничитель перенапряжений 110кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 6 | 6 | 1042.3163 | 1042.3163 | 1042.3163 | 1042.3163
33.15 | Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 6 | 6 | 1524.3103 | 1524.3103 | 1524.3103 | 1524.3103
33.16 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 39 | 39 | 340.9731 | 340.9731 | 340.9731 | 340.9731
33.17 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 259 | 259 | 5836.8059 | 5836.8059 | 5836.8059 | 5836.8059
33.18 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками | Комплект | 2 | 2 | 789.816 | 789.816 | 789.816 | 789.816
33.19 | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Штука | 4 | 4 | 2875.9641 | 2875.9641 | 2875.9641 | 2875.9641
33.20 | Трансформатор силовой ТМ-25 мощьность 25 кВа 10 кВ | Штука | 2 | 2 | 1256.6525 | 1256.6525 | 1256.6525 | 1256.6525
33.21 | Траснформатор напряжения НТМИ-6 | Штука | 1 | 1 | 644.7 | 644.7 | 644.7 | 644.7
33.22 | Аккуммуляторная батарея U-2,0 B, емкость 300Ач, ток к.з - 6494А, внуиреннее сопротивление 0,317мОм,108 элемент | Штука | 116 | 116 | 46353.484 | 46353.484 | 46353.484 | 46353.484
33.23 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-М-21-29-20 | Штука | 8 | 8 | 1871.2 | 1871.2 | 1871.2 | 1871.2
33.24 | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS | Штука | 10 | 10 | 3707.991 | 3707.991 | 3707.991 | 3707.991
33.25 | Коммуникационный контроллер Синком-ДК | Штука | 4 | 4 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072
33.26 | Конденсатор связи СМАПВ-110/ √3-6,4 УХЛ 1 Ех | Штука | 4 | 4 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
33.27 | Конденсатор связи СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 Ех | Штука | 4 | 4 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432
33.28 | Модем УПСТМ 0,2 (в корпусе) | Штука | 4 | 4 | 860 | 860 | 860 | 860
33.29 | Модуль ввода/вывода МДВВ ОВЕН | Штука | 2 | 2 | 139.36 | 0 | 139.36 | 0
33.30 | Модуль связи ТИТ-430У для телемеханика | Штука | 4 | 4 | 2647.3665 | 2647.3665 | 2647.3665 | 2647.3665
33.31 | Коммуникационный контроллер Синком Д3 | Штука | 5 | 5 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390
33.32 | Процессор многоядерный, Socket LGA 1150 | Штука | 15 | 15 | 2080.5 | 2080.5 | 2080.5 | 2080.5
33.33 | Процессор многоядерный, Socket LGA 1155 | Штука | 20 | 20 | 2692.4 | 2692.4 | 2692.4 | 2692.4
33.34 | Термосигнализатор ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 21 | 21 | 3026.2554 | 3026.2554 | 3026.2554 | 3026.2554
33.35 | Вольтамперметр Ц4311 | Штука | 1 | 1 | 73.3009 | 0 | 73.3009 | 0
33.36 | Микропроцессорное реле максимального тока серии РС80 АВРМ 21ДС | Штука | 30 | 30 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044
33.37 | Реле защиты РС83-А2.0 | Штука | 91 | 91 | 40677 | 40677 | 40677 | 40677
33.38 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 300/5 | Штука | 15 | 15 | 345 | 345 | 345 | 345
33.39 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 400/5 | Штука | 9 | 9 | 207 | 207 | 207 | 207
33.40 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 600/5 | Штука | 3 | 3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3
33.41 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 4 | 4 | 421.784 | 421.784 | 421.784 | 421.784
33.42 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 5 | 5 | 532.18 | 532.18 | 532.18 | 532.18
33.43 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 68 | 68 | 7177.06 | 7177.06 | 7177.06 | 7177.06
33.44 | Прибор Digiphone Plus, параметр-значение, индикация-цветной ЖКД, 320х240 Pixel, безопасность-акустич,ограничение до 84 dB(A), Усиление +120dB, Питание-6хLR6 щелочных батарей | Комплект | 1 | 1 | 2523.3183 | 0 | 2523.3183 | 0
33.45 | Термосигнализатор ТКП-160Сг М-3 L-6 м | Штука | 2 | 2 | 145.0176 | 0 | 145.0176 | 0
33.46 | Регистратор Терминал сбора информации и регистрации аварийных событий типа ЭКРА 232 | Штука | 5 | 5 | 11550.775 | 11165 | 11550.775 | 11165
33.47 | Устройство промышленное Siemens LOGO 230RC | Штука | 2 | 2 | 74.2081 | 74.2081 | 74.2081 | 74.2081
33.48 | Модем OnCell G3150A-LTE-EU-T | Штука | 40 | 40 | 12828.1936 | 12544 | 12828.1936 | 12544
33.49 | Устройство защиты защита от однофазных замыканий на землю Геум-К | Штука | 11 | 11 | 8084.6667 | 8084.6667 | 8084.6667 | 8084.6667
33.50 | Ворота металлические утепленные 3600х3000 мм, металл толщиной 2 мм | Комплект | 1 | 1 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7
33.51 | Ворота металлические утепленные 3600х3800 мм, металл толщиной 2 мм, с колиткой | Комплект | 2 | 2 | 779.4 | 779.4 | 779.4 | 779.4
33.52 | Амперметр цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 21 | 21 | 1098.3 | 0 | 1098.3 | 0
33.53 | Вольтметр цифровой вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 10 | 10 | 523 | 0 | 523 | 0
33.54 | Элегазовый выключатель на напряжение 110 кВ, Выключатель оснащается пружинным приводом ППрК. | Штука | 3 | 3 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300
33.55 | Преобразователь измерительный Satec 133+DIOR 12 ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 преобразователь измерительный многофункциональный | Штука | 15 | 15 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890
33.56 | Модем Многофункциональный роутер IRZ RUH2 | Штука | 10 | 10 | 598.12 | 598.12 | 598.12 | 598.12
33.57 | Устройство защиты РЗТ-413 | Штука | 10 | 10 | 5540.404 | 5540.404 | 5540.404 | 5540.404
33.58 | Блок ремонтный Плата на 16 внутренних аналоговых абонентов для ЦАТС S1000 OESTS-16 | Штука | 3 | 3 | 2567.1 | 2561.7 | 2567.1 | 2561.7
33.59 | Блок ремонтный Плата на 16 внутренних цифровых абонентов для ЦАТС S1000 UESTD-16 | Штука | 3 | 3 | 2561.7 | 2561.7 | 2561.7 | 2561.7
33.60 | Блок ремонтный Плата соединительных линий на 8 портов для ЦАТС S1000 CESTL-8 | Штука | 3 | 3 | 2561.7 | 2561.7 | 2561.7 | 2561.7
33.61 | Трансформатор тока ТЗРЛ-150 нулевой последовательности | Штука | 79 | 79 | 8368.707 | 8368.707 | 8368.707 | 8368.707
33.62 | Коммутатор сетевой EMS3508 DC | Штука | 3 | 3 | 739.3687 | 735.967 | 739.3687 | 735.967
33.63 | Плата специальная модуль CMSTM для РРЛ Iskra Sparkwave SDR | Штука | 2 | 2 | 4032.84 | 3780 | 4032.84 | 3780
33.64 | Плата специальная модуль RM-350 для РРЛ Iskra Sparkwave SDR | Штука | 2 | 2 | 4311.7 | 3780 | 4311.7 | 3780
33.65 | Выключатель вакуумный на выкатной элемент ячейки К-6 | Штука | 3 | 3 | 8649.6884 | 8649.6884 | 8649.6884 | 8649.6884
| Реле защиты РС83-А2.0 | Штука |  | 2 | 0 | 850 | 0 | 850
| Трансформатор напряжения трехобмоточный, класс напряжения 10, 3х3НОЛП-10 | Штука |  | 1 | 0 | 775 | 0 | 775
| Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-УХ1 | Штука |  | 1 | 0 | 151.1105 | 0 | 151.1105
33.66 | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-31-47 мкр.Курылысшы, ул.Кокорай РЭС-1 | работа | 1 | 1 | 2968.63 | 2968.63 | 2968.63 | 2968.63
33.67 | Ремонт ВЛ-6кВ ПС-65-ТП-4336 ф.6-65 Алатауский р-н РЭС-4 | работа | 1 | 1 | 3051.02 | 3051.02 | 3051.02 | 3051.02
33.68 | Ремонт ВЛ-6-10кВ ф.42-157 Высокогорный трамплин по пр-ту РЭС-5 | работа | 1 | 1 | 676.77 | 676.77 | 676.77 | 676.77
33.69 | ВЛ-10кВ Ф.4-84И с.Чарын, совм. Подвес с ВЛ-0,4кВ УРЭС | работа | 1 | 1 | 16497.77 | 16497.77 | 16497.77 | 16497.77
33.70 | ВЛ-10кВ Ф.16-70И с.Чунджа УРЭС | работа | 1 | 1 | 13342.33 | 13342.33 | 13342.33 | 13342.33
33.71 | ВЛ-10кВ Ф. 5-81А с. Жидели БРЭС | работа | 1 | 1 | 4642.2 | 4642.2 | 4642.2 | 4642.2
33.72 | ВЛ-10кВ Ф.19-77 с.Жармухамбет,Исаево КРЭС | работа | 1 | 1 | 16428.79 | 16428.79 | 16428.79 | 16428.79
33.73 | ВЛ-10кВ Ф.8-39 за ЛР-11 с.Маловодное ЕРЭС | работа | 1 | 1 | 12282.77 | 12282.77 | 12282.77 | 12282.77
33.74 | ВЛ-10кВ Ф.9-28, с.Каргалы, совм. Подвес с ВЛ-0,4кВ ЖРЭС | работа | 1 | 1 | 24743.39 | 24743.39 | 24743.39 | 24743.39
33.75 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ "Юг" от ТП-1317 мкр.Айгерим-1, ул.Садовая/Бенберина РЭС-1 | работа | 1 | 1 | 4608.37 | 4608.37 | 4608.37 | 4608.37
33.76 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ "Запад" от ТП-1317 мкр.Айгерим-1, ул.Бенберина РЭС-1 | работа | 1 | 1 | 1667.69 | 1667.69 | 1667.69 | 1667.69
33.77 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ "Юг" от ТП-1319 мкр.Айгерим-1, ул.Бенберина/Новая РЭС-1 | работа | 1 | 1 | 6583.02 | 6583.02 | 6583.02 | 6583.02
33.78 | Ремонт ВЛ-0,4кв ТП-3704 мкр.Алгабас РЭС-3 | работа | 1 | 1 | 14220.88 | 14220.88 | 14220.88 | 14220.88
33.79 | Ремонт ВЛ-0,4кв ТП-3002 мкр.Акжар РЭС-3 | работа | 1 | 1 | 2015.91 | 2015.91 | 2015.91 | 2015.91
33.80 | Ремонт ВЛ-0,4кв ТП-3308 мкр.Карагайлы РЭС-3 | работа | 1 | 1 | 1940.87 | 1940.87 | 1940.87 | 1940.87
33.81 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 112 с.Чапаево ОбРЭС | работа | 1 | 1 | 13001.64 | 13001.64 | 13001.64 | 13001.64
33.82 | ВЛ-0,4 от ТП 145 с Косозен ОБРЭС | работа | 1 | 1 | 11262.88 | 11262.88 | 11262.88 | 11262.88
33.83 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 412 с.Тлендиев ОбРЭС | работа | 1 | 1 | 10348.12 | 10348.12 | 10348.12 | 10348.12
33.84 | ВЛ-0,4 от ТП 496 с Байсерке ОБРЭС | работа | 1 | 1 | 8641.42 | 8641.42 | 8641.42 | 8641.42
33.85 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП- 840 с Жидели БРЭС | работа | 1 | 1 | 5490.59 | 5490.59 | 5490.59 | 5490.59
33.86 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- 841 с. Жидели БРЭС | работа | 1 | 1 | 4811.96 | 4811.96 | 4811.96 | 4811.96
33.87 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1111,с. Туздыбастау ТРЭС | работа | 1 | 1 | 7060.88 | 7060.88 | 7060.88 | 7060.88
33.88 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1000, с. Туздыбастау ТРЭС | работа | 1 | 1 | 8655.16 | 8655.16 | 8655.16 | 8655.16
33.89 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 505, с. Гульдала ТРЭС | работа | 1 | 1 | 13375.85 | 13375.85 | 13375.85 | 13375.85
33.90 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 674, г.Каскелен КРЭС | работа | 1 | 1 | 9985.5 | 9985.5 | 9985.5 | 9985.5
33.91 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 267, с.Куляши КРЭС | работа | 1 | 1 | 7622.69 | 7622.69 | 7622.69 | 7622.69
33.92 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1085, с.Бекболат КРЭС | работа | 1 | 1 | 6895.31 | 6895.31 | 6895.31 | 6895.31
33.93 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 2325 вых.1, г.Капшагай Ил.РЭС | работа | 1 | 1 | 5344.99 | 5344.99 | 5344.99 | 5344.99
33.94 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 174, с.Байтерек ЕРЭС | работа | 1 | 1 | 7104.48 | 7104.48 | 7104.48 | 7104.48
33.95 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 106, с.Тургень ЕРЭС | работа | 1 | 1 | 5711.88 | 5711.88 | 5711.88 | 5711.88
33.96 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 331, с.Тескенсу ШРЭС | работа | 1 | 1 | 7002.46 | 7002.46 | 7002.46 | 7002.46
33.97 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 79, с.Шелек ШРЭС | работа | 1 | 1 | 7077.18 | 7077.18 | 7077.18 | 7077.18
33.98 | Ремонт КЛ-6кВ ТП-6061-ТП-6062 ул.Илийская, Кутузова, Добролюбова РЭС-6 | работа | 1 | 1 | 6506.19 | 6506.19 | 6506.19 | 6506.19
33.99 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2377 -кя1-кя2-кя3-кя4, ТП-2377-кя8-кя7 ул.Абая/Байтурсынова РЭС-2 | работа | 1 | 1 | 5513.21 | 5513.21 | 5513.21 | 5513.21
33.100 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2377 кя4-кя5 ул.Абая/Байтурсынова РЭС-2 | работа | 1 | 1 | 894.85 | 894.85 | 894.85 | 894.85
33.101 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-4419: кя № 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613,614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 621,622, 623, 625, 626, 627 пр. Суюнбая, 263 РЭС-4 | работа | 1 | 1 | 5128.19 | 5128.19 | 5128.19 | 5128.19
33.102 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5021-к/я-8, к/я-12 ул.Р.Корсакова РЭС-5 | работа | 1 | 1 | 4223.16 | 4223.16 | 4223.16 | 4223.16
33.103 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5290 к/я-44, к/я44-к/я43, к/я36, к/я36-к/я39 пос.Баганашыл, сов.АлаТау РЭС-5 | работа | 1 | 1 | 3139.7 | 3139.7 | 3139.7 | 3139.7
33.104 | КЛ-0,4кВ ТП-5123 к/я-6, к/я3- к/я-4, к/я4- к/я-5 ул.Сатпаева-уг.ул.Наурызбаева РЭС-5 | работа | 1 | 1 | 3083.88 | 3083.88 | 3083.88 | 3083.88
33.105 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5158 к/я3, к/я3- к/я-4 ул. Р.Корсакова РЭС-5 | работа | 1 | 1 | 1374.91 | 1374.91 | 1374.91 | 1374.91
33.106 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5063 к/я246, к/я246-246а мкр.Алмагуль(ю-з) ул.Овчарова-Жарокова РЭС-5 | работа | 1 | 1 | 1863.14 | 1863.14 | 1863.14 | 1863.14
33.107 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7338 м-н Аксай 3а РЭС-7 | работа | 1 | 1 | 2254.48 | 2254.48 | 2254.48 | 2254.48
33.108 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7559 мкр.10а РЭС-7 | работа | 1 | 1 | 6193.96 | 6193.96 | 6193.96 | 6193.96
33.109 | Ремонт железнодорожного пути стрелочного перевода №241 УМТО | работа | 1 | 1 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815
33.110 | Ремонт КЛ-10 кВ ТП- 6434-ТП-6454, ТП-6220-ТП-6217, ТП-6247-ТП-6251 РЭС-6 | работа | 1 | 1 | 15310.98 | 13338.05 | 15310.98 | 13338.05
33.111 | ВЛ-35кВ № 74И, Шырганак-Жаланаш РРЭС | работа | 1 | 1 | 34121.3 | 34121.3 | 34121.3 | 34121.3
33.112 | ВЛ-10кВ ф-1-77И Жаланаш РРЭС | работа | 1 | 1 | 38445.95 | 38445.95 | 38445.95 | 38445.95
34 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | Штука | 1495 | 1330 | 434845.3042 | 300625.1203 | 434845.3042 | 300625.1203
34.1 | Автомобиль специализированный (автогидроподъемник) | Штука | 3 | 2 | 92218.9688 | 76000 | 92218.9688 | 76000
34.2 | Электросчетчики электронные трехфазные прямого включения САР4У-Э720-ТХР РLC IP U=3*220/380В, Iном=5(60)А | Штука | 100 | 100 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330
34.3 | Электросчетчики электронные трехфазныеДала. САР4У -Э720-ТХР PLC IP U=3*220/380В, Iном=5 (7,5)А | Штука | 100 | 40 | 2177.058 | 2120 | 2177.058 | 2120
34.4 | Электросчетчик трехфазный прямого включения "Дала" САР4-Э721 ТХ Р PLC U=3*220/380В, I=10 (100)А | Штука | 46 | 46 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8 | 2451.8
34.5 | Преобразователь оптический | Штука | 3 | 0 | 48.9216 | 0 | 48.9216 | 0
34.6 | Агрегат выпрямительный | Штука | 1 | 1 | 2733.284 | 2733.284 | 2733.284 | 2733.284
34.7 | Выключатель элегазовый BГТ-110 | Штука | 1 | 1 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100
34.8 | Трансформатор силовой ТМ-250/10 | Штука | 1 | 1 | 1525.95 | 1525.95 | 1525.95 | 1525.95
34.9 | Трансформатор силовой ТМ-400/10 | Штука | 2 | 2 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180
34.10 | Трансформатор силовой ТМ-630/10 | Штука | 1 | 1 | 3065.2 | 3065.2 | 3065.2 | 3065.2
34.11 | Электротехническая лаборатория | Штука | 1 | 0 | 106000 | 0 | 106000 | 0
34.12 | Элемент питания 3, 12В. АКБ: EB-B120CBE, емкость батареи: 2050 м/Ач и выше | Штука | 50 | 50 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
34.13 | Элемент питания 3, 12В. АКБ: EB464358VU, емкость батареи 1300 мА/ч и выше | Штука | 48 | 48 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6
34.14 | Элемент питания 3, 12В. АКБ: NBL-43A2300, емкость батареи: 2300 м/Ач и выше | Штука | 50 | 50 | 359.95 | 359.95 | 359.95 | 359.95
34.15 | Аккумуляторные батареи МАРАТОН 155 А/h | Штука | 132 | 132 | 15219.6 | 15170.1 | 15219.6 | 15170.1
34.16 | Источник бесперебойного питания (USB), 26.20.40.00.00.00.41.20.1 | Штука | 1 | 1 | 297.737 | 297.737 | 297.737 | 297.737
34.17 | Аккумуляторные батареи на 600 А*часов | Штука | 108 | 108 | 59433.1204 | 59433.1193 | 59433.1204 | 59433.1193
34.18 | Программное обеспечение Autodesk AutoCad LT 2019 | Штука | 8 | 8 | 950.8794 | 857.704 | 950.8794 | 857.704
34.19 | CoreIDraw Graphics Suite 2018 | Штука | 15 | 15 | 1969.407 | 1969.407 | 1969.407 | 1969.407
34.20 | Лицензия Traffic Inspector Unlimited | Штука | 2 | 2 | 964.28 | 964.28 | 964.28 | 964.28
34.21 | Лицензия, Программный антивирусный продукт. | Штука | 1 | 1 | 6704.6098 | 5500 | 6704.6098 | 5500
34.22 | Лицензия, Программный Антиспам комплексная защита | Штука | 1 | 1 | 1039.8152 | 1039.8152 | 1039.8152 | 1039.8152
34.23 | Лицензия, Kerio Control | Штука | 2 | 2 | 6542.0696 | 6542.0696 | 6542.0696 | 6542.0696
34.24 | Лицензия Microsofte Office | Штука | 180 | 112 | 29090.8548 | 28872.256 | 29090.8548 | 28872.256
34.25 | Лицензия Microsofte Windoows 10 | Штука | 300 | 256 | 22667.364 | 22824.0102 | 22667.364 | 22824.0102
34.26 | Оборудование волоконно-оптической линии связи | Штука | 1 | 0 | 4639.648 | 0 | 4639.648 | 0
34.27 | Агрегат сварочный | Штука | 1 | 1 | 3088.8 | 3088 | 3088.8 | 3088
34.28 | Бензиновый электрогенератор (Электро генератор бензиновый 7,8 кВт - по СГЗ) | Штука | 2 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600
34.29 | Прибор по локализации электромагнитных и акустических сигналов для поиска пробоя на силовых кабелях | Штука | 1 | 0 | 2523.3183 | 0 | 2523.3183 | 0
34.30 | Комплекс испытательный, для релейной защиты и автоматики | Штука | 1 | 1 | 13896.6 | 13890 | 13896.6 | 13890
34.31 | Клещи токоизмерительные UT-208 | Штука | 7 | 7 | 436.8 | 352.996 | 436.8 | 352.996
34.32 | Клещи токоизмерительные до 10кВ | Штука | 7 | 7 | 1207.521 | 1207.521 | 1207.521 | 1207.521
34.33 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств | Штука | 1 | 1 | 1103.45 | 946.5 | 1103.45 | 946.5
34.34 | Робот-тренажер для обучения персонала приемам реанимации, 32.50.50.07.00.00.01.01.1 | Штука | 1 | 1 | 589.9985 | 1394.997 | 589.9985 | 1394.997
34.35 | Бензопила Stihl MS 361. Мощность 3400Вт. | Штука | 2 | 2 | 426.5859 | 426.58 | 426.5859 | 426.58
34.36 | Бензопила Stihl MS 180. М. Мощность 1500Вт. | Штука | 8 | 8 | 471.7184 | 441.928 | 471.7184 | 441.928
34.37 | Угловая шлифмашина (болгарка) | Штука | 2 | 2 | 100.3184 | 35.9 | 100.3184 | 35.9
34.38 | Набор инструментов монтажника электрика | Штука | 6 | 0 | 182.19 | 0 | 182.19 | 0
34.39 | Инструменты для монтажа СИП с прессом механическим ВК-1 | Штука | 7 | 0 | 2310 | 0 | 2310 | 0
34.40 | Набор отверток диэлектрических | Штука | 8 | 8 | 104 | 104 | 104 | 104
34.41 | Дрель электрическая 600 Вт | Штука | 8 | 8 | 129.44 | 129.44 | 129.44 | 129.44
34.42 | Дрель модель Fubag DRS 1800 Вт | Штука | 2 | 2 | 44.4 | 43.4 | 44.4 | 43.4
34.43 | Перфоратор электрический Bosch GBH 2-28 Professional | Штука | 1 | 1 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
34.44 | Набор ключей накидные | Штука | 8 | 8 | 262.4 | 153.6 | 262.4 | 153.6
34.45 | Ножницы кабельные | Штука | 10 | 10 | 767.3 | 767.3 | 767.3 | 767.3
34.46 | Инструмент специализированный для удаления экструдированного слоя | Штука | 1 | 1 | 229.154 | 229.154 | 229.154 | 229.154
34.47 | трансформатор тока Т-0,66У3 800/5 | Штука | 15 | 15 | 225.39 | 225.39 | 225.39 | 225.39
34.48 | трансформатор тока Т-0,66У3 1500/5 | Штука | 12 | 12 | 180.312 | 180.312 | 180.312 | 180.312
34.49 | трансформатор тока Т-0,66У3 2000/5 | Штука | 9 | 9 | 150.993 | 150.993 | 150.993 | 150.993
34.50 | трансформатор тока Т-0,66У3 3000/5 | Штука | 3 | 3 | 1394.589 | 1394.589 | 1394.589 | 1394.589
34.51 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | Штука | 50 | 50 | 499.2 | 475 | 499.2 | 475
34.52 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | Штука | 50 | 50 | 348.325 | 313.1645 | 348.325 | 313.1645
34.53 | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | Штука | 20 | 20 | 363.795 | 297.76 | 363.795 | 297.76
34.54 | Огнетушитель углекислотный ОУ-25 | Штука | 7 | 6 | 326.7862 | 210 | 326.7862 | 210
34.55 | Огнетушитель углекислотный ОУ-55 | Штука | 1 | 0 | 123.6437 | 0 | 123.6437 | 0
34.56 | Ящик пожарный металлический | Штука | 1 | 0 | 55.719 | 0 | 55.719 | 0
34.57 | Лазерный дальномер | Штука | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
34.58 | Палатка | Штука | 1 | 1 | 79 | 79 | 79 | 79
34.59 | Блок системный | Штука | 10 | 36 | 2601.392 | 2601.392 | 2601.392 | 2601.392
34.60 | Монитор LCD | Штука | 20 | 35 | 1854.168 | 1854.168 | 1854.168 | 1854.168
34.61 | Принтер лазерный Ч\Б А4 | Штука | 9 | 9 | 322.92 | 301.5 | 322.92 | 301.5
34.62 | Принтер лазерный цветной А4 | Штука | 5 | 5 | 925 | 925 | 925 | 925
34.63 | КМА (машина копировальная) | Штука | 1 | 1 | 744.147 | 744.147 | 744.147 | 744.147
34.64 | Сканер А4 с автоподачей | Штука | 1 | 1 | 607.125 | 607.125 | 607.125 | 607.125
34.65 | Многофункциональное устройство | Штука | 1 | 1 | 114.147 | 114.147 | 114.147 | 114.147
34.66 | Сервер | Штука | 1 | 0 | 3035.475 | 0 | 3035.475 | 0
34.67 | Экран проекционный (моторизованный экран) 2х1,5м | Штука | 2 | 2 | 86.0179 | 70 | 86.0179 | 70
34.68 | Компьютер персональный - процессор (64-bit, 4 ядра, количество потоков 8, базовая тактовая частота процессора 4,2GHz) / RAM16Gb / HDD 2Tb / Видеокарта встроенная HD / DVD+-RW / Sound / LAN1Gb / MS Windows 10 Professional 64bit Russian / Kлавиатура R/E/K/M / Mouse / LCD Monitor 27" | Штука | 15 | 0 | 8112 | 0 | 8112 | 0
34.69 | Кресло | Штука | 5 | 0 | 121.5312 | 0 | 121.5312 | 0
34.70 | Шкаф - гардероб широкий 2-х дверный | Штука | 1 | 0 | 26.633 | 0 | 26.633 | 0
34.71 | Лебедка ручная рычажная ЛР- 3м | Штука | 1 | 1 | 25.8241 | 25.824 | 25.8241 | 25.824
34.72 | Таль ручная рычажная ТРШР 0,75т 3м | Штука | 1 | 0 | 25.7589 | 0 | 25.7589 | 0
34.73 | Урна пластиковая. Цвет: черный/ серый/ коричневый | Штука | 10 | 10 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5
34.74 | Ноутбук - процессор | Штука |  | 2 |  | 581.3273 |  | 581.3273
34.75 | Диспенсер,для воды,напольный,с холодильником | Штука |  | 3 |  | 119.019 |  | 119.019
34.76 | Кондиционер (сплитсистема), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м | Штука |  | 3 |  | 296.919 |  | 296.919
34.77 | Магнитно маркерная доска 120х240 двухсторонняя-маркерная и меловая | Штука |  | 2 |  | 45.8 |  | 45.8
34.78 | Тоннель дезинфицирующий | Штука |  | 3 |  | 1500 |  | 1500
35 | Капитализированные проценты |  |  |  | 562178.5884 | 580019.5843 | 562178.5884 | 580019.5843

## Приложение 4
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 4 кв. 2019 года | план 2020 год | факт за 4 кв. 2020 года
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | ___ | 65.5%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 15.12% | 14.45% | 15.48%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 253 | 1137 | 239