## Приложение 1 форма 21
Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметті
[11 empty] | "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ электр энергиясын беру және бөлу | [13 empty] | жүзеге асыру Ережесіне
[11 empty] | (табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі) | [13 empty] | 5-қосымша
[11 empty] | 2020 жылғы 1-жартыжылдығының | [13 empty] | 1-нысан
қорытындысы бойынша 2016-2020 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
ақпарат
№п/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)* | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру) | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау)
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себебі | меншікті қаражат |  | қарыз | Бюджеттік қаражат | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс)) |  | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты шығындарды төмендету, %, іске асыру жылдары бойынша |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
|  |  |  | жоспар | факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі (1-жартыжылдық) | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі (1-жартыжылдық) | жоспар | факт (1-жартыжылдық) | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі (1-жартыжылдық)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Алматы қ. бойынша
1 | "АЖК" АҚ Қазақстан Республикасының оңтүстігінде электр энергиясын беру және тарату, электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану жөніндегі өңірлік электржелілік компания болып табылады. ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы № 16-ОД бұйрығымен "АЖК" АҚ электр энергиясын беру және тарату қызметтерін ұсыну бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне енгізілді. "АЖК" АҚ қызмет көрсету радиусы Балқаш көлінің жағалауынан Қытаймен шекараға дейін созылып жатыр. Қызмет көрсету аумағының ауданы-102 382 кв/км | ЖСҚ әзірлеу 6 кВ коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылардың 10 кВ кернеуіне ауыстыру, артық жүктелген ТҚС және БП босату үшін ТҚС-ны салу, қолданыстағы ТҚС және БП, КЖ және ӘЖ сымдарын ӨҰОС-ға ауыстыра отырып, қайта жаңарту. | ПСД |  |  |  | осы Есепке берілген қосымшада | 80000 |  | -80000 | Табиғи монополия субъектісінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес инвестициялық бағдарламаның көрсеткіштері жарты жылдар есептеуісіз бір жылға бекітіледі. Осыған байланысты, 1-жартыжылдықта іс жүзінде қалыптасқан көрсеткіштер тұтастай алғанда инвестициялық бағдарламаның орындалуын іске асырудың тиісті бағасын бермейді. |  |  |  |  | 6961 | 3357 | [7 empty] | Табиғи монополия субъектісінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес тарифтік сметаның көрсеткіштері, оның ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі бір жылға бекітіледі, нақты көрсеткіштер 2020 жылдың 1-жартыжылдығында берілген. 2020 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша "АЖК" АҚ желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 3 356,503 млн.кВт құрады.оның ішінде 2020 ж. бекітілген жылдық көрсеткішпен салыстырғанда-54,60%.
1.1. |  | 119А-ҚС-да және 183-БП-де в/в ұяшықтарды орнатып 183-БП-де 119А-ҚС әр түрлі секцияларынан 10кВ-2КЖ-ні салу" ЖСҚ әзірлеу | ПСД |  | 119А-ҚС-да және 183-БП-де в/в ұяшықтарды орнатып 183-БП-де 119А-ҚС әр түрлі секцияларынан 10кВ-2КЖ-ні салу" ЖСҚ әзірлеу | 2019-2020гг. |  |  | 8424.7745 | 8424.7745 |  | 8424.7745
1.2. |  | Қолданыстағы "ф.36-1А-БП-41 6кВ-КЖ-ден 2391-ТҚС-ға дейін кесу арқылы 10кВ-2КЖ-ні төсеу" ЖСҚ әзірлеу | ПСД |  | Қолданыстағы "ф.36-1А-БП-41 6кВ-КЖ-ден 2391-ТҚС-ға дейін кесу арқылы 10кВ-2КЖ-ні төсеу" ЖСҚ әзірлеу | 2019-2020гг. |  |  | 4182.5901 | 4182.5901 |  | 4182.5901
1.3. |  | "10кВ-2КЖ-ні төсеу: "РП24-оп.№1 6кВ-ӘЖ 5041-ТҚС" ЖСҚ әзірлеу | ПСД |  | "10кВ-2КЖ-ні төсеу: "РП24-оп.№1 6кВ-ӘЖ 5041-ТҚС" ЖСҚ әзірлеу | 2019-2020гг. |  |  | 5383.7683 | 5383.7683 |  | 5383.7683
1.4. |  | 171-ҚС-дан 10кВ-2КЖ-ні салып жобаланған 127-ҚС ф.9 жүктемені көшіру" ЖСҚ әзірлеу | ПСД |  | 171-ҚС-дан 10кВ-2КЖ-ні салып жобаланған 127-ҚС ф.9 жүктемені көшіру" ЖСҚ әзірлеу | 2019-2020гг. |  |  | 9326.4014 | 9326.4014 |  | 9326.4014 | [5 empty] | 65.5 | 65.5 | [5 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и по итогам 1 полугодия 2020 года составила 65,5%.
1.5. |  | "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" 2077-ТҚС сенімді эжектрмен жабдықтау сызбасы" ЖСҚ әзірлеу (1 санаттағы тұтынушы) | ПСД |  | "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" 2077-ТҚС сенімді эжектрмен жабдықтау сызбасы" ЖСҚ әзірлеу (1 санаттағы тұтынушы) | 2019-2020гг. |  |  | 8544.2053 | 8544.2053 |  | 8544.2053
2 |  | 6 кВ коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылардың 10 кВ кернеуіне ауыстыру, артық жүктелген ТҚС және БП босату үшін ТҚС-ны салу, қолданыстағы ТҚС және БП, КЖ және ӘЖ сымдарын ӨҰОС-ға ауыстыра отырып, қайта жаңарту. | км | 493 |  |  |  | 3100000 |  | -3100000
3 |  | Қолданыстағы 5А-ҚС, 17А-ҚС және 132А-ҚС-дан жүктеме бөлігін жаңадан салынған 11/10 Отырар ҚС-ға көшіру | шт |  | ұштық муфталарды сатып алу - 19 дана | 2019-2021гг. |  |  | 3887538.9581 | 3887538.9581 |  | 1487538.9581 |  | 2400000
|  |  | компл. |  | КТПБ 250 кВА сатып алу - 3 компл.
|  |  | компл. |  | КРУ 10 кВ сатып алу -5 компл.
|  |  | компл. |  | РУ-6 кВсатып алу - компл.
|  |  | компл. |  | Вакуумдық ажыратқышы бар КСО бір жақты қызмет көрсету құрама камерасын сатып алу-2 компл.
4 |  | Жүктемелердің бөлігін қолданыстағы№4 ҚС-дан жаңадан салынған 110/10-10 кВ "Алатау" ҚС-на көшіру | км |  | Кабель төсеу 10 кВ -3,0 км. | 2016-2021гг |  |  | 258672.0671 | 258672.0671 |  | 258672.0671
|  |  | км |  | күштік кабелін сатып алу NА2ХS(F)2У -КZ- 6/10(12)КV-IЕС60502-2 -қара,1х630/70-4,229 км
5 |  | 10-6-0,4 кВ электр желілерін қайта жаңарту және жаңа салу , 1-ЭТА бойынша сенімділікті арттыру үшіннормативтік мерзімін өтеген және артық жүктемелі КЖ-ні ауыстыру | компл. |  | УТМ-64М шкафтарын сатып алу -2 компл. | 2019-2022гг. |  |  | 21199.6816 | 21199.6816 |  | 21199.6816 | [7 empty] | 14.45 | 11.64 |  |  |  | Электр энергиясының шығынын төмендету "АЖК" АҚ Компаниясының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады, оны орындау үшін компанияда 2015 жылы "АЖК" АҚ-ның "2014-2019 жылдарға арналған "АЖК" АҚ электр желілеріндегі энергия үнемдеу және энергия тиімділігі бағдарламасы" (бұдан әрі-Бағдарлама) №174-п бұйрығымен әзірленген және бекітілген. Бағдарлама тармақтарының бірі ретінде "АЖК" АҚ жыл сайын "АЖК"АҚ желілерінде электр энергиясының шығынын азайту бойынша ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар жоспары" әзірленіп, іске асырылуда. Нормативтік шығындарды төмендету және нормативтен тыс шығындарды болдырмау бойынша іс-шараларды тұрақты өткізу "АЖК" АҚ желісінде электр энергиясының нақты ысыраптарын 2002 жылғы 28,32% - дан 2019 жылы 12,53% - ға дейін төмендетуге әкелді. Бұл ретте 2012 жылдан бастап "АЖК" АҚ желісінде нормативтен тыс электр энергиясының ысырабы жоқ. 2020 жылдың 1 жартыжылдығында "АЖК" АҚ желілеріндегі электр энергиясының нақты шығындары 11,64% құрады.
6 |  | ЭКЕАЖ жүйесін құру (салу) | шт | 68089 |  |  |  | 2108444.7143 |  | -2108444.7143
7 |  | с 2хКЖ-110кВ-мен №58А Театральная 35/6кВ-ҚС орнына 110/10 кВ Театральная ҚС-ны салу | МВА | 2х25 |  |  |  | 2000000 |  | -2000000
8 |  | Коянкус ҚС-дан 110кВ-КЖ-мен 110/10кВ Сахарный завод ҚС-ны салу | МВА | 2х10 |  |  |  | 1000000 |  | -1000000
9 |  | №65А "Ремстройтехника" ҚС-дан №36А "Мраморный завод" ҚС №2 тірегіне дейін 35кВ-КЖ-ні қайта құру | км | 3.6 |  |  |  | 337923 |  | -337923
10 |  | 110/35/6кВ №16И НЯЦ ҚС-ны қайта құру | МВА | 2х40 |  |  |  | 700000 |  | -700000
11 |  | 110/10кВ №127А Каменка ҚС-ны қайта құру ЖСҚ әзірлеу | ПСД | 1 |  |  |  | 15000 |  | -15000
12 |  | №102А, 105А, 109А, 120АИ 110кВ-ӘЖ-ні композиттік сымға ауыстырып және220 кВ "Бесагаш"ҚС-да №120АИ 110кВ-ӘЖ кіріс-шығысымен қайта құру | работы |  | ВЛ-110 кВ № 102А ӘЖ-де құрылыс-монтаж жұмыстары | 2017-2020гг. |  |  | 201711.6616 | 201711.6616 |  | 201711.6616
|  | Алматы қ. бойынша барлығы | [5 empty] | 9341367.7143 | 4404984.1081 | -4936383.6062 |  | 2004984.1081 | 0 | 2400000 | 0
Алматы облысы
13 |  | Сымдарды ӨҰОС-ға ауыстырып Алматы облысы бойынша 10-6/0,4кВ электр тораптарын қайта құру ЖСҚ әзірлеу | ПСД | 1 |  |  |  | 70000 |  | -70000
14 |  | Сымдарды ӨҰОС-ға ауыстырып Алматы облысы бойынша 10-6/0,4кВ электр тораптарын қайта құру | км | 100.6 |  |  |  | 950000 |  | -950000 | [11 empty] | 2804 | 1399 |  | "АЖК" АҚ желілеріндегі апаттылықтың 2019 жылғы 2 804-тен 2020 жылғы 1-жартыжылдықта 1 399-ға дейін төмендеуі ҚС, ТП, ТП, КЛ, ӘЖ жабдықтарын жөндеудің уақтылы орындалуымен, сондай-ақ электр желілерін жаңғырту мен қайта жаңартумен, ПТЭ, ЭЕ және басқа да салалық ережелерден ауытқуды жою және сенімділігін арттыру бойынша іс-шаралардың орындалуымен байланысты.
15 |  | ЭКЕАЖ жүйесін құру (салу) | шт | 19015 |  |  |  | 750000 |  | -750000
16 |  | 220/110/35/10кВ №68И Шелек ҚС-ны қайта құру ЖСӨ әзірлеу | ПСД | 1 |  |  |  | 65000 |  | -65000
17 |  | Алматы облысы Қарасай ауданы "Қаскелен" 220кВ ҚС 110кВ-ОРУ-ға қосып "Көкөзек" 110/10кВ ҚС салу" ЖСҚ әзірлеу | ПСД |  | Алматы облысы Қарасай ауданы "Қаскелен" 220кВ ҚС 110кВ-ОРУ-ға қосып "Көкөзек" 110/10кВ ҚС салу" ЖСҚ түзету | 2019-2020гг. |  |  | 6507.807 | 6507.807 |  |  | 6507.807
|  | Алматы облысы бойынша жиыны | [5 empty] | 1835000 | 6507.807 | -1828492.193 |  | 0 | 6507.807 | 0 | 0
18 |  | Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу | шт | 1064 |  |  |  | 343461 | 12000.4648 | -331460.5352 |  |  | 12000.4648
19 |  | Бөлу тораптары мен жабдықтарды күрделі жөндеу | [6 empty] | 197320.3175 | 197320.3175 |  |  | 197320.3175
20 |  | Капиталдандырылған пайыздар | [5 empty] | 194741.25 | 255879.0056 | 61137.7556 |  |  | 255879.0056
|  | БАРЛЫҒЫ: | [5 empty] | 11714569.9643 | 4876691.7029 | -6837878.2614 |  | 2004984.1081 | 471707.5949 | 2400000 | 0
*Осы көрсеткіштер инвестициялық бағдарлама шеңберінде бекітілген жоқ

## Лист1
Атауы | Факт | [11 empty] | жиыны
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл (6ай) | 2009-2020г.г.
Меншікті қаражат | 957 | 1576 | 2392 | 3185 | 6066 | 8753 | 8841 | 11058 | 11698 | 10335 | 9226 | 2477 | 76564
Бюджеттік қаражат | 8407 | 19892 | 1819 | 11366 | 6569 | 140 |  | 449 | 1610 |  |  |  | 50252
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ қаражаты" | [7 empty] | 340 | 4987 | 137 |  |  | 5464
Қарыз қаражаты | 944 | 2122 | 5432 | 2414 | 861 |  | 448 | 2600 | 2596 | 2128 | 2200 | 2400 | 24145
Жиыны | 10309 | 23590 | 9643 | 16965 | 13496 | 8893 | 9290 | 14448 | 20890 | 12599 | 11426 | 4877 | 156425
ЖК орындалуының негізгі жобалары | Факт | [11 empty] | Итого
| 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. 6 мес
Тарату электр желілерін қайта құру | 42 | 144 | 3817 | 2334 | 1007 | 3733 | 2639 | 4377 | 8402 | 6604 | 8755.8899 | 4459.1515 | 46314.0413
ЭЖЖ салу, қайта жаңарту | 2 | 73 | 29 | 724 | 1661 | 732 | 125 | 1031 | 6499 | 1368 | 595.3698 | 201.7117 | 13041.0814
ҚС салу, қайта жаңарту | 10066 | 22516 | 4600 | 12781 | 8583 | 838 | 728 | 5227 | 2062 | 19 | 446.6731 | 6.5078 | 67873.1809
SCADA,ЖКЕАЖ енгізу | 22 | 16 | - | 46 | 1651 | 2930 | 3942 | 2301 | 2469 | 2673 | 262.869 |  | 16312.869
Өндірістік қызмет процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жөндеуге арналған өзге де шығындар | 66 | 171 | 547 | 481 | 147 | 189 | 612 | 382 | 390 | 277 | 192.9439 |  | 3454.9439
Электр желілері мен жабдықтарын күрделі жөндеу | Факт 2015г.: 717; Факт 2016г.: 862; Факт 2017г.: 735; Факт 2018г.: 841; Факт 2019г.: 870.6568 | 197.3203 | 4222.9771
НҚ және МЕА сатып алу | 111 | 670 | 651 | 599 | 445 | 470 | 527 | 267 | 333 | 817 | 301.6885 | 12.0005 | 5203.689
жиыны | 10309 | 23590 | 9643 | 16965 | 13496 | 8893 | 9290 | 14448 | 20890 | 12599 | 11426.091 | 4876.6917 | 156425