## свод
График ремонта с 05 по 09 декабря 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-12-05 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1437 | аварийный | 190 | 5 | мкр. Заря Востока пер. Степная 9-51; Акжелкен 4,6,8,15; ул. 3-Градокомплекс 9-292; ул. Жансугурова 35-75; ул. Маметовой 6-71
| 2016-12-05 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1174 (3474) | аварийный | 447 | 22 | ул. Алимжанова 84; ул. Жибек Жолы 81; ул. Макатаева 88; ул.Панфилова 83,85
| 2016-12-06 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1902 | аварийный | 169 | 5 | мкр. Шанырак-1 ул. Асан кайгы 8-22; ул. Бабыра 52-64; ул. Ертаргын 1-82; Жагоркызы 1-22; Маркакол 41-80; Орбулак 5-34; Отемисулы 111-153
| 2016-12-06 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1905 | аварийный | 95 | 3 | м-н Шанырак-1, ул. Ертаргын 106, Орбулак 4-94, Утемис улы 108-187
| 2016-12-06 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1175 (3475) | аварийный | 503 | 309 | пр. Аблай хана 46, ул. Макатаева 81, Молдагуловой 32, Панфилова 75
| 2016-12-07 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1377 | аварийный | 184 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Аксайская 3-83; ул. Байтурсынова 1-49; Молдагуловой 1-50; ул. Тополиная 1-14
| 2016-12-07 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1326 | аварийный | 137 | 4 | ул. Айгерим-2 ул. Альмерек Абыз 16, 53-144; Жеруйык 30-47; Зангар 33-48; ул. Туюмебаева 75-116; ул. Шугыла 22-55
| 2016-12-07 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1144 (3444) | аварийный | 253 | 18 | ул. Макатаева 128, ул. Наурызбай батыра 21, 21/1, 21/2, 25 ул. Сейфуллина 420
| 2016-12-08 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП(РП)-220 | аварийный | 1 | 0 | мкр Айгерим-2 ул. Кожаханова д.1 кв.1/1, ул. Ленина
| 2016-12-08 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1824 | аварийный | 287 | 0 | м-н Айгерим-2, ул. Акатаева 1-7; Кожаханова 1-84; Алмерек Абыз 1-30; Балбулак 6-26; Бугуты 4-34; Жаутиков 8-18; Мамытова 1-9; Сапиева 1-47; Текес 1-101; Каракоз
| 2016-12-08 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1258 (1160) | аварийный | 223 | 5 | пр. Райымбека 243 Б,В,Г, 245 Г
| 2016-12-08 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1104 (3444) | аварийный | 51 | 14 | ул. Гоголя 115, Наурызбай батыра 52
| 2016-12-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 (3460) | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117, 92; ул. Макатаева 192, 194, 196, 198
| 2016-12-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1185 (3485) | аварийный | 265 | 8 | ул. Макатаева д. 118; Наурызбай батыра 28; ул. Чайковского 37, 37/1
РЭС-2 | 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2776 выход "город" | текущий ремонт | 423 | 11 | Кавказская-Грановс. (юго-восток)
| 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2776 выход "город" | текущий ремонт | 423 | 11 | Кавказская-Грановс. (юго-восток)
| 2016-12-07 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-712 выход "юг" | текущий ремонт | 313 | 5 | ул.Лебедева 70
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-712 выход "юг" | текущий ремонт | 313 | 5 | ул.Лебедева 70
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-712 выход "юг" | текущий ремонт | 313 | 5 | ул.Лебедева 70
РЭС-3 | 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | ТП-349 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 158 | 7 | мкр.Таусамалы.
| 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | ТП-489 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 158 | 8 | мкр.Тастыбулак.
| 2016-12-07 | 08.00 -17.00 | ТП-330 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 10 | 1 | мкр.Алгабас.
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ТП-327 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 163 | 9 | мкр.Алгабас.
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | ТП-466 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 10 | 3 | мкр.Таусамалы
РЭС-4 | 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | ТП-4641 | без отключений: Уборка территории и подрезка деревьев вокруг ТП | 578 | 6 | мкр. Айнабулак ж/д 126,123,124,125,121,119,120,128,122,127
| 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | ТП-4518 | без отключений: Уборка территории и подрезка деревьев вокруг ТП | 137 | 3 | ул. Монтажная, ул. Майлина
| 2016-12-07 | 08.00 -17.00 | ТП-4649 | без отключений: Уборка территории и подрезка деревьев вокруг ТП | 160 | 5 | мкр. Айнабулак, 193,194,194Б,187,188,190,191,192
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ТП-4645 | без отключений: Уборка территории и подрезка деревьев вокруг ТП | 60 | 7 | мкр. Айнабулак, 166
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | ТП-4606,4607,4528,4608,4620,4618 | Установка барьеров в ТП | 1478 | 43 | 70-ый разъезд,,16-ый в/городок,,13-ый в/городок.
| 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4517 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 189 | 1 | ул. Кубеева, ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Поддубного, ул. Зайсанская, ул. Диксона
| 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4517 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 189 | 1 | ул. Кубеева, ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Поддубного, ул. Зайсанская, ул. Диксона
| 2016-12-07 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4520 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 213 | 5 | ул. Железняка, ул. Стальского, ул. Гете, ул. Орджоникидзе, ул. Ереванская, ул. Герцена, ул. Вильямса, ул. Руставели.
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4520 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 213 | 5 | ул. Железняка, ул. Стальского, ул. Гете, ул. Орджоникидзе, ул. Ереванская, ул. Герцена, ул. Вильямса, ул. Руставели.
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4525 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 394 | 18 | ул. Шмидта, ул. Спасская, ул. Воровского, ул. Московская, ул. Тельмана.
РЭС-5 | 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5116 | текущий | 115 | 12 | ул.Байтурсынова/ул.Сатпаева
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5116 | текущий | 115 | 12 | ул.Байтурсынова/ул.Сатпаева
РЭС-6 | 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | //-//-//-//-//-//-// | авар.работы
| 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6938 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 184 | 0 | ул.Одесская-ул.Луговая
| 2016-12-07 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6320 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 137 | 15 | ул.Коккинаки-ул.Байтасова
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6304-ТП-8607 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 215 | 4 | Коктобе ул.З.Космодемьянской
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | //-//-//-//-//-//-// | авар.работы
| 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | //-//-//-//-//-//-// | авар.работы
| 06.12.2016г. | 08.00 -17.00 | ТП-6290 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 125 | 14 | ул.Кабанбай батыра-ул.Мельничная
| 07.12.2016г. | 08.00 -17.00 | ТП-6293 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 150 | 3 | ул.Бегалина-ул.Бекхожина
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | ТП-6295 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 213 | 6 | ул.Диваева-ул.Максимова
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | //-//-//-//-//-//-// | авар.работы
РЭС-7 | 2016-12-06 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7556 | текущий | 127 | 5 | ул. Щепеткова
| 2016-12-06 | 08.00-17.00 | ТП-7575 | текущий | 127 | 5 | мкр. 12
| 2016-12-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ЛР-731-ЛР-734 | текущий | 0 | 0 | мкр. Алгабас, АЗТМ
| 2016-12-07 | 08.00-17.00 | ТП-7299 (ф.61-71А) | подрядный | 0 | 3 | ул. Толе би-Утеген батыра
| 2016-12-08 | 08.00-17.00 | ТП-7299 (ф.61-71А) | подрядный | 0 | 3 | ул. Толе би-Утеген батыра
| 2016-12-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7369 | текущий | 120 | 14 | ул. Утеген батыра
| 2016-12-08 | 08.00-17.00 | ТП-7589 | текущий | 0 | 5 | мкр. 12
сл. РП | 2016-12-05 | 08.00 -17.00 | РП-147 с-2. С-1 | ввод 2-х ячеек в эксплуатацию |  |  | п.Кок-Кайнар (БАК)
| 2016-12-06 | 08.00 -17.00 | РП-104 С-1 | Тек. Ремонт. Проверка РЗА и контура заземления |  |  | мкр.6 ул.Донорская
| 2016-12-07 | 08.00 -17.00 | РП-104 С-2 | Тек. Ремонт. Проверка РЗА и контура заземления |  |  | мкр.6 ул.Донорская
| 2016-12-08 | 08.00 -17.00 | РП-110 С-1 | Комплексная проверка РЗА |  |  | ул.Богенбай батыра -ул.М.Тереза
| 2016-12-09 | 08.00 -17.00 | РП-110 С-2 | Комплексная проверка РЗА |  |  | ул.Богенбай батыра -ул.М.Тереза
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами