## свод
График ремонта с 09 марта по 11 марта 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-03-09 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1200 | аварийный | 18 | 19 | пр. Рыскулова 87, ул. Бродского 160-173 ТОО "Sinool", ТОО "СМЭУ ГАИ" ГУ "СП и АСРД по ЧС г. Алматы"
| 2016-03-09 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Ахтанова 1-42, Белорусская 1, 1/3 Дарвина 18а, 19а Жансугурова 1-34а Косаева 12а-28, Ногайбаева 1-18, Плодовая 1-32, Радищева 16а-19а, Тобаякова 2-23, Щорса 1-28
| 2016-03-09 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 | реконструкция | 93 | 6 | пр. Рыскулова 81, 94А; ул. Галилея 75-184, ул. Черновицкая 125-169
| 2016-03-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1928 | аварийный | 154 | 0 | м-н Шанырак1 ул. Жас Казах 1-55, Ашекеева 17, Бирлик 7-50, Каратау 78, Кобланды 1/24-1/36, 2/15 - 2/36, 3/1, Когалы 25-80, Косагаш 5-70
| 2016-03-10 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1243 | аварийный | 266 | 7 | ул. 2-ая Братская 2-88, 2-ая Фадеева 10а-32а, 9-го Января 1-27, Братская 84а, Фадеева 4а-16а, Ясная Поляна 1-62а
| 2016-03-10 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3350 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Ногайбаева, Маяковского, Уссурийская, Ломоносова
| 2016-03-10 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1229 | реконструкция | 138 | 11 | ул. Галилея 5-98, ул. Черновицкая 4-22, 118
| 2016-03-10 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1243 | текущий | 266 | 7 | ул. 2-ая Братская 2-88, 2-ая Фадеева 10а-32а, 9-го Января 1-27, Братская 84а, Фадеева 4а-16а, Ясная Поляна 1-62а
| 2016-03-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1243 | аварийный | 266 | 7 | ул. 2-ая Братская 2-88, 2-ая Фадеева 10а-32а, 9-го Января 1-27, Братская 84а, Фадеева 4а-16а, Ясная Поляна 1-62а
| 2016-03-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Ахтанова 1-42, Белорусская 1, 1/3 Дарвина 18а, 19а Жансугурова 1-34а Косаева 12а-28, Ногайбаева 1-18, Плодовая 1-32, Радищева 16а-19а, Тобаякова 2-23, Щорса 1-28
| 2016-03-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 | реконструкция | 93 | 6 | пр. Рыскулова 81, 94А; ул. Галилея 75-184, ул. Черновицкая 125-169
| 2016-03-11 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1236 | текущий | 336 | 6 | ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 1-20, Кудерина 31а, 42-49 Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55
РЭС-2 | 2016-03-09 | 8.00-17.00 | ТП-2149 | текущий ремонт оборудования | 178 | 21 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-03-10 | 8.00-17.00 | ТП-2157 | текущий ремонт оборудования | 521 | 17 | Абая-Клочкова (юго-запад)
| 2016-03-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2009 "город" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 286 | 17 | Гоголя-Байзакова (юго-восток)
| 2016-03-10 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2009 "город" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 286 | 17 | Гоголя-Байзакова (юго-восток)
| 2016-03-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2123 "город" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 5 | 2 | ул.Айтеке би-Сейфуллина
РЭС-3 | 2016-03-09 | 8.00-17.00 | 1) Вл-10кВ ф.1-41А 2) ТП-302 | Замена траверса опора №14, ППР тр-ра и обнавление надписи | 92 | 2196 | мкр. Теректи, мкр. Алгабас, мкр.Тастыбулак.
| 2016-03-10 | 8.00-17.00 | 1) ТП-320 2) ТП-313 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора | 9 | 321 | мкр.Алгабас, мкр. Карагайлы
| 2016-03-11 | 8.00-17.00 | 1) ТП-541 2) ТП-312 | ППР трансформатора | 6 | 199 | мкр.Акжар, мкр. Карагайлы
РЭС-4 | 2016-03-09 | 8.00-17.00 | ТП-4727 | устранение замечаний после тепловиз-го обсл-ия | 19 | 2 | мкр Ожет ул Гагарина, ул. Новая
| 2016-03-10 | 8.00-17.00 | ТП-4726 | устранение замечаний после тепловиз-го обсл-ия | 71 | 0 | мкр Ожет ул Гагарина, ул. Сейфуллина, Новостройка, ул. Новая
| 2016-03-11 | 8.00-17.00 | ТП-4736 | устранение замечаний после тепловиз-го обсл-ия | 99 | 0 | мкр Ожет ул Рафикова, ул. Жиенбаева, ул. Сейфуллина, ул. Жапсарбаева , ул. Таусарова
| 2016-03-11 | 8.00-17.00 | ТП-4739 | устранение замечаний после тепловиз-го обсл-ия | 201 | 3 | мкр Ожет ул Галиева, ул. Укили абырай, ул. Олжабай, 6-ой градокомплекс, ул. Сеитова, ул. Балпык би
| 2016-03-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4723 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 30 | 4 | мкр. Ожет ул. Фрунзе, ул. Новостройка, ул. Бекболата ул. Новая.
| 2016-03-10 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4722 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 138 | 4 | мкр. Ожет ул. Новая, ул. Сейфуллина, ул. Шалкоде..
| 2016-03-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4722 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 138 | 4 | мкр. Ожет ул. Новая, ул. Сейфуллина, ул. Шалкоде..
| 2016-03-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4549 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 227 | 4 | ул. Вагжанова, ул. Жарылгасова, ул. Зелинского, ул. Фучика ул. Токтагула, ул. Тихова, ул. Котельникова.
РЭС-5 | 09.03.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5119 | текущий | 2 | 8 | мкр. "Коктем-1"
| 11.03.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5120 | текущий | 370 | 22 | мкр. "Коктем"
| 09.03.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5152 | текущий | 0 | 6 | инстит. Плодоводства
| 11.03.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5154 | текущий | 5 | 5 | инстит. Почвоведения Академии наук
РЭС-6 | 09.03.2016г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6108 | текущий:рассчистка трасы, перетяжка, обновление нумерации, выправка опор, окраска бандажей | 92 | 17 | ул.Каирбекова-Толе би
| 10.03.2016г. | 8:00-17:00 | ВЛ-6 кВ ТП-6465-ТП-6417 | текущий:рассчистка трасы, перетяжка, обновление нумерации, выправка опор, окраска бандажей | 159 | 8 | п.Юбилейный
| 11.03.2016г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6108 | текущий:рассчистка трасы, перетяжка, обновление нумерации, выправка опор, окраска бандажей | 92 | 17 | ул.Каирбекова-Толе би
| 09.03.2016г. | 8:00-17:00 | ТП-6156 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 42 | 9 | ул.Богенбай батыра-ул.Валиханова
| 10.03.2016г. | 8:00-17:00 | 6155 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 240 | 15 | ул.Пушкина-Толе би
| 11.03.2016г. | 8:00-17:00 | ТП-6158 | текущий: ревизия, ремонт замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 323 | 7 | ул.Баишева-ул.Янушкевича
РЭС-7 | 2016-03-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-702-ТП-7422 | текущий | 1 | 4 | п. Мамыр
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | ТП-7473 | текущий | 62 | 2 | мкр. Таугуль-3
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7715 | текущий | 39 | 1 | мкр. Акбулак
| 2016-03-09 | 08.00-17.00 | ТП-7123 | подрядный | 85 | 3 | мкр. Калкаман
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | ТП-7411 | подрядный | 191 | 1 | мкр. Достык
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | ТП-7137 | подрядный | 257 | 3 | мкр. Калкаман
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | ТП-7375 | подрядный | 629 | 21 | мкр. Тастак
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | ТП-7141 | подрядный | 180 | 2 | мкр. Калкаман
| 2016-03-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | - | п. Мамыр
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | - | п. Мамыр
| 2016-03-09 | 08.00-17.00 | РП-148, ТП-7803, РУ-10кВ ТП-7453, ТП-7804, ТП-7805 | подрядный | 853 | - | п. Мамыр
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | РП-148, ТП-7803, РУ-10кВ ТП-7453, ТП-7804, ТП-7805 | подрядный | 853 | - | п. Мамыр
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | РП-148, ТП-7803, РУ-10кВ ТП-7453, ТП-7804, ТП-7805 | подрядный | 853 | - | п. Мамыр
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | ТП-7423-ТП-7802 | подрядный | 230 | - | п. Мамыр
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | ТП-7423-ТП-7802 | подрядный | 230 | - | п. Мамыр
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.3-147 | подрядный | 1607 | 63 | ул. Жандосова, ул. Яссауи, ул. Шаляпина
сл.РП | 09.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-3 с-2 ф-10-58, РП-19 РУ-6кВ сек-2. | капитальный ремонт, Текущий ремонт. |  |  | ул.Жамбула,уг.ул.Пушкина, ул.Мамтова, уг.ул.Панфилова, пер.Седова.
| 2016-03-09 | 08.00-17.00 | РП-113 с.2 ф-20-59 | комплексная проверка |  |  | ул. Толе би вост ул. Утеген батыра
| 10.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-3 с-1 яч.ТП-469, сек-1 РП-44 | капитальный ремонт |  |  | ул.Жамбула,уг.ул.Пушкина.
| 2016-03-10 | 08.00-17.00 | РП-104 с.1 ф-25-19 | комплексная проверка |  |  | ул. Койчуманова вост ул.Саина
| 11.03.16 г. | 08.00-17.00 | РП-3 с-1 яч. ТП-6340, сек-1 ТП-6339 Тр-р 1 | капитальный ремонт. |  |  | ул.Жамбула,уг.ул.Пушкина.
| 2016-03-11 | 08.00-17.00 | РП-104 с.2 ф-30-19 | комплексная проверка |  |  | ул. Койчуманова вост ул.Саина
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами