## свод
График ремонта с 11 по 15 января 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-01-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1252 | аварийный | 210 | 7 | ул. Акбулакская 35-55, Алматинская 1-16, Бокейханова 61-480, Летняя 41-100, Маркелова 3-9, Чуйская 4, 30
| 2016-01-11 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3280 | аварийный | 2 | 6 | м-н Дорожник, 27, 27 а-г, пожарная часть ГУ "СПиАСР по ЧС г Алматы"
| 2016-01-12 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-331 | текущий | 326 | 9 | м-н Курлысши, ул. Дорожная 13-42, Зеленая 3-39, Кокарай 2-65, Луговая 1-35, Молодежная 2-63, Тумар 3-25
| 2016-01-12 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1213 | текущий | 260 | 6 | ул. Гончарова 35-54, Крылова 73, Мамин Сибиряка 19-55, Мочалова 22-61, Федорова 37, 45, 57
| 2016-01-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1036 (3236) | текущий | 39 | 1 | ул. Айша биби 22-84, Волочаевская 513, Береке 4-37
| 2016-01-13 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3477 | аварийный | 158 | 71 | пр. Аблай хана 64, 66, 68 Гоголя 91, Жибек Жолы 104, 106
| 2016-01-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1320 | текущий | 89 | 3 | м-н Кок-Кайнар, ул Абая 80-134, ул. Джамбула 51-74, ул. Заречная 12-55
| 2016-01-14 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1233 | текущий | 270 | 4 | ул. Магаданская 41-92, 2-ая Братская 1, Бокеева 88-124, Братская 33-83, Моцарта 3-23, Сивашская 10-27, Фадеева 44-95, пер. Магаданский 3-20
| 2016-01-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1240 | аварийный |  | 1 | пр. Раимбека 312 ТОО "КазНИИ МЭСХ"
РЭС-2 | 2016-01-12 | 08.00 -17.00 | ТП-2009 | тек. | 116 | 15 | Гоголя -Байзакова (юго-восток)
| 2016-01-13 | 08.00 -17.00 | ТП-2025 | тек. | 0 | 0 | Богенбай батыра-Абылай хана
| 2016-01-14 | 08.00 -17.00 | ТП-2038 | тек. | 235 | 20 | Байтурсынова-Богенбай батыра
РЭС-3 | 2016-01-11 | 09.00-16.30 10.00-16.00 | 1)ТП-347 2) ТП-1396 | текущий | 261 | 0 | мкр. Курамыс, мкр.Алгабас.
| 2016-01-12 | 09.00-16.00 09.00-15.00 | 1) ТП-1180 2) ТП-1058 | текущий | 315 | 10 | мкр.Курамыс, мкр.Акжар.
| 2016-01-13 | 08.30-13.30 10.00-15.30 | 1)ТП-408, 2) ТП-541 | текущий | 268 | 8 | мкр.Карагайлы, мкр.Акжар.
| 2016-01-14 | 08.30-15.00 10.00-16.00 | 1)ТП-489, 2) ТП-327 | текущий | 187 | 8 | мкр.Тастыбулак, мкр.Алгабас.
| 2016-01-15 | 08.30-15.00 10.00-16.00 | 1) ТП-759 2) ТП-709 | текущий | 244 | 7 | мкр.Тастыбулак, мкр.Акжар.
РЭС-4 | 2016-01-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4642 | Текущий | 843 | 20 | м-н Айнабулак-3 ул. Палладина
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП -4703 | Текущий | 73 | 3 | мкр.Красный Трудовик, ул.Центральная
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4703 | Текущий | 73 | 3 | мкр.Красный Трудовик, ул.Центральная
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4704 | Текущий | 145 | 2 | мкр.Красный Трудовик, ул.Озерная
| 2016-01-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ РП-197 | Текущий | 1288 | 32 | мкр.Ожет ул. Отемис улы, мкрю дархан ул. Ескелде, ул. Сабатаева,
| 2016-01-11 | 8.00-17.00 | ТП-4510 | ревизия КЯ №42,143,134, осмотр КЯ | 392 | 14 | ул. Молдагалиева, ул. Чехова, ул. Щербакова.
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ТП-4532 | ревизия РУ-6кВ ТМ | 295 | 4 | ул. Жансугурова, ул.Винтера, ул. Чигорина
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ТП-4632 | Текущий | 529 | 19 | мкр Айнабулак-1
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ТП-4637 | Текущий | 608 | 13 | мкр Айнабулак-2
| 2016-01-15 | 8.00-17.00 | ТП-4632, ТП-4637 | Осмотр КЯ, обход по ТП | 1137 | 32 | мкр Айнабулак-1,2
РЭС-5 | 2016-01-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5021 | текущий | 3 | 155 | ул.16 линия/ул.Шмелева
| 2016-01-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5021 | текущий | 3 | 155 | ул.16 линия/ул.Шмелева
| 2016-01-11 | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5119 | текущий | 20 | 231 | мкр.Коктем-1
| 2016-01-11 | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5120 | текущий | 31 | 258 | мкр.Коктем
РЭС-6 | 2016-01-11 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6020 | текущий | 255 | 20 | Айтеке би-Барибаева
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6322 | текущий | 101 | 5 | Радлова-Трофимова
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-6кВ РП 97-6321/6324 | текущий | 265 | 8 | Коктобе
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6322 | текущий | 101 | 5 | Радлова-Трофимова
| 2016-01-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6939 | текущий | 25 | 1 | ул.З.Космодемьянской
| 2016-01-11 | 8.00-17.00 | ТП-6206 | текущий | 444 | 18 | Курмангазы-Тулебаева
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ТП-6274 | текущий | 224 | 11 | Пушкина-Карасай батыра
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ТП-6249 | текущий | 73 | 4 | Луганского 94
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ТП-6013 | текущий | 299 | 1 | Микояна
| 2016-01-15 | 8.00-17.00 | ТП-6222 | текущий | 65 | 0 | Коктобе2, ул.Новая
РЭС-7 | 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7730-ТП-9760) | текущий | 1922 | 59 | мкр. Акбулак, ул.Шарипова
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7473 | текущий | 62 | 2 | мкр. Таугуль
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7378 | текущий | 122 | 8 | мкр. Тастак
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ТП-7358 | текущий | 133 | 15 | ул. Райымбека-Утеген батыра
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ТП-7599 | текущий | 56 | 4 | ул. Жандосова-Навои
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | 4 | ул. Жандосова-Яссауи
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ТП-7423 | подрядный | 230 | 5 | ул. Шаляпина- Яссауи
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ТП-7802 | подрядный |  | 1 | мкр. Достык
| 2016-01-11 | 8.00-17.00 | РП-239 | подрядный | 1592 | 11 | мкр. Алгабас
| 2016-01-12 | 8.00-17.00 | ТП-7883 | подрядный | 200 | 4 | мкр. Алгабас
| 2016-01-13 | 8.00-17.00 | ТП-7884 | подрядный | 90 | 5 | мкр. Алгабас
| 2016-01-14 | 8.00-17.00 | ТП-7885 | подрядный | 212 | 1 | мкр. Алгабас
| 2016-01-15 | 8.00-17.00 | ТП-7886 | подрядный | 422 | 5 | мкр. Алгабас
сл.РП | 11.01.16 г. | 8.00-17.00 | РП-138 сек-2 | Текущии ремонт. |  |  | ул.Серикова, ул.Агарская 84.
| 12.01.16 г. | 8.00-17.00 | РП-182 сек-2 | Текущии ремонт. |  |  | пр.Аль-Фараби, ул.Аскарова школа "Бобек"
| 13.01.16 г. | 8.00-17.00 | РП-182 сек-1 | Текущии ремонт. |  |  | пр.Аль-Фараби, ул.Аскарова школа "Бобек"
| 14.01.16 г. | 8.00-17.00 | РП-3 сек-1 | Текущии ремонт. |  |  | ул.Жамбула,уг.ул.Пушкина.
| 15.01.16 г. | 8.00-17.00 | РП-179 сек-1 | Комплексная проверка оборудования. |  |  | м-н.Шанырак ул.Утемисова, уг.ул.Акан Серы.
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами