## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам
2021 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 | в приложении к настоящему отчету | 1746.2775 | 1746.2775 | 0 |  | 1746.2775 |  |  |  |  | 6837774.486 | 7649686.591 | [7 empty] | По итогам 2021 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 7 649,687 млн.кВт.час, что больше объемов 2020 года. (6 837,774 млн.кВт.час) на 812 млн.кВт.час или 11,87%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2021 году повлияли следующие факторы: - В связи пандемии COVID-19 в 2020 году произошло снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК», но, начиная с 2021 года ослабления ограничительных мероприятий и карантина пандемии COVID-19 по сравнению с прошлым годом привело к росту потребления электроэнергии в Республике Казахстан и, в том числе в Алматинском регионе. - остальной прирост – 2% - за счет снижения потерь электроэнергии в сетях АЖК и оживления экономики в Казахстане на 2-3% при естественном приросте. Принимая во внимание развитие экономики Республики Казахстан и, в частности, Алматинского региона, объемы электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, соответственно, объемы передачи и электроэнергии по сетям АО «АЖК» будут неуклонно увеличиваться. На снижение электропотребления могут повлиять форс-мажорные обстоятельства, непреодолимой силы, как например мировой экономический финансовый кризис 2009 года и пандемия COVID-19 в 2020.
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 1554.078 | 1554.078 | 0 |  | 1554.078
2 |  | Корректировка ПСД «Установка оборудования 6-10 кВ на вновь построенную ПС-110/10/6 кВ No170А «Жас-Канат» (ПС-110/10/6 кВ «Турксиб») (Строительство ПС-110/10/6 кВ «Турксиб взамен существующей электрической подстанции № 14) | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2020-2021 |  | 17811.0963 | 17811.0963 | 1.7857e-06 |  | 17811.0963
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту«Установка оборудования 6-10 кВ на вновь построенную ПС-110/10/6 кВ No170А «Жас-Канат» (ПС-110/10/6 кВ «Турксиб») (Строительство ПС-110/10/6 кВ «Турксиб взамен существующей электрической подстанции № 14) | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 1344.738 | 2554.6377 | 1209.8997 | Увеличение по факту заключения договора с комплексной вневедомственной экспертизой | 2554.6377
3 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2021-2022 |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000
4 |  | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | м3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных - 387,8 м3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных - 387,8 м3 | 2016-2022 |  | 104616.2264 | 104616.2264 | 2e-05 |  | 104616.2264
|  |  | тонн | Погрузка и перевозка мусора - 764,42 тонн | Погрузка и перевозка мусора - 764,42 тонн
|  |  | м3 | Снятие растительного слоя грунта - 920,2 м3 | Снятие растительного слоя грунта - 920,2 м3
|  |  | тонн | Погрузка и перевозка грунта - 2248,68 тонн | Погрузка и перевозка грунта - 2248,68 тонн
|  |  | м2 | Планировка площадей бульдозером - 12 491,7 м2 | Планировка площадей бульдозером - 12 491,7 м2
|  |  | м | Приобретение и устройство трубопроводов поливинилхлоридных - 3850 м | Приобретение и устройство трубопроводов поливинилхлоридных - 3850 м
|  |  | км | Монтаж кабелей 10 кВ - 16,611 км | Монтаж кабелей 10 кВ -16,611 км
|  |  | шт. | Монтаж муфт - 308 шт | Монтаж муфт - 308 шт
|  |  | м | Приобретение и укладка труб - 174 м | Приобретение и укладка труб - 174 м
|  |  | м | Переход траншейным (открытым) методом со вскрытием асфальтобетонного покрытия - 350 м | Переход траншейным (открытым) методом со вскрытием асфальтобетонного покрытия - 350 м
5 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АПвПу -5,588 км | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АПвПу -5,588 км | 2019-2022 |  | 301637.2831 | 301637.2831 | 0 |  | 301637.2831 | [6 empty] | 65.5% | 93.4% | [5 empty] | Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 311 утверждена «Методика расчета уровня износа основных средств энергопередающих организаций» (далее-Методика), где в соответствии с пунктом 4 главы «Цели и задачи освидетельствования и периодичность его проведения и продления паркового ресурса» АО «АЖК» была поставлена задача о необходимом пересчете износа основных средств. На основании вышеизложенного заключен договор №576702/2021/1 от 09.07.2021г. с ТОО «Багалау Консалтинг» для оценки износа основного оборудования АО «АЖК». Общий физический износ основных фондов электрических сетей АО «АЖК» составил 93,34%. Из них износ составляет ВЛ-91,5%, КЛ 76,4% и ПС и ТП -111,93%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой Методике показывает, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означает, что учитывается реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. Парковый ресурс основного оборудования, несмотря на увеличение количества ремонтов и размеров инвестиций, остаётся достаточно высоким и отражает высокий уровень изношенности оборудования. Как показывает анализ расчетов физического износа электросетевого оборудования АО «АЖК» по годам ввода в эксплуатацию, ЛЭП 6кВ и 10кВ эксплуатируются более срока нормативной службы, что свидетельствует об изношенности основных средств.
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АСБ 17,608 км | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АСБ - 17,608 км
|  |  | шт | Приобретение муфт - 104 шт | Приобретение муфт - 104 шт
|  |  | компл | Приобретение Шкафа ТМ УТМ-64М - 17 компл | Приобретение Шкафа ТМ УТМ-64М - 17 компл
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE - 49,068 км | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE - 41,944 км | 2021-2023 |  | 872960.3414 | 872960.3414 | 2.6829e-06 |  | 872960.3414
|  |  | компл | Приобретение муфт - 307 компл | Приобретение муфт - 75 компл
|  |  | компл |  | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для РП - 7 компл
7 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE - 26,685 км | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE - 12,355 км | 2021-2023 |  | 532831.8473 | 532831.8473 | -2.773e-06 |  | 532831.8473
|  |  | компл | Приобретение муфт - 164 компл | Приобретение муфт - 119 компл
|  |  | компл | - | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для РП 2 компл
|  |  | компл | - | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для ТП 31 компл
8 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл | Приобретение КТПБ 2х250 - 1 компл | - | 2019-2022 |  | 332525.8293 | 332525.8293 | -1.2116e-05 |  | 332525.8293
|  |  | компл | Приобретение КТПБ 400 - 2 компл | Приобретение КТПБ 400 - 1 компл
|  |  | компл | Приобретение КТПБ 2х400 - 2 компл | Приобретение КТПБ 2х400 - 2 компл
|  |  | компл | Приобретение КТПБ 630 - 1 компл | Приобретение КТПБ 630 - 2 компл
|  |  | компл | Приобретение КТПБ 2х630 - 6 компл | -
|  |  | шт | Приобретение Выключателя нагрузки ВНА-10/630 - 2 шт | -
|  |  | км | - | Приобретение провода самонесущего изолированного для ВЛЭП СИП-3 - 0,96 км
|  |  | км | - | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АСБ - 14,98 км
|  |  | компл | - | Приобретение муфт - 80шт
|  |  | компл | - | Приобретение Шкафа ТМ УТМ-64М - 9 компл
9 |  | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | компл. км | Реконструкция РП - 3 компл | Реконструкция РП - 3 компл | 2016-2021 |  | 98861.1548 | 92710.3763 | -6150.7785 | Проект полностью завершен, объект введен в эксплуатацию. Неисполненная сумма является экономией | 92710.3763
|  |  | компл. | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ 3,511 км | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ 3,511 км
10 |  | Разработка ПСД "Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2021-2022 |  | 1500 | 1500 | 0 |  | 1500
11 |  | Корректировка ПСД «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2021-2022 |  | 4668.1001 | 2349.937 | -2318.163 | Экономия по итогам закупочных процедур. | 2349.937
12 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | шт. | Строительно-монтажные работы на ТП - 31 шт. | Строительно-монтажные работы на ТП - 31 шт. | 2019-2021 |  | 436143.5581 | 367836.8218 | -68306.7363 | Экономия по факту выполненных работ. Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию |  |  |  |  | 367836.8218
|  |  | шт. | Строительно-монтажные работы на РП - 6 шт. | Строительно-монтажные работы на РП - 6 шт.
|  |  | шт. | Строительно-монтажные работы на ПС - 3 шт. | Строительно-монтажные работы на ПС - 3 шт.
|  |  | комплект | Приобретение и установка АСКУЭ и ТМ на ТП - 108 комплект | Приобретение и установка АСКУЭ и ТМ на ТП - 108 комплект
13 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | км | Приобретение кабеля силового NA2XS(F)2Y -KZ- 6/10(12)kV-IEC60502-2 - 14,1 км | Приобретение кабеля силового NA2XS(F)2Y -KZ- 6/10(12)kV-IEC60502-2 - 16,97 км | 2016-2022 |  | 360805.1314 | 360805.1314 | 1.9574e-05 |  | 360805.1314
|  |  | компл. | Приобретение муфт - 1438 компл. | Приобретение муфт - 1 121 компл
14 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | комплект | Приобретение шкафа ТМ ATI-16QI - 30 комплект | Приобретение шкафа ТМ ATI-16QI - 30 комплект | 2017-2022 |  | 2911055.4046 | 2911055.4046 | -4e-05 |  | 688749.8827 | 261966.1258 | 1960339.396
|  |  | км | Приобретение кабелей силовых на напряжение 10кВ, марки АХAL-TT - 29,674 км | Приобретение кабелей силовых на напряжение 10кВ, марки АХAL-TT - 29,674 км
|  |  | шт | Приобретение муфт - 270 шт | Приобретение муфт - 270 шт
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы на ТП - 58 шт | Строительно-монтажные работы на ТП - 58 шт | [15 empty] | 12.9% | 11.92% |  |  |  | В соответствии с совместным приказом ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по городу Алматы № 63-ОД от 20 сентября 2021 года и ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Алматинской области № 199-ОД от 20 сентября 2021 «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» по передаче электрической энергии» нормативные потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2021 год определен в размере 12,90%. Фактические потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» за 2021 год составили 11,92% АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. » В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 2021 год, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» составило 6602,940 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 11,92% в 2021 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы на ПС 5А - 1 шт. | Строительно-монтажные работы на ПС 5А - 1 шт.
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы на РП - 5 шт | Строительно-монтажные работы на РП - 5 шт
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы систем телемеханики РЭС-6 - 1 шт | Строительно-монтажные работы систем телемеханики РЭС-6 - 1 шт
|  |  | км | Прокладка кабеля 10кВ - 77,825 км | Прокладка кабеля 10кВ - 77,825 км
|  |  | шт | Монтаж муфт 624 шт | Монтаж муфт 624 шт
15 |  | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2020-2021 |  | 227.6643 | 227.6643 | 0 |  | 227.6643
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 1139.787 | 1139.787 | 0 |  | 1139.787
16 |  | Оперативно-информационный комплекс: ATI SCADA | модуль | Установление Модуля «Веб клиент» - 1 модуль | Установление Модуля «Веб клиент» - 1 модуль | 2020-2021 |  | 167100.8 | 167100.8 | 0 |  | 167100.8
|  |  | модуль | Установление Модуля ГИС - 1 модуль | Установление Модуля ГИС - 1 модуль
|  |  | модуль | Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 - 1 модуль | Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 - 1 модуль
|  |  | модуль | Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии - 1 модуль | Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии - 1 модуль
|  |  | шт. | Ультрабук Lenovo Yoga Slim 7 (82AA000FRK) - 4 штуки | Ультрабук Lenovo Yoga Slim 7 (82AA000FRK) - 4 штуки
17 |  | Модернизация систем отображения коллективного пользования на ЦДП АО "АЖК" | шт | Видеокуб для построения видео стены - 24 шт | Видеокуб для построения видео стены - 24 шт | 2021 |  | 480387.589 | 473181.775 | -7205.814 | Экономия по итогам закупочных процедур. | 473181.775
|  |  | шт | Контроллер видео стены - 1 шт. | Контроллер видео стены - 1 шт.
|  |  | шт | Комплект устройств для передачи видео сигнала - 28 шт. | Комплект устройств для передачи видео сигнала - 28 шт.
|  |  | шт | Сетевой коммутатор - 1 шт. | Сетевой коммутатор - 1 шт.
|  |  | шт | Монитор оператора -2 шт | Монитор оператора -2 шт
|  |  | шт | Персональный компьютер оператора - 2 шт. | Персональный компьютер оператора - 2 шт.
|  |  | шт | Серверный шкаф для оборудования - 1 шт. | Серверный шкаф для оборудования - 1 шт.
|  |  | шт | Источник бесперебойного питания - 1 шт. | Источник бесперебойного питания - 1 шт.
|  |  | шт | LED (синий (голубой) цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт | LED (синий (голубой) цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт
|  |  | шт | LED (зеленый цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт. | LED (зеленый цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт. | [17 empty] | 1137 | 1135 |  | В 2021 году аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 1135 отказов II-степени по сравнению с 1137 отказами в 2020г. (уменьшение на 0,17%) с аварийным недоотпуском электроэнергии 506,6 тыс. кВт.ч. против 420,1 тыс. кВт.ч. в 2020г. (увеличение на 20%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2021 год в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2020 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 51 отказов II степени, уменьшение на 3 или 5,5%. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 52 отказов II степени, увеличение на 8 или 18%. В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 1032 отказа II степени, уменьшение на 7 или 0,6%.
|  |  | шт | LED (красный (янтарный) цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт. | LED (красный (янтарный) цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт.
|  |  | шт | Вентилятор блока питания видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт | Вентилятор блока питания видеокуба Planar C70HDxi LED3 - 12 шт
|  |  | шт | Вентилятор DMD модуля, видеокуба Planar C70HDxi LED4 - 12 шт. | Вентилятор DMD модуля, видеокуба Planar C70HDxi LED4 - 12 шт.
|  |  | комплект | Коммутационные кабели, монтажные элементы, аксессуары и расходные материалы - 1 комплект | Коммутационные кабели, монтажные элементы, аксессуары и расходные материалы - 1 комплект
|  |  | шт |  | Ноутбук Dell, Vostro 3500 (В комплекте – 1 предустановленная операционная система.) - 3 шт
18 |  | Модернизация существующего программно-аппаратного комплекса АСКУЭ АО "АЖК", с учетом миграции в систему всех существующих точек учета" | программное обеспечение | Поставка, установка и настройка программного обеспечения "Энергосфера 8.1" производства ООО "Прософт-Системы" - 1 | Поставка, установка и настройка программного обеспечения "Энергосфера 8.1" производства ООО "Прософт-Системы" - 6 | 2021 |  | 472200 | 472000 | -200 | Экономия по итогам закупочных процедур. | 472000
|  |  | база данных | Поставка, установка и настройка базы данных MS SQL Server | Поставка, установка и настройка базы данных MS SQL Server
|  |  | работа | Миграция всех данных с существующей системы АСКУЭ "Emcos Corporate" производства компании "Sigma Tellas" в новую - 1 | Миграция всех данных с существующей системы АСКУЭ "Emcos Corporate" производства компании "Sigma Tellas" в новую - 1
|  |  | работа | Поставка, установка и настройка основного и резервного центра сбора данных АСКУЭ - 1 | Поставка, установка и настройка основного и резервного центра сбора данных АСКУЭ - 1
19 |  | Разработка ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 14391.1662 | 14391.1662 | -8.0714e-06 |  | 14391.1662
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 2605.857 | 2605.857 | 0 |  | 2605.857
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 7123113.9298 | 7040142.3376 | -82971.5921 |  | 4449999.994 | 261966.1258 | 1960339.396 | 0 | 367836.8218 | 6837774.486 | 7649686.591 | 0.655 | 0.934 | 0.129 | 0.1192 | 1137 | 1135
Алматинская область
20 |  | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | компл. | Приобретение и монтаж ЗРУ-10 кВ - 1 компл. | Приобретение и монтаж ЗРУ-10 кВ - 1 компл. ЗРУ-10 кВ в составе: -РУ-10 кВ из 62 шкафов типа KM-1КФ-KEM/kz в составе: шкаф ввода с вакуумным выключателем VL-KEM/kz 2500A/31,5 кА, блоком защиты 7SJ66, счетчиком Альфа А1805-4шт.; шкаф отходящей линии с вакуумным выключателем VL-KEM/kz 1250A/25кА, блоком защиты 7SJ80, счетчиком Альфа А1805-50шт.; шкаф трансформатора напряжения с трансформатором напряжения 3х3НОЛП, блоком защиты 7RW80-4шт., шкаф секционного выключателя с вакуумным выключателем VL-KEM/kz 2500A/31,5кА, блоком защиты 7SJ66-2шт.; шкаф секционного разъединителя-2шт.; шинный ввод-4шт.; -Здание БМЗ из 20 блоков сэндвич панелей (ВхШхГ мм=3250х45000х6750) с системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; в комплекте со шкафом ШООВ управления освещением, отоплением, вентиляцией, пультом ОПС | 2021-2022 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000
|  |  | компл. | Приобретение и монтаж Здания ДГР в составе: - Kомплект дугогасящего реактора типа XHDZI-400/10- 4шт.; -Здание БМЗ из 9 блоков из сэндвич панелей (ВхШхГ мм=3250х20250х4500) с системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; в комплекте со шкафом ШООВ управления освещением, отоплением, вентиляцией, пультом ОПС - 1 компл | -
|  |  | компл. | Строительные работы по устройству маслосборника емкостью 50 м3 - 1 компл. | Строительные работы по устройству маслосборника емкостью 50 м3 - 1 компл.
|  |  | ограждение | Установка Ограждения железобетонного внешнего Н=2,5м - 1 ограждение | Установка Ограждения железобетонного внешнего Н=2,5м - 1 ограждение
|  |  | тонн | Приобретение Проводов неизолированных для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80 -100,39 тонн | Приобретение Проводов неизолированных для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80 -100,39 тонн
|  |  | шт | - | Приобретение и монтаж трансформатора 110 кВ VEOT-123. 6 шт
|  |  | компл. | Монтаж ОРУ-110 кВ - 1 компл. | -
|  |  | компл. | Приобретение и монтаж Видеонаблюдения -1 компл. | -
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж Шкафа ТН-110кВ и тех.учета 8MF - 1 шт | Приобретение и монтаж Шкафа ТН-110кВ и тех.учета 8MF - 1 шт
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж Шкафа зажимов ТН СШ 110 кВ - 2 шт. | -
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж ГЕУМ ПЛЮС-K-02-2СШ-01 (шкаф защиты присоединений от ОЗЗ для сетей с скомпенсированной нейтралью) - 2 шт | -
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж Шкафа противоаварийной автоматики ШЭ 2210621 - 1 шт. | -
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж Шкафа защит трансформаторов на базе микропроцессорных реле РЗТ 412 - 1 шт | -
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж Шкафа РЗиА+РПН Тр-ра 110/10кВ 8MF - 2 шт | Приобретение и монтаж Шкафа РЗиА+РПН Тр-ра 110/10кВ 8MF - 2 шт
|  |  | компл | Приобретение и монтаж Шкафа компоновочный телемеханики ATI 16QI (шкаф СМиУ №1) - 1 компл. | Приобретение и монтаж Шкафа компоновочный телемеханики ATI 16QI (шкаф СМиУ №1) - 1 компл.
|  |  | компл | Приобретение и монтаж Шкафа АСКУЭ УТМ-64 - 1 компл | -
|  |  | шт | Приобретение и монтаж Ноутбука для обслуживания оборудования АСКУЭ HP, Core I3; HDD 500Гб; ОЗУ 4 Гб; DVD-R+R/-RW-RW - 1 шт | -
|  |  | компл. | Приобретение и монтаж на ПС 110/10-10кВ "Кокозек". Система цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615, смонтированная в телекоммуникационный шкаф, включая систему бесперебойного питания - 1 компл | Приобретение и монтаж на ПС 110/10-10кВ "Кокозек". Система цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615, смонтированная в телекоммуникационный шкаф, включая систему бесперебойного питания - 1 компл
|  |  | компл. | Приобретение и монтаж на ПС 220/110-10 кВ "Каскелен". Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX515 - 1 компл | Приобретение и монтаж на ПС 220/110-10 кВ "Каскелен". Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX515 - 1 компл
|  |  | компл. | Приобретение и монтаж на ПС Алматы 500. Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 - 1 компл | Приобретение и монтаж на ПС Алматы 500. Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 - 1 компл
21 |  | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2021-2022 |  | 8400 | 8400 | 0 |  | 8400
22 |  | Изготовление землеустроительного проекта земельных участков под опорами ЛЭП-110кВ ПС 220/110/10 кВ "Каскелен-ПС 110/35/10 кВ №94А "Северный Каскелен" с отпайкой к ПС 110/10 кВ №27А "Каскелен" Карасайского района Алматинской области" | землеустроительный проект | землеустроительный проект | землеустроительный проект | 2021 |  | 2880 | 2880 | 0 |  | 2880
23 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | км | Демонтаж провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №120 АИ - 4,28 км | Демонтаж провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №120 АИ - 4,28 км | 2016-2021 |  | 49054 | 49053.7594 | -0.24063 |  | 49053.7594
|  |  | км | Подвеска провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №102А - 1,824 км | Подвеска провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №102А - 1,824 км
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №15 - 1 шт | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №15 - 1 шт
|  |  | км | Приобретение и подвеска провода АССС Copenhagen 230 - 0,4 км | Приобретение и подвеска провода АССС Copenhagen 230 - 0,4 км
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №19 - 1 шт | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №19 - 1 шт
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы по усилению (окраска, грунтовка) опор №16,17,18,20,21) - 5 шт | Строительно-монтажные работы по усилению (окраска, грунтовка) опор №16,17,18,20,21) - 5 шт
|  |  | пролет | Замена ошиновки гибкой на ВЛ-110 кВ №109А - 27 пролет | Замена ошиновки гибкой на ВЛ-110 кВ №109А - 27 пролет
|  |  | шт | Приобретение выключателей автоматических - 5 шт. | Приобретение выключателей автоматических - 5 шт.
|  |  | шт | Монтаж выключателей автоматических - 3 шт. | Монтаж выключателей автоматических - 3 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж шкафа распределения переменного тока АС -1 шт | Приобретение и монтаж шкафа распределения переменного тока АС -1 шт
|  |  | шт | Приобретение и монтаж шкафа управления разъединителями DC - 1 шт | Приобретение и монтаж шкафа управления разъединителями DC - 1 шт
|  |  | шт | Приобретение и монтаж шкафа зажимов ДЗШ Ш220 15.010 - 2 шт | Приобретение и монтаж шкафа зажимов ДЗШ Ш220 15.010 - 2 шт
|  |  | тонн | Устройства металлоконструкции к оборудованию заводского изготовления - 2,47 тонн | Устройства металлоконструкции к оборудованию заводского изготовления - 2,47 тонн
|  |  | км | Приобретение кабелей контрольных - 1,4586 км | Приобретение кабелей контрольных - 1,4586 км
|  |  | км | Монтаж кабелей контрольных 1,43 км | Монтаж кабелей контрольных -1,43 км
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №20 на ВЛ-110 кВ №123А - 1 шт | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №20 на ВЛ-110 кВ №123А - 1 шт
|  |  | км | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №123А - 0,4 км | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №123А - 0,4 км
|  |  | км | Демонтаж проводов на ВЛ-110 кВ №102А - 0,2608 км | Демонтаж проводов на ВЛ-110 кВ №102А - 0,2608 км
|  |  | км | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №102А - 0,2608 км | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №102А - 0,2608 км
|  |  | шт | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №109А - 12 шт | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №109А - 12 шт
|  |  | шт | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №120АИ - 6 шт | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №120АИ - 6 шт
24 |  | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | Пуско-наладочные работы | Пуско-наладочные работы | 2017-2021 |  | 8750 | 8750 | 0 |  | 8750
25 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | Приобретение анкерного зажима DN 120 - 349 шт | Приобретение анкерного зажима DN 120 - 349 шт | 2015-2022 |  | 94274.675 | 94274.675 | 0 |  | 94274.675
|  |  | шт | Приобретение фасадного крепления SF 50 - 21 шт | Приобретение фасадного крепления SF 50 - 2 1шт
|  |  | шт | Приобретение кабеля силового - 7,66 км | Приобретение кабеля силового - 7,66 км
|  |  | км | Прокладка кабеля силового - 8,57 км | Прокладка кабеля силового - 8,57 км
|  |  | км | Приобретение провода изолированного СИП - 4,2 км | Приобретение провода изолированного СИП - 4,2 км
|  |  | км | Подвеска провода изолированного СИП - 7,19 км | Подвеска провода изолированного СИП - 7,19 км
|  |  | км | Приобретение Камеры КСО-3М(366) с выключателем нагрузки ВНА-10/630-4Н с предохранителями - 1шт. Трансформатор силовой ТМГ400/10/0,4кВ-1шт. - 3 компл. | Приобретение Камеры КСО-3М(366) с выключателем нагрузки ВНА-10/630-4Н с предохранителями - 1шт. Трансформатор силовой ТМГ400/10/0,4кВ-1шт. - 3 компл.
|  |  | компл. | Монтажные работы подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА - 5 подстанции | Монтажные работы подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА - 5 подстанции
|  |  | подстанция | Монтажные работы трансформатора силового - 5 шт | Монтажные работы трансформатора силового - 5 шт
|  |  | шт | Приобретение муфты - 14 шт. | Приобретение муфты - 14 шт.
|  |  | шт | Монтаж муфты -18 шт | Монтаж муфты -18 шт
|  |  | шт | Демонтаж деревянных опор - 102 опоры | Демонтаж деревянных опор - 102 опоры
|  |  | опора | Демонтаж старых проводов ВЛ 0,38кВ - 2,56 км | Демонтаж старых проводов ВЛ 0,38кВ - 2,56 км
|  |  | шт | Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (КТПН) - 5 подстанций | Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (КТПН) - 5 подстанций
|  |  | подстанция | Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМ-400 кВА) - 2 шт | Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМ-400 кВА) - 2 шт
|  |  | шт | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМ-250 кВА) - 3 шт | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМ-250 кВА) - 3 шт
26 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | Приобретение провода марки СИПн-4у - 55,187 км | - | 2021-2023 |  | 351875.2057 | 351875.2057 | 0 |  | 351875.2057
|  |  | км | - | Приобретение провода марки СИПн-5 - 51,855 км
|  |  | комплект | - | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для ТП - 2 км
|  |  | км | Приобретение провода марки СИП-3 - 69,597 км | -
27 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | Приобретение провода марки СИПн-4у - 202,855 км | - | 2021-2023 |  | 1017993.1569 | 1017993.1569 | 0 |  | 1017993.1569
|  |  | км | - | Приобретение провода марки СИПн-5 - 180.15 км
|  |  | км | - | Приобретение кабеля силового 10кВ AL/XL PE/PE enhanced Smart OM - 25,50 км
|  |  | комплект | - | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для РП - 1 комплект
|  |  | комплект | - | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для ТП - 2 компл
|  |  | км | Приобретение провода марки СИП-3 - 47,533 км | Приобретение провода марки СИП-3 - 47,553 км
28 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | Приобретение провода марки СИПн-4у -26,457 км | - | 2021-2023 |  | 93355.042 | 93355.042 | 0 |  | 93355.042
|  |  | км | - | Приобретение провода марки СИПн-5 - 24,761 км
|  |  | комплект | - | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для РП - 1 комплект
|  |  | км | Приобретение провода марки СИП-3 - 62,046 км | -
29 |  | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 5886.6166 | 5886.6166 | -7.8571e-06 |  | 5886.6166
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 1744.27 | 1744.27 | 0 |  | 1744.27
30 |  | Разработка ПСД-Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, раположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2021-2022 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 1000
31 |  | Корректировка ПСД «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2020-2021 |  | 890 | 890 | 0 |  | 890
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 1405.933 | 1405.933 | 0 |  | 1405.933
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 3637508.8991 | 3637508.6584 | -0.24064 |  | 3637508.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  | Работа -38 Комплект -98 Штук -665 | Работа -37,5 Комплект -97 Штук -715 |  |  | 580437.7793 | 580494.562 | 56.7827 |  | 0 | 580494.562 | 0 | 0 | 0
33 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  | Комплект -12 Штук -759 | Комплект -9 Штук -814 |  |  | 859003.6005 | 856679.7326 | -2323.5679 |  | 0 | 853773.1643 | 0 | 2906.5683 | 0
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 12200064.2086 | 12114825.2906 | -85238.618 |  | 8087508.6524 | 1696233.8521 | 1960339.396 | 2906.5683 | 367836.8218 | 6837774.486 | 7649686.591 | 65.5% | 93.4% | 12.9% | 11.92% | 1137 | 1135