## Лист1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартал 2021 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | План (Увеличение уставного капитала) | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  |  | 13055933.4445 | 12114825.2906 | 10659450.4904 | 9783742.5046 | 1960339.396 | 1960339.396 | 436143.5581 | 367836.8218 | 2906.5683
| по г.Алматы |  |  |  | 7952530.6173 | 7040142.3376 | 5556047.6632 | 4711966.1198 | 1960339.396 | 1960339.396 | 436143.5581 | 367836.8218 | 0
1 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 | 1 | 1746.2775 | 1746.2775 | 1746.2775 | 1746.2775
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | 1 | 1 | 1554.078 | 1554.078 | 1554.078 | 1554.078
2 | Корректировка ПСД «Строительство ПС-110/10/6 кВ «Турксиб взамен существующей электрической подстанции № 14» | ПСД | 1 | 1 | 17811.0963 | 17811.0963 | 17811.0963 | 17811.0963
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство ПС-110/10/6 кВ «Турксиб взамен существующей электрической подстанции № 14» | Экспертиза | 1 | 1 | 1344.738 | 2554.6377 | 1344.738 | 2554.6377
3 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
4 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | м3 тонн м2 м км шт. | 1308 3 013,1 12 491,7 4374 16,611 308 | 1308 3 013,1 12 491,7 4374 16,611 308 | 104616.2264 | 104616.2264 | 104616.2264 | 104616.2264
4.1. | разборка покрытий и оснований афальтобетонных | м3 | 387.8 | 387.8
4.2. | погрузка и перевозка мусора | тонн | 764.42 | 764.42
4.3. | снятие растительного слоя грунта | м3 | 920.2 | 920.2
4.4. | погрузка и перевозка грунта | тонн | 2248.68 | 2248.68
4.5. | планировка площадей бульдозером | м2 | 12491.7 | 12491.7
4.6. | приобретение и устройство трубопроводов поливинилхлоридных | м | 3850 | 3850
4.7. | монтаж кабелей 10 кВ | км | 16.611 | 16.611
4.8. | монтаж муфт | шт. | 308 | 308
4.9. | приобретение и укладка труб | м | 174 | 174
4.10. | переход траншейным (открытым) методом со вскрытием асфальтобетонного покрытия | м | 350 | 350
5 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт. компл. | 23,196 104 17 | 23,196 104 17 | 301637.2831 | 301637.2831 | 301637.2831 | 301637.2831
5.1. | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АПвПу | км | 5.588 | 5.588
5.2. | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АСБ | км | 17.608 | 17.608
5.3. | Приобретение муфт | шт | 104 | 104
5.4. | Приобретение Шкафа ТМ УТМ-64М | компл | 17 | 17
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км компл. | 49,068 307 | 41,944 84 | 872960.3414 | 872960.3414 | 872960.3414 | 872960.3414
6.1. | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE | км | 49.068 | 41.944
6.2. | Приобретение муфт | компл | 307 | 77
6.3. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для РП | компл |  | 7
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км компл. | 26,685 164 | 12,355 152 | 532831.8473 | 532831.8473 | 532831.8473 | 532831.8473
7.1. | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE | км | 26.685 | 12.355
7.2. | Приобретение муфт | компл | 164 | 119
7.3. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для РП | компл |  | 2
7.4. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для ТП | компл |  | 31
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. шт. км | 12 2 | 14 15,93 | 332525.8293 | 332525.8293 | 332525.8293 | 332525.8293
8.1. | Приобретение КТПБ 2х250 | компл | 1
8.2. | Приобретение КТПБ 400 | компл | 2 | 1
8.3. | Приобретение КТПБ 2х400 | компл | 2 | 2
8.4. | Приобретение КТПБ 630 | компл | 1 | 2
8.5. | Приобретение КТПБ 2х630 | компл | 6
8.6. | Приобретение провода самонесущего изолированного для ВЛЭП СИП-3 | км |  | 0.9593
8.7. | Приобретение кабеля силового 10кВ марки АСБ | км |  | 14.975
8.8. | Приобретение муфт | шт. |  | 80
8.9. | Приобретение Шкафа ТМ УТМ-64М | компл |  | 9
8.10. | Приобретение Выключателя нагрузки ВНА-10/630 | шт | 2
9 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | компл. км | 3 3,511 | 3 3,511 | 98861.1548 | 92710.3763 | 98861.1548 | 92710.3763
9.1. | Реконструкция РП | компл. | 3 | 3
9.2. | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ | км | 3.511 | 3.511
10 | Разработка ПСД "Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ | ПСД | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
11 | Корректировка ПСД «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ» | ПСД | 1 | 1 | 4668.1001 | 2349.937 | 4668.1001 | 2349.937
12 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт. комплект | 40 108 | 40 108 | 436143.5581 | 367836.8218 |  |  |  |  | 436143.5581 | 367836.8218
12.1. | Строительно-монтажные работы на ТП | шт. | 31 | 31
12.2. | Строительно-монтажные работы на РП | шт. | 6 | 6
12.3. | Строительно-монтажные работы на ПС | шт. | 3 | 3
12.4. | Приобретение и установка АСКУЭ и ТМ на ТП | комплект | 108 | 108
13 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | СМР | 1 | 16,97 1 121 | 360805.1314 | 360805.1314 | 360805.1314 | 360805.1314
13.1. | Приобретение кабеля силового NA2XS(F)2Y -KZ- 6/10(12)kV-IEC60502-2 | км | 14.1 | 16.973
13.2. | Приобретение муфт | компл. | 1438 | 1121
14 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | компл. км шт. | 103 107,499 959 | 30 107,499 959 | 3740472.0922 | 2911055.4046 | 1780132.6962 | 950716.0085 | 1960339.396 | 1960339.396
14.1. | Приобретение РУ-0,4 кВ | комплект | 30
14.2. | Приобретение РУ-10 кВ | комплект | 34
14.3. | Приобретение шкафа серии КМ-1КФ-КЕМ/kz | комплект | 2
14.4. | Приобретение камеры линейной КСО-292 | комплект | 1
14.5. | Приобретение Здания блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей | комплект | 5
14.6. | Приобретение Цельнометаллического блока контейнера габаритами (ВхШхГ мм=2440х2000х3700). | комплект | 1
14.7. | Приобретение шкафа ТМ ATI-16QI | комплект | 30 | 30
14.8. | Приобретение кабелей силовых на напряжение 10кВ, марки АХAL-TT | км | 29.674 | 29.674
14.9. | Приобретение муфт | шт | 270 | 270
14.10. | Строительно-монтажные работы на ТП | шт | 58 | 58
14.11. | Строительно-монтажные работы на ПС 5А | шт | 1 | 1
14.12. | Строительно-монтажные работы на РП | шт | 5 | 5
14.13. | Строительно-монтажные работы систем телемеханики РЭС-6 | шт | 1 | 1
14.14. | Прокладка кабеля 10кВ | км | 77.825 | 77.825
14.15. | Монтаж муфт | шт | 624 | 624
15 | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | ПСД | 1 | 1 | 227.6643 | 227.6643 | 227.6643 | 227.6643
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | Экспертиза | 1 | 1 | 1139.787 | 1139.787 | 1139.787 | 1139.787
16 | Оперативно-информационныйкомплекс: ATI SCADA | модуль шт | 4 4 | 4 4 | 167100.8 | 167100.8 | 167100.8 | 167100.8
16.1. | Установление Модуля «Веб клиент» | модуль | 1 | 1
16.2. | Установление Модуля ГИС | модуль | 1 | 1
16.3. | Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 | модуль | 1 | 1
16.4. | Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии | модуль | 1 | 1
16.5. | Ультрабук Lenovo Yoga Slim 7 (82AA000FRK) | шт. | 4 | 4
17 | Модернизация систем отображения коллективного пользования на ЦДП АО "АЖК" | шт. компл. | 120 1 | 120 1 | 480387.589 | 473181.775 | 480387.589 | 473181.775
17.1. | Видеокуб для построения видеостены | шт | 24 | 24
17.2. | Контроллер видеостены | шт | 1 | 1
17.3. | Комплект устройств для передачи видео сигнала | шт | 28 | 28
17.4. | Сетевой коммутатор | шт | 1 | 1
17.5. | Монитор оператора | шт | 2 | 24
17.6. | Персональный компьютер оператора | шт | 2 | 7
17.7. | Серверный шкаф для оборудования | шт | 1 | 1
17.8. | Источник бесперебойного питания | шт | 1 | 1
17.9. | LED (синий (голубой) цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 | шт | 12 | 12
17.10. | LED (зеленый цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 | шт | 12 | 12
17.11. | LED (красный (янтарный) цвет) для видеокуба Planar C70HDxi LED3 | шт | 12 | 12
17.12. | Вентилятор блока питания видеокуба Planar C70HDxi LED3 | шт | 12 | 12
17.13. | Вентилятор DMD модуля, видеокуба Planar C70HDxi LED4 | шт | 12 | 12
17.14. | Коммутационные кабели, монтажные элементы, аксессуары и расходные материалы | комплект | 1 | 1
17.15. | Ноутбук Dell, Vostro 3500 (В комплекте – 1 предустановленная операционная система.) | шт |  | 3
18 | Модернизация существующего программно-аппаратного комплекса АСКУЭ АО "АЖК", с учетом миграции в систему всех существующих точек учета" | работа | 1 | 1 | 472200 | 472000 | 472200 | 472000
18.1. | Поставка, установка и настройка программного обеспечения "Энергосфера 8.1" производства ООО "Прософт-Системы" | програмное обеспечение | 1 | 6
18.2. | Поставка, установка и настройка базы данных MS SQL Server
18.3. | Миграция всех данных с существующей системы АСКУЭ "Emcos Corporate" производства компании "Sigma Tellas" в новую | работа | 1 | 1
18.4. | Поставка, установка и настройка основного и резервного центра сбора данных АСКУЭ | работа | 1 | 1
19 | Разработка ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | ПСД | 1 | 1 | 14391.1662 | 14391.1662 | 14391.1662 | 14391.1662
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | Экспертиза | 1 | 1 | 2605.857 | 2605.857 | 2605.857 | 2605.857
| по Алматинской области |  |  |  | 3663961.2266 | 3637508.6585 | 3663961.2266 | 3637508.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | компл. ограждение тонн шт. | 10 1 100,39 10 | 7 1 100,39 9 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
20.1. | Приобретение и монтаж ЗРУ-10 кВ | компл. | 1 | 1
| ЗРУ-10 кВ в составе: -РУ-10 кВ из 62 шкафов типа KM-1КФ-KEM/kz в составе: шкаф ввода с вакуумным выключателем VL-KEM/kz 2500A/31,5 кА, блоком защиты 7SJ66, счетчиком Альфа А1805-4шт.; шкаф отходящей линии с вакуумным выключателем VL-KEM/kz 1250A/25кА, блоком защиты 7SJ80, счетчиком Альфа А1805-50шт.; шкаф трансформатора напряжения с трансформатором напряждения 3х3НОЛП, блоком защиты 7RW80-4шт., шкаф секционного выключателя с вауумным выключателем VL-KEM/kz 2500A/31,5кА, блоком защиты 7SJ66-2шт.; шкаф секционного разъединителя-2шт.; шинный ввод-4шт.; -Здание БМЗ из 20 блоков сэндвич панелей (ВхШхГ мм=3250х45000х6750) с системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; в комплекте со шкафом ШООВ управления освещением, отоплением, вентиляцией, пультом ОПС. | компл. |  | 1
20.2. | Приобретение и монтаж Здания ДГР в составе: -Kомплект дугогасящего реактора типа XHDZI-400/10- 4шт.; -Здание БМЗ из 9 блоков из сэндвич панелей (ВхШхГ мм=3250х20250х4500) с системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; в комплекте со шкафом ШООВ управления освещением, отоплением, вентиляцией, пультом ОПС | компл. | 1
20.3. | Строительные работы по устройству маслосборника емкостью 50 м3 | компл. | 1 | 1
20.4. | Установка Ограждения железобетонного внешнего Н=2,5м | ограждение | 1 | 1
20.5. | Приобретение Проводов неизолированных для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80 | тонн | 100.39 | 100.39
20.6. | Приобретение и монтаж трансформатора 110 кВ VEOT-123 | шт. |  | 6
20.7. | Монтаж ОРУ-110 кВ | компл. | 1
20.8. | Приобретение и монтаж Видеонаблюдения | компл. | 1
20.9. | Приобретение и монтаж Шкафа ТН-110кВ и тех.учета 8MF | шт. | 1 | 1
20.10. | Приобретение и монтаж Шкафа зажимов ТН СШ 110 кВ | шт. | 2
20.11. | Приобретение и монтаж ГЕУМ ПЛЮС-K-02-2СШ-01 (шкаф защиты присоединений от ОЗЗ для сетей с скомпенсированной нетралью) | шт. | 2
20.12. | Приобретение и монтаж Шкафа противоаварийной автоматики ШЭ 2210621 | шт. | 1
20.13. | Приобретение и монтаж Шкафа защит трансформаторов на базе микропроцессорных реле РЗТ 412 | шт. | 1
20.14. | Приобретение и монтаж Шкафа РЗиА+РПН Тр-ра 110/10кВ 8MF | шт. | 2 | 2
20.15. | Приобретение и монтаж Шкафа компоновочный телемеханики ATI 16QI (шкаф СМиУ №1) | компл | 1 | 1
20.16. | Приобретение и монтаж Шкафа АСКУЭ УТМ-64 | компл | 1
20.17. | Приобретение и монтаж Ноутбука для обслуживания оборудования АСКУЭ HP, Core I3; HDD 500Гб; ОЗУ 4 Гб; DVD-R+R/-RW-RW | шт | 1
20.18. | Приобретение и монтаж на ПС 110/10-10кВ "Кокозек". Система цифровой связи на базе мультиплексеров FOX615, смонтированная в телекоммуникационный шкаф, включая систему бесперебойного питания | компл. | 1 | 1
20.19. | Приобретение и монтаж на ПС 220/110-10 кВ "Каскелен". Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX515 | компл. | 1 | 1
20.20. | Приобретение и монтаж на ПС Алматы 500. Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 | компл. | 1 | 1
21 | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | 1 |  | 26452.5684 | 0 | 26452.5684 | 0
22 | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | 1 | 1 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400
23 | Изготовление землеустроительного проекта земельных участков под опорами ЛЭП-110кВ ПС 220/110/10 кВ "Каскелен-ПС 110/35/10 кВ №94А "Северный Каскелен" с отпайкой к ПС 110/10 кВ №27А "Каскелен" Карасайского района Алматинской области" | землеустроительный проект | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880
24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | км шт. пролет тонн | 10,3142 38 27 2,47 | 10,3142 38 27 2,47 | 49053.7591 | 49053.7594 | 49053.7591 | 49053.7594
24.1. | Демонтаж провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №120 АИ | км | 4.28 | 4.28
24.2. | Подвеска провода и грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ №102А | км | 1.824 | 1.824
24.3. | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №15 | шт | 1 | 1
24.4. | Приобретение и подвеска провода АССС Copenhagen 230 | км | 0.4 | 0.4
24.5. | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №19 | шт | 1 | 1
24.6. | Строительно-монтажные работы по усилению (окраска, грунтовка) опор №16,17,18,20,21) | шт | 5 | 5
24.7. | Замена ошиновки гибкой на ВЛ-110 кВ №109А | пролет | 27 | 27
24.8. | Приобретение выключателей автоматических | шт | 5 | 5
24.9. | Монтаж выключателей автоматических | шт | 3 | 3
24.10. | Приобретение и монтаж шкафа распределения переменного тока АС | шт | 1 | 1
24.11. | Приобретение и монтаж шкафа управления разъединителями DC | шт | 1 | 1
24.12. | Приобретение и монтаж шкафа зажимов ДЗШ Ш220 15.010 | шт | 2 | 2
24.13. | Устройства металлоконструкции к оборудованию заводского изготовления | тонн | 2.47 | 2.47
24.14. | Приобретение кабелей контрольных | км | 1.4586 | 1.4586
24.15. | Монтаж кабелей контрольных | км | 1.43 | 1.43
24.16. | Строительно-монтажные работы по замене аварийной анкерно-угловой опоры №20 на ВЛ-110 кВ №123А | шт | 1 | 1
24.17. | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №123А | км | 0.4 | 0.4
24.18. | Демонтаж проводов на ВЛ-110 кВ №102А | км | 0.2608 | 0.2608
24.19. | Приобретение и монтаж проводов АССС Copenhagen 230 на ВЛ-110 кВ №102А | км | 0.2608 | 0.2608
24.20. | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №109А | шт | 12 | 12
24.21. | Приобретение и монтаж зажимов на ВЛ-110 кВ №120АИ | шт | 6 | 6
25 | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | 1 | 1 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750
26 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт. км компл. подстанция опора | 412 30,18 3 10 102 | 412 30,18 3 10 102 | 94274.675 | 94274.675 | 94274.675 | 94274.675
26.1. | Приобретение анкерного зажима DN 120 | шт | 349 | 349
26.2. | Приобретение фасадного крепления SF 50 | шт | 21 | 21
26.3. | Приобретение кабеля силового | км | 7.66 | 7.66
26.4. | Прокладка кабеля силового | км | 8.57 | 8.57
26.5. | Приобретение провода изолированного СИП | км | 4.2 | 4.2
26.6. | Подвеска провода изолированного СИП | км | 7.19 | 7.19
26.7. | Приобретение Камеры КСО-3М(366) с выключателем нагрузки ВНА-10/630-4Н с предохранителями - 1шт. Трансформатор силовой ТМГ400/10/0,4кВ-1шт. | компл. | 3 | 3
26.8. | Монтажные работы подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА | подстанция | 5 | 5
26.9. | Монтажные работы трансформатора силового | шт | 5 | 5
26.10. | Приобретение муфты | шт | 14 | 14
26.11. | Монтаж муфты | шт | 18 | 18
26.12. | Демонтаж деревянных опор | опора | 102 | 102
26.13. | Демонтаж старых проводов ВЛ 0,38кВ | км | 2.56 | 2.56
26.14. | Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансфоратором мощностью до 400 кВА (КТПН) | подстанция | 5 | 5
26.15. | Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМ-400 кВА) | шт | 2 | 2
26.16. | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМ-250 кВА) | шт | 3 | 3
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км компл. | 124.784 | 51,855 2 | 351875.2057 | 351875.2057 | 351875.2057 | 351875.2057
27.1. | Приобретение провода марки СИПн-4у | км | 55.187
27.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 | км |  | 51.855
27.3. | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для ТП | компл. |  | 2
27.4. | Приобретение провода марки СИП-3 | км | 69.597
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км компл. | 250.408 | 252,03 3 | 1017993.1569 | 1017993.1569 | 1017993.1569 | 1017993.1569
28.1. | Приобретение провода марки СИПн-4у | км | 202.855
28.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 | км |  | 180.145
28.3. | Приобретение кабеля силового 10кВ AL/XL PE/PE enhanced Smart OM | км |  | 25.5
28.4. | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для РП | компл. |  | 1
28.5. | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для ТП | компл. |  | 2
28.6. | Приобретение провода марки СИП-3 | км | 47.553 | 46.387
29 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км компл. | 88.503 | 24,761 1 | 93355.042 | 93355.042 | 93355.042 | 93355.042
29.1. | Приобретение провода марки СИПн-4у | км | 26.457
29.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 | км |  | 24.761
29.3. | Устройство сбора данных телеметрии "Sigmeco" для РП | компл. |  | 1
29.4. | Приобретение провода марки СИП-3 | км | 62.046
30 | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | 1 | 1 | 5886.6166 | 5886.6166 | 5886.6166 | 5886.6166
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | 1 | 1 | 1744.27 | 1744.27 | 1744.27 | 1744.27
31 | Разработка ПСД-Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, раположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай | ПСД | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
32 | Корректировка ПСД «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | ПСД | 1 | 1 | 890 | 890 | 890 | 890
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | Экспертиза | 1 | 1 | 1405.933 | 1405.933 | 1405.933 | 1405.933
33 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  | Работа -38 Комплект -98 Штук -665 | Работа -37,5 Комплект -97 Штук -715 | 580438 | 580494.562 | 580438 | 580494.562
33.1 | Выключатель вакуумный AVL-1200 1000А | Комплект | 31 | 31 | 48050 | 48050 | 48050 | 48050
33.2 | Выключатель вакуумный ВВ-АЕ-12 в комплекте с выкатным элементом | Комплект | 7 | 9 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
33.3 | Выключатель вакуумный ВВ-АЕ-12 в комплекте с выкатным элементом | Комплект | 3 | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
33.4 | Выключатель вакуумный ВВ-АЕ-12 | Комплект | 21 | 21 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700
33.5 | Выключатель вакуумный 35/1000 SMART-35 применение на подстанции (Rec 35-Smart 1-Sub7) | Штука | 2 | 2 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
33.6 | Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУ3 | Штука | 29 | 29 | 11890 | 11890 | 11890 | 11890
33.7 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп с предохранителями и ножами заземления расположенными за предохранителями снизу выключателя | Штука | 21 | 21 | 2639.28 | 2639.28 | 2639.28 | 2639.28
33.8 | Выключатель нагрузки с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 12 | 12 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020
33.9 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2 | Комплект | 21 | 21 | 5246.43 | 5246.43 | 5246.43 | 5246.43
33.10 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 3469.64 | 3469.64 | 3469.64 | 3469.64
33.11 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 3563.76 | 3563.76 | 3563.76 | 3563.76
33.12 | Модуль управления TER-CM-16-2(220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 | Штука | 14 | 14 | 3707.2 | 3707.2 | 3707.2 | 3707.2
33.13 | Ограничитель перенапряжения 110кВ ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 5 | 5 | 820.8 | 820.8 | 820.8 | 820.8
33.14 | Ограничитель перенапряжения ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 6 | 6 | 1440.42 | 1440.42 | 1440.42 | 1440.42
33.15 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 12 | 12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12
33.16 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 119 | 119 | 2533.51 | 2533.51 | 2533.51 | 2533.51
33.17 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками | Комплект | 2 | 2 | 397 | 397 | 397 | 397
33.18 | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Штука | 1 | 1 | 754.9406 | 754.9406 | 754.9406 | 754.9406
33.19 | Траснформатор напряжения НТМИ-6 | Штука | 1 | 1 | 676.935 | 676.935 | 676.935 | 676.935
33.20 | Элегазовый выключатель на напряжение 110 кВ Выключатель оснащается пружинным приводом ППрК. | Штука | 1 | 1 | 13219.52 | 13219.52 | 13219.52 | 13219.52
33.21 | Аккумулятор Комплектующие для ИБП АРС Smart-3000BA LCD 230V, SMT 3000I | Штука | 22 | 22 | 14592.6 | 14592.6 | 14592.6 | 14592.6
33.22 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA LCD 230V, SMT3000I | Штука | 4 | 4 | 4636.44 | 4636.44 | 4636.44 | 4636.44
33.23 | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM-130 PLUS | Штука | 5 | 5 | 800 | 800 | 800 | 800
33.24 | Преобразователь измерительный Satec 133+DIOR 12 ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 преобразователь измерительный многофункциональный | Штука | 9 | 9 | 1190.7 | 1181.7 | 1190.7 | 1181.7
33.25 | Блок ремонтный Плата на 16 внутренних аналоговых абонентов для ЦАТС S1000 OESTS-16 | Штука | 1 | 1 | 804.125 | 804.125 | 804.125 | 804.125
33.26 | Блок ремонтный Плата на 16 внутренних цифровых абонентов для ЦАТС S1000 UESTD-16 | Штука | 1 | 1 | 804.125 | 804.125 | 804.125 | 804.125
33.27 | Блок ремонтный Плата соединительных линий на 8 портов для ЦАТС S1000 CESTL-8 | Штука | 1 | 1 | 892.52 | 892.52 | 892.52 | 892.52
33.28 | Коммуникационный контроллер Синком-ДК | Штука | 4 | 4 | 1098.8 | 1098.8 | 1098.8 | 1098.8
33.29 | Конденсатор связи СМАПВ-110/ √3-6,4 УХЛ 1 Ех | Штука | 4 | 4 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704
33.30 | Конденсатор связи СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 Ех | Штука | 4 | 4 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624
33.31 | Модем OnCell G3150A-LTE-EU-T | Штука | 23 | 23 | 5205.475 | 5205.475 | 5205.475 | 5205.475
33.32 | Модем УПСТМ 0,2 (в корпусе) | Штука | 4 | 0 | 898.6 | 0 | 898.6 | 0
33.33 | Модуль ввода/вывода МДВВ ОВЕН | Штука | 9 | 9 | 389.7 | 389.7 | 389.7 | 389.7
33.34 | Модуль связи ТИТ-430У для телемеханики | Штука | 4 | 4 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676
33.35 | Коммуникационный контроллер Синком Д3 | Штука | 5 | 5 | 1459.5 | 1350 | 1459.5 | 1350
33.36 | Процессор многоядерный, Socket LGA 1150 | Штука | 17 | 17 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870
33.37 | Процессор многоядерный, Socket LGA 1155 | Штука | 16 | 16 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360
33.38 | Термосигнализатор ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 20 | 20 | 2723.6 | 2723.6 | 2723.6 | 2723.6
33.39 | Амперметр цифровой, амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 15 | 15 | 721.5 | 721.5 | 721.5 | 721.5
33.40 | Вольтметр цифровой, вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 10 | 10 | 420 | 420 | 420 | 420
33.41 | Микропроцессорное реле максимального тока серии РС80 АВРМ 21ДС | Штука | 10 | 10 | 1273.8 | 1273.8 | 1273.8 | 1273.8
33.42 | Реле защиты РС83-А2.0 | Штука | 60 | 60 | 25914 | 25914 | 25914 | 25914
33.43 | Устройство защиты РЗТ-413 | Штука | 10 | 10 | 5235.6 | 5235.6 | 5235.6 | 5235.6
33.44 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 300/5 | Штука | 42 | 42 | 1010.1 | 1010.1 | 1010.1 | 1010.1
33.45 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 400/5 | Штука | 9 | 9 | 216 | 216 | 216 | 216
33.46 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 22 | 22 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420
33.47 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 15 | 15 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665
33.48 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 40 | 40 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
33.49 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-300/5 | Штука | 10 | 10 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627
33.50 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-50/5 | Штука | 2 | 2 | 316.26 | 205.2 | 316.26 | 205.2
33.51 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНАп-10/400-20зпУ2, с предохранителями и ножами заземления | Штука | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150
33.52 | Устройство защиты Контроль цепей напряжения, выполнение функций защиты по напряжению, АЧРи ЧАПВ. | Штука | 6 | 6 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613
33.53 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 У3 3Н-630 | Комплект | 8 | 8 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952
33.54 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 У3 4Н-630 | Комплект | 4 | 4 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160
33.55 | Генератор для электрогенераторной установки НХ 6000С | Штука | 1 | 1 | 684.2421 | 654.242 | 684.2421 | 654.242
33.56 | Выключатель вакуумный 35кВ, тип 3AFO1 | Комплект | 1 | 0 | 8137.3224 | 0 | 8137.3224 | 0
33.57 | Преобразователь измерительный SATEC EM133-5-50HZ-H-ACDC-870-12DIOR-DRC | Штука | 5 | 5 | 1534.6686 | 1100 | 1534.6686 | 1100
33.58 | Устройство защиты Микропроцессорное реле напряжения, предназначено для работы в схемах автоматики контроля частоты. | Штука | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450
33.59 | Устройство защиты устройство ввода/вывода со световой индикацией активированных входов устройство ввода/вывода со световой индикацией активированных входов УИР-13. | Штука | 8 | 8 | 438.187 | 319.104 | 438.187 | 319.104
33.60 | Трансформатор силовой, повышающий трансформатор ТМГ-2500/6/10 кВА | Штука | 1 | 1 | 9840.4762 | 9840.4762 | 9840.4762 | 9840.4762
33.61 | Трансформатор силовой, нонижающий трансформатор ТМГ-2500/10/6 кВА | Штука | 1 | 1 | 9971.4286 | 9971.4286 | 9971.4286 | 9971.4286
33.62 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0,5S/10P-200/5 | Штука | 2 | 2 | 343.7 | 343.7 | 343.7 | 343.7
33.63 | Трансформатор тока ТПЛ-10-М-1 0,5S/10Р/10Р (трехобмоточные) к/тт 300/5 | Штука | 2 | 2 | 357.158 | 357.158 | 357.158 | 357.158
33.64 | Трансформатор тока ТПЛМ-10 200/5 | Штука | 2 | 2 | 357.158 | 357.158 | 357.158 | 357.158
33.65 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-50/5 | Штука | 6 | 6 | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8
33.66 | Коммутатор сетевой, управляемый, асимметричный | Штука | 0 | 3 | 0 | 809.5634 | 0 | 809.5634
33.67 | Аккумляторная батарея MARATHON FT, M 12V155 FT 12 V 155AH | Штука | 0 | 34 | 0 | 8907.897 | 0 | 8907.897
33.68 | Трансформатор напряжения (3хЗНОЛП 6кВ 6000/100 0,5) заземляемый, класс напряжения 6 | Штука | 0 | 1 | 0 | 569.9333 | 0 | 569.9333
33.69 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0,5S/10P-100/5 | Штука | 0 | 3 | 0 | 515.55 | 0 | 515.55
33.70 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0,5S/10P-100/5 | Штука | 0 | 3 | 0 | 316.338 | 0 | 316.338
33.71 | Трансформатор тока: ТОЛ-10/0,5S/10P-200/5 | Штука | 0 | 4 | 0 | 687.4 | 0 | 687.4
33.72 | Трансформатор тока ТОЛ-10-ЗУХЛ2.1 0,5S/10Р/10Р (трехобмоточные) к/тт 400/5 | Штука | 0 | 2 | 0 | 254.8852 | 0 | 254.8852
33.73 | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Штука | 0 | 1 | 0 | 623.5 | 0 | 623.5
33.74 | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Штука | 0 | 1 | 0 | 619 | 0 | 619
33.75 | Реле защиты РС83-А2.0 | Штука | 0 | 2 | 0 | 850 | 0 | 850
33.76 | Ремонт ВЛ-6кВ ПС-65-ТП-4336 ф.9-65 Алатауский р-н РЭС-4 (0,600 км) | работа | 1 | 1 | 6254.33 | 6254.33 | 6254.33 | 6254.33
33.77 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-2328 до опоры №1 ул.Казыбек би-Шарипова РЭС- 2 (0,121 км) | работа | 1 | 1 | 1772.24 | 1772.24 | 1772.24 | 1772.24
33.78 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-6304 ул.Кокинаки РЭС-6 (0,540 км) | работа | 1 | 0.5 | 8596.72 | 4348.67 | 8596.72 | 4348.67
33.79 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-111 с. Батан (3,4 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 14570.84 | 14570.84 | 14570.84 | 14570.84
33.80 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-170 с. Жетысу (Береке) (1,8 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 11281.17 | 11281.17 | 11281.17 | 11281.17
33.81 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-253 с. Жетысу (Береке) (2,5 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 10039.88 | 10039.88 | 10039.88 | 10039.88
33.82 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-614 г. Каскелен (1,7 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 5666.01 | 5666.01 | 5666.01 | 5666.01
33.83 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-62 г. Каскелен (2,0 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 11208.27 | 11208.27 | 11208.27 | 11208.27
33.84 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1095 с. Бекболат (1,5 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 8009.74 | 8009.74 | 8009.74 | 8009.74
33.85 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-601 г. Каскелен (3,0 км) КРЭС | работа | 1 | 1 | 18005.5 | 18005.5 | 18005.5 | 18005.5
33.86 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-485 с. Ынтымак (1,96 км) ОБРЭС | работа | 1 | 1 | 7343.5 | 7343.5 | 7343.5 | 7343.5
33.87 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1228 с. Боралдай (1,0 км) ОБРЭС | работа | 1 | 1 | 4337.64 | 4337.64 | 4337.64 | 4337.64
33.88 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-58 с. Междуреченск (1,75 км) ОБРЭС | работа | 1 | 1 | 7944.49 | 7944.49 | 7944.49 | 7944.49
33.89 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-296 с. Туймебаев (1,4 км) ОБРЭС | работа | 1 | 1 | 5948.36 | 5948.36 | 5948.36 | 5948.36
33.90 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-428 с. Талдыбулак (1,575 км) ТРЭС | работа | 1 | 1 | 6690.12 | 6690.12 | 6690.12 | 6690.12
33.91 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-69 с. Узынагаш (3,0 км) ЖРЭС | работа | 1 | 1 | 13729.14 | 13729.14 | 13729.14 | 13729.14
33.92 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-79 с. Узынагаш (4,0 км) ЖРЭС | работа | 1 | 1 | 14896.67 | 14896.67 | 14896.67 | 14896.67
33.93 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-1219-к.я-42- к.я-43Б мкр.Кокмайса РЭС-1 (0,069 км) | работа | 1 | 1 | 1392.97 | 1392.97 | 1392.97 | 1392.97
33.94 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-1219-к.я-36- к.я-36А мкр.Кокмайса РЭС-1 (0,055 км) | работа | 1 | 1 | 1223.636 | 1223.636 | 1223.636 | 1223.636
33.95 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219-к.я-43- к.я-44 мкр.Кокмайса РЭС-1 (0,066 км) | работа | 1 | 1 | 1333.711 | 1333.711 | 1333.711 | 1333.711
33.96 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219-к.я-31- к.я-32 мкр.Кокмайса РЭС-1 (0,051 км) | работа | 1 | 1 | 983.9179 | 983.9179 | 983.9179 | 983.9179
33.97 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219-к.я-31 мкр.Кокмайса РЭС-1 (0,117 км) | работа | 1 | 1 | 1802.411 | 1802.411 | 1802.411 | 1802.411
33.98 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1220-к.я-2 мкр.Кокмайса РЭС-1 (0,045 км) | работа | 1 | 1 | 836.0246 | 836.0246 | 836.0246 | 836.0246
33.99 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2277 -кя2, кя2-кя1 ул.Кабанбай батыра-Абылай хана РЭС-2 (0,192 км) | работа | 1 | 1 | 2901.8 | 2901.8 | 2901.8 | 2901.8
33.100 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2277 -кя3, кя3-кя1 ул.Кабанбай батыра-Абылай хана РЭС-2 (0,229 км) | работа | 1 | 1 | 3343.87 | 3343.87 | 3343.87 | 3343.87
33.101 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5245 к/я 5 пр-т Желтоксан пр-т Абая РЭС-5 (0,084 км) | работа | 1 | 1 | 1171.1412 | 1171.1412 | 1171.1412 | 1171.1412
33.102 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5383 к/я 211 З.ул.Джандарбекова С.ул.Тимирязева РЭС-5 (0,243 км) | работа | 1 | 1 | 3233.7916 | 3233.7916 | 3233.7916 | 3233.7916
33.103 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5374 к/я 5 - к/я 6 ул.Джандосова ул.15 линия РЭС-5 (0,150 км) | работа | 1 | 1 | 2014.9139 | 2014.9139 | 2014.9139 | 2014.9139
33.104 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5060 к/я 232-234 Гагарина - Байкадамова РЭС-5 (0,100 км) | работа | 1 | 1 | 1347.02 | 1347.02 | 1347.02 | 1347.02
33.105 | Ремонт оборудование ТП-3100 мкр.Таусамалы РЭС-3 | работа | 1 | 1 | 2698.897 | 2698.897 | 2698.897 | 2698.897
33.106 | Ремонт оборудование ТП-3122 мкр.Таусамалы РЭС-3 | работа | 1 | 1 | 5016.5193 | 5016.5193 | 5016.5193 | 5016.5193
33.107 | Ремонт оборудование ТП-7440 мкр.Жетысу-4 РЭС-7 | работа | 1 | 1 | 3794.5877 | 3794.5877 | 3794.5877 | 3794.5877
33.108 | Ремонт оборудование ТП-7532 мкр.Таугуль-1 РЭС-7 | работа | 1 | 1 | 3794.5877 | 3794.5877 | 3794.5877 | 3794.5877
33.109 | Ремонт оборудование ТП-4483 мкр,Алтай-2 ж/д 11, РЭС-4 | работа | 1 | 1 | 2235.79 | 2235.79 | 2235.79 | 2235.79
33.110 | Замена выхода с ТП-6412 до 1 опоры ВЛ-0,4 кВ с воздушного на кабельный пр.Керей Жанибек хандары РЭС-6 | работа | 1 | 1 | 3530.2882 | 3530.2882 | 3530.2882 | 3530.2882
33.111 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №90 ШРЭС | работа | 1 | 1 | 5778.7841 | 5778.7841 | 5778.7841 | 5778.7841
33.112 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №447 ШРЭС | работа | 1 | 1 | 5761.7819 | 5761.7819 | 5761.7819 | 5761.7819
33.113 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 ШРЭС | работа | 1 | 1 | 4748.5747 | 4748.5747 | 4748.5747 | 4748.5747
34 | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  | Комплект -12 Штук -759 | Комплект -9 Штук -814 | 859003.6005 | 856679.7326 | 859003.6005 | 853773.1643 |  |  |  |  | 2906.5683
34.1 | Автомобиль специализированный, автолаборатория, электротехническая на шасси Газ Соболь | шт | 1 | 1 | 118720 | 118720 | 118720 | 118720
34.2 | Автомобиль специализированный, автолаборатория, электротехническая на шасси VW Transporter | шт | 1 | 1 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200
34.3 | Модернизация информационной системы | шт | 1 | 1 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000
34.4 | Система диэлектрических испытаний, для проверки диэлектрической прочности изоляции | шт | 1 | 1 | 13949.9 | 13949.9 | 13949.9 | 13949.9
34.5 | Устройство комплектное распределительное, с элегазовой изоляцией 1 комплект | комплект | 1 | 1 | 14441.9 | 14441.9 | 14441.9 | 14441.9
34.6 | Ноутбук среднего класса 1шт. | шт | 1 | 1 | 290.6637 | 290.6637 | 290.6637 | 290.6637
34.7 | Регистратор электрических событий 260 шт. | шт | 260 | 260 | 12714 | 12714 | 12714 | 12714
34.8 | Элемент питания, напряжение 3-12В – EB464358VU – 200шт | шт | 200 | 200 | 650 | 378 | 650 | 378
34.9 | Элемент питания, напряжение 3-12В – EB425161LU – 50шт | шт | 50 | 50 | 291.6665 | 164.5 | 291.6665 | 164.5
34.10 | Элемент питания, напряжение 3-12В, 200шт | шт | 200 | 200 | 1496.672 | 1496.672 | 1496.672 | 1496.672
34.11 | Мегаомметр, диапозон измерений 0-10000МОм 7 шт. | шт | 7 | 7 | 802.6667 | 802.6667 | 802.6667 | 802.6667
34.12 | Программное обеспечение, сервисный пакет обновлений | шт | 1 | 1 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440
34.13 | Комплекс программно-аппаратный, для сбора служебной информации | шт | 1 | 1 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800
34.14 | Устройство защиты утечки информации, для электрических сетей | шт | 1 | 1 | 62760 | 62760 | 62760 | 62760
34.15 | Cerio Control (для удаленной работы) 2 комплекта | комплект | 2 | 2 | 16620 | 16620 | 16620 | 16620
34.16 | Eset NOD32 (антивирус) 1 комплект | комплект | 1 | 1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
34.17 | Элемент питания 34шт. | шт | 34 | 34 | 8907.897 | 8907.897 | 8907.897 | 8907.897
34.18 | Вакуумный выключатель наружной установки со шкафом управления с функцией АПВ 8 комплекта | комплект | 8 | 5 | 88868.2347 | 79950 | 88868.2347 | 79950
34.19 | Радиостанция портативная | шт | 0 | 10 | 0 | 920 | 0 | 920
34.20 | Ноутбук | шт | 0 | 5 | 0 | 1453.3183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1453.3183
34.21 | Ноутбук | шт | 0 | 5 | 0 | 1453.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1453.25
34.22 | Зеркало | шт | 0 | 10 | 0 | 476.99 | 0 | 476.99
34.23 | Зеркало | шт | 0 | 15 | 0 | 1163.985 | 0 | 1163.985
34.24 | Холодильник | шт | 0 | 10 | 0 | 1525.99 | 0 | 1525.99