## Форма 21
Форма 21
2023 жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалуы жөніндегі Есеп
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ электр энергиясын жеткізу
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)
№р/с | Реттелетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Кірістер мен залалдар жөніндегі есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен көлемдері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат* | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қолжеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін мәлімдеу | Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасын және сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттелетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі мөлшер К |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызметтер көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | қарыз | ИВД | Жарғылық капиталдың ұлғаюы | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын жеткізу көлемі (мың кВтс) |  | Негізгі қорлардың (активтердің) (физикалық) тозуын азайту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асырылу жылдары бойынша |  | Ысыраптарды азайту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асырылу жылдары бойынша |  | Апаттылықты азайту, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асырылу жылдары бойынша
|  |  |  | жоспар | факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  |  | өткен жылғы дерек | ағымдағы жыл дерегі | өткен жылғы дерек | ағымдағы жыл дерегі | жоспар | дерек | өткен жылғы дерек | ағымдағы жыл дерегі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Алматы қ. бойыннша
1 | "АЖК" АҚ Қазақстан Республикасының оңтүстігіндегі энергиясын беру, электр тораптарын және қосалқы станцияларды пайдалану бойынша өңірлік электр тораптық компания болып табылады. ҚР Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Агенттігінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-ОД бұйрығымен Агенттігінің 24 января 2005 жылғы 24 қаңтардағы № 16-ОД бұйрығымен "АЖК" АҚ электр энергиясын беру және бөлу қызметтерін ұсыну бойынша Табиғи монополиялар субъектілерінің Мемлекеттік тізілімінің республикалық тааруына енгізілді. Қызмет көрсету аумағының ауданы -111 731 шаршы/км | "Трансформаторларды КРУН-10кВ бар 2х63МВА-ға ауыстырумен №46А "Шоссейная" 110 кВ ҚС қайта құрылымдау " ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2023 | в приложении к настоящему отчету | 2917.7002 | 2917.7002 | 2.8571e-06 |  | 2917.7002 |  |  |  |  | 8159232.481 | 8686187.648 | [7 empty] | 2023 жыл қорытындылары бойынша «АЖК» АҚ тораптары бойынша электр энергиясын жеткізу көлемі 8 686 187,648 мың кВт.сағ. құрады, бұл 2022 жылғы көлемнен (8 159 232,481 мың кВт.сағ.) 526 955,167 мың кВт.сағатқа немесе 6,46% көп. 2022 жылмен салыстырғанда 2023 жылы электр энергиясын жеткізу көлемінің ұлғаюына келесі факторлар ықпал етті: 1. 2023 жылғы қорытындылар бойынша электр энергиясын жеткізу көлемінің ұлғаюына қаңтар оқиғасымен байланысты тұтынудың күрт төмендеуі орын алған еліміздегі 2022 жылғы қаңтардағы төтенше жағдай әсер етті. 2023 жылғы қаңтарда өткен жылмен салыстырғанда өткен жылдың осы айына қарағанда электр энергиясын жеткізу көлемінің ұлғаюы 20,37% құрады. 2. Температуралық фактор. «АЖК» АҚ тораптары бойынша электр энергиясын жеткізу қызметінің негізгі тұтынушысы тұтынуы тұрмыстық, ұсақ моторлық жүктемемен және үлкен өндірістің толық болмауымен сипатталатын «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (жеткізудің жалпы көлемінің 84% жуығы) болып табылатындықтан, Алматы энергия торабының тұтынуы сыртқы ауа температурасына тікелей байланысты. 2023 жылғы сыртқы ауаның жылдық температурасы 2022 (+12,0 град) 2022 жылғы сыртқы ауа температурасына (+12,0 град.) ұқсас болды. Электр энергиясын тұтынудың ауа температурасына байланысты болуы бағаланады: температура 1 градусқа төмендегенде тұтыну 1,5-2%-ға артады және керісінше. Алайда, 2022 жылмен салыстырғанда 2023 жылғы суықтау қыс пен ыстық жаз тұтынудың артуына әкелді. 3. ҚР энергетикасында экономиканың тұрақты дамуы жағдайында жылдан жылға қалыпты өсуі 3-4% құрайды. Алматы энергиялық өңірі еліміздегі ең ірі қала және әжептәуір адамдық капитал шоғырланған аса көп халқы бар республиканың білім орталықтары бар, қаланың айқындағыш сәулетінде көптеген көрікті жерлер, ескі ғимараттардан бастап суперзаманауи зәулім кешендерге дейінгі мәдени тарихи ескерткіштер орналасқан ең ірі мегаполис болып табылатындықтан, электр энергиясына қажеттілік жылдан жылға арта түсуде.
|  | "Трансформаторларды КРУН-10кВ бар 2х63МВА-ға ауыстырумен №46А "Шоссейная" 110 кВ ҚСқайта құрылымдау " жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу | Сараптама | Сараптама қорытындысы | Сараптама қорытындысы | 2023 |  | 1619.732 | 1619.7319 | 0 |  | 1619.7319
2 |  | №65А"Ремстройтехника" ҚС бастап 36А "Мраморный завод" ҚС №2 тіреуіне дейін 35-КЖ қайта құрылымдау " | жиынтық | Вакуумдық автоматтық реклоузер монтаждау- 1 жиынтық | Вакуумдық автоматтық реклоузер монтаждау- 1 жиынтық | 2019-2023 |  | 92782.8967 | 65208.4467 | -27574.45 | Атқару құжаттамасының Мердігерлік ұйымы берген қорытындылар бойынша үнемдеу . | 65208.4467
|  |  | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ -3,386 км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ -3,386 км
3 |  | "Қолданыстағы сымды композиттіге ауыстырумен №103А/104А 110кВ ЭЖЖ қайта құрылымдау " ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2022-2023 |  | 15513.1068 | 15513.1069 | 8.75e-05 |  | 15513.1069
4 |  | "10-6-0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, 1-ЭТА бойынша сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" ЖСҚ түзету | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2022-2023 |  | 13523.0799 | 13523.0799 | 0 |  | 13523.0799
5 |  | "10-6-0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, 1-ЭТА бойынша сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу | Сараптама | Сараптама қорытындысы | Сараптама қорытындысы | 2023 |  | 1855.7541 | 1855.7541 | 0 |  | 1855.7541
6 |  | "2-ЭТА бойынша10-6-0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру | жиынтық | 3-БП телемеханика құрылғыларын монтаждау және реттеу жиынт. № | 3-БП телемеханика құрылғыларын монтаждау және реттеу жиынт. № | 2023 |  | 521265.6117 | 433899.9845 | -87365.6272 | Атқару құжаттамасының Мердігерлік ұйымы берген қорытындылар бойынша үнемдеу | 433899.9845
|  |  | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ -46 км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ -46 км
|  |  | шт | ТҚС-да телемеханика құрылғыларын монтаждау және реттеу -9 дана. | ТҚС-да телемеханика құрылғыларын монтаждау және реттеу жиынт. № -9 дана.
7 |  | "4-ЭТА бойынша10-6-0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру | жиынтық | 6 кВ БП үшін жабдық алу және монтаждау | 6 кВ БП үшін жабдық алу және монтаждау | 2023 |  | 369334.9477 | 301895.2069 | -67439.7408 | Атқару құжаттамасының Мердігерлік ұйымы берген қорытындылар бойынша үнемдеу | 301895.2069
|  |  | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ | Күштік кәбіл төсеу10 кВ
8 |  | "6-ЭТА бойынша10-6-0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" ЖСҚ түзету | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2022-2023 |  | 9457.9905 | 9457.9905 | 0 |  | 9457.9905
9 |  | "6-ЭТА бойынша10-6-0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу | ЖСҚ | Сараптама | Сараптама қорытындысы | 2022-2023 |  | 1589.6907 | 1589.6907 | 0 |  | 1589.6907
10 |  | "1-ЭТА, 2-ЭТА, 4-ЭТА, 5-ЭТА, 6-ЭТА, 7-ЭТА бойынша 6-10 кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" ҚМЖ | км | Күштік кәбіл алу 10 кВ - 49 км | Күштік кәбіл алу 10 кВ - 49 км
|  |  | дана |  | Муфталар алу- 349 дана. | 2023 |  | 1119733.1198 | 2141635.0739 | 1021901.9542 |  | 1119733.1198 |  |  |  | 1021901.9542
11 |  | 1203-ТҚС 151А ҚС" 10 кВ КЖ төсеу | жиынтық | БҚЖК (КСО) сыртқы ұяшығын орнату - 1 жиынтық | БҚЖК (КСО) сыртқы ұяшығын орнату - 1 жиынтық | 2023 |  | 26163.0656 | 26163.0656 | -2.8214e-05 |  | 26163.0656
|  |  | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 1,45 км. | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 1,45 км.
12 |  | 5041-ТҚС 6кВ-ӘЖ №1 тіреу-24-БП" 10кВ-КЖ төсеу | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 0,23 км. | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 0,23 км. | 2023 |  | 4290.2459 | 4290.2459 | 1.7857e-06 |  | 4290.2459
|  |  | жиынтық | ТҚС телемеханика құрылғыларын монтаждау жиынт. № - 1 жиынт. | ТҚС телемеханика құрылғыларын монтаждау және реттеу № - 1 жиынт.
13 |  | "БСМП" 2077-ТҚС сенімді электрмен жабдықтау схемасын әзірлеу (1 санатты тұтынушы) | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 6,732 км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 6,732 км | 2022-2023 |  | 52501.7187 | 52501.7187 | -2.5e-06 |  | 52501.7187 | [6 empty] | 92.67% | 91.25% | [5 empty] | ҚР Энергетика Министрінің 16.09.2020 жылғы бекітілген №311 бұйрығына сәйкес "Энергия жеткізу ұйымдарының негізгі электр тораптық жабдықтарының тозуын бағалау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар" жаңа есептеу әдісі әзірленді, осыған байланысты сараптамалық ұйым компанияның негізгі электр тораптық жабдықтарының тозуын есептеу бойынша жұмысты орындады. «АЖК АҚ негізгі электр тораптық жабдықтарының жалпы физикалық тозуы 2021 жылға 93,34% құрады. «АЖК» АҚ инвестициялық бағдарламаны орындау қорытындылары бойынша 2022 жылға тозу - 92,67% , 2023 жылға - 91,25% құрады.
14 |  | 42-БП 6кВ электр тораптарын 10кВ жоғарылатылған кернеуге ауыстыру. Қолданыстағы КЖ ауыстыру | км | Күштік кәбіл алу10 кВ - 22 км | Күштік кәбіл алу 10 кВ - 22 км |  |  | 1029187.435 | 1029187.435 | 0 |  | 1029187.435
|  |  | шт | Муфталар алу- 103 дана. | Муфталар алу- 103 дана.
15 |  | "42-БП 6кВ электр тораптарын 10кВ жоғарылатылған кернеуге ауыстыру. Қолданыстағы КЖ ауыстыру" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу | Сараптама | Сараптама қорытындысы | Сараптама қорытындысы |  |  | 1652.4493 | 1652.4493 | 0 |  | 1652.4493
16 |  | "Райымбек" 151А ҚС бастап 41-БП с.2 дейін 10кВ-КЖ төсеу | дана | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 8 км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 8 км |  |  | 37251.767 | 37251.767 | 0 |  | 37251.767
|  |  | км | Муфталар монтаждау -18 дана | Муфталар монтаждау -18 дана
17 |  | "6 кВ тораптарды №6А-ҚС, №3А-ҚС-ға (№168А-ҚС)10кВ жоғарылатылған кернеуге ауыстыру (2-кезең)» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу | Сараптама | Сараптама қорытындысы | Сараптама қорытындысы |  |  | 2137.806 | 2137.806 | 0 |  | 2137.806
18 |  | Қолданыстағы 5А-ҚС, ПС-17А-ҚС және 132А-ҚС-дан жүктемелердің бір бөлігін жаңадан салынған "Отырар"110/10-ҚС-ға ауыстыру | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 23,894 км. | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 23,894 км. | 2017-2023 |  | 1927143.3572 | 1756403.16 | -170740.1972 | Атқару құжаттамасының Мердігерлік ұйымы берген қорытындылар бойынша үнемдеу. | 1756403.16
|  |  | жиынтық | БП-ға жабдық алу - 1 жиынтық | БП-ға жабдық алу - 1 жиынтық
|  |  | жиынтық | ТҚС қайта құрылымдауға жабдық алу - 9 жиынтық | ТҚС қайта құрылымдауға жабдық алу - 9 жиынтық
|  |  | дана | ШУЭ алу - 70 дана. | ШУЭ алу - 70 дана.
|  |  | дана | ТҚС қайта құрылымдау - 28 дана. | ТҚС қайта құрылымдау - 28 дана.
|  |  | жиынтық | Сэндвич панельдерден блок-модуль типті БМҒ алу - 5 жиынт. | Сэндвич панельдерден блок-модуль типті БМҒ алу - 5 жиынт.
|  |  | жиынтық | БП-да автоматты өрт-күзет сигнализациясын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 4 жиынт. | БП-да автоматты өрт-күзет сигнализациясын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 4 жиынт.
|  |  | жиынтық | ҚС-да телемеханика жүйесі жабдығын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 1 жиынт. | ҚС-да телемеханика жүйесі жабдығын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 1 жиынт.
|  |  | жиынтық | БП-да телемеханика жүйесі жабдығын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 2 жиынт. | БП-да телемеханика жүйесі жабдығын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 2 жиынт.
|  |  | жиынтық | ТҚС-да телемеханика жүйесі жабдығын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 31 жиынт. | ТҚС-да телемеханика жүйесі жабдығын монтаждау жөніндегі жұмыстар - 31 жиынт.
19 |  | Облыстық ЭТА ҚС және қаланың БП электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу, «АЖК АҚ ЖЭТА, ТЭТА-да телемеханика және байланыс жүйелерін орнатумен қолданыстағы диспетчерлеу жүйелерін кеңейту | дана | Бейнеқабырға панельдерін монтаждау және алу - 47 дана. | Бейнеқабырға панельдерін монтаждау және алу - 47 дана. | 2021-2023 |  | 950734.5782 | 1779054.2208 | 828319.6426 |  | 37280.4586 | 836040.7215 |  |  | 905733.0407
|  |  | дана | EX2300 желілік коммутаторын алу және монтаждау- 4 дана. | EX2300 желілік коммутаторын алу және монтаждау- 4 дана.
|  |  | дана | Cisco коммутаторларын алу және монтаждау- 4 дана. | Cisco коммутаторларын алу және монтаждау- 4 дана.
|  |  | жиынтық | Пульт, жұмыс орындарын алу - 8 жиынт. | Пульт, жұмыс орындарын алу - 8 жиынт.
|  |  | дана | Деректерді өңдеу орталығының шкафын алу және монтаждау- 2 дана.
|  |  | дана | SCADA серверін алу және монтаждау- 6 дана. | SCADA серверін алу және монтаждау- 6 дана.
|  |  | дана | Дизельдік генератор алу -2 дана. | Дизельдік генератор алу -2 дана.
|  |  | дана | ТҚС-қа қорғаныс құрылғысын монтаждау - 232 | ТҚС-қа қорғаныс құрылғысын монтаждау - 232
20 |  | Облыстық ЭТА ҚС және қаланың БП электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу, «АЖК АҚ ЖЭТА, ТЭТА-да телемеханика және байланыс жүйелерін орнатумен қолданыстағы диспетчерлеу жүйелерін кеңейту (ОФФТЕЙК) | дана | Қорғаныс құрылғысын алу - 233 дана. | Қорғаныс құрылғысын алу - 233 дана. |  |  | 2208397.1129 | 2208397.1129 | 0 |  |  | 2208397.1129
|  | Барлығы Алматы қ. бойынша | [5 empty] | 8389053.1659 | 9886154.7475 | 1497101.5817 |  | 4914081.9182 | 3044437.8344 | 0 | 0 | 1927634.9949 | 8159232.481 | 8686187.648 | 92.67% | 91.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Алматы облысы | [23 empty] | «АЖК» АҚ энергия беруші ұйым болып табылады, оның энергия үнемдеу саласындағы негізгі міндеттерінің бірі "АЖК" АҚ электр тораптарында электр энергиясы сыраптарын азайту болып табылады. Бұл үшін «АЖК»АҚ-да электр энергиясы ысыраптарын азайту бойынша жоспарлар және энергия үнемдеу және энергия тиімділігі бағдарламалары үнемі әзірленіп, орындалады. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы №210-1 «Энергия үнемдеу туралы" Заңын іске асыру және ҚР Президентінің 2010 жылғы 2 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында «АЖК» АҚ-да 2020 жылы «АЖК» АҚ 12.06.2020ж. №099-п бұйрығымен бекітілген «2020-2024 жылдарға арналған "АЖК" АҚ электр тораптарында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бағдарламасы (бұдан әрі -Бағдарлама) әзірленді. Бағдарлама тармақтарының бірі ретінде 2020 жылы "АЖК" АҚ-да «2020-2024 жылдарға арналған АЖК» АҚ электр тораптарында электр энергиясы ысыраптарын азайту жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар жоспары" бекітілді, оның негізгі тармақтарының бірі : азғантай жүктеме режимдеріндегі трансформаторларды ажырату; 35-220кВ маусымдық жүктемелі қосалқы станциялардағы трансформаторларды ажырату; электр энергиясын қосалқы станцияның өз қажеттіліктеріне жұмсауды азайту; артық жүктемелі желілердегі сымдарды ауыстыру; артық жүктемелі трансформаторларды ауыстыру және қосымша трансформаторларды пайдалануға іске қосу. 2023 жылы көрсетілген іс-шараларды орындау "АЖК" АҚ тораптарында электр энергиясының нақты ысыраптарын 5 937,29 мың кВт.сағатқа азайтуға жеткізді. Сондай-ақ, электр энергиясы ысыраптарын азайту жөніндегі іс-шаралар 2023 жылғы 12 ай қорытындылары бойынша Қоғам тораптарында электр энергиясының нақты ысыраптарын 2008 жылы 19,23%-дан 10,90% дейін азайтты (2023 жылғы 12 айда нормативті шығын кезінде 12,79%). "АЖК" АҚ тораптарында нормативтен артық шығындар 2012 жылдан бастап болмады.
21 |  | "Шелек энергия торабының желілерін дамыту" жобасы аясында 110/220кВ-ЭЖЖ құрылысына арналған жерге орналастыру жобасын әзірлеу | Землеустроительный проект | Жерге орналастыру жобасы |  |  |  | 1000
22 |  | "Өтеген батыр" ЭТА 10/0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.02- 94 дана. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.02- 94 дана. | 2022-2023 |  | 18717.6962 | 18717.6962 | 0 |  | 18717.6962 | [8 empty] | 12.79% | 10,90%
|  |  | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.03 - 31 дана. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.03 - 31 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.04 - 300 дана. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.04 - 300 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ұстап тұрушы қысқыш A-SLC. SCА.20.01 - 209 дана. | Ұстап тұрушы қысқыш A-SLC. SCА.20.01 - 209 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | метр | Шентемір болат таспа A-SLC.BSL.20.01. - 1523 метр | Шентемір болат таспа A-SLC.BSL.20.01. - 1523 метр | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Оймалы қысқыш A-SLC. RC.20.01 - 34 шт. | Оймалы қысқыш A-SLC. RC.20.01 - 34 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Оймалы жалғағыш қысқыш A-SLC. RCC.20.01 - 231 шт. | Оймалы жалғағыш қысқыш A-SLC. RCC.20.01 - 231 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.02 - 525 шт. | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.02 - 525 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.03 - 230 шт. | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.03 - 230 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.02. - 31 шт. | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.02. - 31 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.01 - 133 шт. | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.01 - 133 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.01. - 20 шт. | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.01. - 20 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.02. - 18 шт. | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.02. - 18 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.02 - 62 шт. | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.02 - 62 дана | [16 empty] | 10,90%
29 |  |  | дана | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.01. - 119 шт. | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.01. - 119 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.01. - 49 шт. | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.01. - 49 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.02 - 133 шт. | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.02 - 133 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Қашықтықтағы құрсау A-SLC. DB.20.01 - 19 шт. | Қашықтықтағы құрсау A-SLC. DB.20.01 - 19 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Қашықтықтағы бекіткіш A-SLC.RL.20.01 - 930 шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 - 930 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ұстатқыштар A-SLC.BSL.20.02. - 2343 шт. | Ұстатқыштар A-SLC.BSL.20.02. - 2343 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Діңгекті шаппа 160А дейін A-SLC. MS.20.02 - 16 шт. | Діңгекті шаппа 160А дейін A-SLC. MS.20.02 - 16 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Тескіш қысқышы бар сызықтық емес артық кернеуді шектегіш (СЕАКШ) A-SLC. SPC.20.04 - 119 шт. | Тескіш қысқышы бар сызықтық емес артық кернеуді шектегіш (СЕАКШ) A-SLC. SPC.20.04 - 119 дана | [16 empty] | 10,90%
23 |  | Қарасай ЭТА 6-10/0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.02 - 16 шт. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.02 - 16 дана | 2022-2023 |  | 18861.903 | 18861.903 | 0 |  | 18861.903 | [9 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.03 - 95 шт. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.03 - 95 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.04 - 81 шт. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.04 - 81 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ұстап тұрушы қысқыш A-SLC. SCА.20.01 - 47 шт. | Ұстап тұрушы қысқыш A-SLC. SCА.20.01 - 47 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | метр | Шентемір болат таспа A-SLC.BSL.20.01. - 1635 метр | Шентемір болат таспа A-SLC.BSL.20.01. - 1635 метр | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Оймалы қысқыш A-SLC. RC.20.01 - 34 шт. | Оймалы қысқыш A-SLC. RC.20.01 - 34 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Оймалы жалғағыш қысқыш A-SLC. RCC.20.01 - 316 шт. | Оймалы жалғағыш қысқыш A-SLC. RCC.20.01 - 316 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.02 - 181 шт. | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.02 - 181 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.03 - 273 шт. | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.03 - 273 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.02. - 233 шт. | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.02. - 233 дана | [16 empty] | 10,90%
30 |  |  | дана | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.01 - 39 шт. | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.01 - 39 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.01. - 127 шт. | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.01. - 127 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.02. - 292 шт. | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.02. - 292 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.02 - 407 шт. | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.02 - 407 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.01. - 93 шт. | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.01. - 93 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.01. - 344 шт. | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.01. - 344 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.02 - 39 шт. | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.02 - 39 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Қашықтықтағы құрсау A-SLC. DB.20.01 - 304 шт. | Қашықтықтағы құрсау A-SLC. DB.20.01 - 304 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Қашықтықтағы бекіткіш A-SLC.RL.20.01 71 шт. | Қашықтықтағы бекіткіш A-SLC.RL.20.01 71 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Ұстатқыштар A-SLC.BSL.20.02. - 6652 шт. | Ұстатқыштар A-SLC.BSL.20.02. - 6652 дана. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Діңгекті шаппа 160А дейін A-SLC. MS.20.02 - 3 шт | Діңгекті шаппа 160А дейін A-SLC. MS.20.02 - 3 дана | [16 empty] | 10,90%
|  |  | дана | Тескіш қысқышы бар сызықтық емес артық кернеуді шектегіш (СЕАКШ) A-SLC. SPC.20.04 - 2 шт. | Тескіш қысқышы бар сызықтық емес артық кернеуді шектегіш (СЕАКШ) A-SLC. SPC.20.04 - 2 дана | [16 empty] | 10,90%
24 |  | Талғар ЭТА 6-10/0,4кВ электр тораптарын қайта құрылымдау | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.02 - 16 шт. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.02 - 16 дана. | 2022-2023 |  | 7027.6076 | 7027.6076 | 0 |  | 7027.6076 | [10 empty] | 1120 | 1312 |  | Апаттылық жағдайдың көбеюі көктемгі-күзгі мезгілде ауа райының нашарлауымен және "АЖК" АҚ теңгеріміне иесіз тораптарды қабылдаумен байланысты. 2023 жылғы 12 айда "АЖК" АҚ электр тораптарында I-дәрежелі істен шығудың 1 оқиғасы тіркелді. 2022ж. 1120 істен шығумен салыстырғанда II-дәрежелі 1312 істен шығу орын алды (17.1%-ға көбейді). 2023 жылғы 12 айда "АЖК" АҚ электр тораптарында апаттылық жағдай келесі түрдегідей (2022 жылғы осындай мерзіммен салыстыру): 35кВ және жоғары көлік тораптарында (қаланың ішінде) II-дәрежелі 91 істен шығу орын алды.
|  |  | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.03 - 58 шт. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.03 - 58 дана.
|  |  | дана | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.04 - 161 шт. | Анкерлік қысқыш A-SLC. AC20.04 - 161 дана.
|  |  | дана | Ұстап тұрушы қысқыш A-SLC. SCА.20.01 -35 шт. | Ұстап тұрушы қысқыш A-SLC. SCА.20.01 -35 дана.
|  |  | метр | Шентемір болат таспа A-SLC.BSL.20.01. - 610 метр | Шентемір болат таспа A-SLC.BSL.20.01. - 610 метр
|  |  | дана | Оймалы қысқыш A-SLC. RC.20.01 - 13 шт. | Оймалы қысқыш A-SLC. RC.20.01 - 13 дана.
|  |  | дана | Оймалы жалғағыш қысқыш A-SLC. RCC.20.01 - 65 шт. | Оймалы жалғағыш қысқыш A-SLC. RCC.20.01 - 65 дана.
|  |  | дана | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.02 - 302 шт. | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.02 - 302 шт.
|  |  | дана | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.03 - 65 шт. | Герметикалық тескіш қысқыш A-SLC. SPC.20.03 - 65 шт.
|  |  | дана | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.02. - 12 шт. | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.02. - 12 дана
|  |  | дана | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.01 - 85 шт. | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.01 - 85 дана
|  |  | дана | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.01. - 1 шт. | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.01. - 1 дана
|  |  | дана | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.02. - 4 шт. | Ілмек тәрізді сомын A-SLC.NH.20.02. - 4 дана
|  |  | дана | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.02 -4 шт. | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.02 -4 дана
|  |  | дана | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.01. - 27 шт. | Өтпелі ілмек A-SLC. SC.20.01. - 27 дана
31 |  |  | дана | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.01. - 53 шт. | Шентемір ілмек A-SLC.СB.20.01. - 53 дана
|  |  | дана | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.02 - 85 шт. | Әмбебап ілмек A-SLC.UC.20.02 - 85 дана
|  |  | дана | Қашықтықтағы құрсау A-SLC. DB.20.01 - 19 шт. | Қашықтықтағы құрсау A-SLC. DB.20.01 - 19 дана
|  |  | дана | Қашықтықтағы бекіткіш A-SLC.RL.20.01 - 599 шт. | Қашықтықтағы бекіткіш A-SLC.RL.20.01 - 599 дана
|  |  | дана | Ұстатқыштар A-SLC.BSL.20.02. - 1039 шт. | Ұстатқыштар A-SLC.BSL.20.02. - 1039 дана
|  |  | дана | Діңгекті шаппа 160А дейін A-SLC. MS.20.02 - 1 шт. | Діңгекті шаппа 160А дейін A-SLC. MS.20.02 - 1 дана
|  |  | дана | Тескіш қысқышы бар сызықтық емес артық кернеуді шектегіш (СЕАКШ) A-SLC. SPC.20.04 - 36 шт. | Тескіш қысқышы бар сызықтық емес артық кернеуді шектегіш (СЕАКШ) A-SLC. SPC.20.04 - 36 шт.
25 |  | Алматы облысы Қарасай ауданында10кВ-БП және 10кВ-ӘЖ салумен Алматы облысы бойынша ской области ЭТА 35-10-6-0,4кВ бөлу тораптарын қайта құрылымдау және салу | жиынтық | Блок-модульді ғимарат алу және монтаждау - 1 жиынт. | Блок-модульді ғимарат алу және монтаждау - 1 жиынт. | 2022-2023 |  | 165870.0544 | 151352.3189 | -14517.7355 | Атқару құжаттамасының Мердігерлік ұйымы берген қорытындылар бойынша үнемдеу. | 151352.3189
|  |  | дана | БҚЖК (КСО) камераларын алу және монтаждау - 13 дана. | БҚЖК (КСО) камераларын алу және монтаждау - 13 дана.
|  |  | дана | ТСЛ трансформаторын алу және монтаждау 630/6/10-0,4 кВ - 1 дана. | ТСЛ трансформаторын алу және монтаждау 630/6/10-0,4 кВ - 1 дана.
|  |  | км | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 18,06 км. | Күштік кәбіл төсеу 10 кВ - 18,06 км.
26 |  | Ғимараттардың және оларға іргелес жатқан аумақтардың (Манас көшесі, 24Б, Розыбакиев көшесі,6) қауіпсіздік жүйелерін жаңғырту | дана | Ішкі бейнекамера - 88 дана. |  | 2023 |  | 289448.5076 | 289448.5076 | 1.786e-06 |  | 289448.5076
|  |  | дана | Көшедегі бейнекамера - 77 дана.
|  |  | дана | Қатты диск - 16 шт.
|  |  | дана | Бағдарламалық қамтамасыз ету - 2 дана.
|  |  | дана | Жүйелік блок - 2 дана
|  |  | дана | Интерфейсті түрлендіргіш - 3 дана.
|  |  | дана | Бейнекамераға желілік бейнетіркеуіш - 6 дана
|  |  | дана | Басқарылатын желілік бейнетіркеуіш - 2 дана .
|  |  | дана | Басқарылатын коммутатор (24 каналды) - 7 дана
|  |  | дана | Басқарылатын коммутатор (16 каналды) - 5 дана
|  |  | дана | Қашықтағы жұмыс орны - 3 дана
|  |  | дана | Мұражайды синхрондауға арналған кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету - 165 дана.
|  |  | дана | Турникетке арналған бағдарламалық қамтамасыз ету - 1 дана.
|  |  | дана | Автонөмірлерді тануға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету - 2 дана.
|  |  | дана | Рұқсаттарды бақылау және басқару жүйесімен кірігу - 2 дана.
|  |  | дана | Лицензиялар пакеті - 2 дана.
|  |  | дана | Монитор - 2 дана
|  |  | дана | LED телевизор -8 дана.
|  |  | дана | Шлагбаум (тоспа) - 3 дана.
|  |  | дана | Желілік бақылауыш ( турникеттерді ашуға және жабуға) - 6 дана.
|  |  | дана | Сұр оқитын (карточкіні) - 12 дана.
|  |  | дана | Берілістердің қашықтағы мониторингінің құрылғысы - 4 дана
|  |  | дана | Турникет - 4 дана
|  |  | дана | Радиосигнализация жиынтығы -2 дана.
|  |  | дана | Интерфейсті түрлендіргіш - 2 дана. | Интерфейсті түрлендіргіш - 5 дана.
|  |  | дана | Оптикалық муфта - 5 дана.
|  |  | дана | Коммутатор - 1 дана
|  |  | дана | Байланыс сызығының екі сымды бақылауышы (для адрестік жүйелер үшін) - 59 дана | Байланыс сызығының екі сымды бақылауышы (для адрестік жүйелер үшін) - 3 дана
|  |  | дана | Интерфейс бойынша басқарылатын релелік сигналдық-іске қосу блогы - 60 дана. | Интерфейс бойынша басқарылатын релелік сигналдық-іске қосу блогы - 66 дана.
|  |  | дана | Қоректендіру блогы- 33 дана.
|  |  | дана | Оптикалық-электрондық өрт-түтін хабарлауыш - 1137 дана.
|  |  | дана | Қолмен басқарылатын адрестік өрт хабарлауыш - 95 дана.
|  |  | дана | Хабарлауды басқару құралы - 20 дана.
|  |  | дана |  | Алынбалы және жылжымалы блоктар (модульдар, ұяшықтар, жылуға төзімді электр тұтандырғыш), салмағы 5 кг дейін. Жабдық монтаждау - 2 дана.
|  |  | дана |  | 128-каналды IP-бейнетіркеуіш. Модель - DS-96128NI-I16 576Mbps - 16 дана
|  |  | дана |  | Желілік сақтауға арналған 16-лық қатты диск Модель - DS-AIoT HDD HK728TAH/8T1 - 8 дана.
|  |  | дана |  | 22 Монитор Моделі - DS-D5022FC-C (European standard) - 12 дана.
|  |  | дана |  | 43" Монитор Моделі - DS-D5043UC 43" - 17 дана.
|  |  | дана |  | Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED; DS-PD1-MC-RS/ Магнитпен қосылған беріліс - 1 дана
|  |  | дана |  | DS-VP41D-C/HW7, Жұмыс станциясы, i7-12700/8G DDR4х2/M.2 256G - 269 дана
|  |  | дана |  | DS-PDSMK-4BAR , Түтін хабарлауыш 4-wire;Local test;85dB - 136 дана.
|  |  | дана |  | DS-PD1-MC-RS, Магнитпен жалғанған беріліс Detection range,12m 85,9°;30Kg pet immunity;IR LED - 156 дана.
|  |  | дана |  | DS-PDD12P-EG2, Сыммен жалғанған PIR-беріліс Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED -56 дана.
|  |  | дана |  | DS-PS1-R , Сыммен жалғанған көшедегі хабарлауыш 8~16VDC - 22 дана.
|  |  | дана |  | DS-PHA64-LP, Сыммен жалғанған күзет панелі 1. Speed-X technology 2. BUS HD PIRCAM - 35 дана.
|  |  | дана |  | DS-PM1-I8O2-H , Сыммен жалғанатын кеңейткіш 8 шлейфке арналған,1. Speed-X technology,2. Cascade connection - 8 дана.
|  |  | дана |  | DS-PM1-O4L-H, Шығыстарды кеңейту модулі , 1. Speed-X technology, 2. Cascade connection - 27 дана.
|  |  | дана |  | DS-K7PEB, Апатты шығу түймесі - 112 дана.
|  |  | дана |  | HWR 118T Қабырғалық динамик 5W - 83 дана.
|  |  | дана |  | АКБ Номиналды кернеуі 12, номиналды сыйымдылығы (25°С) 20 сағаттық разряд 7 Ач. Аккумулятор - 4 дана.
|  |  | дана |  | Түйіспесіз шығыс түймесі Модель - DS-K7P03(O-NEU)/T басқаруды бақылау жүйесі - 20 дана.
|  |  | дана |  | Биометрлік рұқсат терминалы Модель - DS-K1T673DX Face Recognition Terminal, 7-inch LCD touch screen, - 22 дана
|  |  | дана |  | Алынбалы және жылжымалы блоктар (модульдар, ұяшықтар, жылуға төзімді электр тұтандырғыш), салмағы 5 кг дейін. Жабдық монтаждау - 6 дана.
|  |  | дана |  | Есікке арналған жеткізгіш МемСТ Р 56177-2014 7 класты, 160 кг дейінгі есік табағының салмағына- 874 дана.
|  |  | дана |  | Түтін хабарлауыш 4-wire;Local test;»85dB DS-PDSMK-4BAR - 18 дана
|  |  | дана |  | Үздіксіз қуаттау көзі SVC V1500-F - 1 дана.
|  |  | дана |  | Резервтелген қуаттау көзі РИП-12, орындалуы 01 - 55 дана.
|  |  | дана |  | Апатты шығу түймесі DS-K7PEB - 2 шт.
|  |  | дана |  | Электр магниттік құлыптарға арналған монтаждау бұрыштарының жиынтығы 258-LZ:LZ-Bracket of Magnetic Lock, - 11 дана
|  |  | дана |  | 2 жиынтық - SFP 1 - SFP модуль Модель - HK-SFP-1.25G-20-1310 TX1310nm/1.25G, жылдамдықпен беруге шыдайды - 8 дана.
|  |  | дана |  | Терминалдарға арналған турникет тіреуіші Модель - DS-KAB6-ZU1 - 76 шт.
|  |  | дана |  | Күмбезді 4Мп бейнекамера Модель - DS-2CD3746G2-IZS (2.7-13.5mm)(H) - 202 дана
|  |  | дана |  | Магнитпен жалғанған беріліс Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED DS-PD1-MC-RS - 20 дана
|  |  | дана |  | Шығыстарды кеңейту модулі 1. Speed-X technology 2. Cascade connection DS-PM1-O4L-H - 4 дана
|  |  | дана |  | Бір есікті магнитті құлып HIKVISION DS-K4H258S ЗАМОК 280 КГ(бұрыштарымен бір жиынтықта) - 108 дана
|  |  | дана |  | Жарығы бар хабарлауыш, моделі ЛЮКС-12 "Шығыс" - 11 дана
|  |  | дана |  | Оптикалық сөре 16 талшықты 1U жиынтықталған - 340 дана
|  |  | дана |  | Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1 м S4025BK0100-P шнур - 17 шт.
|  |  | дана |  | Патч Панель SHIP P197-24М ақпараттық кәбілдер консолидациясы - 2 дана
|  |  | дана |  | Жұмыс уақытын есепке алу БҚ HikCentral-P-Attendance-Module Time - 2 дана.
|  |  | дана |  | Нөмірлерді тану БҚ Модель - HikCentral-P-ANPR-1Ch - 19 дана
|  |  | дана |  | хабарлауды басқару құралы, моделі Рокот-2 - 268 дана.
|  |  | дана |  | Сыммен жалғанған PIR-беріліс Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED DS-PDD12P-EG2 - 72 шт.
|  |  | дана |  | Сыммен жалғанған кеңейткіш 8 шлейфке,1. Speed-X technology,2. Cascade connection, DS-PM1-I8O2-H - 71 дана
|  |  | дана |  | Сыммен жалғанған көшедегі хабарлауыш 8~16VDC DS-PS1-R - 3 дана.
|  |  | дана |  | Өнеркәсіптік коммутатор DS-3T1306P-SI/HS L2, Smart Managed, 4 10/100M PoE ports, - 6 дана.
|  |  | дана |  | HikCentral-P-AlarmSystem-Module кәсіби БҚ, Бағдарламалық қамтамасыз ету -4 дана
|  |  | дана |  | Жұмыс станцисыя -2 дана.
|  |  | дана |  | Алдын ала орнатылған базалық лицензиясы бар Сервер 64 бейнеканалға Модель - HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch - 1 дана
|  |  | дана |  | Желілік сақтау орны / декодер Модель - DS-A81016S(B) 3U, - 1 шт.
|  |  | дана |  | Желілік сақтау орны / декодер Модель DS-A81024S 4U, - 4 дана
|  |  | дана |  | Шығыс дабыл түймесі Модель - DS-K7PEB/Green Emergency Break glass, red and green color optional. - 3 дана
|  |  | дана |  | Турникет алды ашық (оң жақ бөлігі) Модель - DS-K3B501SX-R/MPg-Dp65 Турникет алды ашық (сол жақ бөлігі) Модель - DS-K3B501SX-L/MPg-Dp65 -14 дана.
|  |  | дана |  | Басқарылатын коммутатор - 2 дана.
|  |  | дана |  | Бір блокты орындауда ультрадыбысты құрылғы ультрадыбысты құрал. Жабдықты монтаждау - 43 дана.
|  |  | дана |  | Цилиндрлік 4Мп бейнекамера Модель - DS-2CD3646G2-IZS (7-35mm)(H) -1 дана.
|  |  | дана |  | Шлагбаум Модель - DS-TMG520-M (4m) Digital barrier gate, Нөмірлерді тану камерасы, Құбыр -бейнебақылау камерасына арналған тіреуіш (кронштейн), кіру/шығу жүйелеріне арналған радар - 15 дана.
|  |  | дана |  | Серверлік шкаф SHIP - 2 дана.
27 |  | Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша негізгі жабдықты ауыстыру жөніндегі кешенді жұмыстар | дана | ЖСҚ әзірлеу - 1 дана |  | 2023 |  | 895324.4231 | 895324.4231 | 0 |  | 895324.4231
|  |  | дана | 6-10 кВ-ӘЖ-ге реклоузерлер орнату - 24 дана
|  |  | дана | Сыртқа орнатылатын ваккумдық ажыратқыштар орнату -40 дана
|  |  | дана | Күштік трансформатор ауыстыру ТМ - 22 дана.
|  |  | км | ӘЖ күрделі жөндеу - 11.87 км.
|  |  | км | ӘЖ күрделі жөндеу - 1,52 км
|  |  | дана | ТҚС жабдығын күрделі жөндеу - 14 дана.
33 |  |  | дана | РС83 сериялы РҚА микропроцессорлы құрылғылары- 58 дана
|  |  | жиынтық | ЭВ-ге ДжҚТЖауыстыру - 3 жиынт.
|  |  | жиынтық | КТПН ауыстыру - 59 жиынт.
|  |  | жиынтық |  | КТПН алу- 59 жиынт.
|  |  | жиынтық |  | ЭВ-ге ДжҚТЖ алу - 3 жиынт.
|  |  | жиынтық |  | ТҚС-да жабдық жөндеуге ТМГ алу - 14 жиынт.
|  |  | жиынтық |  | 6-10 кВ-ӘЖ-ге реклоузерлер алу - 24 жиынт.
|  | Барлығы Алматы облысы бойынша | [5 empty] | 1396250.192 | 1380732.4564 | -15517.7355 |  | 1380732.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.79% | 10,90% | 1120 | 1312 | 0
28 |  | Бөлу тораптарын және жабдықтарын күрделі жөндеу | жиынт. дана км | жиынт. - 164 дана - 953 км - 34,14 | жиынт. - 164 дана - 889 км - 34,14 | 2023 |  | 754406.2632 | 734555.5188 | -19850.7444 |  | 0 | 734555.5188
28.1 |  | Вакуумдық ажыратқыш | жиынтық | 3 | 3 | 2023 |  | 6014.4 | 6014.4 | 0
28.2 |  | Вакуумдық ажыратқыш | жиынтық | 5 | 5 | 2023 |  | 17360 | 17360 | 0
28.3 |  | Жүктеме ажыратқышы | дана | 9 | 9 | 2023 |  | 4268.7 | 4268.7 | 0
28.4 |  | Жүктеме ажыратқышы | дана | 8 | 8 | 2023 |  | 2978.4 | 2978.4 | 0
28.5 |  | Жүктеме ажыратқышы автогазды | жиынтық | 64 | 64 | 2023 |  | 18604.8 | 18604.8 | 0
28.6 |  | Бөгеуші | дана | 3 |  | 2023 |  | 1812.2643 |  | -1812.2643 | 15.06.2023 жылғы №870511-1116000 тендер болмады
28.7 |  | Бөгеуші | дана | 4 | 4 | 2023 |  | 6364.8 | 6364.8 | 0
28.8 |  | Бөгеуші | дана | 4 | 4 | 2023 |  | 7099.2 | 7099.2 | 0
28.9 |  | Ток күшеюін шектегіш 110кВ | дана | 3 | 3 | 2023 |  | 1155.84 | 1155.84 | 0
28.10 |  | Ток күшеюін шектегіш | дана | 3 | 3 | 2023 |  | 967.68 | 967.68 | 0
28.11 |  | Ток күшеюін шектегіш | дана | 26 | 26 | 2023 |  | 539.5346 | 539.5346 | 0
28.12 |  | Ток күшеюін шектегіш | дана | 30 | 30 | 2023 |  | 887.04 | 887.04 | 0
28.13 |  | Кернеу трансформаторы | жиынтық | 2 | 2 | 2023 |  | 435.6083 | 435.608 | -0.00026
28.14 |  | Элегазды ажыратқыш 110 кВ кернеуге | дана | 8 | 8 | 2023 |  | 231526.4 | 231526.4 | 0
28.15 |  | Аккумуляторлық батарея | дана | 106 | 106 | 2023 |  | 30500 | 30500 | 0
28.16 |  | Үздіксіз қорек көзі | дана | 3 | 3 | 2023 |  | 2398.311 | 2398.311 | 0
28.17 |  | Тіркегіш | дана | 1 | 1 | 2023 |  | 10000 | 10000 | 0
28.18 |  | Релелік қорғаныс және автоматика шкафы | дана | 1 | 1 | 2023 |  | 10505.8 | 10505.8 | 0
28.19 |  | Релелік қорғаныс және автоматика шкафы | дана | 1 | 1 | 2023 |  | 11120.167 | 11120.167 | 0
28.20 |  | Коммуникациялық бақылағыш | дана | 2 | 2 | 2023 |  | 979.6 | 979.6 | 0
28.21 |  | Байланыс конденсаторы | дана | 2 | 2 | 2023 |  | 3153.4 | 3153.4 | 0
28.22 |  | Байланыс конденсаторы | дана | 1 | 1 | 2023 |  | 1276.4 | 1276.4 | 0
28.23 |  | Модем | дана | 4 |  | 2023 |  | 2057.3809 |  | -2057.3809 | «Самрук Энерго» АҚ Қорының жосықсыз жеткізушілерінің тізіліміне енгізілу себебінен шарт жасау тоқтатылды. Бұл ақпаратты 220540039058 БСН (бизнес-сәйкестік нөмірі) енгізу арқылы https://zakup.sk.kz/#/ext/supplier сілтемесіне өте отырып тексеруге болады.
28.24 |  | Модем | дана | 20 | 20 | 2023 |  | 10438.4 | 9320 | -1118.4 | ТМҚ сатып алу процедурасынан үнемдеу
28.25 |  | Кіріс-шығыс модулі | дана | 8 | 8 | 2023 |  | 564.4032 | 500 | -64.4032 | ТМҚ сатып алу процедурасынан үнемдеу
28.26 |  | Байланыс модулі | дана | 6 | 6 | 2023 |  | 2188.8 | 2188.8 | 0
28.27 |  | Процессор | дана | 52 | 52 | 2023 |  | 2849.6 | 2849.6 | 0
28.28 |  | Термосигнализатор | дана | 18 | 18 | 2023 |  | 2845.8 | 2845.8 | 0
28.29 |  | Қорғаныс релесі | дана | 52 | 52 | 2023 |  | 26785.2 | 26785.2 | 0
28.30 |  | Ток трансформаторы | дана | 8 | 8 | 2023 |  | 768.934 | 768.934 | 0
28.31 |  | Ток трансформаторы | дана | 12 | 12 | 2023 |  | 1461.537 | 1461.537 | 0
28.32 |  | Ток трансформаторы | дана | 18 | 18 | 2023 |  | 1885.2748 | 1885.2748 | 0
28.33 |  | Ток трансформаторы | дана | 4 | 4 | 2023 |  | 714.0903 | 714.0903 | 0
28.34 |  | Ток трансформаторы | дана | 4 | 4 | 2023 |  | 375.9512 | 375.9511 | -2e-05
28.35 |  | Қорғаныс құрылғысы | дана | 5 | 5 | 2023 |  | 2324 | 2324 | 0
28.36 |  | Телеметрия деректерін жинау құрылғысы | дана | 1 | 1 | 2023 |  | 689.999 | 689.999 | 0
28.37 |  | Кіріс-шығыс модулі | дана | 2 | 2 | 2023 |  | 761.13 | 761.13 | 0
28.38 |  | Вакуумдық ажыратқыш | жиынтық | 1 | 1 | 2023 |  | 1505.4 | 1505.4 | 0
28.39 |  | Қорғаныс құрылғысы | дана | 2 | 2 | 2023 |  | 1058 | 1058 | 0
28.40 |  | Қорғаныс құрылғысы | дана | 1 | 1 | 2023 |  | 619 | 619 | 0
28.41 |  | Ток трансформаторы | дана | 35 | 35 | 2023 |  | 72877.9475 | 72877.9475 | 0
28.42 |  | Ток трансформаторы | дана | 12 | 12 | 2023 |  | 15335.6548 | 15335.6548 | 0
28.43 |  | Ток трансформаторы | дана | 7 | 7 | 2023 |  | 806.4791 | 806.4791 | 0
28.44 |  | Ток трансформаторы | дана | 3 | 3 | 2023 |  | 373.0796 | 373.079 | -0.00058
28.45 |  | Тегістеу элементі | жиынтық | 20 | 20 | 2023 |  | 19323.12 | 19323.12 | 0
28.46 |  | Зарядтау-түзету құрылғысы | дана | 4 |  | 2023 |  | 14798.308 |  | -14798.308 | 05.10.2023 ж. № 870563/2023/1 шартты орындаудан бас тарту туралы хабарлама
28.47 |  | Басқару модулі | дана | 20 | 20 | 2023 |  | 6960 | 6960 | 0
28.48 |  | Ажыратқыш | жиынтық | 5 | 5 | 2023 |  | 16431.66 | 16431.66 | 0
28.49 |  | Вакуумдық ажыратқыш | жиынтық | 20 | 20 | 2023 |  | 29400 | 29400 | 0
28.50 |  | ф.2-88И 10кВ-ӘЖ М.Дехкан к. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 13241.706 | 13241.7054 | -0.00064
28.51 |  | ф.14-70И 10 кВ-ӘЖ ( 0,4кВ бірлескен аспа №76-ТҚС-дан 9 тіреуде 0,35км) Бахар к. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 15512.418 | 15512.4179 | -0.00014
28.52 |  | ф.3-104А 10кВ-ӘЖ Тасмұрын к. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 9935.638 | 9935.6518 | 0.013786
28.53 |  | ф.7-42И 10кВ-ӘЖ Бижанов к. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 17058.885 | 17058.8848 | -0.00018
28.54 |  | 1413-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ "Юг" Самғау ықш., Аршалы,Ботақара көш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 11409.31 | 11409.31 | 0
28.55 |  | 3500 -ТҚС 0,4кВ-ӘЖ "Таужолы" ықш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 25790.952 | 25790.952 | 0
28.56 |  | 3680-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ "2-Қалқаман" ықш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 5724.084 | 5724.084 | 0
28.57 |  | 392(4706) -ТҚС 0,4кВ-ӘЖ Боролдай ықш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 11375.359 | 11375.359 | 0
28.58 |  | 6958 -ТҚС 0,4кВ-ӘЖ Саврасов көш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 4495.258 | 4495.258 | 0
28.59 |  | 7466-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ Таугүл ықш., Карменов көш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 6179 | 6179 | 0
28.60 |  | 2759-ТҚС с1,с2 - 2762-ТҚС с1,с2 10кВ-КЖ Жароков көш. - Шевченко көш. бұр. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 10160.232 | 10160.2321 | 0.00014
28.61 |  | 5601-ТҚС 0,4кВ-КЖ 4 к/қСеченев көш., 33 | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 1545.5187 | 1545.519 | 0.00025
28.62 |  | 5648-ТҚС 0,4кВ-КЖ11к к/қ-к/я-11к "4-Орбита" ықш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 2427.611 | 2427.611 | 0
28.63 |  | 5632 -ТҚС 0,4кВ-КЖ 10А к/қ , 10А к/қ, 10Б к/қ, 10В-к/қ, 11 "2-Орбита" ықш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 2109.404 | 2109.404 | 0
28.64 |  | 6146-ТҚС 0,4кВ-КЖ 6 к/қ Маметова көш. Уәлиханов көш. бұр. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 2354.834 | 2354.8339 | -7e-05
28.65 |  | 6146-ТҚС 0,4кВ-КЖ 8 к/қ Маметова көш. Уәлиханов көш. бұр. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 2657.115 | 2657.115 | 0
28.66 |  | 7377-ТҚС 0,4кВ-КЖ "1-Тастақ" ықш. | жұмыс | 1 | 1 | 2023 |  | 6281.444 | 6281.4438 | -0.00025
29 |  | Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сатып алу |  |  | 140 дана | 2023 |  | 174948.5522 | 1493116.9748 |  |  | 0 | 1408956.7748 |  |  | 84160.2
29.1 |  | жүйелік блок 271 дана | дана | 271 | жүйелік блок 271 дана | 2023 |  | 71742.849 | 71742.849 | 1e-05
29.2 |  | монитор 150 дана | дана | 150 | монитор 150 дана | 2023 |  | 27734.5428 | 0 | -27734.5428 | "KazProm LLP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігігінен 12.12.2023 ж. келіп түскен № 2838307662 шағымға байланысты шарт жасау тоқтатылды, шағымды қарау мерзімі 20 жұмыс күні ішінде, бұл мониторлар сатып алуға арналған қаражатты игермеуге әкеліп соқты.
29.3 |  | "Экшн камера" цифрлық камерасы, 26 дана | дана | 26 | "Экшн камера" цифрлық камерасы, 26 дана | 2023 |  | 387.4 |  | -387.4 | Сәйкестік хаттамасының негізінде «Экшн камеры» цифрлық камерасы сатып алынбады.
29.4 |  | Өлшеуіш көпір HFJS-8103C, 3дана | дана | 3 | Өлшеуіш көпірі HFJS-8103C, 3 дана | 2023 |  | 14011.1964 | 18225 | 4213.8036 | Бағаны көтеруге байланысты Өлшеуіш көпірі бойынша мөлшерін үш данадан екі данаға, М 14011 мың теңге сомасына қысқартуға түзету енгізілді, алайда НҚ қажеттілдігіне байланысты басқа материалдарды үнемдеу есебінен бұрынғы мөлшері қалпына келтірілді.
29.5 |  | Тасымалдау коэффициентін өлшеуіш СА-540, 1дана | дана | 1 | Ауысу коэффициентін өлшеуіш СА-540, 1дана | 2023 |  | 4792.5 |  | -4792.5 | Сәйкестік хаттамасының негізінде «Ауыстыру коэффициентін өлшеуіш СА-540, 1 дана» сатып алынбады.
29.6 |  | Микроометр, 7 дана | дана | 7 | Микроометр, 7 дана | 2023 |  | 33008.85 |  | -33008.85 | Бағаны төмендетуге сауда-саттық қолданумен бағалық ұсыныстар сұрату тәсілімен өткізілген сатып алу қорытындыларының хаттамасына сәйкес «OLMATEK» ЖШС әлеуетті жеткізуші (жеңімпаз) болып танылды, ол 26.12.2023 жылғы № 934910/2023/1 шарттың (бұдан әрі - Шарт) негізінде «Алатау Жарык Компаниясы» АҚ-ға Микроомметр (бұдан әрі - Тауар) жеткізуге міндеттенген, Шарт талаптарына сәйкес Тауар жеткізу 31.12.2023 ж. дейін жүзеге асырылуы тиіс болған. Алайда, объективті себептердің болмауы жағдайында «OLMATEK» ЖШС көрсетілген мерзімде Тауар жеткізбеді, осылайша, өзі қабылдаған шарттық міндеттерін орындамады. Сонымен бірге, Шарттың мерзімі бітуін ескеріп, «АЖК» АҚ «OLMATEK» ЖШС атына Шартты бұзу туралы хабарлама жіберді.
29.7 |  | Microsoft Visio лицензиялары 24 дана | дана | 24 | Лицензии Microsoft Visio 24шт | 2023 |  | 5849.76 | 5849.76 | 0
29.8 |  | Microsoft Project proffessional лицензиялары 6 дана | дана | 16 | Microsoft Project proffessional лицензиялары -6 дана | 2023 |  | 2593.704 | 2593.704
29.9 |  | CorelDRAW бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиялары -21 дана | дана | 21 | CorelDRAWБағдарламалық қамтамасыз ету лицензиялары -21 дана | 2023 |  | 5368.125 | 5368.125 | 0
29.10 |  | Жонғыш-бензинмен кескіш 14 дана | дана | 14 | 14 |  |  | 8785 | 8785
29.11 |  | Телефон аппараты шнурмен 57 дана | дана | 57 | Телефон аппараты шнурмен 57 дана | 2023 |  | 455.943 | 455.943 | 0
29.12 |  | Телефон аппараты шнурсыз 18 дана | дана | 18 | Телефон аппараты шнурсыз 18 дана | 2023 |  | 218.682 | 218.682 | 0
29.13 |  | Май тазаалу қондырғысы, өнімділігі 10 м3/сағ асады, УВДМ-6М1газсыздандыру қондырғысы ("Тех.ысыраптар" бабы бойынша үнемдеу ) | дана |  | 1 | 2023 |  |  | 18960
29.14 |  | Электр станциясы, жылжымалы, дизельді, ДЭС - 250 екі осілі шассимен (Дизель-генератор қондырғысы) | дана |  | 1 | 2023 |  |  | 14483.8196
29.15 |  | Автокөлік (Пикап) 3 дана | дана |  | 3 | 2023 |  |  | 49639.8
29.16 |  | Автокөлік(Hyundai Sonata, легковой, класс В) 2шт | дана |  | 2 | 2023 |  |  | 34520.4
29.17 |  | Автокөлік (Жүкке арналған, С санатты) | дана |  | 31 | 2023 |  |  | 884999.6077
29.18 |  | Автокөлік (Жеңіл, В санатты) | дана |  | 29 | 2023 |  |  | 377274.2845
Қосымша іс-шаралар
Алматы қ.
|  | Алматы қ.аймағында ҚС жаңғырту және қайта құрылымдау | [5 empty] | 1937401.6456 | 1727193.4489 |  |  | 1727193.4489
30 |  | ОД КЗ 35-110кВ элегазды ажыратқыштарға ауыстырумен ҚС қайта құрылымдау | жиынтық | Элегазды колонкалық ажыратқыштар алу және монтаждау 110 кВ, 2000А - 2 жиынт. | Элегазды колонкалық ажыратқыштар алу және монтаждау 110 кВ, 2000А - 2 жиынт. | 2023 |  | 86261.7204 | 86261.7204 | 0 |  | 86261.7204
31 |  | Май ажыратқыштарды Вакуумдық реклоузерлерге және элегазды ажыратқыштарға ауыстырумен ҚС қайта құрылымдау | жиынтық | 35 кВ (2500А)Вакуумдық ажыратқыштар алу және монтаждау |  | 2023 |  | 97091.0621 | 97091.0621 | 0 |  | 97091.0621
32 |  | Алматы қ. ВМ және ВМГ ажыратқыштарын Вакуумдық ажыратқыштарға (ретрофит) ауыстырумен ҚС қайта құрылымдау | жиынтық | Вакуумдық ажыратқыштар алу және монтаждау 10 кВ - 12 жиынт. | Вакуумдық ажыратқыштар алу және монтаждау 10 кВ - 12 жиынт. | 2023 |  | 47299.9687 | 47299.9687 | 0 |  | 47299.9687
33 |  | «№133А «Орбита» 35/10кВ-ҚС 10/0,4кВ-ТҚС-мен біріккен 10кВ-БП-ға ауыстыру» | км | 10 кВ Күштік кәбіл алу |  | 2023 |  | 1496540.6977 | 1496540.6977 | 0 |  | 1496540.6977
|  |  | дана | Муфталар алу
|  |  | дана |  | Электрондық маркер алу - 608 дана.
|  |  | дана |  | Іздеуші маркер алу - 1 дана.
|  |  | м |  | Төмен қысымды полиэтилен биік берік спираль иілгіш кәбілді құбыр алу, ұзындығы - 8753,64 м
|  |  | дана |  | Тұрақты ток қалқанын алу BENNING - 1 дана.
Алматы қ. аймағында 6-10-0,4 кВ-ЭЖЖ жаңғырту және қайта құрылымдау
34 |  | "1-ЭТА, 2-ЭТА, 4-ЭТА, 5-ЭТА, 6-ЭТА, 7-ЭТА бойынша 6-10 кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2023 |  | 53559 |  | -53559 | Тендерлік құжаттама сатып алулар сайтына 15.11.2023 ж. жүктелді. 22.11.2023 ж.№19-37705 СБ ҚЖ бойынша ағымдағы қаржылық мерзімнің және шарттарды орындау мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстарды сатып алу болмайтын болды.
35 |  | «Сымдарын ӨҰОС ауыстырумен ЭТА бойынша 0,4кВ-ӘЖ қайта құрылымдау, оның ішінде шамадан тыс жүктемелі 6-10/0,4 кВ-ТҚС жүктемесін азайту үшін қолданыстағы 6-10/0,4 кВ-ТҚС салу және қайта құрылымдау» ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2023 |  | 52304 |  | -52304 | Тендерлік құжаттама сатып алулар сайтына 15.11.2023 ж. жүктелді. 22.11.2023 ж.№19-37705 СБ ҚЖ бойынша ағымдағы қаржылық мерзімнің және шарттарды орындау мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстарды сатып алу болмайтын болды.
36 |  | "1-ЭТА, 2-ЭТА, 5-ЭТА, 6-ЭТА, 7-ЭТА бойынша 6-10 кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңасын салу, сенімділігін арттыру үшін шамадан тыс жүктемелі және нормативтік мерзімін өтеген КЖ ауыстыру" ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2023 |  | 104345.1968 |  | -104345.1968 | Тендерная документация была загружена на сайт закупок 15.11.2023г. По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
|  | Алматы облысы бойынша | [5 empty] | 1124064.3639 | 1059064.3639 |  |  | 1059064.3639
Алматы облысы аймағында ҚС жаңғырту және қайта құрылымдау
37 |  | ВМ және ВМГ ажыратқыштарын вакуумдық ажыратқыштарға (ретрофит) ауыстырумен ҚС қайта құрылымдау Алматы облысы | жиынтық | 10 кВ ваккумдық ажыратқыш алу және монтаждау | 10 кВ ваккумдық ажыратқыш алу және монтаждау | 2023 |  | 37697.5555 | 37697.5555 | 0 |  | 37697.5555
38 |  | Алматы облысының «Панфиловская» №55И-ҚС, «Ұзынағаш»№29А ҚС, «Междуреченская» №114 ҚС , «Батыс Есік" №121И ҚС, «БайдекеБи» №39И ҚС-ға РҚжА РҚжА және ЭКЕАЖ құрылғыларын жаңғыртумен ОДКЗ-110кВ ауыстыру | жиынтық | УТР (РТВ) өлшеу-түрлендіру блогын алу және монтаждау | УТР (РТВ) өлшеу-түрлендіру блогын алу және монтаждау | 2023 |  | 420578.5105 | 420578.5105 | 0 |  | 420578.5105
|  |  | дана | 110 кВ элегазды ажыратқыш алу және монтаждау | Элегазды колонкалық ажыратқыштар 110 кВ алу және монтаждау | 2023
39 |  | №119А, №127А, №128А, №152А, №157А" 110 кВ-ӘЖ қайта құрылымдау» ЖСҚ әзірлеу |  | Жобалау-сметалық құжаттама |  |  |  | 50000 |  | -50000 | Тендерлік құжаттама сатып алулар сайтына 15.11.2023 ж. жүктелді. 22.11.2023 ж.№19-37705 СБ ҚЖ бойынша ағымдағы қаржылық мерзімнің және шарттарды орындау мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстарды сатып алу болмайтын болды.
Алматы облысы аймағында 6-10-0,4 кВ электр тораптарын жаңғырту және қайта құрылымдау
40 |  | Алматы облысы аймағында 6-10-0,4 кВ ЭЖЖ жаңғырту және қайта құрылымдау бойынша ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | 2023 |  | 15000 |  | -15000
41 |  | "Ақылды ажыратқыштар" желісіне орнатумен 6-10кВ ұзартылған тораптарды оңтайландыру | жиынтық | ПАҚҚ (АПВ) функциясымен сыртқа орнатылатын ваккумдық ажыратқыш алу және монтаждау | АҚҚ (АПВ) функциясымен сыртқа орнатылатын ваккумдық ажыратқыш алу және монтаждау | 2023 |  | 49389.4428 | 49389.4428 | 1.0186e-10 |  | 49389.4428
42 |  | «Іле ауданы Боралдай кенті мекенжайы бойынша орналасқан құрылыс аумағынан шығаурмен 35А ҚС бастап 10 кВ ӘЖ №1 тіреуіне дейін қолданыстағы ф.1-35А 10кВ-КЖ ауыстыру" | км | 10 кВ-КЖ алу және төсеу | 10 кВ-КЖ алу және төсеу | 2023 |  | 65190.2237 | 65190.2237 | 0 |  | 65190.2237
43 |  | Есік ЭТА, Қарасай ЭТА, Өтеген батыр ЭТА СКТП-10/0,4кВ -ны КТПН-10/0,4кВ-ға ауыстыру (трансформаторлардың қуатын арттырумен) (КТПН-Т-400/10 У1 ВНА-ға әуе кірмесі, шығыс 0,4кВ (4*250А) корпус боялған металл |  | КТПН ауыстыру | КТПН ауыстыру | 2023 |  | 265266.6824 | 265266.6824 | 0 |  | 265266.6824
44 |  | Есік ЭТА, Қарасай ЭТА, Өтеген батыр ЭТА СКТП-10/0,4кВ -ны КТПН-10/0,4кВ-ға ауыстыру (трансформаторлардың қуатын арттырумен) (КТПН-Т-400/10 У1 ВНА-ға әуе кірмесі, шығыс 0,4кВ (4*250А) корпус боялған металл | дана | КТПН ауыстыру | КТПН ауыстыру | 2023 |  | 220941.9491 | 220941.9491 | 0 |  | 220941.9491
|  | БАРЛЫҒЫ: | [5 empty] | 13776124.1829 | 16280817.5104 | 2504693.3276 | 0 | 9081072.1875 | 5187950.1281 | 0 | 0 | 2011795.1949 | 8159232.481 | 8686187.648 | 92.67% | 91.25% | 12.79% | 10.9% | 1120 | 1312

## продолжение (hidden)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
продолжение таблицы
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2022 | в приложении к настоящему отчету | 1804.9789 | 1804.9789 | 0 |  | 1804.9789 |  |  |  |  | 8159232.481 | 8686187.648 | [7 empty] | По итогам 2023 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 8 686 187,648 тыс.кВт.час, что больше объемов 2022 года (8 159 232,481 тыс.кВт.час) на 526 955,167 тыс.кВт.час или 6,46%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2023 году по отношению к 2022 году повлияли следующие факторы: 1. На увеличение объемов передачи по итогам 2023 года повлияла чрезвычайная ситуация в стране в январе 2022 года, где произошло резкое снижение потребления в связи с январскими событиями. В январе 2023 года по сравнению с прошлым годом произошло увеличение передачи на 20,37% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. 2. Температурный фактор. Поскольку основным потребителем услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 84% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и полностью отсутствием больших производств, потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За 2023 год среднегодовая температура наружного воздуха (+12,0 град) была аналогично температуре наружного воздуха 2022 года (+12,0 град). Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. Однако, более холодная зима и жаркое лето 2023 года по сравнению с 2022 годом привели к увеличению потребления. 3. В энергетике РК нормальный прирост при стабильном развитии экономики из года в год составляет 3-4%. Так как Алматинский энергорегион является самым крупнейшим городом в стране и как крупнейший мегаполис с наибольшим населением с образовательными центрами республики, где сосредоточен значительный человеческий капитал, расположено большинство многочисленных достопримечательностей, исторических памятников культуры и истории, в контрастной архитектуре города – от старинных зданий до суперсовременных высотных комплексов, потребность в электроэнергии все больше увеличивается из года в год.
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. | Приобретение оборудования для реконструкции ТП -7 шт. | Приобретение оборудования для реконструкции ТП -7 шт. | 2022 |  | 178511.6637 | 178511.6637 | 0 |  | 178511.6637
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы |  |  | 2417.233 | 1979.0524 | -438.1806 | Согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комлексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780) стоимость проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов устанавливается по формуле с учетом МРПэ - значение месячного расчетного показателя на дату заключения договора на проведение экспертизы и МРПп - значение месячного расчетного показателя на дату определения стоимости проектных работ. Ранее МРПп брался по состоянию на 2021 год, также пересмотрена стоимость ПИР с учетом цен 2022 года, соответственно пересмотрена стоимость с учетом МРПп и цен 2022года. | 1979.0524
|  |  | шт | Приобретение муфт - 23 шт. | Приобретение муфт - 23 шт. | [15 empty] | 12.79% | 10,90% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 2023 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 5 937,29 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 10,90% по итогам 12 месяцев 2023 года (при нормативных потерях 12,79% за 12 месяцев 2023года). Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
|  |  |  | Монтаж трансформатора - 1 шт. | Монтаж трансформатора - 1 шт. | [17 empty] | 1120 | 1312 |  | Увеличение аварийности связано с ухудшением погодных условий в весенне-осенний период и принятием набаланс АО "АЖК" бесхозных сетей За 12 месяцев 2023 года зафиксирован 1 случай отказа I-степени в электрических сетях АО АЖК. Произошло 1312 отказов II-степени по сравнению с 1120 отказами в 2022г. (увеличение на 17.1%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2023 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2022 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 91 отказов II степени,
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 182733.8755 | 182295.695 | -438.1806 |  | 182295.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8159232.481 | 8686187.648 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 1120 | 1312
Алматинская область
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8159232.481 | 8686187.648 | 0% | 0% | 12.79% | 0% | 1120 | 1312
| Председатель Правления | [7 empty] | Асылов А.Н. | [8 empty] | Председатель Правления | [7 empty] | Асылов А.Н.
| Первый заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сағындықов Б.Қ. | [8 empty] | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сагымбеков Ж. Б.
| Управляющий директор по капитальному строительству | [7 empty] | Ибраимханов Д.Е. | [8 empty] | Управляющий директор по строительству и ремонту | [7 empty] | Әбділдабеков Ж. М.
| Начальник Управления перспективного развития | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е. | [8 empty] | Начальник Управления перспективного развития | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е.

## продолжение таблицы (hidden)
продолжение таблицы
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6837774.486 | 7649686.591 | [7 empty] | По итогам 2021 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 7 649,687 млн.кВт.час, что больше объемов 2020 года. (6 837,774 млн.кВт.час) на 812 млн.кВт.час или 11,87%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2021 году повлияли следующие факторы: - В связи пандемии COVID-19 в 2020 году произошло снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК», но, начиная с 2021 года ослабления ограничительных мероприятий и карантина пандемии COVID-19 по сравнению с прошлым годом привело к росту потребления электроэнергии в Республике Казахстан и, в том числе в Алматинском регионе. - остальной прирост – 2% - за счет снижения потерь электроэнергии в сетях АЖК и оживления экономики в Казахстане на 2-3% при естественном приросте. Принимая во внимание развитие экономики Республики Казахстан и, в частности, Алматинского региона, объемы электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, соответственно, объемы передачи и электроэнергии по сетям АО «АЖК» будут неуклонно увеличиваться. На снижение электропотребления могут повлиять форс-мажорные обстоятельства, непреодолимой силы, как например мировой экономический финансовый кризис 2009 года и пандемия COVID-19 в 2020.
|  | 65.5% | 93.4% | [5 empty] | Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 311 утверждена «Методика расчета уровня износа основных средств энергопередающих организаций» (далее-Методика), где в соответствии с пунктом 4 главы «Цели и задачи освидетельствования и периодичность его проведения и продления паркового ресурса» АО «АЖК» была поставлена задача о необходимом пересчете износа основных средств. На основании вышеизложенного заключен договор №576702/2021/1 от 09.07.2021г. с ТОО «Багалау Консалтинг» для оценки износа основного оборудования АО «АЖК». Общий физический износ основных фондов электрических сетей АО «АЖК» составил 93,34%. Из них износ составляет ВЛ-91,5%, КЛ 76,4% и ПС и ТП -111,93%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой Методике показывает, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означает, что учитывается реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. Парковый ресурс основного оборудования, несмотря на увеличение количества ремонтов и размеров инвестиций, остаётся достаточно высоким и отражает высокий уровень изношенности оборудования. Как показывает анализ расчетов физического износа электросетевого оборудования АО «АЖК» по годам ввода в эксплуатацию, ЛЭП 6кВ и 10кВ эксплуатируются более срока нормативной службы, что свидетельствует об изношенности основных средств.
|  |  |  | 12.9% | 11.92% |  |  |  | В соответствии с совместным приказом ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по городу Алматы № 63-ОД от 20 сентября 2021 года и ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Алматинской области № 199-ОД от 20 сентября 2021 «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» по передаче электрической энергии» нормативные потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2021 год определен в размере 12,90%. Фактические потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» за 2021 год составили 11,92% АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. » В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 2021 год, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» составило 6602,940 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 11,92% в 2021 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
[6 empty] | 1137 | 1135 |  | В 2021 году аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 1135 отказов II-степени по сравнению с 1137 отказами в 2020г. (уменьшение на 0,17%) с аварийным недоотпуском электроэнергии 506,6 тыс. кВт.ч. против 420,1 тыс. кВт.ч. в 2020г. (увеличение на 20%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2021 год в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2020 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 51 отказов II степени, уменьшение на 3 или 5,5%. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 52 отказов II степени, увеличение на 8 или 18%. В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 1032 отказа II степени, уменьшение на 7 или 0,6%.
6837774.486 | 7649686.591 | 65.5% | 93.4% | 12.9% | 11.92% | 1137 | 1135
| Председатель Правления | [7 empty] | Асылов А.Н.
| Первый заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сағындықов Б.Қ.
| Управляющий директор по капитальному строительству | [7 empty] | Ибраимханов Д.Е.
| Начальник Управления перспективного развития | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е.