## на сайт АО "АЖК"
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 квартал 2024 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | собственные |  | заемные |  | Увеличение уставного капитала |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2024 год
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  | 28949949.2461 | 3663271.7693 | 28949949.2461 | 3572483.7818 | 0 | 0 | 0 | 90787.9875 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденная инвестиционная программа на 2024 год |  |  |  | 14449062.5114 | 3334673.731 | 14449062.5114 | 3243885.7435 | 0 | 0 | 0 | 90787.9875 | 0 | 0 | 0
| Итого дополнительные мероприятия на 2024 год |  |  |  | 14500886.7347 | 328598.0383 | 14500886.7347 | 328598.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10015843.3946 | 3243915.3997 | 10015843.3946 | 3153127.4122 | 0 | 0 | 0 | 90787.9875 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  | 4897762.6215 | 0 | 4897762.6215
1.1. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
1.2. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
2 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | 6.819 |  | 600000 | 0 | 600000
2.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующих КЛ-6кВ | км | 6.819
3 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 5,78 5 |  | 600000 | 0 | 600000
3.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующих КЛ-6кВ | км | 5.78
3.2. | Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП | шт | 5
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км |  | 78.8534 | 0 | 3122377.9919 |  | 3122377.9919
4.1. | Поставка кабеля 10 кВ | км |  | 78.8534
5 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км шт |  | 0,089 2 | 0 | 24482.5188 |  | 24482.5188
5.1. | приобретение кабеля AL/XLPE/PE | км |  | 0.089467
5.2. | приобретение транформатора 1000/6(10)/0,4 | шт |  | 2
6 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР компл. км м | 1 170 | 54 10,644 9 733,86 | 1900000 | 90787.9875 | 1900000 |  |  |  |  | 90787.9875
6.1. | Установка систем телемеханики в ТП города | комплект | 170
6.2. | Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования | комплект |  | 36
6.3. | Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования. | комплект |  | 18
6.4. | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4 | км |  | 10.6437
6.5. | Прокладка кабеля до 35 кВ | м |  | 9733.8568
7 | Комплексные работы по разработке ПСД на установку измерительного комплекса, приборов учета и устройств сбора и передачи данных АСКУЭ на ТП г.Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | ПСД шт | 1 10582 |  | 1933233.7973 | 0 | 1933233.7973
7.1. | Разработка ПСД | ПСД | 1
7.2. | Приобретение и монтаж шкафов учета | шт | 2265
7.3. | Приобретение и монтаж УСПД | шт | 1522
7.4. | Приобретение и монтаж трансформаторов тока | шт | 6795
8 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | ПСД | 1 | 1 | 20946.967 | 6266.9015 | 20946.967 | 6266.9015
9 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км | 2.73 |  | 63900.0088 | 0 | 63900.0088
9.1. | приобретение и прокладка силового кабеля 10 кВ | км | 2.73
| по Алматинской области |  |  |  | 3772540.5123 | 75744.2996 | 3772540.5123 | 75744.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 2.97 |  | 2097373.0185 | 0 | 2097373.0185
10.1. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительсво ЛЭП | км | 2.97
11 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | 3.886 |  | 200000 | 0 | 200000
11.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 2.159
11.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 1.727
12 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | 12.184 |  | 150000 | 0 | 150000
12.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 10.742
12.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 1.442
13 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | 0.329 |  | 10000 | 0 | 10000
13.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 0.117
13.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 0.212
14 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И "Шелек" | ПСД | 1 |  | 46234 | 0 | 46234
15 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | 5 | 4 | 544864.36 | 75744.2996 | 544864.36 | 75744.2996
15.1. | Установка системы телемеханники на ПС области | компл | 5
15.2. | приобретение и монтаж шкафа распределения (шкаф Шеф ЦОД) | компл |  | 4
16 | Комплексные работы по замене основного оборудования по г.Алматы и Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км шт компл. | 13,395 100 66 |  | 724069.1338 | 0 | 724069.1338
16.1. | Монтаж Фьюсевера | шт | 24
16.2. | Монтаж элегазовых выключателей | шт | 3
16.3. | Монтаж трансформатора ТМГ | шт | 73
16.4. | Монтаж КТПН | компл | 66
16.5. | Капитальный ремонт ВЛ | км | 11.871
16.6. | Капитальный ремонт КЛ | км | 1.524
17 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. |  |  |  | 634260 | 12403.8017 | 634260 | 12403.8017
18 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | работа шт | 1 52 |  | 23618.6045 | 0 | 23618.6045
18.1. | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 6 |  | 1052.1 | 0 | 1052.1
18.2. | Амперметр (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 25 |  | 1504.1665 | 0 | 1504.1665
18.3. | Вольтметр (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 15 |  | 929.745 | 0 | 929.745
18.4. | Трансформатор напряжения (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 2 |  | 1137.062 | 0 | 1137.062
18.5. | Устройство зарядно-выпрямительное (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 4 |  | 14081 | 0 | 14081
18.6. | Оборудование ТП-4408 ул.Потанина 302 (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | работа | 1 |  | 4914.531 | 0 | 4914.531
19 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 7 | 7 | 2800 | 2610.23 | 2800 | 2610.23
19.1. | Ноутбук планшетный 7 штук (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 7 | 7 | 2800 | 2610.23 | 2800 | 2610.23
Дополнительные мероприятия
| г.Алматы |  |  |  | 9829973.4016 | 326337.4452 | 9829973.4016 | 326337.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация и реконструкция ПС в зоне г.Алматы
20 | «Перевод ПС-35/10кВ №133А «Орбита» в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ» | компл. | 1 | 2 | 1291175 | 326337.4452 | 1291175 | 326337.4452
20.1. | Поставка устройств сбора данных телеметрии для РП (устройства данных телеметрии "Sigmeco") | компл. |  | 1
20.2. | Поставка устройств сбора данных телеметрии для ТП (устройства данных телеметрии "Sigmeco") | компл. |  | 1
21 | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | км | 62.13 |  | 1476954.823 | 0 | 1476954.823
21.1. | Замена провода | км | 62.13
Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы
22 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | шт | 1 |  | 300000 | 0 | 300000
23 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | шт | 1 |  | 100000 | 0 | 100000
24 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,609 122 |  | 4000000 | 0 | 4000000
24.1. | Замена КЛ 6кВ на 10кВ | км | 378.609
24.2. | Замена КТП | шт | 13
24.3. | Реконструкция оборудования ТП | шт | 109
25 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км | 8 |  | 2215388 | 0 | 2215388
25.1. | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ | км | 8
26 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 2 |  | 347.1796 | 0 | 347.1796
26.1. | Приобретение и монтаж элегазовые колонковые выключатели 110 кВ, 2000А | компл. | 2
27 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 4 |  | 673.9279 | 0 | 673.9279
27.1. | Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35 кВ (2500А) | компл. | 4
28 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) г.Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 12 |  | 9394.9613 | 0 | 9394.9613
28.1. | Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 10 кВ | компл. | 12
29 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на №55И ПС «Панфиловская», ПС №29А «Узын Агаш», ПС №114 «Междуреченская», №121И ПС «Есик Западная», ПС №39И «БайдекеБи» Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. шт | 10 3 |  | 151810.6955 | 0 | 151810.6955
29.1. | Приобретение и монтаж блока измерительно-преоброзовательный РТВ | компл. | 10
29.2. | Приобретение и монтаж элегазовые выключатели 110 кВ | шт | 3
30 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 5 |  | 2932.0708 | 0 | 2932.0708
30.1. | Приобретение и монтаж выключателя ваккумный наружной установки с функцией АПВ | компл. | 5
31 | Замена аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ г. Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 586 |  | 247360 | 0 | 247360
32 | «Замена существующей КЛ-10 кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10 кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский район, п. Боралдай» (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км | 1.415 |  | 33936.7435 | 0 | 33936.7435
32.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10 кВ | км | 1.415
| по Алматинской области |  |  |  | 4670913.3331 | 2260.5931 | 4670913.3331 | 2260.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция и модернизации ПС в зоне Алматинской области
33 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | шт | 2 |  | 227603 | 0 | 227603
33.1 | Замена АТ-1 и АТ-2 2*63МВА на 2*125 МВА | шт | 2
Модернизация и реконструкция ЛЭП-35 и выше в зоне Алматинской области
34 | Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | км | 48.5 |  | 2000000 | 0 | 2000000
35 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А | км | 55.565 |  | 1000000 | 0 | 1000000
36 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | шт | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
Реконструкция и модернизация электрических сетей-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области
37 | Реконструкция и модернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | км шт | 16 3 |  | 160000 | 0 | 160000
37.1 | Замена ВЛ-0,4кВ на СИП | км | 16
37.2 | Установка ТП-10/0,4кВ | шт | 3
38 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) Алматинская область (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 12 | 1 | 4363.6535 | 2260.5931 | 4363.6535 | 2260.5931
38.1 | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 10 кВ | компл. | 12
38.2 | Монтаж вакуумного выключателя 10 кВ (установка под ключ с пуско-наладкой оборудования) | компл. |  | 1
39 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 8 |  | 790000 | 0 | 790000
39.1. | Приобретение элегазовые колонковые выключатели 110 кВ, 2000А | компл. | 6
39.2. | Приобретение элегазовые колонковые выключатели типа LW30-252, 220кВ | компл. | 2
40 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт. | 47 |  | 36930.3816 | 0 | 36930.3816
40.1. | Замена КТПН | шт | 47
41 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-630/10 У2 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт. | 31 |  | 30576.2979 | 0 | 30576.2979
41.1. | Замена КТПН | шт | 31
42 | Замена аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 549 |  | 406440 | 0 | 406440