## Исполнение ИП за 3кв.2024г
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартал 2024 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | собственные |  | заемные |  | Увеличение уставного капитала |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2024 год
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  | 30750211.5515 | 5949903.1924 | 30750211.5515 | 5856423.3153 | 0 | 0 | 0 | 93479.8771 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденная инвестиционная программа на 2024 год |  |  |  | 14449062.5114 | 4893593.9289 | 14449062.5114 | 4800114.0518 | 0 | 0 | 0 | 93479.8771 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2024 год |  |  |  | 14500886.7347 | 1056309.2635 | 14500886.7347 | 1056309.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого дополнительные мероприятия на 2024 год |  |  |  | 1800262.3054 | 0 | 1800262.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10015843.3946 | 4060176.8728 | 10015843.3946 | 3966696.9957 | 0 | 0 | 0 | 93479.8771 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  | 4897762.6215 | 0 | 4897762.6215
1.1. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
1.2. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
2 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") |  | 0 | 1 | 0 | 456429.6822 |  | 456429.6822
2.1. | КРУ-6кВ состоящий из 49-ти ячеек типа K-7M: | комплект |  | 1
3 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | 6.819 |  | 600000 | 0 | 600000
3.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующих КЛ-6кВ | км | 6.819
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 5,78 5 |  | 600000 | 0 | 600000
4.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующих КЛ-6кВ | км | 5.78
4.2. | Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП | шт | 5
5 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-6, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт |  | 1,053 56 | 0 | 290761.2994 |  | 290761.2994
5.1. | Приобретение силового кабеля 10 кВ сечением АСБ-10 | км |  | 0.81804
5.2. | Монтаж соединительных муфт | шт |  | 40
5.3. | Монтаж концевых муфт | шт |  | 16
5.4. | Укладка труб стальных | км |  | 0.235
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км |  | 78.8534 | 0 | 3171908.1566 |  | 3171908.1566
6.1. | Поставка кабеля 10 кВ | км |  | 78.8534
7 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км шт |  | 0,089 2 | 0 | 24482.5188 |  | 24482.5188
7.1. | приобретение кабеля AL/XLPE/PE | км |  | 0.089467
7.2. | приобретение транформатора 1000/6(10)/0,4 | шт |  | 2
8 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР компл. км м | 1 170 | 54 10,644 9 733,86 | 1900000 | 93479.8771 | 1900000 |  |  |  |  | 93479.8771
8.1. | Установка систем телемеханики в ТП города | комплект | 170
8.2. | Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования | комплект |  | 36
8.3. | Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования. | комплект |  | 18
8.4. | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4 | км |  | 10.6437
8.5. | Прокладка кабеля до 35 кВ | м |  | 9733.86
9 | Комплексные работы по разработке ПСД на установку измерительного комплекса, приборов учета и устройств сбора и передачи данных АСКУЭ на ТП г.Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | ПСД шт | 1 10582 |  | 1933233.7973 | 0 | 1933233.7973
9.1. | Разработка ПСД | ПСД | 1
9.2. | Приобретение и монтаж шкафов учета | шт | 2265
9.3. | Приобретение и монтаж УСПД | шт | 1522
9.4. | Приобретение и монтаж трансформаторов тока | шт | 6795
10 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | ПСД | 1 | 1 | 20946.967 | 20946.9669 | 20946.967 | 20946.9669
11 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | Экспертиза |  | 1 | 0 | 2168.3718 |  | 2168.3718
12 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км | 2.73 |  | 63900.0088 | 0 | 63900.0088
12.1. | приобретение и прокладка силового кабеля 10 кВ | км | 2.73
| по Алматинской области |  |  |  | 3772540.5123 | 662877.0562 | 3772540.5123 | 662877.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 2.97 |  | 2097373.0185 | 0 | 2097373.0185
13.1. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительсво ЛЭП | км | 2.97
14 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | км шт |  | 10,464 70 | 0 | 367922.8663 |  | 367922.8663
14.1. | Приобретение силового кабеля | км |  | 10.464
14.2. | Приобретение соединительной муфты | шт |  | 70
15 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | 3.886 |  | 200000 | 0 | 200000
15.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 2.159
15.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 1.727
16 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | 12.184 |  | 150000 | 0 | 150000
16.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 10.742
16.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 1.442
17 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | 0.329 |  | 10000 | 0 | 10000
17.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 0.117
17.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 0.212
18 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И "Шелек" | ПСД | 1 |  | 46234 | 0 | 46234
19 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | 5 | 4 | 544864.36 | 75744.2996 | 544864.36 | 75744.2996
19.1. | Установка системы телемеханники на ПС области | компл | 5
19.2. | Приобретение и монтаж шкафа распределения (шкаф Шеф ЦОД) | компл |  | 4
20 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК (1 очередь) | компл. км шт |  | 50 0,099 309 | 0 | 88750.9402 |  | 88750.9402
20.1. | Приобретение и монтаж трансформаторного тока ТШП-0,666 | шт |  | 234
20.2. | Приобретение и монтаж преобразователя ЭНИП-2 | шт |  | 75
20.3. | Приобретение провода ПУГВ | км |  | 0.09888
20.4. | Монтаж шкафа связи и контроля | комплект |  | 50
20.5. | Приобретение Шефмонтаж оборудования
21 | Комплексные работы по замене основного оборудования по г.Алматы и Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км шт компл. | 13,395 100 66 | 144 | 724069.1338 | 130458.95 | 724069.1338 | 130458.95
21.1. | Монтаж Фьюсевера | шт | 24
21.2. | Монтаж элегазовых выключателей | шт | 3
21.3. | Монтаж трансформатора ТМГ | шт | 73
21.4. | Монтаж КТПН | компл | 66
21.5. | Капитальный ремонт ВЛ | км | 11.871
21.6. | Капитальный ремонт КЛ | км | 1.524
21.7. | Монтаж разъединителя УХЛ2 | шт |  | 24
21.8. | Монтаж КСО | шт |  | 24
21.9. | Монтаж устройства комплектно-распределительного | шт |  | 69
21.10. | Демонтаж и монтаж подстанции трансформаторной 10 кВ | шт |  | 27
22 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. |  |  |  | 634260 | 167929.7699 | 634260 | 167929.7699
23 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | работа шт | 1 52 |  | 23618.6045 | 0 | 23618.6045
23.1. | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 6 |  | 1052.1 | 0 | 1052.1
23.2. | Амперметр (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 25 |  | 1504.1665 | 0 | 1504.1665
23.3. | Вольтметр (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 15 |  | 929.745 | 0 | 929.745
23.4. | Трансформатор напряжения (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 2 |  | 1137.062 | 0 | 1137.062
23.5. | Устройство зарядно-выпрямительное (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 4 |  | 14081 | 0 | 14081
23.6. | Оборудование ТП-4408 ул.Потанина 302 (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | работа | 1 |  | 4914.531 | 0 | 4914.531
24 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 7 | 7 | 2800 | 2610.23 | 2800 | 2610.23
24.1. | Ноутбук планшетный 7 штук (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 7 | 7 | 2800 | 2610.23 | 2800 | 2610.23
Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия
| г.Алматы |  |  |  | 9829973.4016 | 1035100.5755 | 9829973.4016 | 1035100.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация и реконструкция ПС в зоне г.Алматы
25 | «Перевод ПС-35/10кВ №133А «Орбита» в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ» | км шт компл. | 1 | 5,888 1 2 | 1291175 | 348821.7948 | 1291175 | 348821.7948
25.1. | Поставка устройств сбора данных телеметрии для РП (устройства данных телеметрии "Sigmeco") | компл. |  | 1
25.2. | Поставка устройств сбора данных телеметрии для ТП (устройства данных телеметрии "Sigmeco") | компл. |  | 1
25.3. | Приобретение кабеля силового AL/XLA | км |  | 5.8885
25.4. | Приобретение транформатора 630/6(10)/0,4 | шт |  | 1
26 | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | км | 62.13 |  | 1476954.823 | 0 | 1476954.823
26.1. | Замена провода | км | 62.13
Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы
27 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | шт | 1 |  | 300000 | 0 | 300000
28 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | шт | 1 |  | 100000 | 0 | 100000
29 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 378,609 122 |  | 4000000 | 0 | 4000000
29.1. | Замена КЛ 6кВ на 10кВ | км | 378.609
29.2. | Замена КТП | шт | 13
29.3. | Реконструкция оборудования ТП | шт | 109
30 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км шт | 8 | 19,202 131 | 2215388 | 652342.0373 | 2215388 | 652342.0373
30.1. | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ | км | 8
30.2. | Приобретение силового кабеля AL/XL/PE 1x400/70-10 | км |  | 19.202
30.3. | Приобретение соединительной муфты для одножильного кабеля 10 кB 400-630 мм2 CJH11.2405C | шт |  | 129
30.4. | Приобретение соединительной муфты для трехжильного кабеля 10 кВ 95-240 мм2 CJH33.2403C | шт |  | 2
31 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 2 |  | 347.1796 | 0 | 347.1796
31.1. | Приобретение и монтаж элегазовые колонковые выключатели 110 кВ, 2000А | компл. | 2
32 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 4 |  | 673.9279 | 0 | 673.9279
32.1. | Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 35 кВ (2500А) | компл. | 4
33 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) г.Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 12 |  | 9394.9613 | 0 | 9394.9613
33.1. | Приобретение и монтаж вакуумного выключателя 10 кВ | компл. | 12
34 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на №55И ПС «Панфиловская», ПС №29А «Узын Агаш», ПС №114 «Междуреченская», №121И ПС «Есик Западная», ПС №39И «БайдекеБи» Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. шт | 10 3 |  | 151810.6955 | 0 | 151810.6955
34.1. | Приобретение и монтаж блока измерительно-преоброзовательный РТВ | компл. | 10
34.2. | Приобретение и монтаж элегазовые выключатели 110 кВ | шт | 3
35 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 5 |  | 2932.0708 | 0 | 2932.0708
35.1. | Приобретение и монтаж выключателя ваккумный наружной установки с функцией АПВ | компл. | 5
36 | Замена аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ г. Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 586 |  | 247360 | 0 | 247360
37 | «Замена существующей КЛ-10 кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10 кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский район, п. Боралдай» (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км шт | 1,415 | 1,51 1 | 33936.7435 | 33936.7435 | 33936.7435 | 33936.7435
37.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10 кВ | км | 1.415 | 1.51
37.2. | Приобретение концевой муфты | шт |  | 1
| по Алматинской области |  |  |  | 4670913.3331 | 21208.688 | 4670913.3331 | 21208.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция и модернизации ПС в зоне Алматинской области
38 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | шт | 2 |  | 227603 | 0 | 227603
38.1 | Замена АТ-1 и АТ-2 2*63МВА на 2*125 МВА | шт | 2
Модернизация и реконструкция ЛЭП-35 и выше в зоне Алматинской области
39 | Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | км | 48.5 |  | 2000000 | 0 | 2000000
40 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А | км | 55.565 |  | 1000000 | 0 | 1000000
41 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | шт | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
Реконструкция и модернизация электрических сетей-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области
42 | Реконструкция и модернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | км шт | 16 3 |  | 160000 | 0 | 160000
42.1 | Замена ВЛ-0,4кВ на СИП | км | 16
42.2 | Установка ТП-10/0,4кВ | шт | 3
43 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) Алматинская область (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 12 | 1 | 4363.6535 | 2260.5931 | 4363.6535 | 2260.5931
43.1 | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 10 кВ | компл. | 12
43.2 | Монтаж вакуумного выключателя 10 кВ (установка под ключ с пуско-наладкой оборудования) | компл. |  | 1
44 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 8 |  | 790000 | 0 | 790000
44.1. | Приобретение элегазовые колонковые выключатели 110 кВ, 2000А (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 6
44.2. | Приобретение элегазовые колонковые выключатели типа LW30-252, 220кВ | компл. | 2
45 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт. | 47 | 41 | 36930.3816 | 18948.0949 | 36930.3816 | 18948.0949
45.1. | Замена КТПН | шт | 47 | 41
46 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-630/10 У2 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт. | 31 |  | 30576.2979 | 0 | 30576.2979
46.1. | Замена КТПН | шт | 31
47 | Замена аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 549 |  | 406440 | 0 | 406440
Дополнительные мероприятия на 2024 год
48 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ |  |  |  | 1128592 | 0 | 1128592
49 | Дополнительные мероприятия по статье "Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования" принятых на баланс АО "АЖК" бесхозных сетей |  |  |  | 671670.3054 | 0 | 671670.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы | км шт | 41 3 |  | 518443.7492 | 0 | 518443.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49.1. | РЭС-1 Оборудование ТП-1328 | шт | 1 |  | 10501.3301 | 0 | 10501.3301
49.2. | РЭС-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-1888 выход "Юго-Восток" | км | 0.64 |  | 4685.29 | 0 | 4685.29
49.3. | РЭС-2 КЛ-0,4 кВ ТП-2055 ж.д №66 ТП-2055 ж.д №110- ж.д .66 ж.д №66-ВРУ-0,4 кВ ж.д №110 - ВРУ-0,4 кВ | км | 0.35 |  | 13901.4152 | 0 | 13901.4152
49.4. | РЭС-2 КЛ-0,4 кВ ТП-2055 ж.д 77 ТП-2055- ж.д 110А - ж.д-77 ж.д 77 - ВРУ ж.д 110А - ВРУ ж.д 110 - ж.д 110А | км | 0.49 |  | 17005.7622 | 0 | 17005.7622
49.5. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3004 | км | 1.395 |  | 12417.7591 | 0 | 12417.7591
49.6. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3000 | км | 4.14 |  | 41580.4873 | 0 | 41580.4873
49.7. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3003 | км | 7.3 |  | 59208.6524 | 0 | 59208.6524
49.8. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3134 | км | 0.8 |  | 6565.6227 | 0 | 6565.6227
49.9. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | км | 3 |  | 23880.826 | 0 | 23880.826
49.10. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3022 | км | 3.4 |  | 27563.6495 | 0 | 27563.6495
49.11. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3017 | км | 2.76 |  | 21898.1089 | 0 | 21898.1089
49.12. | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3018 | км | 1.85 |  | 21671.5203 | 0 | 21671.5203
49.13. | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5099 | км | 2.14 |  | 19437.1822 | 0 | 19437.1822
49.14. | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5666 | км | 0.8 |  | 7723.5735 | 0 | 7723.5735
49.15. | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5090 | км | 1.74 |  | 16222.9458 | 0 | 16222.9458
49.16. | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5298 | км | 1.72 |  | 25074.4848 | 0 | 25074.4848
49.17. | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5668 | км | 2.72 |  | 30275.109 | 0 | 30275.109
49.18. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5124-к/я-3 | км | 0.138 |  | 3651.3313 | 0 | 3651.3313
49.19. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5385- к/я-7, ТП-5385- к/я-7а | км | 0.152 |  | 3537.3196 | 0 | 3537.3196
49.20. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5007-к/я школа | км | 0.1 |  | 2621.8853 | 0 | 2621.8853
49.21. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5119- ж/д-41-ГРЩ н.А, н.Б | км | 0.396 |  | 6814.2649 | 0 | 6814.2649
49.22. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5119- ж/д-46 ГРЩ-2 | км | 0.088 |  | 2116.0631 | 0 | 2116.0631
49.23. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5119- ж/д-46 ГРЩ-1 | км | 0.058 |  | 1372.1819 | 0 | 1372.1819
49.24. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5120- дет.сад ГРЩ | км | 0.15 |  | 3300.7901 | 0 | 3300.7901
49.25. | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5148- к/я-217В, ТП-5148- к/я-217Б | км | 0.155 |  | 3326.1158 | 0 | 3326.1158
49.26. | РЭС-5 КЛ-0,4 кВ ТП-5280- к/я-школа | км | 0.085 |  | 2284.9636 | 0 | 2284.9636
49.27. | РЭС-6 ВЛ-0,4 кВ ТП-6325 | км | 0.585 |  | 5897.0291 | 0 | 5897.0291
49.28. | РЭС-6 ВЛ-0,4 кВ ТП-6497 Юг | км | 2.32 |  | 22004.3063 | 0 | 22004.3063
49.29. | РЭС-6 КЛ-0,4кВ ТП-6141 КЯ-15 | км | 0.23 |  | 6964.83 | 0 | 6964.83
49.30. | РЭС-6 КЛ-0,4кВ ТП-6141 КЯ-16 | км | 0.245 |  | 7305.1571 | 0 | 7305.1571
49.31. | РЭС-6 Оборудование ТП-6496 | шт | 1 |  | 23851.64 | 0 | 23851.64
49.32. | РЭС-6 Оборудование ТП-6551 | шт | 1 |  | 24441.4875 | 0 | 24441.4875
49.33. | РЭС-7 КЛ-0,4кВ ТП-7534 | км | 0.071 |  | 1522.4907 | 0 | 1522.4907
49.34. | РЭС-7 КЛ-0,4кВ ТП-7355 | км | 0.33 |  | 6961.4494 | 0 | 6961.4494
49.35. | РЭС-7 КЛ-0,4кВ ТП-7424 | км | 0.6 |  | 10831.4218 | 0 | 10831.4218
49.36. | РЭС-7 КЛ-0,4кВ ТП-7280 | км | 0.245 |  | 5161.2003 | 0 | 5161.2003
49.37. | РЭС-7 КЛ-0,4кВ ТП-7267 | км | 0.3 |  | 6099.809 | 0 | 6099.809
49.38. | РЭС-7 КЛ-0,4кВ ТП-7265 | км | 0.4 |  | 8764.2934 | 0 | 8764.2934
| Алматинская область | км | 24.82 |  | 153226.5562 | 0 | 153226.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49.39. | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1319 | км | 3.5 |  | 14162.8247 | 0 | 14162.8247
49.40. | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-549 | км | 3.5 |  | 14162.8247 | 0 | 14162.8247
49.41. | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-847 | км | 3.5 |  | 4674.7949 | 0 | 4674.7949
49.42. | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-824 | км | 3 |  | 21413.4451 | 0 | 21413.4451
49.43. | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1643 | км | 2.14 |  | 23146.7514 | 0 | 23146.7514
49.44. | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1214 | км | 0.72 |  | 6858.6868 | 0 | 6858.6868
49.45. | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-305 | км | 1.36 |  | 11341.7331 | 0 | 11341.7331
49.46. | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1370 | км | 0.5 |  | 3555.3085 | 0 | 3555.3085
49.47. | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-309 | км | 1.4 |  | 10083.9793 | 0 | 10083.9793
49.48. | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1315 | км | 5.2 |  | 43826.2076 | 0 | 43826.2076
| Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [6 empty] | Сагымбеков Ж.Б.
| Управляющий директор по строительству и ремонту | [6 empty] | Жакупбеков Н.Е.
| Начальник производственно-технического управления | [6 empty] | Ерікұлы А.
| И.о. Начальника управления строительства | [6 empty] | Рахимбаева И.Т.
| И.о. Начальника управления перспективного развития | [6 empty] | Турсынбай Ж.Е.
Исполнитель: Темиржанова Э.Б.
вн.т. 2431
etemirzhanova@azhk.kz