## Лист1 (2)
Отчет по исполнению Протокольного поручения технического совещания от 24.07.2025 года по состоянию на 05.09.2025 года
| Номер в Протоколе | Поручения | Ответственый руководитель | Срок исполнения согласно Протокола | Установленный срок ГИ | Установленный срок согласно Куглого стола | Отчет
№
| 1 | Дать предложения по изменению организационной структуры производственного блока. | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер Сагымбеков Ж.Б | 31.08.2025г | 2025-08-27 | 2025-09-06 | Не исполнено. Исполнительными директорами и начальниками управлений не предоставлены предложения в установленный срок
Управляющему директору по корпоративному развитию Оксикбаеву Н.С
| 2.1 | Пересмотреть «Единую техническую политику АО АЖК» в соответствии с современными требованиями, включающие передовые технологии и применение современного оборудования: | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер Сагымбеков Ж.Б | 30.09.2025г | 30.09.2025г | 15.09.2025г | Риски не исполнения. Не предоставлены отчёты о ходе реализации поручений
1 |  | в части диагностики оборудования - разработать критерии оценки результатов диагностических обследований для проведения регламентных ремонтно-эксплуатационных работ на основе оценки текущего технического состояния |  |  |  | 2025-09-25
2 |  | оценку технического состояния энергооборудования производить в зависимости от результатов диагностики и по их результатам определять сроки и объемы ремонтных и профилактических работ.
3 | 2.2 | Изучить опыт передовых компаний по применению неразрушающих методов диагностики с прогнозированием состояния изоляции кабельных сетей и разработать необходимую техническую документацию по их применению. | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер Сагымбеков Ж.Б | 30.09.2025г | 30.09.2025г | 15.09.2025г | Риски не исполнения. Не предоставлены отчёты о ходе реализации поручений
4 | 2.3 | Все инновационные проекты, а также проекты по реконструкции и модернизации электрических сетей после окончания первого этапа модернизации, реконструкции, внедрения инновацией в обязательном порядке выполнять анализ эффективности и на основании анализа принимать решение о дальнейшем внедрении. | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер Сагымбеков Ж.Б | 30.07.2025г | 30.07.2025г и на постоянной основе |  | Принято к исполнению
5 | 2.4 | Реконструкцию и модернизацию распределительных сетей 6-10 кВ в АО «АЖК» необходимо выполнять только на основе Интеллектуальных сетей «Smart Grid». Интеллектуальные сети «Smart Grid» позволят снизить объем отключения потребителей в 3-5 раз, время восстановления электроснабжения позволяет снизить с 2-3 часов до 0,5 часа. | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер Сагымбеков Ж.Б | 30.07.2025г | 30.07.2025г | 2025-09-07 | Исполнено. 04.09.2025 года ОДУ провёл альтернативную презентацию по теме «Smart Grid»
6 | 3.1 | «Обследование и оценка технического состояния ВЛ и ПС 35-110-200кВ с разработкой ТЭО «Реабилитация электрических сетей АО «АЖК»; | Исполнительному директору по строительству и ремонту Жакупбекову Н.Е | 30.07.2025г | 30.07.2025г и на постоянной основе |  | Поручение исполнено в установленный срок
7 | 3.2 | по разработке проекта по созданию программно-технического комплекса и биллинговой информационной системы. | Исполнительному директору по строительству и ремонту Жакупбекову Н.Е | 30.07.2025г | 30.07.2025г
8 | 4 | для достижения поставленных целей и целевых показателей Национального проекта и Инвестиционной программы подготовить комплексный план (дорожную карту) по обучению и повышению квалификации персонала по работе и обслуживанию нового оборудования и новым технологиям. Предложения вынести для обсуждения на Техническом совете. | Исполнительному директору по оперативной работе Нурахманову Б.Т. | 15.08.2025 г. | 15.08.2025 г .В ОДУ посредством СЗ | 05.09.2025г | Не исполнено в установленный срок. Дополнительно поручено Беркутову К.Ж. консолидировать ответы всех подразделений для представления
Исполнительному директору УГЭРС Муханову А.М.,
Исполнительному директору УЭСО Оспанкулову Н.А.
Исполнительному директору по производству Алимханов Б.А.
| 7 | взять под личный контроль недопустимо высокую аварийность по ВЛ-110кВ №131А. | Исполнительному директору УЭСО Оспанкулову Н.А., |  | В ОДУ посредством СЗ | 29.08.2025г. | Отчет предостален только 03.09.2025г
9 | 8 | еженедельно на производственных совещаниях докладывать о ходе устранения дефектов (по Журналу дефектов и журналу аварийных отключений) | И.о. начальника УКНиОТ | 25.07.2025 г. | 25.07.2025 г. В ОДУ посредством СЗ | 05.09.2025г | Исполнено в установленный срок
10 | 9.1.1 | провести аналитику по потребителям, нарушающим режим потребления и принять соответствующие меры, исключающие превышение разрешенной мощности | Исполнительному директору УГЭРС Муханову А.М., | 13.08.2025г | 13.08.2025г | 29.08.2025г. | Консолидированные ответы о выполнении всеми РЭСами города и области от УГЭРС и УЭСО не предоставлены
Исполнительному директору УЭСО Оспанкулову Н.А.,
11 | 9.1.2 и 9.1.3 | • при необходимости инициировать процедуры по корректировке выданных технических условий • рассмотреть возможность применения автоматики разгрузки присоединений на величину разрешенной мощности по ТУ | Исполнительному директору УГЭРС Муханову А.М., | 22.08.2025г | 22.08.2025г
Исполнительному директору УЭСО Оспанкулову Н.А.,
12 | 9.2 | восстановить базу данных по крупным потребителям, у которых отсутствуют технические условия | Начальнику УТУ Курбанову А.Ж. | 22.08.2025г. | 22.08.2025г. | 29.08.2025г. | Роабота не завершена. Запрошена дополнительная информация в филиале
14 | 10 | дать предложения по повышению уровня подготовки персонала и улучшению работы учебного центра АО «АЖК». | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер Сагымбеков Ж.Б | 15.08.2025г. | 15.08.2025г. | 05.09.2025г | не выполнено
Руководителю учебного центра Беркутову К.Ж
15 | 11 | провести внеочередную аттестацию производственного персонала АО «АЖК» в соответствии с «Правилами проведения аттестации работников АО «АЖК» | И.о начальника УРЧР Болсынбаевой М.М. | 31.12.2025г | 31.12.2025г | 15.09.2025г. | Приказа на стадии согласовани
16 | 12 | в связи с недопустимыми перегрузками в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, приостановить выдачу технических условий на подключение новых потребителей с мощностью свыше 5 кВт до устранения перегрузок и проведения соответствующих мероприятий по усилению сети. | Начальнику УТУ Курбанову А.Ж.: |  |  | 05.09.2025г | Обеспечивается выдача ТУ с включением обоснованных требований по усилению электрических сетей.
13 | 13 | Учитывая высокий уровень аварийности оборудования связи и телемеханики проанализировать причины повреждаемости и принять соответствующие меры в срок | начальнику УТК Бектурсынову М.А | 01.08.2025 г. | 01.08.2025 г. |  | Исполнено в установленный срок
И.о. начальника УКНиОТ
| 14. | • Учитывая богатую историю Алматинского региона, с целью сохранения исторического наследия, поддержания корпоративных традиций и правопреемственности, создать Музей АО «АЖК». • Разработать концепцию и экспозиционный план музея, включающий архивные материалы, фотодокументы, образцы оборудования и макеты объектов компании. • Подготовить план мероприятий по популяризации истории АО «АЖК» среди сотрудников, партнёров и общественности. | Управляющему директору по корпоративному развитию Оксикбаеву Н.С | 2025-10-31 |  | 15.09.2025г | В работе. Дополнитель поручено всем Исполнительным директорам и начальникам всех управлений необходимо направить свои предложения по созданию музея АО «АЖК», с предоставлением возможных экспонатов (макетов), архивных документов: исторических материалов, фотодокументов. Также представить концепцию размещения и оформления музейной экспозиции.
Пресс-секретарю Кабылкаевой К.М.
Заместитель начальника ОДУ по оперативной работе Бабенцов Б.Б.