## Исполнение ИП за 3кв.2025г.
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартала 2025 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии.
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | собственные средства |  | заемные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ВСЕГО на 2025 год |  |  |  | 49155235.5616 | 12636225.5912 | 49155235.8616 | 12636225.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденная инвестиционная программа на 2025 год |  |  |  | 20728511.5977 | 9337248.0301 | 20728511.5977 | 9337248.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции" |  |  |  | 17277728.2638 | 3284173.9057 | 17277728.5638 | 3284173.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции" |  |  |  | 1429240.3324 | 0 | 1429240.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" |  |  |  | 9719755.3678 | 14803.6554 | 9719755.3678 | 14803.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10021895.001 | 1856661.933 | 10021895.001 | 1856661.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  | 2490670.521 | 0 | 2490670.521
1.1. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
1.2. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики, организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
2 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 1 |  | 1011738.1827 | 0 | 1011738.1827
2.1. | Строительство ЗРУ-10кВ | шт | 1
3 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 2,429 5 |  | 1328119.57 | 0 | 1328119.57
3.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 2.429
3.2. | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВс установкой необходимого количства линейных ячеек в ТП-2044, ТП-2070, ТП-2362, ТП-2181, ТП-2056 | шт | 5
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 13,7 14 |  | 1422428.73 | 0 | 1422428.73
4.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 13.7
4.2. | Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП | шт | 14
5 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | 246 |  | 2900000 | 0 | 2900000
5.1 | Установка систем телемеханики в ТП города | компл | 246
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 297978.486 | 152866.5648 | 297978.486 | 152866.5648
6.1 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 5.341 | 6.186
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 490164.1414 | 290109.362 | 490164.1414 | 290109.362
7.1 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 1.025 | 5.479 | 0
7.2 | Замена ТП с установкой КТПБ | комлект | 9 | 9 | 0
8 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ой этап |  |  |  | 0 | 1413686.0061 |  | 1413686.0061
8.1 | Приобретение кабеля 10 кВ | км |  | 35.56
8.2 | Приобретение Щит постоянного тока BENNING | компл |  | 1
9 | Разработка ПСД «Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД |  |  | 5000 | 0 | 5000
10 | Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесагаш" (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД |  |  | 5000 | 0 | 5000
11 | Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД |  |  | 16900.53 | 0 | 16900.53
12 | Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД |  |  | 25206.69 | 0 | 25206.69
13 | Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД |  |  | 28688.15 | 0 | 28688.15
| по Алматинской области |  |  |  | 9936464.4275 | 7127635.1112 | 9936464.4275 | 7127635.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 4.47 |  | 1637069.6525 | 0 | 1637069.6525
14.1 | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительсво ЛЭП | км | 4.47
15 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 48,143 12 |  | 2529380.39 | 0 | 2529380.39
15.1 | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 27.302
15.2 | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 21.841
15.3 | Дополнительно устанавливаемые ТП-10/0,4кВ | шт | 11
15.4 | Установка ячейки в КРУН-10кВ ПС-124А | шт | 1
16 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 123,966 1 |  | 1526104.59 | 0 | 1526104.59
16.1 | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 109.293
16.2 | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 14.673
16.3 | Строительство нового РП-10кВ | шт | 1
17 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км шт | 34.8281 |  | 1043075.34 | 0 | 1043075.34
17.1 | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 12.213
17.2 | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 22.145
17.3 | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 0.47
17.4 | Строительство нового РП-10кВ | шт | 1
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 |  | 3155136 | 0 | 3155136
18.1 | Закуп и монтаж втоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой ТТ на 110/35/10/6кВ на ПС области с установкой системы телемеханники | комплект | 18
19 | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) | шт |  | 825 | 0 | 6997767.8595 |  | 6997767.8595
20 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. |  |  |  | 653288 | 205642.027 | 653288 | 205642.027
21 | Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туймебаев» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 45698.455 | 129867.2517 | 45698.455 | 129867.2517
21.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД |  | 1
21.2 | Поставка Линейно-подвесной арматуры | комплект |  | 139
21.3 | Приобретение проводов ВЛ СИП 3 | км |  | 16.769
21.4 | Поставка опор | шт |  | 210
22 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 116864.1692 | 89429.459 | 116864.1692 | 89429.459
22.1 | Модем с интерфейсами RS-232/422/485 с расширенным диапазоном температур | Штука |  |  | 0 | 0
22.2 | Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. | Штука | 1 |  | 525 | 574 | 525 | 574
22.3 | Маршрутизатор нижнего класса | Штука | 4 |  | 7200 | 8316 | 7200 | 8316
22.4 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35У1 | Штука | 3 |  | 1557.579 | 1863 | 1557.579 | 1863
22.5 | Устройство защиты Микропроцессорное реле напряжения | Штука | 1 |  | 1193.27 | 585 | 1193.27 | 585
22.6 | Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д. | Штука | 1 |  | 1076.355 | 1240 | 1076.355 | 1240
22.7 | Шкаф оперативного тока для распределительного устройства | Штука | 3 |  | 28460.5 | 0 | 28460.5
22.8 | Ремонт ВЛ-10кВ ф.14-93И уч. Ойкарагай | работа | 1 |  | 76851.4652 | 76851.459 | 76851.4652 | 76851.459
23 | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  | 0 | 57879.5 | 0 | 57879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 | Камера цифровая (налобная экшн-камера) 17 шт.+67шт.=84шт. | Штука |  |  | 0 | 5973.8 |  | 5973.8
23.2 | Программное обеспечение, обновление программного-вычислительного комплекса АНАРЭС |  |  |  | 0 | 51905.7 |  | 51905.7
Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции".
| Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции" |  |  |  | 17277728.2638 | 3284173.9057 | 17277728.5638 | 3284173.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Алматы |  |  |  | 14721049.5638 | 3211896.2275 | 14721049.5638 | 3211896.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы
24 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» |  |  |  | 4375181 | 1325501.3002 | 4375181 | 1325501.3002
24.1 | Замена КЛ 6кВ на 10кВ | км | 332.3 | 46.34
24.2 | Замена КТП | шт | 46 | 6
24.3 | Приобретение кабеля 10 кВ | км |  | 14.359
24.4 | Реконструкция оборудования ТП | шт | 124
25 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» |  |  |  | 4359571 | 0 | 4359571
25.1 | Замена ВЛ - 0,4кВ на СИП | км | 399.052
25.2 | Замена КТП | шт | 90
25.3 | Реконструкция ТП | шт | 27
25.4 | Установка дополнительных ТП | шт | 25
26 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» |  |  |  | 3000000 | 0 | 3000000
26.1 | Замена КЛ 6кВ на 10кВ | км | 378.6
26.2 | Замена КТП | шт | 13
26.3 | Реконструкция оборудования ТП | шт | 109
27 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ |  |  |  | 2742517 | 1477099.7591 | 2742517 | 1477099.7591
27.1 | Приобретение кабеля 10 кВ | км |  | 30.4029
27.2 | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ | км | 9 | 16.819
28 | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
28.1 | Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0.5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кГц ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | шт | 8
29 | Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 88765.702 | 21264.343 | 88765.702 | 21264.343
29.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД |  | 1
29.2 | Поставка кабельно-проводниковой продукции | комлект
30 | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 34544.174 | 18532.149 | 34544.174 | 18532.149
30.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД |  | 1 | 0
30.2 | Поставка кабельно-проводниковой продукции | комлект |  |  | 0
31 | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 43509.2538 | 51467.2085 | 43509.2538 | 51467.2085
31.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД |  | 1 | 0
31.2 | Поставка кабельно-проводниковой продукции | комлект |  |  | 0
32 | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 29961.434 | 318031.4677 | 29961.434 | 318031.4677
32.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД |  |  | 0
32.2 | Приобретение кабеля 10 кВ | км |  | 5.896
32.3 | Поставка кабельно-проводниковой продукции | комлект |  |  | 0
33 | Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД |  |  | 17000 | 0 | 17000
| по Алматинской области |  |  |  | 2556679 | 72277.6782 | 2556679 | 72277.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" |  |  |  | 2556679 | 0 | 2556679
34.1 | Перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ | км | 12.78
35 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов |  |  |  | 0 | 72277.6782 |  | 72277.6782
35.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД |  | 1
Утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции".
[5 empty] | 1429240.3324 |  | 1429240.3324
36 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ |  |  |  | 767045 | 0 | 767045
37 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
37.1 | Шкаф ТМ Sigmeco (1350х800х300)
38 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (принятых на баланс АО "АЖК" бесхозных сетей) |  |  |  | 632195.3324 | 0 | 632195.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 632195.3324 | 0 | 632195.3324 | 0
38.1 | РЭС-3 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-3132 | км | 7.5 |  | 73994.1727 |  | 73994.1727
38.2 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3019 | км | 1.677 |  | 12823.0956 |  | 12823.0956
38.3 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3502 | км | 5.5 |  | 41322.8834 |  | 41322.8834
38.4 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3023 | км | 2.8 |  | 23526.2123 |  | 23526.2123
38.5 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3026 | км | 2.7 |  | 23206.1694 |  | 23206.1694
38.6 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3107 | км | 2.065 |  | 20960.4963 |  | 20960.4963
38.7 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3606 | км | 1.47 |  | 15879.9908 |  | 15879.9908
38.8 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3028 | км | 3.64 |  | 34507.7225 |  | 34507.7225
38.9 | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3432 | км | 3 |  | 32246.9134 |  | 32246.9134
38.10 | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5086 | км | 2.92 |  | 32000.5676 |  | 32000.5676
38.11 | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5050 | км | 1.2 |  | 18317.2957 |  | 18317.2957
38.12 | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5046 | км | 0.91 |  | 10549.4684 |  | 10549.4684
38.13 | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5144 | км | 0.4 |  | 7639.7995 |  | 7639.7995
38.14 | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5202 | км | 0.14 |  | 2389.0026 |  | 2389.0026
38.15 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-556- ВРУ ж/д-35, ТП-556- к/я-34 | км | 0.326 |  | 8418.3089 |  | 8418.3089
38.16 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5333- ГРЩ-1, ТП-5333- ГРЩ-2 | км | 0.376 |  | 8718.5447 |  | 8718.5447
38.17 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10 | км | 0.511 |  | 13043.1417 |  | 13043.1417
38.18 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой | км | 0.568 |  | 11994.2357 |  | 11994.2357
38.19 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-690-к/я-19а, ТП-690-к/я-2, к/я-2-к/я-19а | км | 0.52 |  | 11638.273 |  | 11638.273
38.20 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-47 | км | 0.3 |  | 5801.0365 |  | 5801.0365
38.21 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-27 | км | 0.2 |  | 4089.2181 |  | 4089.2181
38.22 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013- к/я-41 | км | 0.19 |  | 4205.2479 |  | 4205.2479
38.23 | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013 к/я-41-к/я-51 | км | 0.284 |  | 5745.1193 |  | 5745.1193
38.24 | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6217 | км | 3.8 |  | 50921.0296 |  | 50921.0296
38.25 | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6497 | км | 1.28 |  | 15922.3326 |  | 15922.3326
38.26 | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 | км | 2.08 |  | 23629.9248 |  | 23629.9248
38.27 | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 Восток | км | 1.16 |  | 13726.0908 |  | 13726.0908
38.28 | РЭС-6 КЛ-0,4 кВ кВ ТП-6078 КЯ-1 | км | 0.14 |  | 4857.148 |  | 4857.148
38.29 | РЭС-6 Оборудование ТП-6246 | шт | 1 |  | 31427.431 |  | 31427.431
38.30 | РЭС-6 Оборудование ТП-6497 | шт | 1 |  | 28585.4048 |  | 28585.4048
38.31 | РЭС-6 Оборудование ТП-6547 | шт | 1 |  | 10095.8334 |  | 10095.8334
38.32 | РЭС-7 ТП-7278 | км | 0.285 |  | 7185.3952 |  | 7185.3952
38.33 | РЭС-7 ТП-7351 | км | 0.28 |  | 6180.5597 |  | 6180.5597
38.34 | РЭС-7 ТП-7529 | км | 0.265 |  | 6372.657 |  | 6372.657
38.35 | РЭС-7 ТП-7512 | км | 0.245 |  | 5946.2824 |  | 5946.2824
38.36 | РЭС-7 ТП-7310 | км | 0.19 |  | 4328.3269 |  | 4328.3269
Утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".
| Утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" |  |  |  | 9719755.3678 | 14803.6554 | 9719755.3678 | 14803.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 1996740.3652 | 14803.6554 | 1996740.3652 | 14803.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-47А», РЭС-1 город Алматы, Алатауский район | км | 12.988 |  | 524556.9098 | 0 | 524556.9098
39.1 | ВЛ-0,4 кВ |  | 11.587
39.2 | КЛ-10 кВ |  | 1.401
39.3 | ВЛ-10 кВ |  | 0.022
39.4 | КЛ-0,4 кВ |  | 0.205
40 | Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район
40.1 | Проектно-изыскательные работы (ПСД) |  |  | работа | 0 | 3000 |  | 3000
40.2 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы |  |  | услуга | 0 | 2000.3148 |  | 2000.3148
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район | км | 12.662 |  | 638066.1 | 0 | 638066.1
41.1 | ВЛ-0,4 кВ |  | 12.235
41.2 | КЛ-0,4 кВ |  | 0.427
42 | Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район
42.1 | Проектно-изыскательные работы (ПСД) |  |  | работа | 0 | 3000 |  | 3000
42.2 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы |  |  | услуга | 0 | 1775.6793 |  | 1775.6793
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район | км | 17.255 |  | 834117.3554 | 0 | 834117.3554
43.1 | ВЛ-0,4 кВ |  | 16.968
43.2 | КЛ-10 кВ |  | 0.06
43.3 | ВЛ-10 кВ |  | 0.06
43.4 | КЛ-0,4 кВ |  | 0.227
44 | Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район
44.1 | Проектно-изыскательные работы (ПСД) |  |  | работа | 0 | 3000 |  | 3000
44.2 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы |  |  | услуга | 0 | 2027.6613 |  | 2027.6613
| по Алматинской области |  |  |  | 7723015.0026 | 0 | 7723015.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Строительство ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А" село Топар, Балхашский район" | км | 6.089 |  | 123015 | 0 | 123015
45.1 | ВЛ-10 кВ |  | 6.089
46 | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) | шт | 896 |  | 7600000.0026 | 0 | 7600000.0026
46.1 | АИИС КТУЭ и УТМ | шт | 896