## Приложение 5 (4)
Приложение 5
[26 empty] | к Правилам осуществления | Реконструкция распределительных электрических сетей | 16396251.6009 | 15981742.1346 | 16396.2516 | 15981.7421 | -414.5095 | 97.47%
[26 empty] | деятельности субъектами | Строительство реконструкция ЛЭП | 2729629.2688 | 2621751.4695 | 2729.6293 | 2621.7515 | -107.8778 | 96.05%
[26 empty] | естественных монополий | Строительство, Реконструкция ПС | 971504.4426 | 822994.9538 | 971.5044 | 822.995 | -148.5095 | 84.71%
[27 empty] | Внедрение SCADA, АСКУЭ | 22656392.8721 | 22628615.9346 | 22656.3929 | 22628.6159 | -27.7769 | 99.88%
[26 empty] | Форма 1 | Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности |  |  | 0 | 0 | 0 | -
[27 empty] | Приобретение основных средств и нематериальных активов | 3100421.9468 | 3097202.4496 | 3100.4219 | 3097.2024 | -3.2195 | 99.9%
[11 empty] | Информация | [15 empty] | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | 1395307.4414 | 1396348.107 | 1395.3074 | 1396.3481 | 1.0407 | 100.1%
[11 empty] | об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам | [16 empty] | 47249507.5727 | 46548655.0491 | 47249.5076 | 46548.655 | -700.8525 | 98.52%
[11 empty] | 2025 года | [16 empty] | 47055183.1679 | 46354330.6443 | 47055.1832 | 46354.3306 | -700.8525 | 98.51%
[11 empty] | АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии | [17 empty] | 194324.4048 |  | 194.3244 | 194.3244 | -
[11 empty] | (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности) | [21 empty] | 100%
1.489%
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | план 2024 года (ТС утверж) | фактические потери 1 полугодия 2025 года | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  | в приложении к настоящему отчету | 360189.777 | 342180.2882 | -18009.4888 | Экономия по итогам тендера. | 342180.2882 |  |  |  |  | 9258607.91 | 9946992.359 | [7 empty] | По итогам 2025 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 9 946 992,359 тыс.кВт.час, что больше объемов 2024 года (9 258 607,910 тыс.кВт.час) на 688 384,449 тыс.кВт.час или 7,44%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2025 году по отношению к 2024 году повлияли следующие факторы: 1. Потребление электроэнергии Алматинского энергоузла в значительной степени зависит от температурных условий. В 2025 году среднегодовая температура наружного воздуха составила +12,8 °C, что на 1,5 °C выше уровня 2024 года (+11,3 °C).Зависимость потребления электроэнергии от температуры носит двусторонний характер: при понижении температуры на 1 °C потребление увеличивается ориентировочно на 1,5–2 % за счёт роста отопительной нагрузки, при повышении температуры — за счёт увеличения электропотребления систем кондиционирования и охлаждения. Несмотря на более высокую среднегодовую температуру, в 2025 году наблюдались как периоды пониженных температур в зимние месяцы, так и существенно более жаркие условия в летний период по сравнению с 2024 годом. Особенно заметное превышение температур отмечено в мае, июле и сентябре 2025 года. Повышенные температуры в летний период привели к росту нагрузок, обусловленных массовым использованием систем кондиционирования воздуха в жилом, общественно-деловом и промышленном секторах. В совокупности указанные факторы стали одной из причин увеличения потребления электроэнергии в Алматинском энергоузле в 2025 году. 2. Развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий. 3. Рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей. За 12 месяцев 2025 года количество выданных технических условий в АО «АЖК» составляет 25 885 шт, с мощностью – 1 984,908 МВт. 4. Рост нагрузок, развитие города Конаев, который в настоящее время является областным центром. Активное расширение города, строительство новых объектов и развитие электрических сетей приводят к увеличению потребности в электроэнергии. Наряду с ростом жилой и социальной застройки ведётся развитие индустриально-промышленной зоны, что приводит к существенному увеличению электрических нагрузок и необходимости развития сетевой инфраструктуры. С учетом многолетней статистики можно отметить, что, в энергетике РК нормальный прирост За последние годы произошло изменение структуры потребления потребителей Алматинского энергоузла. Объемы потребления в секторе промышленного производства снизились, сохраняется тенденция увеличения нагрузки бытовых потребителей (население, увеличение электропотребления на обогрев, кондиционирование, освещение улиц, рекламы, парка электробытовых приборов, все вновь строящееся жилые комплексы по г. Алматы не подключены к газу, а используют для бытовых нужд электроэнергию). Также потребление бытового сектора (до 98% от общего потребления) сильно зависит от температуры окружающего воздуха и изменения метеоусловий в течение суток.
2 |  | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турксиб") | комплект | приобретение и монтаж дугогасящих реакторов-4 комл. | приобретение и монтаж дугогасящих реакторов-4 комл. |  |  | 404036.9874 | 404036.9874 | 0 |  | 404036.9874
|  |  | комплект | приобретение и монтаж токоограничивающего реактора - 1 компл. | приобретение и монтаж токоограничивающего реактора - 2 компл. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. |  | приобретение и монтаж трансформатора напряжения однофазный 6кВ - 2 шт.
|  |  | шт. | приобретение и монтаж промышленного коммутатора Reson24X - 1 шт. | приобретение и монтаж промышленного коммутатора Reson24X - 1 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж шкафа наружной установки ШНУ-1-63-73 - 2 шт. | приобретение и монтаж шкафа наружной установки ШНУ-1-63-73 - 2 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | комплект | приобретение и монтаж Шкафа УСПД - 1 компл. | приобретение и монтаж Шкафа УСПД - 1 компл. |  |  |  |  | 0
3 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | шт | Монтаж Устройств защиты - 237 шт. | Монтаж Устройств защиты - 237 шт. |  |  | 446934.617 | 446770.0829 | -164.5341 | Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией. | 446770.0829
4 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 5,341 км | Прокладка кабеля 10 кВ - 27,594 км |  |  | 943298.226 | 715014.5122 | -228283.7137 | Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией. |  | 715014.5122
5 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 1,025 км. | Прокладка кабеля 10 кВ - 6,362 км. |  |  | 490164.1414 | 315602.899 | -174561.2425 | Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией. | 315602.899
|  |  | комлект | Замена ТП с установкой КТПБ - 9 компл. | Замена ТП с установкой КТПБ - 9 компл. |  |  |  |  | 0
6 |  | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км | приобретение силового кабеля 10 кВ - 14.3 км | приобретение силового кабеля 10 кВ - 96,569 км |  |  | 2472472.8607 | 2472472.8607 | 7.1013e-07 |  | 2278148.4559 |  |  |  | 194324.4048
|  |  | шт | реконструкция ТП - 4 шт. | реконструкция ТП - 4 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | замена КТП - 6 шт. | замена КТП - 6 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | км | прокладка КЛ-10 кВ - 138 км | прокладка КЛ-10 кВ - 26,456 км |  |  |  |  | 0
7 |  | Корректировка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 13054.2408 | 13054.2408 | -3.5714e-06 |  | 13054.2408
8 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" 1 - этап (РЭС-2 и РЭС-1). | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 20636.6768 | 20636.6768 | 0 |  | 20636.6768
9 |  | Разработка ПСД «Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ» (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 112877.7993 | 5000 | -107877.7993 | Между АО «АЖК» и ТОО «АлатауЭнергоПроект» заключен договор №1096676/2025/1 от 09.06.2025 года (далее – Договор) с подрядной организацией, на сумму 112 877,799 тыс. тенге без НДС. Окончание срока действия Договора – 31.12.2025 года. Общая сумма освоения в 2025 году составила 5 000,000 тыс. тенге (без учёта НДС), сумма не освоения в отчетном году составляет 107 877,799 тыс. тенге (без учета НДС). На основании п.7.2.1. Договора «В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора». В связи со срывом сроков завершения работ и предоставления проектно-сметной документации, к подрядной организации с 01.01.2026 года применены штрафные санкции, предусмотренные Договором. В свою очередь, ТОО «АлатауЭнергоПроект», на основании письма исх. №00232 от 29.12.2025 года, не возражает против применения штрафных санкций, предусмотренных Договором. При этом применение штрафных санкций не освобождает ТОО «АлатауЭнергоПроект» от исполнения обязательств по Договору. Окончание работ запланировано в I квартале 2026 года. | 5000
10 |  | Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесагаш" (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000
11 |  | Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО АЖК» (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 121686.0181 | 121686.0181 | 0 |  | 121686.0181
12 |  | Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 114210.4813 | 114210.4813 | 0 |  | 114210.4813
13 |  | Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 138600 | 138600 | 0 |  | 138600
14 |  | ТЭО «Реабилитация электрических сетей ВЛ/ПС 220-110-35кВ АО «АЖК» с оценкой технического состояния электрических сетей | ТЭО | ТЭО |  |  |  | 50000 |  | -50000 | На стадии подготовки конкурсной документации специалистами АО «Самрук-Энерго» были даны замечания и поручения внести необходимые дополнения и изменения. Внесенные изменения повлекли необходимость корректировки наименования мероприятия с соответствующим изменением в инвестиционной программе. Учитывая внесенные изменения, возникла необходимость повторного формирования конкурсной документации, в том числе запроса новых коммерческих предложений. В связи с возникшими обстоятельствами, повлиявшими на сроки реализации проекта, АО «АЖК» в соответствии с пунктом 364 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, направлена заявка в уполномоченный орган на перенос сроков исполнения мероприятия. По результатам рассмотрения заявки в переносе сроков по данному мероприятию отказано.
15 |  | Устройство защиты "SiGMECO" | шт | 519 шт. | 519 шт. |  |  | 4904550 | 4904550 | 0 |  | 4904550
16 |  | Работы по созданию (разработке) информационной системы для проведения предпроектного обследования бизнес-процессов для перехода на новую систему класса ERP с разработкой технического задания |  | техническое задание | техническое задание |  |  | 127824.125 | 127824.125 | 0 |  | 127824.125
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 10725535.9507 | 10146639.1723 | -578896.7784 | 0 | 9237300.2554 | 715014.5122 | 0 | 0 | 194324.4048 | 9258607.91 | 9946992.359 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Алматинская область
17 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ №68И «Шелек»" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 5000 | 4500 | -500 | Экономия по итогам тендера. |  | 4500 | [5 empty] | 85.3% | 84.4% | [5 empty] | В соответствии с утвержденным Приказом Министра энергетики РК №311от 16.09.2020 года, была разработана новая методика расчета «Методические рекомендации по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», согласно которой выполнена работа по расчету износа основного электрооборудования. Общий физический износ основного электросетевого оборудования АО АО «АЖК» на 2021 год составлял 93,34%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой методике показывал, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означало, что учитывался реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. По итогам исполнения инвестиционной программы АО «АЖК», износ на 2022г. составлял 92,67%, на 2023г. 91,25%, на 2024г. 88,8%. В связи с тем, что 31.01.2025г. была утверждена новая методика расчета, в которой при превышении нормативного срока службы принимается значение равное нормативному сроку службы, при перерасчете износ на 2024г. составил 85,3% (или 88,8% по предыдущей методике). На 2025г. уровень износа составил 84,4%.
18 |  | Разработка землеустроительных и земельно-кадастровых работ по отводу земельных участков по проекту «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» (продолжение) |  | Землеустроительный проект | Землеустроительный проект |  |  | 5805 | 5805 | 0 |  | 0 | 5805
19 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А" (продолжение) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 88147.6851 | 88147.6851 | 0 |  | 88147.6851
20 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | шт. | приобретение и монтаж ВЧ заградителя ВЗ-630-0,5 160-1000 кГц - 14 шт. | приобретение и монтаж ВЧ заградителя ВЗ-630-0,5 160-1000 кГц - 14 шт. |  |  | 770867.1576 | 745668.5323 | -25198.6253 | Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией. |  | 745668.5323
|  |  | шт. | приобретение и монтаж фильтра присоединения ФП-6400 56-1000кГц - 14 шт. | приобретение и монтаж фильтра присоединения ФП-6400 56-1000кГц - 14 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж конденсатора связи СМПБВ-110-6,4 нф - 14 шт | приобретение и монтаж конденсатора связи СМПБВ-110-6,4 нф - 14 шт |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж аппаратуры ВЧ связи ССТМ-ES100- 14 шт. | приобретение и монтаж аппаратуры ВЧ связи ССТМ-ES100- 14 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | ПС | Реализация ТМ - 8 ПС | Реализация ТМ - 8 ПС |  |  |  |  | 0
21 |  | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) (Договор-1) | шт. | 825 шт | 825 шт |  |  | 6997767.8595 | 6997767.8595 | 0 |  |  | 6997767.8595
22 |  | Развитие АСКУЭ, ТМ 6/10 кВ областных РЭС находящихся на балансе АО «АЖК» - «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики» 1-ая очередь |  | установка оборудования АИИС КТУЭ и УТМ - 304 шт. | установка оборудования АИИС КТУЭ и УТМ - 304 шт. |  |  | 1433952.611 | 1431538.8329 | -2413.7781 | Строительно-монтажные работы завершены 100%. |  | 1431538.8329
|  |  |  | расширение лицензий программного комплекса АСКУЭ - 160000 лицензий | расширение лицензий программного комплекса АСКУЭ - 160000 лицензий |  |  |  |  | 0
23 |  | ТЭО «Реабилитация электрических сетей ВЛ/ПС 220-110-35кВ АО «АЖК» с оценкой технического состояния электрических сетей | ТЭО | ТЭО |  |  |  | 50000 |  | -50000 | На стадии подготовки конкурсной документации специалистами АО «Самрук-Энерго» были даны замечания и поручения внести необходимые дополнения и изменения. Внесенные изменения повлекли необходимость корректировки наименования мероприятия с соответствующим изменением в инвестиционной программе. Учитывая внесенные изменения, возникла необходимость повторного формирования конкурсной документации, в том числе запроса новых коммерческих предложений. В связи с возникшими обстоятельствами, повлиявшими на сроки реализации проекта, АО «АЖК» в соответствии с пунктом 364 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, направлена заявка в уполномоченный орган на перенос сроков исполнения мероприятия. По результатам рассмотрения заявки в переносе сроков по данному мероприятию отказано.
24 |  | Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туймебаев» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы | Проектно-изыскательные работы |  |  | 256179.98 | 256179.98 | -1e-05 |  | 254152.5082 | 2027.4718
|  |  | км | Поставка и подвеска СИП-3 10кВ - 15,4 км | Поставка и подвеска СИП-3 10кВ - 15,4 км |  |  |  |  | 0
|  |  | шт | поставка и установка ж/б стоек опор ВЛ-10кВ - 210 шт. | поставка и установка ж/б стоек опор ВЛ-10кВ - 210 шт. |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 9607720.2932 | 9529607.8898 | -78112.4034 | 0 | 342300.1933 | 9187307.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3% | 84.4% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
25 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  | комплекс | комплекс |  |  | 642203.2159 | 648088.5369 | 5885.321 |  |  | 648088.5369 | [7 empty] | 12.71% | 12.59%
25.1 |  | Трансформатор напряжения, НТМИ-10 | Штука | 12 | 12 |  |  | 7605.772 | 7605.772 | 0
25.2 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 3 | 3 |  |  | 35.0625 | 35.0625 | 0
25.3 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 189 | 189 |  |  | 2341.1241 | 2341.1241 | 0
25.4 |  | Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 32 | 32 |  |  | 2983.04 | 2983.04 | 0
25.5 |  | Выключатель нагрузки, с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 15 | 15 |  |  | 4200 | 4200 | 0
25.6 |  | Ограничитель перенапряжений 110кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 558.45 | 558.45 | 0
25.7 |  | Трансформатор напряжения, ЗНОЛ-СЭЩ-10-1-0,5/3-15/100У2 | Комплект | 2 | 2 |  |  | 1103.7987 | 1090.98 | -12.8187 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.8 |  | Камера сборная одностороннего обслуживания, КСО-366 У3 3Н-630 | Комплект | 3 | 3 |  |  | 1517.85 | 1517.85 | 0
25.9 |  | Камера сборная одностороннего обслуживания, КСО-366 У3 4Н-630 | Комплект | 1 | 1 |  |  | 618 | 618 | 0
25.10 |  | Выключатель вакуумный, 1250А | Комплект | 31 | 40 |  |  | 25073.73 | 32353.2 | 7279.47 | На ПС-110/10/6 кВ №57А, ПС-35/10 кВ №51А и ПС-110/35/10 кВ №117И Илийского РЭС сложилась критическая ситуация в связи с длительной эксплуатацией существующих масляных выключателей 10 кВ, которые морально и физически изношены. В ходе осмотров были выявлены многочисленные дефекты, а именно: чрезмерный нагрев нижних контактов, наличие сколов и трещин на опорных и проходных изоляторах, неполное прилегание ламелей розеточного контакта к наконечнику стержня, а также высокая выработка в приводном механизме. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы оборудования на ПС-110/10/6 кВ №57А, ПС-35/10 кВ №51А и ПС-110/35/10 кВ №117И Илийского РЭС, а также с целью обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением, необходимо произвести замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 1250А в количестве 9 штук. Для решения данного вопроса принято решение о необходимости дополнительного закупа вакуумных выключателей номинальным током 1250 А в количестве 9 штук с заключением дополнительного соглашения в рамках заключённого договора №1136553/2025/1 от 08.09.2025 г. с ТОО «Vacuum Tech» за счёт перераспределения средств экономии, образовавшейся по результатам процедуры закупа.
25.11 |  | Заградитель, высокочастотный, ВЧЗ-200-0,5-40 УХЛ1 (для организации каналов телефонной связи, телемеханики, релейной защиты, противоаварийной автоматики по проводам воздушных линий электропереда) | Штука | 4 | 4 |  |  | 2983.496 | 2983.496 | 0
25.12 |  | Элемент выкатной, для комплектного распределительного устройства | Комплект | 34 | 34 |  |  | 31500.2309 | 31500.2309 | 0
25.13 |  | Заградитель, высокочастотный, ВЧЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 5 | 5 |  |  | 5775 | 5775 | 0
25.14 |  | Заградитель, высокочастотный, ВЧЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 4068.885 | 4068.885 | 0
25.15 |  | Выключатель вакуумный, ВВ СВС/08 12 кВ, 20 кВ, 1000А (старый BB/TEL-10-20/1000-У2 модуль) | Комплект | 51 | 51 |  |  | 90921.3822 | 90921.3822 | 0
25.16 |  | Выключатель вакуумный, ВВ/TEL-10-20/1600У2-0,61 | Комплект | 1 | 1 |  |  | 4345.9304 | 4256.5412 | -89.3892 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.17 |  | Выключатель, Реклоузер вакуумный предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ. | Комплект | 10 | 10 |  |  | 103000 | 101970 | -1030 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.18 |  | Аккумуляторная батарея, Marathon m 12v 155 ft | Комплект | 68 | 68 |  |  | 27200 | 27200 | 0
25.19 |  | Источник бесперебойного питания, ИБП 3000 BA | Штука | 5 | 5 |  |  | 3881.25 | 3881.25 | 0
25.20 |  | Устройство зарядно-выпрямительное, Агрегат может быть попользован как зарядный агрегат для маломощных аккумуляторных батарей, а также для формовки отдельных банок аккумуляторных батарей, 80А | Штука | 2 | 2 |  |  | 10251.0207 | 10251.0207 | 0
25.21 |  | Преобразователь измерительный многофункциональный цифровой, Для сбора измеряемых сигналов в энергосистемах любого типа. | Штука | 5 | 2 |  |  | 1283.4821 | 1270.645 | -12.8371 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.22 |  | Регистратор электрических событий, Терминал сбора информации и регистрации аварийных событий. | Штука | 1 | 1 |  |  | 12276 | 12276 | 0
25.23 |  | Конденсатор, для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 кГц до 1100 кГц по линиям электропередач 35 кВ, переменного тока 50 Гц. | Штука | 2 | 2 |  |  | 2067.6071 | 2067.6071 | 0
25.24 |  | Устройство защиты, РЗТ-413 | Штука | 6 | 6 |  |  | 3450 | 3450 | 0 | [15 empty] | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2025 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №085-П от 12.04.2025г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2025г.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2025 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2025г. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 2025 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 5 031,59 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических нормативных потерь электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 12,59% по итогам 12 месяцев 2025 года. Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
25.25 |  | Устройство защиты, Микропроцессорное реле напряжения MiCOM P922, предназначено для работы в схемах автоматики контроля частоты | Штука | 8 | 8 |  |  | 4600 | 4600 | 0
25.26 |  | Процессор, многоядерный.сокет LGA 1700 (LGA 1200) | Штука | 86 | 86 |  |  | 7640.584 | 7640.584 | 0
25.27 |  | Термометр-термосигнализатор, ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 31 | 31 |  |  | 3463.413 | 3463.413 | 0
25.28 |  | Амперметр, цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 19 | 19 |  |  | 1730.357 | 1730.357 | 0
25.29 |  | Вольтметр, цифровой вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 15 | 15 |  |  | 1366.0713 | 1366.0713 | 0
25.30 |  | Устройство защиты, с дополнительной платой для резервного питания от ТТ и дешентированием, с внутреннием источников для DI | Штука | 143 | 143 |  |  | 61132.5 | 61132.5 | 0
25.31 |  | Устройство защиты, РС80 АВРМ 21ДС | Штука | 4 | 4 |  |  | 1080 | 1080 | 0
25.32 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-400/5 | Штука | 24 | 24 |  |  | 2061.6 | 2061.6 | 0
25.33 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 30 | 30 |  |  | 2535 | 2535 | 0
25.34 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 22 | 22 |  |  | 1936 | 1936 | 0
25.35 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-300/5 | Штука | 13 | 13 |  |  | 1277.722 | 1277.722 | 1.3e-06
25.36 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 17 | 17 |  |  | 1837.4078 | 1837.4078 | 0
25.37 |  | Трансформатор напряжения, однофазный, класс напряжения 35, ЗНОМ-35У1 | Штука | 6 | 6 |  |  | 3688.74 | 3688.74 | 0
25.38 |  | Трансформатор тока, Т-Т опорные TOЛ-35 III-IV-2 150/5 УXJI1 | Штука | 2 | 2 |  |  | 1026 | 1026 | 0
25.39 |  | Трансформатор тока, Т-Т опорные TOЛ-35 III-IV-2 100/5 УXJI1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 1536 | 1536 | 0
25.40 |  | Трансформатор напряжения 35кВ, ЗНОЛ-НТЗ-35-Ⅳ | Штука | 6 | 6 |  |  | 2843.5181 | 2843.5181 | 0
25.41 |  | Модем, модем с интерфейсами RS-232/422/485 с расширенным диапазоном температур | Штука | 33 | 33 |  |  | 11004.9106 | 10889.967 | -114.9436 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.42 |  | Конденсатор, для обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач 110 кВ | Штука | 3 | 3 |  |  | 3180.8036 | 3180.8036 | 0
25.43 |  | Трансформатор тока, Трансформатор тока 3-х обмоточный ТОЛ-10,05/10P10-10/15 -2500/5 | Штука | 9 | 9 |  |  | 2437.2 | 2437.2 | 0
25.44 |  | Выключатель нагрузки, ВНА-Л-10/630-20У2 (лев. пр.) | Комплект | 30 | 30 |  |  | 4990.5063 | 4990.5063 | -3e-06
25.45 |  | Выключатель нагрузки, ВНА-П-10/630-20У2 (прав. пр.) | Комплект | 17 | 17 |  |  | 2827.9536 | 2827.9536 | -1.7e-06
25.46 |  | Разрядник, Разрядник искрового разрядник для высоковольтный установки по поиску повреждений и испытаний кабеля | Штука | 1 | 1 |  |  | 1500 | 1500 | 0
25.47 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 135 | 135 |  |  | 1911.7579 | 1777.5976 | -134.1603 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.48 |  | Ремонт ВЛ-10кВ ф.9-127А мкр.Тастыбулак, | работа | 1 | 1 |  |  | 34881.5 | 34881.5 | 0
25.49 |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1388 север-1 Мкр-н "Шанырак-1", Коркыт ата, Ертаргы, | работа | 1 | 1 |  |  | 8727.4 | 8727.4 | 0
25.50 |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-2513 выход "Юг" Розыбакиева-Жамбыла (юго-запад), | работа | 1 | 1 |  |  | 10779.6 | 10779.6 | 0
25.51 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-6525 руб. "Восток" ул.Горная, ул.Луганского, ул.Ватутина, ул.Бегалина, | работа | 1 | 1 |  |  | 10463.6 | 10463.6 | 0
25.52 |  | Ремонт КЛ-6-10 кВ РП-102-ТП-7213 мкр. 1, | работа | 1 | 1 |  |  | 15675.17 | 15675.17 | 0
25.53 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1576 - к.я.1 пр.Назарбаева, севернее пр.Райымбека, | работа | 1 | 1 |  |  | 8059.74 | 8059.74 | 0
25.54 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5613- к/я-1, ТП-5613 к/я-1-к/я-2, | работа | 1 | 1 |  |  | 6027.644 | 6027.644 | 3e-06
25.55 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5120 к/я-18-к/я-16, | работа | 1 | 1 |  |  | 4249.37 | 4249.37 | 0
25.56 |  | Ремонт ТП-4431 ул.Шолохова, ул.Щербакова 12, | работа | 1 | 1 |  |  | 9842.13 | 9842.13 | 0
25.57 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1517, | работа | 1 | 1 |  |  | 27766.79 | 27766.79 | 0
25.58 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1524, | работа | 1 | 1 |  |  | 14221.14 | 14221.14 | 0
25.59 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1132, | работа | 1 | 1 |  |  | 14859.9749 | 14859.9749 | 0
26 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | [5 empty] | 120908.8937 | 116373.459 | -4535.4347 |  |  | 116373.459
26.1 |  | Устройство защиты (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. | Штука | 1 | неисполнено |  |  | 574 | 0 | -574 | В скорректированной инвестиционной программой АО «АЖК» на 2025 год в рамках мероприятия «Капитальный ремонт» было предусмотрено осуществление закупа и поставки товара «Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127» в количестве 1 единиц на общую сумму 574 тыс. тенге без НДС. В связи с невозможностью надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств по поставке указанного оборудования договор №1140981/2025/1 от 11.09.2025 года, заключённый с ИП «КАЗЭЛЕКТРОСНАБ», был расторгнут по инициативе заказчика на основании пункта 4.1.2 договора («Нарушение Поставщиком своих обязательств»), что подтверждается уведомлением об отказе от исполнения договора от 06.01.2026г. В результате указанных обстоятельств поставка оборудования в 2025 году не осуществлена.
26.2 |  | Маршрутизатор (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), нижнего класса | Штука | 6 | 6 |  |  | 12474 | 12474 | 0
26.3 |  | Трансформатор напряжения (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), однофазный, класс напряжения 35, ЗНОМ-35У1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 1863 | 1863 | 0
26.4 |  | Устройство защиты (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д. функция релейной защиты и автоматики | Штука | 1 | неисполнено |  |  | 1240 | 0 | -1240 | В скорректированной инвестиционной программой АО «АЖК» на 2025 год в рамках мероприятия «Капитальный ремонт» было предусмотрено осуществление закупа и поставки товара «Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д. функция релейной защиты и автоматики» в количестве 1 единиц на общую сумму 1240 тыс. тенге без НДС. В связи с невозможностью надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств по поставке указанного оборудования договор №1140981/2025/1 от 11.09.2025 года, заключённый с ИП «КАЗЭЛЕКТРОСНАБ», был расторгнут по инициативе заказчика на основании пункта 4.1.2 договора («Нарушение Поставщиком своих обязательств»), что подтверждается уведомлением об отказе от исполнения договора от 06.01.2026г. В результате указанных обстоятельств поставка оборудования в 2025 году не осуществлена.
26.5 |  | Устройство защиты (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), Микропроцессорное реле напряжения | Штука | 1 | 1 |  |  | 585 | 585 | 0
26.6 |  | Шкаф оперативного тока (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), согласно технической спецификации | Штука | 3 | 3 |  |  | 27321.4285 | 24600 | -2721.4285 | экономия по итогам закупа ТМЦ
26.7 |  | Ремонт ВЛ-10кВ ф.14-93И уч. Ойкарагай | работа | 1 | 1 |  |  | 76851.4652 | 76851.459 | -0.00618
27 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 3100421.9468 | 3097202.4496 | -3219.4972 |  |  | 3097202.4496
27.1 |  | Камера цифровая (налобная экшн-камера) | Штука | 117 | 117 |  |  | 5973.8 | 5973.8 | 0
27.2 |  | Камера цифровая (налобная экшн-камера) | Штука |  |  |  |  | 35100 | 35100 | 0
27.3 |  | Трансформатор силовой маслянный мощность 63000кВА первичное напряжение 110 кВ | Штука | 4 | 4 |  |  | 2801844 | 2801844 | 0
27.4 |  | Микроомметр | Штука | 4 | 4 |  |  | 35128.8714 | 34777.5827 | -351.2887 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.5 |  | Шкаф металлический | Штука | 38 | 38 |  |  | 3572 | 2633.4 | -938.6 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.6 |  | Стэдикам | Штука | 1 | 1 |  |  | 428.2723 | 364.03 | -64.2423 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.7 |  | Штатив | Штука | 1 | 1 |  |  | 109.371 | 92.964 | -16.407 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.8 |  | Фотокамера цифровая | Штука | 1 | 1 |  |  | 1007.9464 | 856.753 | -151.1934 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.9 |  | Объектив фотокамеры | Штука | 1 | 1 |  |  | 729.1763 | 619.798 | -109.3783 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.10 |  | Фотовспышка | Штука | 1 | 1 |  |  | 97.6138 | 82.9719 | -14.6419 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.11 |  | Карта памяти | Штука | 1 | 1 |  |  | 34.4545 | 29.28 | -5.1745 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.12 |  | Радиомикрофон петличный для интервью | Штука | 1 | 1 |  |  | 272.2054 | 231.37 | -40.8354 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.13 |  | Программное обеспечение, обновление программного-вычислительного комплекса АНАРЭС | Штука | 1 | 1 |  |  | 51905.7 | 51905.7 | 0
27.14 |  | Обновление программного обеспечения «PRES120+АРМ СРЗА» | Штука | 1 | 1 |  |  | 79000 | 79000 | 0
27.15 |  | Ноутбук | Штука | 7 | 7 |  |  | 3962.725 | 3253.6 | -709.125 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.16 |  | Базовый комплект лицензий | Штука | 400 | 400 |  |  | 42857.144 | 42856.8 | -0.344
27.17 |  | Автотранспорт | Штука | 4 | 4 |  |  | 38398.6666 | 37580.4 | -818.2666 | экономия по итогам закупа ТМЦ
Утвержденные (в 2023 году) дополнительные мероприятия на 2025 год
г.Алматы
28 |  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ -96,300 км. | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ - 83,263 км. |  |  | 2034369.7119 | 2034369.7119 | -6.4299e-06 |  | 2034369.7119
28.1 |  |  | км | приобретение кабеля 10 кВ - 25,610 км | приобретение кабеля 10 кВ - 74,985 км |  |  |  |  | 0
28.2 |  |  | комплект | реконструкция ТП -2 косплекта | реконструкция ТП -2 косплекта |  |  |  |  | 0
28.3 |  |  | шт | приобретение муфт-80 шт. | приобретение муфт- 348 шт. |  |  |  |  | 0
28.4 |  |  | шт | монтаж муфт -211 шт. | монтаж муфт -312 шт. |  |  |  |  | 0
29 |  | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | км | поставка провода 110 кВ -191 км | поставка провода 110 кВ - 47,103 км |  |  | 2490858.938 | 2490858.938 | -2.5006e-06 |  |  | 2490858.938
29.1 |  |  | шт |  | Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0.5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кГц ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 - 8 шт. |  |  |  |  | 0
30 |  | Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 590508.1059 | 590508.1059 | 0 |  |  | 590508.1059
|  |  | км | Поставка кабеля 10 кВ -14,96 км | Поставка кабеля 10 кВ -10,798 км |  |  |  |  | 0
31 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 790644.3573 | 790644.3573 | 1e-05 |  |  | 790644.3573
31.1 |  |  | км | Поставка кабеля - 14.76 км | Поставка кабеля - 13,622 км |  |  |  |  | 0
32 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 1148572.176 | 1148572.176 | 0 |  |  | 1148572.176
32.1 |  |  | км | Поставка кабеля 10 кВ -26,2 км | Поставка кабеля 10 кВ - 19, 538 км |  |  |  |  | 0
33 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 863599.7225 | 863599.7209 | -0.00155 |  |  | 863599.7209
33.1 |  |  | км | Поставка кабеля 10 кВ -10.08 км | Поставка кабеля 10 кВ - 15,454 км |  |  |  |  | 0
34 |  | Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 22758.0156 | 17000 | -5758.0156 | Между АО «АЖК» и проектной организацией ТОО «СтройРекламПроект» был заключен договор №1092274/2025/1 от 16.05.2025 года (далее – Договор*) на сумму 22 758,016 тыс. тенге (без учета НДС). Окончание срока действия договора 14.11.2025 года. Общая сумма освоения в 2025 году составила 17 000,000 тыс. тенге (без учёта НДС), сумма не освоения в отчетном году составляет 5 758,016 тыс. тенге (без учета НДС). На основании п.7.2.1. Договора* «В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора». В связи со срывом сроков сдачи проектно-сметной документации, к подрядной организации ТОО «СтройРекламПроект» с 14.11.2025 года будут применены штрафные санкции, предусмотренные Договором. В свою очередь, ТОО «СтройРекламПроект», на основании письма исх. №684/12-25 от 30.12.2025 года, не возражает против применения штрафных санкций, предусмотренных Договором. При этом применение штрафных санкций, предусмотренных Договором, не освобождает ТОО «СтройРекламПроект» от исполнения обязательств по Договору. Завершение работ запланировано в I квартале 2026 года. |  | 17000
35 |  | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
36 |  | экспертиза:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район" | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза |  |  | 2000.3148 | 2000.3148 | 0 |  | 2000.3148
37 |  | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ф.14-171А,ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
38 |  | Экспертиза:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ф.14-171А,ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район" | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза |  |  | 2027.6613 | 2027.6613 | -3.5714e-06 |  |  | 2027.6613
39 |  | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-1А" РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
40 |  | Экспертиза:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-1А" РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район" | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза |  |  | 1775.6793 | 1775.6793 | 0 |  |  | 1775.6793
41 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап | км | приобретение силового кабеля 10 кВ - 47 км | приобретение силового кабеля 10 кВ - 74,874 км |  |  | 4829938.0966 | 4829938.0921 | -0.0044611 |  |  | 4829938.0921
41.1 |  |  | км | прокладка КЛ -10 кВ - 28 км | прокладка КЛ -10 кВ - 56,015 км
41.2 |  |  | комплект | приобретение УДГР-630/10 в комплекте - 2 комплект
42 |  | Разработка ПСД «Обеспечение второго независимого источника питания для электроснабжения ТП-33» | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 26939.8464 | 26939.8464 | 0 |  | 26939.8464
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 12812992.6256 | 12807234.604 | -5758.0216 |  | 2063309.8731 | 10743924.7309 | 0 | 0 | 0
по Алматинской области
43 |  | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 72277.6782 | 72277.6782 | 0 |  | 72277.6782 | [10 empty] | 3238 | 2936 |  | За 12 месяцев 2025 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Всего произошло 2936 технологических нарушений и аварийных отключений в сетях 0,4кВ, снижение на 9,33% по сравнению с 2024 г (3238 технологических нарушений и аварийных отключений в сетях 0,4кВ). В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 47 отказов II степени, уменьшение на 13 или 21,67%. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 68 отказов II степени, уменьшение на 16 или 19,05%. В распределительных сетях 0,4/6/10кВ произошло 2821 технологических нарушений и аварийных отключений, снижение 8,83% (3094 в 2024г.) В рамках исполнения инвестиционной программы с 2021 по 2023 годы года основным мероприятиями в рамках инвестиционной программы была замена силовых кабелей 6/10кВ в г.Алматы и реконструкция сетей 35кВ и выше которое дало положительный эффект, не допуская роста технологических нарушений. Эффект показан именно в рамках этих реконструируемых сетей. С 2024 года по 2025 годы, мероприятия инвестиционной программой не ограничились заменой КЛ-6/10кВ по г.Алматы. В рамках её исполнения были предусмотрены реконструкция оборудования, замена ТП, ВЛ по Алматинской области. Эффект показан по всем электрическим сетям АО "АЖК".
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 72277.6782 | 72277.6782 | 0 |  | 72277.6782 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные мероприятия на 2025 год утвержденные 2024 году | [5 empty] | 662195.3318 | 631886.111 | -30309.2208 |  |  | 631886.111
44 |  | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | шт | Шкаф ТМ Sigmeco (1350х800х300) - 1 шт. |  |  |  | 30000 |  | -30000 | Cтроительно-монтажные работы приостановлены на период корректировки проектно-сметной документации и до получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.
45.1 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Бесхозные сети) | [5 empty] | 632195.3318 | 631886.111 | -309.2208 |  |  | 631886.111
45.2 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-3132 | км | 7.5 | 7.5 |  |  | 70879.8558 | 70879.8558 | 0
45.3 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3019 | км | 1.677 | 1.677 |  |  | 12344.2085 | 12344.2085 | 0
45.4 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3502 | км | 5.5 | 5.5 |  |  | 40047.3988 | 40047.3988 | 0
45.5 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3023 | км | 2.8 | 2.8 |  |  | 22672.8832 | 22672.8832 | 0
45.6 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3026 | км | 2.7 | 2.7 |  |  | 22327.9747 | 22327.9747 | 0
45.7 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3606 | км | 1.47 | 1.47 |  |  | 15092.735 | 15092.735 | 0
45.8 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3028 | км | 3.64 | 3.64 |  |  | 32921.746 | 32921.746 | 0
45.9 |  | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5050 | км | 1.2 | 1.2 |  |  | 15469.092 | 15469.092 | 0
45.10 |  | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5202 | км | 0.14 | 0.14 |  |  | 2243.9355 | 2243.9355 | 0
45.11 |  | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5333- ГРЩ-1, ТП-5333- ГРЩ-2 | км | 0.376 | 0.376 |  |  | 9166.5648 | 9166.5648 | 0
45.12 |  | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10 | км | 0.511 | 0.511 |  |  | 13888.5032 | 13888.5032 | 0
45.13 |  | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой | км | 0.568 | 0.568 |  |  | 9359.5288 | 9359.5288 | 0
45.14 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6217 | км | 3.8 | 3.8 |  |  | 47571.5101 | 47571.5101 | 0
45.15 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6497 | км | 1.28 | 1.28 |  |  | 15096.9406 | 15096.9406 | 0
45.16 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 | км | 2.08 | 2.08 |  |  | 22523.4459 | 22523.4459 | 0
45.17 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 Восток | км | 1.16 | 1.16 |  |  | 13187.8881 | 13187.8881 | 0
45.18 |  | РЭС-6 Оборудование ТП-6246 | км | 1 | 1 |  |  | 16775.666 | 16775.666 | 0
45.19 |  | РЭС-6 Оборудование ТП-6497 | км | 1 | 1 |  |  | 14612.898 | 14612.898 | 0
45.20 |  | РЭС-6 Оборудование ТП-6547 | км | 1 | 1 |  |  | 12051.666 | 12051.666 | 0
45.21 |  | РЭС-7 ТП-7278 | км | 0.285 | 0.285 |  |  | 5166.2871 | 5166.2871 | 0
45.22 |  | РЭС-7 ТП-7351 | км | 0.28 | 0.28 |  |  | 5120.1251 | 5120.1251 | 0
45.23 |  | РЭС-7 ТП-7529 | км | 0.265 | 0.265 |  |  | 5227.2659 | 5227.2659 | 0
45.24 |  | РЭС-7 ТП-7512 | км | 0.245 | 0.245 |  |  | 4962.9883 | 4962.9883 | 0
45.25 |  | РЭС-7 ТП-7310 | км | 0.19 | 0.19 |  |  | 3545.4401 | 3545.4401 | 0
45.26 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3015 (РЭС-3) | км | 1.92 | 1.92 |  |  | 20666.2282 | 20666.2282 | 0
45.27 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3004 (РЭС-3) | км | 5.53 | 5.53 |  |  | 45105.803 | 45105.803 | 0
45.28 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3509 (РЭС-3) | км | 4.25 | 4.25 |  |  | 35211.3167 | 35211.3167 | 0
45.29 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5803-к/я-41, к/я-41-к/я-51, ТП-5803-ГРЩ ж/д-27, ТП-5803-ГРЩ ж/д-47 (РЭС-5) | км | 0.604 | 0.604 |  |  | 15390.1695 | 15390.1695 | 0
45.30 |  | Ремонт КЛ-0,4 ТП-5072-ГРЩ ж/д-35, ГРЩ ж/д-35-ГРЩ ж/д-36, ГРЩ ж/д-36-ГРЩ ж/д-37а, ГРЩ ж/д-37а, ГРЩ-37б, ГРЩ ж/д-37б-ГРЩ ж/д-37в, ГРЩ ж/д-37в-ГРЩ ж/д-38, к/я-38-к/я-40-ТП-5072-к/я-40 (РЭС-5) | км | 0.69 | 0.69 |  |  | 27105.2271 | 27105.2271 | 0
45.31 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ кВ ТП-6537 КЯ-1 (РЭС-6) | км | 1.16 | 1.16 |  |  | 8509.3359 | 8509.3359 | 0
45.32 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7459 (РЭС-7) | км | 0.792 | 0.792 |  |  | 17028.6248 | 17028.6248 | 0
45.33 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-669 п. Гулдала (ТРЭС) | км | 4 | 3.96 |  |  | 30922.079 | 30612.8582 | -309.2208 | экономия по итогам закупа ТМЦ
утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»
г.Алматы
46 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-47А», РЭС-1 город Алматы, Алатауский район | км | ВЛ-0,4 кВ - 11, 587 км |  |  |  | 498912.7259 | 497981.3292 | -931.3968 | Неосвоенная сумма образовалос в результате экономии по итогам проведённых закупочных процедур. |  | 497981.3292
Приобретение ВЛ-0,4 кВ - 35,194 км
|  |  | км | КЛ-10 кВ - 1,401 км
Приобретение КЛ-10 кВ - 3,155 км
|  |  | шт. | ВЛ-10 кВ - 0,022 км
Приобретение ВЛ-10 кВ - 1,288 км
КЛ-0,4 кВ - 0,205 км
|  |  | шт. |  | Приобретение КЛ-0,4 кВ - 0,204 км
47 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район | км | ВЛ-0,4 кВ - 12,235 км |  |  |  | 536825.5753 | 536825.5752 | -4.2858e-05 |  |  | 536825.5752
Приобретение ВЛ-0,4 кВ - 58,229 км
|  |  | км | КЛ-0,4 кВ- 0,427 км.
Приобретение КЛ-0,4 кВ - 1,030 км
48 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район | км | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 753660.5628 | 753660.5628 | 2.9419e-06 |  |  | 753660.5628
Приобретение ВЛ-0,4 кВ - 68,048 км
|  |  | км | КЛ-10 кВ
Приобретение КЛ-10 кВ - 0,422 км.
|  |  | км | ВЛ-10 кВ
|  |  | шт | КЛ-0,4 кВ
Приобретение КЛ-0,4 кВ - 1,357 км.
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 1789398.8641 | 1788467.4672 | -931.3968 |  | 0 | 1788467.4672
Алматинская область
49 |  | Строительство ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А" село Топар, Балхашский район" | км | Строительство ВЛ-10 кВ протяжённость - 6,089 км | Строительство ВЛ-10 кВ протяжённость - 6,016 км |  |  | 115852.77 | 110877.6783 | -4975.0917 | Строительно-монтажные работы завершены 100%. Неосвоенная сумма является экономией. |  | 110877.6783
50 |  | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) | шт | АИИС КТУЭ и УТМ - 896 шт | АИИС КТУЭ и УТМ - 896 шт |  |  | 7600000.0026 | 7600000.0026 | 0 |  |  | 7600000.0026
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 7715852.7726 | 7710877.6809 | -4975.0917 |  | 0 | 7710877.6809
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 47249507.5727 | 46548655.0491 | -700852.5236 |  | 11715188 | 34639142.6443 | 0 | 0 | 194324.4048 | 9258607.91 | 9946992.359 | 85.3% | 84.4% | 12.71% | 12.59% | 3238 | 2936 | 0
[9 empty] | 46548655.0491 |  |  | 11724089.5848 | 34630241.0596
[5 empty] | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [6 empty] | Сагымбеков Ж.Б.
[5 empty] | Исполнительный директор по строительству и ремонту | [6 empty] | Жакупбеков Н.Е.
[5 empty] | Начальник управления по контролю надежности и охране труда | [6 empty] | Ибрагимов А. Д.
[5 empty] | Начальник производственно-технического управления | [6 empty] | Джумагулов Д. С.
[5 empty] | Начальник оперативно - диспетчерского управления | [6 empty] | Мулюков Д. Р.
[5 empty] | Начальник управления строительства | [6 empty] | Тулеуов А. К.
[5 empty] | Начальник управления перспективного развития | [6 empty] | Сламбеков А.Г.
[12 empty] | 8901.5848 | -8901.5847
-5906.4885
[9 empty] | 0.1239 |  | 11724089.5848
49349560.7348
-2100053.1621
47249507.5727
47249507.5727

## Приложение 5 (2) (hidden)
[9 empty] | Приложение 5 |  | план | факт
[9 empty] | к Правилам осуществления | Реконструкция распределительных электрических сетей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | деятельности субъектами | Строительство реконструкция ЛЭП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | естественных монополий | Строительство, Реконструкция ПС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | Внедрение SCADA, АСКУЭ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Форма 1 | Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности |  |  | 0 | -
[10 empty] | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  | 0 | -
[10 empty] | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | план 2024 года (ТС утверж) | фактические потери 1 полугодия 2025 года | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9258607.91 | 4830914.011 | [7 empty] | По итогам 1 полугодия 2025 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 4 830 914,011 тыс.кВт.час, что больше объемов за 1 полугодие 2024 года (4 527 761,114 тыс.кВт.час) на 303,153 тыс.кВт.час или 6,7%. Основной прирост объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» обусловлен следующими основными факторами: - развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий; - рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей; - потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. В феврале 2025 года средняя температура наружного воздуха (-1,5град) была теплее температуры наружного воздуха 2024 года (-3,9 град) на +2,4град. В июне 2025 года средняя температура наружного воздуха (+25,4 град) была теплее температуры наружного воздуха 2024 года (+24,5 град) на +0,9 град. Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении/увеличении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. С учетом многолетней статистики можно отметить, что, в энергетике РК нормальный прирост при стабильном развитии экономики из года в год составляет 3-4%. Так как Алматинский энергорегион является самым крупнейшим городом в стране и как крупнейший мегаполис с наибольшим населением с образовательными центрами республики, где сосредоточен значительный человеческий капитал, расположено большинство многочисленных достопримечательностей, исторических памятников культуры и истории, в контрастной архитектуре города – от старинных зданий до суперсовременных высотных комплексов, потребность в электроэнергии все больше увеличивается из года в год.
9258607.91 | 4830914.011 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 88.8% | 84.6% | [5 empty] | В соответствии с утвержденным Приказом Министра энергетики РК №311от 16.09.2020 года, была разработана новая методика расчета «Методические рекомендации по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», согласно которой выполнена работа по расчету износа основного электрооборудования. Общий физический износ основного электросетевого оборудования АО АО «АЖК» на 2021 год составил 93,34%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой методике показывал, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означало, что учитывался реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. По итогам исполнения инвестиционной программы АО «АЖК», износ на 2022г. составил 92,67%, на 2023г. 91,25%, на 2024г. 88,8%. В связи с тем, что 31.01.2025г. была утверждена новая методика расчета, в которой при превышении нормативного срока службы принимается значение равное нормативному сроку службы, при перерасчете износ на 2024г. составил 85,3%. На 2025г. прогнозный уровень износа составляет 84,6%.
0 | 0 | 88.8% | 84.6% | 0% | 0%
|  |  |  | 12.59% | 12.66% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2025 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №085-п от 21.04.2025г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2025 год» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2025 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2025 г. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 1 полугодие 2025 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 1 465,90 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактические нормативные потери электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 12,66% по итогам 1 полугодия 2025 года. Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
[6 empty] | 2880 | 1332 |  | За 6 месяцев 2025 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 1332 отказа II-степени по сравнению с 1502 отказами в 2024 году. Состояние аварийности за 6 месяцев 2025 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2024 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 28 отказов II-степени, уменьшение на 1 или 3,45%. . В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 37 отказов II-степени , уменьшение на 5 или 11,91%. В распределительных сетях 6/10кВ города Алматы произошло 895 отказов II-степени, уменьшение на 4 или 0,45%, В распределительных сетях 10кВ Алматинской области произошло 372 отказа II-степени, уменьшение на 160 или 30,08%
9258607.91 | 4830914.011 | 88.8% | 84.6% | 12.59% | 12.66% | 2880 | 1332

## Приложение 5 (3) (hidden)
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам
1-полугодия 2025 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт (1-е полугодие) 2025 года | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ - 1 комплект |  |  | в приложении к настоящему отчету | 2490670.521 | [8 empty] | 8686187.648 | 4527761.114 | [7 empty] | По итогам 1 полугодия 2024 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 4 527 761,114 тыс.кВт.час, что больше объемов за 1 полугодие 2023 года (4 333 805,296 тыс.кВт.час) на 193,956 тыс.кВт.час или 4,48%. Основной прирост объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» обусловлен следующими основными факторами: - развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий; - рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей; - потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. В феврале 2024 года средняя температура наружного возду-ха (-3,9град) была холоднее температуры наружного воздуха 2023 года (0,1 град) на -3,8град. Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус температуры происходит увеличение по-требления на 1,5-2% и наоборот. Также, с учетом многолетней статистики можно отметить, что тенденция роста годового электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, соответствен-но, объемов передачи и распределения электроэнергии по сетям АО «АЖК» за по-следние годы сохраняется на уровне 4-5 % из-за улучшения благосостояния насе-ления города Алматы (кондиционирование, использование бытовой техники, обо-грев электроприборами) и вводом новых объектов в Алматинском регионе. Принимая во внимание развитие экономики Республики Казахстан и, в частности, Алматинского региона, объемы электропотребления в зоне ответственно-сти АО «АЖК» и, соответственно, объемы передачи и электроэнергии по сетям АО «АЖК» будут неуклонно увеличиваться. На снижение электропотребления могут повлиять форс-мажорные обстоятельства, непреодолимой силы, как например мировой экономический финансовый кризис 2009 года и пандемия COVID-19 в 2020, в связи с которыми произошло снижение прироста объемов передачи электрической энергии.
|  |  | компл | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики, организацией каналов связи СДТУ - 1 комплект
2 |  | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | Строительство ЗРУ-10кВ - 1 шт |  |  |  | 1011738.1827
3 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ - 2,429 км |  |  |  | 1328119.57
|  |  | шт | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВс установкой необходимого количства линейных ячеек в ТП-2044, ТП-2070, ТП-2362, ТП-2181, ТП-2056 - 5 шт.
4 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ - 13,7 км |  |  |  | 1422428.73
|  |  | шт | Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП - 14 шт.
5 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 5,341 км |  |  |  | 297978.486
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 1,381 км. |  |  |  | 490164.1414 |  |  |  | 0
|  |  | комлект | Замена ТП с установкой КТПБ - 9 компл.
7 |  | Разработка ПСД «Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 5000 |  |  |  | 0
8 |  | Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесагаш" (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 5000 |  |  |  | 0
9 |  | Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 25206.69
10 |  | Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 16900.53
11 |  | Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 28688.15
12 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | Установка систем телемеханики в ТП города-246 комплектов |  |  |  | 2900000
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 10021895.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8686187.648 | 4527761.114 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Алматинская область
13 |  | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительсво ЛЭП - 4,47 км. |  |  |  | 1637069.6525 | [10 empty] | 91.25% | 91.25% | [5 empty] | Снижение износа за 2024г. будет оцениваться по итогам года и проведенного годового отчета.
14 |  | Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туймебаев» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация |  |  |  | 45698.455
|  |  | шт | Поставка опор 17 шт.
15 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ - 7,302 км |  |  |  | 2529380.39
|  |  | км | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ - 1,841 км
|  |  | шт | Дополнительно устанавливаемые ТП-10/0,4кВ - 11 шт.
|  |  | шт | Установка ячейки в КРУН-10кВ ПС-124А - 1 шт.
16 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ - 9,293 км |  |  |  | 1526104.59
|  |  | км | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ - 4,673 км
|  |  | шт | Строительство нового РП-10кВ - 1
17 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ - 2,213 км. |  |  |  | 1043075.34
|  |  | км | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ - 2,145 км.
|  |  | км | Прокладка новой КЛ-10кВ - 0,47 км.
|  |  | шт | Строительство нового РП-10кВ - 1 шт.
18 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 |  |  |  | 3155136
|  |  | комплект | Закуп и монтаж втоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой ТТ на 110/35/10/6кВ на ПС области с установкой системы телемеханники - 18 комплектов
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 9936464.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.25% | 91.25% | 0% | 0%
19 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | [5 empty] | 770152.1692 | 12403.8017 | -757748.3675 | [10 empty] | 12.71% | 12.87% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 1 полугодие 2024 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 1 825,71 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактические нормативные потери электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 12,87% по итогам 1 полугодия 2024 года. Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
Дополнительные мероприятия
г.Алматы
Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы
20 |  | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км | Замена КЛ 6кВ на 10кВ - 33,301 км |  |  |  | 4375181
|  |  | шт | Замена КТП - 6 шт.
|  |  | шт | Реконструкция оборудования ТП - 14 шт
21 |  | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км | Замена ВЛ - 0,4кВ на СИП - 39,052 км |  |  |  | 4359571
|  |  | шт | Замена КТП-9 шт.
|  |  | шт | Реконструкция ТП - 7 шт.
|  |  | шт | Установка дополнительных ТП - 1 шт.
22 |  | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км | Замена КЛ 6кВ на 10кВ - 37,6087 км. |  |  |  | 3000000
|  |  | шт | Замена КТП - 3 шт.
|  |  | шт | Реконструкция оборудования ТП - 9 шт.
23 |  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ - 9 км |  |  |  | 2742517
24 |  | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | шт | Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0.5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кГц ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 - 8 шт. |  |  |  | 30000
25 |  | Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 88765.702
|  |  | комлект | Поставка кабельно-проводниковой продукции - 1 комплект
26 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 34544.174
|  |  | комлект | Поставка кабельно-проводниковой продукции - 1 комплект
27 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 43509.2538
|  |  | комлект | Поставка кабельно-проводниковой продукции - 1 комплект
28 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 29961.434
|  |  | комлект | Поставка кабельно-проводниковой продукции - 1 комплект
29 |  | Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 17000
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 14721049.5638 | 0 | -14721049.5638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | по Алматинской области | [7 empty] | 0
30 |  | Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | Перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ - 12,78 км |  |  |  | 2556679
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 2556679 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные мероприятия на 2025 год | [5 empty] | 1429240.3324 | [14 empty] | 1312 | 522 |  | За 6 месяцев 2024 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 522 отказа II-степени по сранению с 533 отказами в 2023 году. Состояние аварийности за 6 месяцев 2024 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2023 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 29 отказов II-степени, увеличение на 0. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 45 отказов II-степени , уменьшение на 6 или 11,7%. В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 448 отказов II-степени, уменьшение на 5 или 1,1%.
31 |  | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | [5 empty] | 767045
32 |  | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | шт | Шкаф ТМ Sigmeco (1350х800х300) - 1 шт. |  |  |  | 30000
33 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Бесхозные сети) | [5 empty] | 632195.3324
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 39435480.4939 | 12403.8017 | -15478797.9313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8686187.648 | 4527761.114 | 91.25% | 91.25% | 12.71% | 12.87% | 1312 | 522 | 0