## 14.04.2026г
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии.
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиции, тыс. тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс. тенге
[7 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2026 год
| ВСЕГО на 2026 год |  |  |  | 46737746 | 325035.3234 | 46737746 | 325035.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | по г.Алматы |  |  |  | 31285631 | 325035.3234 | 31285631 | 325035.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС №7 АХБК | СМР | 1 |  | 139329 | 0 | 139329
1.1 | Подготовка площадки для строительства с возведением временных строений на период строительства | шт. | 1
2 | Реконструкция ПС №119А "Новозападная" | СМР | 1 |  | 1000000 | 0 | 1000000
2.1 | Строительство ЗРУ-10кВ | шт | 1
2.2 | Демонтаж существующего ЗРУ-10кВ | шт | 1
3 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | СМР | 1 |  | 1222285 | 0 | 1222285
3.1 | Приобретение и замена трансформатора 63 МВА | шт | 1
4 | Разработка ПСД "Переустройство ВЛ-110 кВ №103А/104А в районе ПС-86А «Куст-29»" | ПСД | 1 |  | 10000 | 0 | 10000
5 | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | СМР | 1 |  | 2000000 | 325035.3234 | 2000000 | 325035.3234
5.1 | Приобретение провода 110 кВ | км | 49.6
5.2 | Подвеска провода 110 кВ | км | 148.94
5.3 | Приобретение линейно-подвесной арматуры | компл |  | 1
5.4 | Приобретение стойки коническая 35кВ | шт |  | 11
6 | Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ | СМР | 1 |  | 4663683 | 0 | 4663683
6.1 | Установка КРУЭ 110кВ | шт | 1
6.2 | Прокладка ВЛ-110 кВ | км | 24.79
6.3 | Демонтаж существующего ОРУ-110кВ | шт | 1
7 | Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110 кВ №154А на КРУЭ-110кВ ПС 220/110/10 №166А «Бесагаш». | СМР | 1 |  | 6634213 | 0 | 6634213
7.1 | Установка дополнительной ячейки КРУЭ 110кВ | шт | 2
7.2 | Прокладка КЛ-110 кВ | км | 6
8 | Разработка ПСД "Перевод участка ВЛ-110кВ №106А в КЛ " | ПСД | 1 |  | 18000 | 0 | 18000
9 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) 2-ой этап | СМР | 1 |  | 2962888 | 0 | 2962888
9.1 | Приобретение силового кабеля 10 кВ | км | 30
9.2 | прокладка силового кабеля 10 кВ | км | 72
10 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-119А до РП-183 | СМР | 1 |  | 550000 | 0 | 550000
10.1 | Замена КЛ | км | 2.73
10.2 | Рек-ция оборуд РП | шт | 1
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" | СМР | 1 |  | 655000 | 0 | 655000
11.1 | Замена ВЛ | км | 30.945
12 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10кВ "Алатау". 1 этап (РЭС-2 и РЭС-1). | СМР | 1 |  | 2820682 | 0 | 2820682
12.1 | Замена КЛ | км | 94.567
12.2 | Замена КТП | шт | 3
12.3 | Замена силовых трансформаторов | шт | 195
13 | Разработка ПСД "Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-18А - ТП-400 с.2 (ф.8-18) и КЛ-6 кВ ПС-18А - ТП-400 с.1 (ф.15-18)" | ПСД | 1 |  | 12000 | 0 | 12000
14 | Разработка ПСД "Перевод застроенных ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ, замена КТП (1-я очередь, РЭС-1) " | ПСД | 1 |  | 25000 | 0 | 25000
15 | Разработка ПСД "Повышение надежности схем электроснабжения (РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5). Замена перегруженных фидерных кабелей, прокладка дополнительных фидерных кабелей " | ПСД | 1 |  | 50000 | 0 | 50000
16 | Разработка ПСД "Реконструкция и частичный вынос ВЛ-6 кВ ф.2-100 " | ПСД | 1 |  | 12000 | 0 | 12000
17 | Разработка ПСД "Реконструкция кабельной линии 6 кВ ф. 35-15 - ТП-6089" | ПСД | 1 |  | 9000 | 0 | 9000
18 | Разработка ПСД "Замена перегруженных, отработавших нормативный срок КЛ-6-10 кВ от РП-101, РП-137, РП-139 (РЭС-7) " | ПСД | 1 |  | 40000 | 0 | 40000
19 | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП в зоне действия ПС-8А, ПС-14А с заменой опор и провода на СИП (РЭС-4)" | ПСД | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
20 | Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг Комплексные работы на установку измерительного комплекса, головных приборов учета и устройств сбора и передачи данных АСКУЭ на ТП г.Алматы | СМР | 1 |  | 1900000 | 0 | 1900000
20.1 | ПСД, СМР,ПНР АСКУЭ на 1522 ТП городагородских РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК» | шт | 1522
21 | Строительство и модернизация каналов связи на объектах АО «АЖК» | СМР | 1 |  | 1070753 | 0 | 1070753
21.1 | Строительство ВОЛС | км | 200
22 | Модернизация системы мониторинга видеонаблюдения , контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации на объектах АО «АЖК» | СМР | 1 |  | 580000 | 0 | 580000
22.1 | Видеорегистратор | шт | 11
22.2 | Станция рабочая | шт | 19
22.3 | Камера видеонаблюдения | шт | 174
22.4 | Источник бесперебойного питания | шт | 26
22.5 | Патч-корд | шт | 912
22.6 | Шкаф серверный | шт | 41
22.7 | Монитор | шт | 41
22.8 | Программное обеспечение | шт | 197
23 | Обновление и расширение программно-технического комплекса (ПТК) ATI-SCADA | СМР | 1 |  | 225000 | 0 | 225000
23.1 | СМР и ПНР на РЭС города | шт. | 7
24 | «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризаций с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК». | шт | 2191 |  | 1000000 | 0 | 1000000
25 | Внедрение производственного комплекса ППК ("IDM-система" и «Система учета электроснабжения») | СМР | 1 |  | 2000000 | 0 | 2000000
26 | Обновление программно-аппаратных систем SCADA станционного уровня | СМР | 1 |  | 700000 | 0 | 700000
26.1 | замена SCADA на ПС | шт. | 7
27 | Модернизация систем отображения коллективного пользования на ЦДП АО «АЖК» (Замена существующей видеостены «Planar») | СМР | 1 |  | 300000 | 0 | 300000
27.1 | закуп и СМР комплекта видеостены | шт. | 1
28 | Замена и модернизация РЗА | СМР | 1 |  | 194134 | 0 | 194134
28.1 | Реконструкция РП-134, РП-118, РП-119, РП-34с установкой оборудования для защиты от однофазных к.з. | шт | 1
29 | Разработка ПСД «Строительство «Центр управления сетями» | ПСД | 1 |  | 156663 | 0 | 156663
30 | Разработка ПСД "Автоматическая система газового тушения пожара на объектах АО «АЖК» | ПСД | 1 |  | 20000 | 0 | 20000
31 | Реконструкция бомбоубежища | СМР | 1 |  | 300000 | 0 | 300000
31.1 | Реконструкция бомбоубежища ул. Манаса 24б | шт | 1
31.2 | Реконструкция бомбоубежища ул. Розыбакиева 6 | шт | 1
| по Алматинской области |  |  |  | 6007116 | 0 | 6007116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Разработка ПСД "Строительство ПС 220/110/10кВ "Тірек" | ПСД | 1 |  | 150000 | 0 | 150000
33 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | СМР | 1 |  | 321369 | 0 | 321369
33.1 | Монтаж 2 ячеек 110кВ на ПС Жандос с РЗА | шт | 2
34 | Реконструкция ВЛ-110кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А замена провода на композитный для увеличения пропускной способности | СМР | 1 |  | 1000000 | 0 | 1000000
34.1 | монтаж композитного провода 110 кВ | км | 8.028
34.2 | Демонтаж существующего провода АС | км | 8.028
35 | Разработка ПСД "Реконструкция ПС-68И «Шелек» с заменой АТ-1/2, Т-3/4;" | ПСД | 1 |  | 130000 | 0 | 130000
36 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 |  | 1690563 | 0 | 1690563
36.1 | Установка нового КРУН 10 кВ с комплектом оборудования. | шт | 1
36.2 | Демонтаж существующего РУ-10кВ | шт | 1
37 | Разработка ПСД "Реконструкция ПС №115А "Казыбек бек (Куртинская)" | ПСД | 1 |  | 20000 | 0 | 20000
38 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ Карасайского РЭС | СМР | 1 |  | 504861 | 0 | 504861
38.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км | 19.9
38.2 | Реконструкция КЛ-10кВ | км | 3.98
39 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ РЭС "Отеген Батыр" | СМР | 1 |  | 472313 | 0 | 472313
39.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | км | 16
40 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ Талгарского РЭС | СМР | 1 |  | 521429 | 0 | 521429
40.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км | 17.8
40.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | км | 7.8
40.3 | Реконструкция КЛ-10кВ | км | 1.7
41 | «Обеспечение второго независимого источника питания для электроснабжения ТП-33» | СМР |  |  | 600000 | 0 | 600000
41.1 | Прокладка КЛ-10кВ | км | 3
41.2 | Замена двух трансформаторов 2х1000кВА | шт | 2
41.3 | Замена оборудования РУ-10кВ | компл. | 1
41.4 | Замена оборудования РУ-0,4кВ | компл. | 1
41.5 | Монтаж оборудования РЗА, АПВ | компл. | 1
42 | Разработка ПСД Реконструкция распределительных сетей 10/6-0,4кВ РЭС г.Конаев | ПСД | 1 |  | 40000 | 0 | 40000
43 | Разработка ПСД "Реконструкция распределительных сетей 10/6-0,4кВ Отеген батыр РЭС" | ПСД | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
44 | Расширение АСКУЭ в рамках ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии объектов ПС, РП областных РЭС и ПС, РП городских РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК» | СМР | 1 |  | 541581 | 0 | 541581
44.1 | СМР, ПНР АСКУЭ на ПС-10 шт, РП-9шт, областных РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК» | шт | 19
Ⅲ | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ | тыс. тенге |  |  | 2433756 | 0 | 2433756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | г. Алматы |  |  |  | 1173120 | 0 | 1173120
| Алматинская область |  |  |  | 1260636 | 0 | 1260636
IV | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА | тыс. тенге |  |  | 4911190 | 0 | 4911190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | г. Алматы |  |  |  | 2425874 | 0 | 2425874
| Алматинская область |  |  |  | 2485316 | 0 | 2485316
Перенос сроков исполнения мероприятий с 2025 года на 2026 год
V | Перенос мероприятий с 2025 года на 2026 год |  |  |  | 2100053 | 0 | 2100053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Корректировка ПСД "Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" (Перенос срока исполнения с 2025 г.) | ПСД | 1 |  | 68557 | 0 | 68557
48 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турксиб") (Перенос срока исполнения с 2025 г.) |  |  |  | 398314 | 0 | 398314
48.1 | приобретение и монтаж трансформатора напряжения однофазный 6кВ | шт. | 2
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | км | 12.662 |  | 70200 | 0 | 70200
49.1 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ |  | 12.235
49.2 | Монтаж КЛ-0,4 кВ |  | 0.427
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | км | 17.3 |  | 39803 | 0 | 39803
50.1 | подвеска ВЛ-0,4 кВ |  | 16.968
50.2 | прокладка КЛ-10 кВ |  | 0.06
50.3 | подвеска ВЛ-10 кВ |  | 0.06
50.4 | прокладка КЛ-0,4 кВ |  | 0.227
51 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) |  |  |  | 1499443 | 0 | 1499443
51.1 | приобретение и монтаж выключателя напряжением 220 кВ | компл. | 5
51.2 | приобретение и монтаж трансформатора тока напряжением 220 кВ | компл. | 18
51.3 | приобретение и монтаж разъединителя напряжением 220 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | компл. | 12
51.4 | приобретение и монтаж выключателя напряжением 110 кВ | компл. | 5
51.5 | приобретение и монтаж трансформатора тока напряжением 110 кВ | компл. | 12
51.6 | приобретение и монтаж трансформатора напряжением 110 кВ | компл. | 2
52 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (Перенос с 2025 г на 2026г.) |  |  |  | 23736 | 0 | 23736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52.1 | Трансформатор напряжения, 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Комплект | 5 |  | 2241 | 0 | 2241
52.2 | Выключатель нагрузки, ВНР-10/630-10зУ3 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 11 |  | 3858 | 0 | 3858
52.3 | Устройство защиты, MiCOM P123. Устройство ненаправленной трёхфазной МТЗ (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 2 |  | 968 | 0 | 968
52.4 | Устройство защиты, Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 2 |  | 1152 | 0 | 1152
52.5 | Маршрутизатор (новый), нижнего класса (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 4 |  | 13821 | 0 | 13821
52.6 | Устройство переходное , Поиск мест повреждений в силовых кабельных линиях - тремя методами, в других кабельных линиях - по крайней мере одним методом - методом импульсной рефлектометрии (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 1 |  | 1480 | 0 | 1480
52.7 | Ограничитель перенапряжения, ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 12 |  | 216 | 0 | 216

## Инф. для тех.надзора
Информация для отдела технического контроля за строительством
Информация по освоению (по актам) за 1 квартал ( январь, февраль, март ) 2026 года.
п/н | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Факт освоения за 1 квартал 2026 года (тыс.тенге) | ФИО предоставившие информацию
Инвестиционная программа на 2026 год
1 | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | 325035.3234 | Тлеубаев Айдар