## Приложение 5 (5)
[26 empty] | Приложение 5 |  | план | факт
[26 empty] | к Правилам осуществления | Реконструкция распределительных электрических сетей | 8815176.1861 | 2779771.0725 | 8815.1762 | 2779.7711 | 31.53% | -6035.4051
[26 empty] | деятельности субъектами | Строительство реконструкция ЛЭП | 15247265 | 1136629.6071 | 15247.265 | 1136.6296 | 7.455% | -14110.6354
[26 empty] | естественных монополий | Строительство, Реконструкция ПС | 6318491.0084 | 0 | 6318.491 | 0 | 0% | -6318.491
[27 empty] | Внедрение SCADA, АСКУЭ | 8511468.1812 | 0 | 8511.4682 | 0 | 0% | -8511.4682
[26 empty] | Форма 1 | Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 476663.4662 | 0 | 476.6635 | 0 | 0% | -476.6635
[11 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 год. | [15 empty] | Приобретение основных средств и нематериальных активов | 4911190.0235 | 87900.915 | 4911.19 | 87.9009 | 1.79% | -4823.2891
[27 empty] | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | 2457491.973 | 694734.9235 | 2457.492 | 694.7349 | 28.27% | -1762.757
[11 empty] | АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии | [16 empty] | 46737745.8384 | 4699036.5181 | 46737.7458 | 4699.0365 | 10.05% | -42038.7093
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт 1 полугодие 2026 года | факт прошлого года | факт 1 полугодие 2026 года | Факт 2025 года | факт 1 полугодие 2026 года | факт 2025 года | факт 1 полугодие 2026 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  |  | в приложении к настоящему отчету | 139329 |  | -139329 | [6 empty] | 9946992.359 | 5127028.453 | [7 empty] | По итогам 1 полугодия 2026 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 5 127,028 млн.кВт.час, что больше объемов за 1 полугодие 2025 года (4 830,914 тыс.кВт.час) на 296,144 млн.кВт.час или 6,13%. Основной прирост объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» обусловлен следующими основными факторами: - развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий; - рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей; - потребление электроэнергии Алматинского энергоузла в значительной степени зависит от температурных условий. Зависимость потребления электроэнергии от температуры носит двусторонний характер: при понижении температуры на 1 °C потребление увеличивается ориентировочно на 1,5–2 % за счёт роста отопительной нагрузки, при повышении температуры — за счёт увеличения электропотребления систем кондиционирования и охлаждения. Климат города Алматы характеризуется значительной сезонной изменчивостью температур: средняя максимальная температура июля составляет около +30 °C, при этом в отдельные годы температура воздуха достигает +40…+42 °C, что приводит к существенному увеличению нагрузки из-за массового использования систем кондиционирования. В зимний период средняя максимальная температура января составляет около −1 °C, а минимальная — около −11 °C, при этом в периоды сильных морозов температура может опускаться ниже −30 °C. В такие периоды значительно возрастает потребление электроэнергии на отопление, вентиляцию и освещение, вследствие чего объемы передачи электроэнергии достигают годовых максимумов. - подключение новых потребителей к электрическим сетям АО «АЖК» в рамках выдачи технических условий; - развитие городской инфраструктуры, включая строительство новых микрорайонов, транспортных объектов и коммерческой недвижимости; - увеличением объемов транзита и распределения электроэнергии между питающими центрами и районами электрических сетей.
|  |  | шт. | Подготовка площадки для строительства с возведением временных строений на период строительства - 1 шт.
2 |  | Реконструкция ПС №119А "Новозападная" | шт | Строительство ЗРУ-10кВ - 1 шт. |  |  |  | 1000000 |  | -1000000
|  |  | шт | Демонтаж существующего ЗРУ-10кВ - 1 шт. | [5 empty] | 0
3 |  | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | Приобретение и замена трансформатора 63 МВА - 1 шт. |  |  |  | 1222285 |  | -1222285
4 |  | Разработка ПСД "Переустройство ВЛ-110 кВ №103А/104А в районе ПС-86А «Куст-29»" | ПСД | ПСД |  |  |  | 10000 |  | -10000
5 |  | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | км | Приобретение провода 110 кВ - 49,60 км | Приобретение провода 110 кВ - 24,061 км |  |  | 2000000 | 1136629.6071 | -863370.3929 |  | 1136629.6071
|  |  | км | Подвеска провода 110 кВ - 148,94 км | Подвеска провода 110 кВ - 36,4 км
|  |  | компл |  | Приобретение линейно-подвесной арматуры - 1 компл
|  |  | шт |  | Приобретение стойки коническая 35кВ- 11 шт
6 |  | Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ | шт | Установка КРУЭ 110кВ - 1 шт |  |  |  | 4663683 |  | -4663683
|  |  | км | Прокладка ВЛ-110 кВ - 24,79 км. | [5 empty] | 0
|  |  | шт | Демонтаж существующего ОРУ-110кВ - 1 шт | [5 empty] | 0
7 |  | Стройтельство «заход-выхода» ЛЭП-110 кВ №154А на КРУЭ-110кВ ПС 220/110/10 №166А «Бесагаш». | шт | Установка дополнительной ячейки КРУЭ 110кВ- 2 шт. |  |  |  | 6634213
|  |  | км | Прокладка КЛ-110 кВ - 6 км.
8 |  | Разработка ПСД "Перевод участка ВЛ-110кВ №106А в КЛ " | ПСД | ПСД |  |  |  | 18000 |  | -18000
9 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) 2-ой этап | км | Приобретение силового кабеля 10 кВ - 30 км | Приобретение силового кабеля 10 кВ - 23,451 км |  |  | 2962888 | 1246994.5363 | -1715893.4637 |  | 1246994.5363
|  |  | км | прокладка силового кабеля 10 кВ - 72 км. | прокладка силового кабеля 10 кВ - 9,725 км.
10 |  | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-119А до РП-183 | км | Замена КЛ- 2,73 км |  |  |  | 550000 |  | -550000
|  |  | шт. | Рек-ция оборуд РП - 1 шт.
11 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" | км | Замена ВЛ - 30,945 км. |  |  |  | 655000 |  | -655000
12 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10кВ "Алатау". 1 этап (РЭС-2 и РЭС-1). |  |  | ПСД |  |  | 2820682 | 2476.4012 | -2818205.5988 |  | 2476.4012
|  |  | км | Замена КЛ-94,567 км.
|  |  | шт | Замена КТП - 3 шт.
|  |  | шт | Замена силовых трансформаторов - 195 шт.
13 |  | Разработка ПСД "Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-18А - ТП-400 с.2 (ф.8-18) и КЛ-6 кВ ПС-18А - ТП-400 с.1 (ф.15-18)" | ПСД | ПСД |  |  |  | 12000 |  | -12000
14 |  | Разработка ПСД "Перевод застроенных ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ, замена КТП (1-я очередь, РЭС-1) " | ПСД | ПСД |  |  |  | 25000 |  | -25000
15 |  | Разработка ПСД "Повышение надежности схем электроснабжения (РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5). Замена перегруженных фидерных кабелей, прокладка дополнительных фидерных кабелей " | ПСД | ПСД |  |  |  | 50000 |  | -50000
16 |  | Разработка ПСД "Реконструкция и частичный вынос ВЛ-6 кВ ф.2-100" | ПСД | ПСД |  |  |  | 12000 |  | -12000
17 |  | Разработка ПСД "Реконструкция кабельной линии 6 кВ ф. 35-15 - ТП-6089" | ПСД | ПСД |  |  |  | 9000 |  | -9000
18 |  | Разработка ПСД "Замена перегруженных, отработавших нормативный срок КЛ-6-10 кВ от РП-101, РП-137, РП-139 (РЭС-7) " | ПСД | ПСД |  |  |  | 40000 |  | -40000
19 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП в зоне действия ПС-8А, ПС-14А с заменой опор и провода на СИП (РЭС-4)" | ПСД | ПСД |  |  |  | 15000 |  | -15000
20 |  | Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг Комплексные работы на установку измерительного комплекса, головных приборов учета и устройств сбора и передачи данных АСКУЭ на ТП г.Алматы | шт. | ПСД, СМР,ПНР АСКУЭ на 1522 ТП городагородских РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК» - 1522 шт. |  |  |  | 1900000 |  | -1900000 | [10 empty] | 12,59% | 12,12% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК наро-ду Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2025 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №106-П от 14.05.2025г. «Программа энерго-сбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2026-2030 гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2025 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2026 г. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 1 полугодие 2026 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2864,03 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактические нормативные потери электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 12,12% по итогам 1 полугодия 2026 года. Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
21 |  | Строительство и модернизация каналов связи на объектах АО «АЖК» | км | Строительство ВОЛС - 200 км. |  |  |  | 1070753.1812 |  | -1070753.1812
22 |  | Модернизация системы мониторинга видеонаблюдения , контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации на объектах АО "АЖК" | шт | Видеорегистратор - 11 шт. |  |  |  | 580000 |  | -580000
|  |  | шт | Станция рабочая - 19 шт.
|  |  | шт | Камера видеонаблюдения - 174 шт.
|  |  | шт | Источник бесперебойного питания - 26 шт.
|  |  | шт | Патч-корд - 912 шт.
|  |  | шт | Шкаф серверный - 41 шт.
|  |  | шт | Монитор - 41 шт.
|  |  | шт | Программное обеспечение - 197 шт.
23 |  | Обновление и расширение программно-технического комплекса (ПТК) ATI-SCADA | шт. | СМР и ПНР на РЭС города - 7 шт. |  |  |  | 225000 |  | -225000
24 |  | «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризаций с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК». | шт | 2191 шт. |  |  |  | 1000000
25 |  | Внедрение производственного комплекса ППК ("IDM-система" и «Система учета электроснабжения») | СМР | СМР - 1 шт. |  |  |  | 2000000
26 |  | Обновление программно-аппаратных систем SCADA станционного уровня | шт | замена SCADA на ПС - 7 шт. |  |  |  | 700000
27 |  | Модернизация систем отображения коллективного пользования на ЦДП АО "АЖК" (Замена существующей видеостены «Planar») | шт | закуп и СМР комплекта видеостены- 1 шт. |  |  |  | 300000
28 |  | Замена и модернизация РЗА | шт | Реконструкция РП-134, РП-118, РП-119, РП-34с установкой оборудования для защиты от однофазных к.з. - 1 шт. |  |  |  | 194134
29 |  | Разработка ПСД "Строительство "Центр управления сетями"" | ПСД | ПСД |  |  |  | 156663.4662
30 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система газового тушения пожара на объектах АО "АЖК" | ПСД | ПСД |  |  |  | 20000
31 |  | Реконструкция бомбо убежища | шт | Реконструкция бомбо убежища ул. Манаса 24б- 1 шт. |  |  |  | 300000
|  |  | шт | Реконструкция бомбо убежища ул. Розыбакиева 6 - 1 шт.
|  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | шт |  | Монтаж трансформатора - 4 шт. |  |  |  | 326432.0553 |  |  | 326432.0553
|  |  | комплект |  | Приобретение и монтаж реактора УДГР-630/10 - 4 комп.
|  |  | км |  | Прокладка кабля 10 кВ - 7,047 км
|  | Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) | ПСД |  | ПСД |  |  |  | 17818.1173 |  |  | 17818.1173
|  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) | км |  | Приобретение кабеля 10 кВ - 3,520 км |  |  |  | 252907.3806 |  |  | 252907.3806
|  |  | км |  | Прокладка кабеля 10 кВ - 0,67 км
|  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 | км |  | Приобретение кабеля 10 кВ - 5,465 км |  |  |  | 318966.8686 |  |  | 318966.8686
|  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 | км |  | Приобретение кабеля 10 кВ - 8,536 км |  |  |  | 499390.5053 |  |  | 499390.5053
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 31285630.6474 | 3801615.4716 | -17594519.6366 | 0 | 3801615.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9946992.359 | 5127028.453 | 0% | 0% | 12.59% | 12.12% | 0 | 0 | 0
Алматинская область
32 |  | Разработка ПСД "Строительство ПС 220/110/10кВ "Тірек" | ПСД | ПСД |  |  |  | 150000 |  | -150000 | [8 empty] | 84.4% | 83.1% | [5 empty] | В соответствии с утвержденным Приказом Министра энергетики РК №311от 16.09.2020 года, была разработана новая методика расчета «Методические рекомендации по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», согласно которой выполнена работа по расчету износа основного электрооборудования. Общий физический износ основного электросетевого оборудования АО АО «АЖК» на 2021 год составил 93,34%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой методике показывал, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означало, что учитывался реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. По итогам исполнения инвестиционной программы АО «АЖК», износ на 2022г. составил 92,67%, на 2023г. 91,25%, на 2024г. 88,8%. В связи с тем, что 31.01.2025г. была утверждена новая методика расчета, в которой при превышении нормативного срока службы принимается значение равное нормативному сроку службы, при перерасчете износ на 2024г. составил 85,3%, на 2025 год 84,3%. На 2026г. прогнозный уровень износа составляет 83,1%.
33 |  | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | шт. | Монтаж 2 ячеек 110кВ на ПС Жандос с РЗА - 2 шт. |  |  |  | 321369 |  | -321369
34 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А замена провода на композитный для увеличения пропускной способности | км | монтаж композитного провода 110 кВ - 8,028 км. |  |  |  | 1000000 |  | -1000000
|  |  | км | Демонтаж существующего провода АС - 8,028 км.
35 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ПС-68И «Шелек» с заменой АТ-1/2, Т-3/4;" | ПСД | ПСД |  |  |  | 130000 |  | -130000
36 |  | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | шт. | Установка нового КРУН 10 кВ с комплектом оборудования - 1 шт. |  |  |  | 1690563 |  | -1690563
|  |  | шт. | Демонтаж существующего РУ-10кВ - 1 шт.
37 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ПС №115А "Казыбек бек (Куртинская)" | ПСД | ПСД |  |  |  | 20000 |  | -20000
38 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ Карасайского РЭС | км | Реконструкция ВЛ-10кВ - 19,90 км |  |  |  | 504861 |  | -504861
|  |  | км | Реконструкция КЛ-10кВ - 3,98 км.
39 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ РЭС "Отеген Батыр" | км | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 16 км. |  |  |  | 472313 |  | -472313
40 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ Талгарского РЭС | км | Реконструкция ВЛ-10кВ - 17,8 км. |  |  |  | 521429 |  | -521429
|  |  | км | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 7,8 км
|  |  | км | Реконструкция КЛ-10кВ - 1,7 км
41 |  | «Обеспечение второго независимого источника питания для электроснабжения ТП-33» | км | Прокладка КЛ-10кВ - 3 км. |  |  |  | 600000 |  | -600000
|  |  | шт | Замена двух трансформаторов 2х1000кВА - 2 шт.
|  |  | компл. | Замена оборудования РУ-10кВ - 1 компл.
|  |  | компл. | Замена оборудования РУ-0,4кВ - 1 компл.
|  |  | компл. | Монтаж оборудования РЗА, АПВ - 1 компл.
42 |  | Разработка ПСД Реконструкция распределительных сетей 10/6-0,4кВ РЭС г.Конаев | ПСД | ПСД |  |  |  | 40000 |  | -40000
43 |  | Разработка ПСД "Реконструкция распределительных сетей 10/6-0,4кВ Отеген батыр РЭС" | ПСД | ПСД |  |  |  | 15000 |  | -15000
|  | Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туймебаев» | шт |  | Приобретение камеры КСО -1 шт. |  |  |  | 114785.208 |  |  | 114785.208
|  |  | км |  | Приобретение проводо СИП - 9,3573 км
|  |  | комплект |  | Приобретение системы (АИИС КТУЭ и УТМ) - 1 компл
44 |  | Расширение АСКУЭ в рамках ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии объектов ПС, РП областных РЭС и ПС, РП городских РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК» | шт. | СМР, ПНР АСКУЭ на ПС-10 шт, РП-9шт, областных РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК» - 19 шт. |  |  |  | 541581 |  | -541581
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 6007116 | 114785.208 | -5892330.792 |  | 114785.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4% | 83.1% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
45 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  | комплекс | комплекс |  |  | 2433756 | 694734.9235 | -1739021.0766 |  |  | 694734.9235 | [9 empty] | 2936 | 1265
|  | г. Алматы | [5 empty] | 1173120.1387 | 694734.9235 | -478385.2152
|  | по Алматинской области | [5 empty] | 1260635.8613 |  | -1260635.8613 | [15 empty] | За 6 месяцев 2026 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО «АЖК» не было. Произошло 1265 отказов II-степени по сравнению с 1332 отказами за 6 месяцевв 2025г. (уменьшение на 5%) и аварийным недоотпуском электроэнергии 1237,567 тыс. кВт.ч. против 1251,738 тыс. кВт.ч. в 2024г. (уменьшение на 1,1%).
46 |  | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА | [5 empty] | 4911190.0235 | 87900.915 | -4823289.1085 |  |  | 87900.915
|  | г. Алматы | [5 empty] | 2425874.3205 |  | -2425874.3205
|  | Алматинская область | [5 empty] | 2485315.703 |  | -2485315.703
Перенос мероприятий с 2025 года на 2026 год
г.Алматы
47 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" (Перенос срока исполнения с 2025 г.) | ПСД | ПСД |  |  |  | 68557.4154 |  | -68557.4154
48 |  | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турксиб") (Перенос срока исполнения с 2025 г.) | шт. | приобретение и монтаж трансформатора напряжения однофазный 6кВ - 2 шт. |  |  |  | 398314.0291 |  | -398314.0291
49 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | км | Монтаж ВЛ-0,4 кВ - 12,235 км |  |  |  | 70200.1423 |  | -70200.1423
|  |  | км | Монтаж КЛ-0,4 кВ - 0,427 км.
50 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | км | подвеска ВЛ-0,4 кВ - 16,968 км |  |  |  | 39803.0438 |  | -39803.0438
|  |  | км | прокладка КЛ-10 кВ - 0,06 км.
|  |  | км | подвеска ВЛ-10 кВ - 0,06 км.
|  |  | км | прокладка КЛ-0,4 кВ - 0,227 км. | [5 empty] | 0
51 |  | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | компл. | приобретение и монтаж выключателя напряжением 220 кВ - 5 компл. |  |  |  | 1499442.5639 |  | -1499442.5639
|  |  | компл. | приобретение и монтаж трансформатора тока напряжением 220 кВ - 18 компл.
|  |  | компл. | приобретение и монтаж разъединителя напряжением 220 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами - 12 компл.
|  |  | компл. | приобретение и монтаж выключателя напряжением 110 кВ - 5 компл.
|  |  | компл. | приобретение и монтаж трансформатора тока напряжением 110 кВ - 12 компл.
|  |  | компл. | приобретение и монтаж трансформатора напряжением 110 кВ - 2 компл. | [5 empty] | 0
52 |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (Перенос с 2025 г на 2026г.) | Комплект |  |  |  |  | 23735.973
52.1 |  | Трансформатор напряжения, 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 5 |  |  |  | 2240.775 |  | -2240.775
52.2 |  | Выключатель нагрузки, ВНР-10/630-10зУ3 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 11 |  |  |  | 3858.4022 |  | -3858.4022
52.3 |  | Устройство защиты, MiCOM P123. Устройство ненаправленной трёхфазной МТЗ (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 2 |  |  |  | 968 |  | -968
52.4 |  | Устройство защиты, Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 2 |  |  |  | 1152 |  | -1152
52.5 |  | Маршрутизатор (новый), нижнего класса (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 4 |  |  |  | 13821.4288 |  | -13821.4288
52.6 |  | Устройство переходное , Поиск мест повреждений в силовых кабельных линиях - тремя методами, в других кабельных линиях - по крайней мере одним методом - методом импульсной рефлектометрии (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 1 |  |  |  | 1479.592 |  | -1479.592
52.7 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией (Перенос срока исполнения мероприятии с 2025 года) | Штука | 12 |  |  |  | 215.775 |  | -215.775
|  | Итого | [5 empty] | 2100053.1675 | 0 | -2100053.1675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 46737745.8384 | 4699036.5181 | -32149213.7811 |  | 3916400.6796 | 782635.8385 | 0 | 0 | 0 | 9946992.359 | 5127028.453 | 84.4% | 83.1% | 12.59% | 12.12% | 2936 | 1265 | 0
|  |  |  | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [15 empty] | Сагымбеков Ж.Б.
|  |  |  | Исполнительный директор по строительству и ремонту | [15 empty] | Жакупбеков Н.Е.
|  |  |  | Начальник управления по контролю надежности и охране труда | [15 empty] | Әбдіқадыр Е. Е.
|  |  |  | Начальник производственно-технического управления | [15 empty] | Джумагулов Д. С.
|  |  |  | Начальник оперативно - диспетчерского управления | [15 empty] | Мулюков Д. Р.
|  |  |  | Начальник управления строительства | [15 empty] | Тулеуов А. К.
|  |  |  | Начальник управления перспективного развития | [15 empty] | Драница З.В.

## продолжение (hidden)
[27 empty] | Реконструкция распределительных электрических сетей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[27 empty] | Строительство реконструкция ЛЭП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[27 empty] | Строительство, Реконструкция ПС | #REF! | 822994.9538 | #REF! | 822.995 | #REF! | #REF!
[27 empty] | Внедрение SCADA, АСКУЭ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[26 empty] | Форма 21 | Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности |  |  | 0 | 0 | 0 | -
[27 empty] | Приобретение основных средств и нематериальных активов | 3100421.9468 | 3097202.4496 | 3100.4219 | 3097.2024 | -3.2195 | 99.9%
[11 empty] | Информация | [15 empty] | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | 1395307.4414 | 1396348.107 | 1395.3074 | 1396.3481 | 1.0407 | 100.1%
[11 empty] | об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 2025 года | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии | [17 empty] | 194324.4048 |  | 194.3244 | 194.3244 | -
[11 empty] | (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности) | [21 empty] | 100%
#REF!
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт 1 полугодие 2026 года | факт прошлого года | факт 1 полугодие 2026 года | Факт 2025 года | факт 1 полугодие 2026 года | факт 2025 года | факт 1 полугодие 2026 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 |  | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 360189.777 | 342180.2882 | -18009.4888 | ПС 220/110/10 кВ №7А «АХБК», расположенная в г. Алматы (ул. Толе би, 300а/1), введена в эксплуатацию в 1970 году и эксплуатируется более 55 лет. Общий износ оборудования составляет 99,3%. Срок службы основного оборудования истёк, текущее состояние характеризуется как морально и физически устаревшее. Существующая схема ОРУ 220 кВ (треугольник с ОДиКЗ) не соответствует современным требованиям по надёжности и гибкости и не применяется в действующих сетях. В эксплуатации находятся автотрансформаторы 2×125 МВА. В зимний период загрузка одного трансформатора в аварийных и ремонтных режимах достигает 128,23%, что приводит к нарушениям электроснабжения. За последние 3 года: • зафиксировано 45 аварийных отключений; • недоотпуск электроэнергии составил более 65 363 кВт·ч. Реализация проекта позволит: • повысить надёжность электроснабжения центральной части г. Алматы; • исключить риски отключений социально значимых объектов; • снизить недоотпуск электроэнергии; • обеспечить возможность подключения новых потребителей; • снизить износ оборудования ПС на 100% и общий уровень аварийности. В 2025 году заключён договор №1152316/2025/1 от 20.11.2025 г. с ТОО «SARYARQA-MS» на выполнение работ по проекту «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ №7А «АХБК» на сумму 21 285 220,3 тыс. тенге. Договор предусматривает выполнение работ «под ключ», включая: разработку ПСД, прохождение экспертизы, строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор. Согласно Инвестиционной программе АО «АЖК» на 2025 год предусмотрено освоение в размере 360 190 тыс. тенге. Фактическое освоение составило 342 180 тыс. тенге. Неосвоенная сумма 18 009 тыс. тенге сложилась в результате экономии по итогам закупочных процедур. Период реализации проекта 2025-2030 гг. | 342180.2882
| АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | [5 empty] | в приложении к настоящему отчету
2 |  | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турксиб") | комплект | приобретение и монтаж дугогасящих реакторов-4 комл. | приобретение и монтаж дугогасящих реакторов-4 комл. |  |  | 404036.9874 | 404036.9874 | 0 |  | 404036.9874
|  |  | комплект | приобретение и монтаж токоограничивающего реактора - 1 компл. | приобретение и монтаж токоограничивающего реактора - 2 компл. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж промышленного коммутатора Reson24X - 1 шт. | приобретение и монтаж промышленного коммутатора Reson24X - 1 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж шкафа наружной установки ШНУ-1-63-73 - 2 шт. | приобретение и монтаж шкафа наружной установки ШНУ-1-63-73 - 2 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | комплект | приобретение и монтаж Шкафа УСПД - 1 компл. | приобретение и монтаж Шкафа УСПД - 1 компл. |  |  |  |  | 0
3 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | шт | Монтаж Устройств защиты - 237 шт. | Монтаж Устройств защиты - 237 шт. |  |  | 446934.617 | 446770.0829 | -164.5341 | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, в целях модернизации автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии подстанций областных РЭС и РП города, а также расширения существующих систем диспетчеризации с внедрением систем телемеханики и связи в ЖРЭС и ТРЭС АО «АЖК», предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ согласно заключению экспертизы № АС-0009/21 от 08.10.2021 г. Общая стоимость проекта согласно заключённым договорам составляет 446 934,62 тыс. тенге, в том числе: • строительно-монтажные работы - 439 528,56 тыс. тенге (договор №1112008/2025/1 от 29.05.2025 г.); • инжиниринговые услуги по техническому надзору - 5 340,28 тыс. тенге (договор №1097080/2025/1 от 12.06.2025 г.); • авторский надзор - 2 066 тыс. тенге (договор №1109309/2025/1 от 21.05.2025 г.). В 2025 году при плане 446 935 тыс. тенге фактическое освоение составило 446 770 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы по договору завершены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию. Приказом АО «АЖК» №291-П от 31.12.2025 г. утверждён акт приёмки объекта в эксплуатацию по проекту «Разработка автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, а также расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (1 очередь)». По результатам представленной подрядной организацией исполнительно-технической документации при сдаче объекта в эксплуатацию возникла необходимость корректировки сметной документации в части исключения и добавления фактически выполненных работ. В этой связи, согласно протоколу технического совещания по объекту, принято решение о заключении дополнительного соглашения к договору с целью корректировки его стоимости. Экономия средств по итогам предоставленной подрядной организацией исполнительной документации составила 165 тыс. тенге. Срок реализации проекта: 2025 год. | 446770.0829
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 1211161.3814 | 1192987.3585 | -18174.0229 | 0 | 1192987.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Алматинская область
17 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ №68И «Шелек»" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 5000 | 4500 | -500 | Экономия по итогам тендера. |  | 4500
18 |  | Разработка землеустроительных и земельно-кадастровых работ по отводу земельных участков по проекту «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» (продолжение) |  | Землеустроительный проект | Землеустроительный проект |  |  | 5805 | 5805 | 0 |  | 0 | 5805
19 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А" (продолжение) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 88147.6851 | 88147.6851 | 0 |  | 88147.6851
20 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | шт. | приобретение и монтаж ВЧ заградителя ВЗ-630-0,5 160-1000 кГц - 14 шт. | приобретение и монтаж ВЧ заградителя ВЗ-630-0,5 160-1000 кГц - 14 шт. |  |  | 770867.1576 | 745668.5323 | -25198.6253 | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, в целях модернизации автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии подстанций областных РЭС и РП города, а также расширения существующих систем диспетчеризации с внедрением систем телемеханики и связи в ЖРЭС и ТРЭС АО «АЖК», предусмотрены затраты на выполнение строительно-монтажных работ согласно заключению экспертизы №АС-0005/22 от 25.04.2022 г. Общая стоимость проекта согласно заключённым договорам составляет 770 867 тыс. тенге, в том числе: • строительно-монтажные работы — 501 637,61 тыс. тенге (договор №1113472/2025/1 от 30.05.2025 г.); • строительно-монтажные работы — 247 053,32 тыс. тенге (договор №1113473/2025/1 от 30.05.2025 г.); • инжиниринговые услуги по техническому надзору — 10 745,08 тыс. тенге (договор №1096308/2025/1 от 12.06.2025 г.); • инжиниринговые услуги по техническому надзору — 5 291,88 тыс. тенге (договор №1097089/2025/1 от 12.06.2025 г.); • авторский надзор — 4 113 тыс. тенге (договор №1109309/2025/1 от 21.05.2025 г.); • авторский надзор — 2 025,8 тыс. тенге (договор №1109309/2025/1 от 21.05.2025 г.). В 2025 году при плане 770 867 тыс. тенге освоение составило 745 669 тыс. тенге. В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: • приобретены и смонтированы ВЧ-заградители ВЗ-630-0,5 (160–1000 кГц) — 14 шт.; • приобретены и смонтированы фильтры присоединения ФП-6400 (56–1000 кГц) — 14 шт.; • приобретены и смонтированы конденсаторы связи СМПБВ-110 (6,4 нФ) — 14 шт.; • приобретена и смонтирована аппаратура ВЧ-связи ССТМ-ES100 — 14 шт.; • реализована телемеханика на 8 подстанциях. Строительно-монтажные работы по договорам завершены в полном объёме, объекты введены в эксплуатацию. Приказами АО «АЖК» №290-П и №296-П от 31.12.2025 г. утверждены акты приёмки объектов в эксплуатацию по проектам: • «Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (2 очередь) ТМ ПС»; • «Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (2 очередь)» По результатам представленной подрядной организацией исполнительно-технической документации при сдаче объектов в эксплуатацию возникла необходимость корректировки сметной документации в части исключения и добавления фактически выполненных работ. В этой связи, согласно протоколам технических совещаний, принято решение о заключении дополнительных соглашений к договорам с целью корректировки их стоимости. Экономия средств по итогам предоставленной подрядной организацией исполнительной документации составила 25 199 тыс. тенге. Срок реализации проекта: 2025 год. |  | 745668.5323
|  |  | шт. | приобретение и монтаж фильтра присоединения ФП-6400 56-1000кГц - 14 шт. | приобретение и монтаж фильтра присоединения ФП-6400 56-1000кГц - 14 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж конденсатора связи СМПБВ-110-6,4 нф - 14 шт | приобретение и монтаж конденсатора связи СМПБВ-110-6,4 нф - 14 шт |  |  |  |  | 0
|  |  | шт. | приобретение и монтаж аппаратуры ВЧ связи ССТМ-ES100- 14 шт. | приобретение и монтаж аппаратуры ВЧ связи ССТМ-ES100- 14 шт. |  |  |  |  | 0
|  |  | ПС | Реализация ТМ - 8 ПС | Реализация ТМ - 8 ПС |  |  |  |  | 0
21 |  | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) (Договор-1) | шт. | АИИС КТУЭ и УТМ- 825 шт | АИИС КТУЭ и УТМ- 825 шт |  |  | 6997767.8595 | 6997767.8595 | 0 |  |  | 6997767.8595
22 |  | Развитие АСКУЭ, ТМ 6/10 кВ областных РЭС находящихся на балансе АО «АЖК» - «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики» 1-ая очередь |  | установка оборудования АИИС КТУЭ и УТМ - 304 шт. | установка оборудования АИИС КТУЭ и УТМ - 304 шт. |  |  | 1433952.611 | 1431538.8329 | -2413.7781 | Для обеспечения автоматизированного контроля (измерений), сбора, обработки, хранения и предоставления информации об электропотреблении персоналу АО «АЖК», развития системы АСКУЭ в части сбора и передачи данных коммерческого учета с вводов 0,4кВ и приборов учета с потребителей, также для сбора данных необходимых для расчета балансов и выявления технических и коммерческих потерь в узлах 6-10кВ и 0,4кВ в 2025 году разработана проектно-сметная документация и получено экспертное заключение проекта за № ETC-0030/25 от 05.09.2025г. Сметная стоимость составила 2 636 119,15 тыс.тенге. В связи с дифицитом финансовых средст в текущем году, включены затраты на выполнение работ по «Развитию АСКУЭ, ТМ 6/10 кВ областных РЭС находящихся на балансе АО «АЖК» - «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики» 1-ая очередь» на сумму 1 433 952,6 тыс.тенге в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 1 403 359,4 тыс. Договор № 1166899/2025/1 от 28.11.2025г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 21 724,00 тыс.тенге Договор № 1154298/2025/1 от 19.12.2025г.; - авторский надзор на сумму 6 455,5 тыс.тенге Договор № 1155234/2025/1 от 14.11.2025г.. При плане на 2025 год 1 433 953 тыс.тенге освоение составило 1 431 539 тыс.тенге: - установлено оборудование АИИС КТУЭ и УТМ в количестве - 304 шт.; - расширение лицензий программного комплекса АСКУЭ- 160 000 лицензий Неосвоенная сумма 2 414 тыс. тенге сложилась в результате экономии по итогам закупочных процедур по закупу инжиниринговые услуги на проведение технического надзора. Срок реализации проекта 2025г. |  | 1431538.8329
|  |  |  | расширение лицензий программного комплекса АСКУЭ - 160000 лицензий | расширение лицензий программного комплекса АСКУЭ - 160000 лицензий |  |  |  |  | 0
23 |  | ТЭО «Реабилитация электрических сетей ВЛ/ПС 220-110-35кВ АО «АЖК» с оценкой технического состояния электрических сетей | ТЭО | ТЭО |  |  |  | 50000 |  | -50000 | На стадии подготовки конкурсной документации специалистами АО «Самрук-Энерго» были даны замечания и поручения внести необходимые дополнения и изменения. Внесенные изменения повлекли необходимость корректировки наименования мероприятия с соответствующим изменением в инвестиционной программе. Учитывая внесенные изменения, возникла необходимость повторного формирования конкурсной документации, в том числе запроса новых коммерческих предложений. В связи с возникшими обстоятельствами, повлиявшими на сроки реализации проекта, АО «АЖК» в соответствии с пунктом 364 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, направлена заявка в уполномоченный орган на перенос сроков исполнения мероприятия. По результатам рассмотрения заявки в переносе сроков по данному мероприятию отказано.
24 |  | Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туймебаев» (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно-изыскательные работы | Проектно-изыскательные работы |  |  | 256179.98 | 256179.98 | -1e-05 |  | 254152.5082 | 2027.4718
|  |  | км | Поставка и подвеска СИП-3 10кВ - 15,4 км | Поставка и подвеска СИП-3 10кВ - 17 км |  |  |  |  | 0
|  |  | шт | поставка и установка ж/б стоек опор ВЛ-10кВ - 210 шт. | поставка и установка ж/б стоек опор ВЛ-10кВ - 210 шт. |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 9607720.2932 | 9529607.8898 | -78112.4034 | 0 | 342300.1933 | 9187307.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
25 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  | комплекс | комплекс |  |  | 642203.2159 | 648088.5369 | 5885.321 |  |  | 648088.5369
25.1 |  | Трансформатор напряжения, НТМИ-10 | Штука | 12 | 12 |  |  | 7605.772 | 7605.772 | 0
25.2 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 3 | 3 |  |  | 35.0625 | 35.0625 | 0
25.3 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 189 | 189 |  |  | 2341.1241 | 2341.1241 | 0
25.4 |  | Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 32 | 32 |  |  | 2983.04 | 2983.04 | 0
25.5 |  | Выключатель нагрузки, с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 15 | 15 |  |  | 4200 | 4200 | 0
25.6 |  | Ограничитель перенапряжений 110кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 558.45 | 558.45 | 0
25.7 |  | Трансформатор напряжения, ЗНОЛ-СЭЩ-10-1-0,5/3-15/100У2 | Комплект | 2 | 2 |  |  | 1103.7987 | 1090.98 | -12.8187 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.8 |  | Камера сборная одностороннего обслуживания, КСО-366 У3 3Н-630 | Комплект | 3 | 3 |  |  | 1517.85 | 1517.85 | 0
25.9 |  | Камера сборная одностороннего обслуживания, КСО-366 У3 4Н-630 | Комплект | 1 | 1 |  |  | 618 | 618 | 0
25.10 |  | Выключатель вакуумный, 1250А | Комплект | 31 | 40 |  |  | 25073.73 | 32353.2 | 7279.47 | На ПС-110/10/6 кВ №57А, ПС-35/10 кВ №51А и ПС-110/35/10 кВ №117И Илийского РЭС сложилась критическая ситуация в связи с длительной эксплуатацией существующих масляных выключателей 10 кВ, которые морально и физически изношены. В ходе осмотров были выявлены многочисленные дефекты, а именно: чрезмерный нагрев нижних контактов, наличие сколов и трещин на опорных и проходных изоляторах, неполное прилегание ламелей розеточного контакта к наконечнику стержня, а также высокая выработка в приводном механизме. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы оборудования на ПС-110/10/6 кВ №57А, ПС-35/10 кВ №51А и ПС-110/35/10 кВ №117И Илийского РЭС, а также с целью обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением, необходимо произвести замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 1250А в количестве 9 штук. Для решения данного вопроса принято решение о необходимости дополнительного закупа вакуумных выключателей номинальным током 1250 А в количестве 9 штук с заключением дополнительного соглашения в рамках заключённого договора №1136553/2025/1 от 08.09.2025 г. с ТОО «Vacuum Tech» за счёт перераспределения средств экономии, образовавшейся по результатам процедуры закупа.
25.11 |  | Заградитель, высокочастотный, ВЧЗ-200-0,5-40 УХЛ1 (для организации каналов телефонной связи, телемеханики, релейной защиты, противоаварийной автоматики по проводам воздушных линий электропереда) | Штука | 4 | 4 |  |  | 2983.496 | 2983.496 | 0
25.12 |  | Элемент выкатной, для комплектного распределительного устройства | Комплект | 34 | 34 |  |  | 31500.2309 | 31500.2309 | 0
25.13 |  | Заградитель, высокочастотный, ВЧЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 5 | 5 |  |  | 5775 | 5775 | 0
25.14 |  | Заградитель, высокочастотный, ВЧЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 4068.885 | 4068.885 | 0
25.15 |  | Выключатель вакуумный, ВВ СВС/08 12 кВ, 20 кВ, 1000А (старый BB/TEL-10-20/1000-У2 модуль) | Комплект | 51 | 51 |  |  | 90921.3822 | 90921.3822 | 0
25.16 |  | Выключатель вакуумный, ВВ/TEL-10-20/1600У2-0,61 | Комплект | 1 | 1 |  |  | 4345.9304 | 4256.5412 | -89.3892 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.17 |  | Выключатель, Реклоузер вакуумный предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ. | Комплект | 10 | 10 |  |  | 103000 | 101970 | -1030 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.18 |  | Аккумуляторная батарея, Marathon m 12v 155 ft | Комплект | 68 | 68 |  |  | 27200 | 27200 | 0
25.19 |  | Источник бесперебойного питания, ИБП 3000 BA | Штука | 5 | 5 |  |  | 3881.25 | 3881.25 | 0
25.20 |  | Устройство зарядно-выпрямительное, Агрегат может быть попользован как зарядный агрегат для маломощных аккумуляторных батарей, а также для формовки отдельных банок аккумуляторных батарей, 80А | Штука | 2 | 2 |  |  | 10251.0207 | 10251.0207 | 0
25.21 |  | Преобразователь измерительный многофункциональный цифровой, Для сбора измеряемых сигналов в энергосистемах любого типа. | Штука | 5 | 2 |  |  | 1283.4821 | 1270.645 | -12.8371 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.22 |  | Регистратор электрических событий, Терминал сбора информации и регистрации аварийных событий. | Штука | 1 | 1 |  |  | 12276 | 12276 | 0
25.23 |  | Конденсатор, для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 кГц до 1100 кГц по линиям электропередач 35 кВ, переменного тока 50 Гц. | Штука | 2 | 2 |  |  | 2067.6071 | 2067.6071 | 0
25.24 |  | Устройство защиты, РЗТ-413 | Штука | 6 | 6 |  |  | 3450 | 3450 | 0
25.25 |  | Устройство защиты, Микропроцессорное реле напряжения MiCOM P922, предназначено для работы в схемах автоматики контроля частоты | Штука | 8 | 8 |  |  | 4600 | 4600 | 0
25.26 |  | Процессор, многоядерный.сокет LGA 1700 (LGA 1200) | Штука | 86 | 86 |  |  | 7640.584 | 7640.584 | 0
25.27 |  | Термометр-термосигнализатор, ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 31 | 31 |  |  | 3463.413 | 3463.413 | 0
25.28 |  | Амперметр, цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 19 | 19 |  |  | 1730.357 | 1730.357 | 0
25.29 |  | Вольтметр, цифровой вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 15 | 15 |  |  | 1366.0713 | 1366.0713 | 0
25.30 |  | Устройство защиты, с дополнительной платой для резервного питания от ТТ и дешентированием, с внутреннием источников для DI | Штука | 143 | 143 |  |  | 61132.5 | 61132.5 | 0
25.31 |  | Устройство защиты, РС80 АВРМ 21ДС | Штука | 4 | 4 |  |  | 1080 | 1080 | 0
25.32 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-400/5 | Штука | 24 | 24 |  |  | 2061.6 | 2061.6 | 0
25.33 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 30 | 30 |  |  | 2535 | 2535 | 0
25.34 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 22 | 22 |  |  | 1936 | 1936 | 0
25.35 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-300/5 | Штука | 13 | 13 |  |  | 1277.722 | 1277.722 | 1.3e-06
25.36 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 17 | 17 |  |  | 1837.4078 | 1837.4078 | 0
25.37 |  | Трансформатор напряжения, однофазный, класс напряжения 35, ЗНОМ-35У1 | Штука | 6 | 6 |  |  | 3688.74 | 3688.74 | 0
25.38 |  | Трансформатор тока, Т-Т опорные TOЛ-35 III-IV-2 150/5 УXJI1 | Штука | 2 | 2 |  |  | 1026 | 1026 | 0
25.39 |  | Трансформатор тока, Т-Т опорные TOЛ-35 III-IV-2 100/5 УXJI1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 1536 | 1536 | 0
25.40 |  | Трансформатор напряжения 35кВ, ЗНОЛ-НТЗ-35-Ⅳ | Штука | 6 | 6 |  |  | 2843.5181 | 2843.5181 | 0
25.41 |  | Модем, модем с интерфейсами RS-232/422/485 с расширенным диапазоном температур | Штука | 33 | 33 |  |  | 11004.9106 | 10889.967 | -114.9436 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.42 |  | Конденсатор, для обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач 110 кВ | Штука | 3 | 3 |  |  | 3180.8036 | 3180.8036 | 0
25.43 |  | Трансформатор тока, Трансформатор тока 3-х обмоточный ТОЛ-10,05/10P10-10/15 -2500/5 | Штука | 9 | 9 |  |  | 2437.2 | 2437.2 | 0
25.44 |  | Выключатель нагрузки, ВНА-Л-10/630-20У2 (лев. пр.) | Комплект | 30 | 30 |  |  | 4990.5063 | 4990.5063 | -3e-06
25.45 |  | Выключатель нагрузки, ВНА-П-10/630-20У2 (прав. пр.) | Комплект | 17 | 17 |  |  | 2827.9536 | 2827.9536 | -1.7e-06
25.46 |  | Разрядник, Разрядник искрового разрядник для высоковольтный установки по поиску повреждений и испытаний кабеля | Штука | 1 | 1 |  |  | 1500 | 1500 | 0
25.47 |  | Ограничитель перенапряжения, ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 135 | 135 |  |  | 1911.7579 | 1777.5976 | -134.1603 | экономия по итогам закупа ТМЦ
25.48 |  | Ремонт ВЛ-10кВ ф.9-127А мкр.Тастыбулак, | работа | 1 | 1 |  |  | 34881.5 | 34881.5 | 0
25.49 |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1388 север-1 Мкр-н "Шанырак-1", Коркыт ата, Ертаргы, | работа | 1 | 1 |  |  | 8727.4 | 8727.4 | 0
25.50 |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-2513 выход "Юг" Розыбакиева-Жамбыла (юго-запад), | работа | 1 | 1 |  |  | 10779.6 | 10779.6 | 0
25.51 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-6525 руб. "Восток" ул.Горная, ул.Луганского, ул.Ватутина, ул.Бегалина, | работа | 1 | 1 |  |  | 10463.6 | 10463.6 | 0
25.52 |  | Ремонт КЛ-6-10 кВ РП-102-ТП-7213 мкр. 1, | работа | 1 | 1 |  |  | 15675.17 | 15675.17 | 0
25.53 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1576 - к.я.1 пр.Назарбаева, севернее пр.Райымбека, | работа | 1 | 1 |  |  | 8059.74 | 8059.74 | 0
25.54 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5613- к/я-1, ТП-5613 к/я-1-к/я-2, | работа | 1 | 1 |  |  | 6027.644 | 6027.644 | 3e-06
25.55 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5120 к/я-18-к/я-16, | работа | 1 | 1 |  |  | 4249.37 | 4249.37 | 0
25.56 |  | Ремонт ТП-4431 ул.Шолохова, ул.Щербакова 12, | работа | 1 | 1 |  |  | 9842.13 | 9842.13 | 0
25.57 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1517, | работа | 1 | 1 |  |  | 27766.79 | 27766.79 | 0
25.58 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1524, | работа | 1 | 1 |  |  | 14221.14 | 14221.14 | 0
25.59 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1132, | работа | 1 | 1 |  |  | 14859.9749 | 14859.9749 | 0
26 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | [5 empty] | 120908.8937 | 116373.459 | -4535.4347 |  |  | 116373.459
26.1 |  | Устройство защиты (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. | Штука | 1 | неисполнено |  |  | 574 | 0 | -574 | В скорректированной инвестиционной программой АО «АЖК» на 2025 год в рамках мероприятия «Капитальный ремонт» было предусмотрено осуществление закупа и поставки товара «Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127» в количестве 1 единиц на общую сумму 574 тыс. тенге без НДС. В связи с невозможностью надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств по поставке указанного оборудования договор №1140981/2025/1 от 11.09.2025 года, заключённый с ИП «КАЗЭЛЕКТРОСНАБ», был расторгнут по инициативе заказчика на основании пункта 4.1.2 договора («Нарушение Поставщиком своих обязательств»), что подтверждается уведомлением об отказе от исполнения договора от 06.01.2026г. В результате указанных обстоятельств поставка оборудования в 2025 году не осуществлена.
26.2 |  | Маршрутизатор (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), нижнего класса | Штука | 6 | 6 |  |  | 12474 | 12474 | 0
26.3 |  | Трансформатор напряжения (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), однофазный, класс напряжения 35, ЗНОМ-35У1 | Штука | 3 | 3 |  |  | 1863 | 1863 | 0
26.4 |  | Устройство защиты (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д. функция релейной защиты и автоматики | Штука | 1 | неисполнено |  |  | 1240 | 0 | -1240 | В скорректированной инвестиционной программой АО «АЖК» на 2025 год в рамках мероприятия «Капитальный ремонт» было предусмотрено осуществление закупа и поставки товара «Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д. функция релейной защиты и автоматики» в количестве 1 единиц на общую сумму 1240 тыс. тенге без НДС. В связи с невозможностью надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств по поставке указанного оборудования договор №1140981/2025/1 от 11.09.2025 года, заключённый с ИП «КАЗЭЛЕКТРОСНАБ», был расторгнут по инициативе заказчика на основании пункта 4.1.2 договора («Нарушение Поставщиком своих обязательств»), что подтверждается уведомлением об отказе от исполнения договора от 06.01.2026г. В результате указанных обстоятельств поставка оборудования в 2025 году не осуществлена.
26.5 |  | Устройство защиты (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), Микропроцессорное реле напряжения | Штука | 1 | 1 |  |  | 585 | 585 | 0
26.6 |  | Шкаф оперативного тока (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года), согласно технической спецификации | Штука | 3 | 3 |  |  | 27321.4285 | 24600 | -2721.4285 | экономия по итогам закупа ТМЦ
26.7 |  | Ремонт ВЛ-10кВ ф.14-93И уч. Ойкарагай | работа | 1 | 1 |  |  | 76851.4652 | 76851.459 | -0.00618
27 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 3100421.9468 | 3097202.4496 | -3219.4972 |  |  | 3097202.4496
27.1 |  | Камера цифровая (налобная экшн-камера) | Штука | 117 | 117 |  |  | 5973.8 | 5973.8 | 0
27.2 |  | Камера цифровая (налобная экшн-камера) | Штука |  |  |  |  | 35100 | 35100 | 0
27.3 |  | Трансформатор силовой маслянный мощность 63000кВА первичное напряжение 110 кВ | Штука | 4 | 4 |  |  | 2801844 | 2801844 | 0
27.4 |  | Микроомметр | Штука | 4 | 4 |  |  | 35128.8714 | 34777.5827 | -351.2887 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.5 |  | Шкаф металлический | Штука | 38 | 38 |  |  | 3572 | 2633.4 | -938.6 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.6 |  | Стэдикам | Штука | 1 | 1 |  |  | 428.2723 | 364.03 | -64.2423 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.7 |  | Штатив | Штука | 1 | 1 |  |  | 109.371 | 92.964 | -16.407 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.8 |  | Фотокамера цифровая | Штука | 1 | 1 |  |  | 1007.9464 | 856.753 | -151.1934 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.9 |  | Объектив фотокамеры | Штука | 1 | 1 |  |  | 729.1763 | 619.798 | -109.3783 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.10 |  | Фотовспышка | Штука | 1 | 1 |  |  | 97.6138 | 82.9719 | -14.6419 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.11 |  | Карта памяти | Штука | 1 | 1 |  |  | 34.4545 | 29.28 | -5.1745 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.12 |  | Радиомикрофон петличный для интервью | Штука | 1 | 1 |  |  | 272.2054 | 231.37 | -40.8354 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.13 |  | Программное обеспечение, обновление программного-вычислительного комплекса АНАРЭС | Штука | 1 | 1 |  |  | 51905.7 | 51905.7 | 0
27.14 |  | Обновление программного обеспечения «PRES120+АРМ СРЗА» | Штука | 1 | 1 |  |  | 79000 | 79000 | 0
27.15 |  | Ноутбук | Штука | 7 | 7 |  |  | 3962.725 | 3253.6 | -709.125 | экономия по итогам закупа ТМЦ
27.16 |  | Базовый комплект лицензий | Штука | 400 | 400 |  |  | 42857.144 | 42856.8 | -0.344
27.17 |  | Автотранспорт | Штука | 4 | 4 |  |  | 38398.6666 | 37580.4 | -818.2666 | экономия по итогам закупа ТМЦ
Утвержденные (в 2023 году) дополнительные мероприятия на 2025 год
г.Алматы
28 |  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ -96,300 км. | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ -96,300 км. |  |  | 2034369.7119 | 2034369.7119 | -6.4299e-06 |  | 2034369.7119
28.1 |  |  | км | приобретение кабеля 10 кВ - 25,610 км | приобретение кабеля 10 кВ - 25,610 км |  |  |  |  | 0
28.2 |  |  | комплект | реконструкция ТП -2 косплекта | реконструкция ТП -2 косплекта |  |  |  |  | 0
28.3 |  |  | шт | приобретение муфт-80 шт. | приобретение муфт-80 шт. |  |  |  |  | 0
28.4 |  |  | шт | монтаж муфт -211 шт. | монтаж муфт -211 шт. |  |  |  |  | 0
29 |  | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | км | поставка провода 110 кВ -191 км | поставка провода 110 кВ - 167 км |  |  | 2490858.938 | 2490858.938 | -2.5006e-06 |  |  | 2490858.938
29.1 |  |  | шт |  | Линейно-подвесная арматура-4898 шт. |  |  |  |  | 0
30 |  | Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 590508.1059 | 590508.1059 | 0 |  |  | 590508.1059
|  |  | км | Поставка кабеля 10 кВ -14,96 км | Поставка кабеля 10 кВ -14,4 км |  |  |  |  | 0
31 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 790644.3573 | 790644.3573 | 1e-05 |  |  | 790644.3573
31.1 |  |  | км |  | Труба кабельная-1,288 км
31.2 |  |  | км | Поставка кабеля - 14.76 км | Поставка кабеля - 13,622 км |  |  |  |  | 0
32 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 1148572.176 | 1148572.176 | 0 |  |  | 1148572.176
32.1 |  |  | шт. |  | Поставка муфт-12 шт.
32.2 |  |  | км | Поставка кабеля 10 кВ -26,2 км | Поставка кабеля 10 кВ - 19, 538 км |  |  |  |  | 0
33 |  | Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 863599.7225 | 863599.7209 | -0.00155 |  |  | 863599.7209
33.1 |  |  | км | Поставка кабеля 10 кВ -10.08 км | Поставка кабеля 10 кВ -10,08 км |  |  |  |  | 0
34 |  | Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (С учетом переноса срока исполнения мероприятии с 2024 года) | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 22758.0156 | 17000 | -5758.0156 | Между АО «АЖК» и проектной организацией ТОО «СтройРекламПроект» был заключен договор №1092274/2025/1 от 16.05.2025 года (далее – Договор*) на сумму 22 758,016 тыс. тенге (без учета НДС). Окончание срока действия договора 14.11.2025 года. Общая сумма освоения в 2025 году составила 17 000,000 тыс. тенге (без учёта НДС), сумма не освоения в отчетном году составляет 5 758,016 тыс. тенге (без учета НДС). На основании п.7.2.1. Договора* «В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора». В связи со срывом сроков сдачи проектно-сметной документации, к подрядной организации ТОО «СтройРекламПроект» с 14.11.2025 года будут применены штрафные санкции, предусмотренные Договором. В свою очередь, ТОО «СтройРекламПроект», на основании письма исх. №684/12-25 от 30.12.2025 года, не возражает против применения штрафных санкций, предусмотренных Договором. При этом применение штрафных санкций, предусмотренных Договором, не освобождает ТОО «СтройРекламПроект» от исполнения обязательств по Договору. Завершение работ запланировано в I квартале 2026 года. |  | 17000
35 |  | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
36 |  | экспертиза:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район" | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза |  |  | 2000.3148 | 2000.3148 | 0 |  | 2000.3148
37 |  | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ф.14-171А,ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
38 |  | Экспертиза:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ф.14-171А,ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район" | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза |  |  | 2027.6613 | 2027.6613 | -3.5714e-06 |  |  | 2027.6613
39 |  | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-1А" РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район" | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
40 |  | Экспертиза:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-1А" РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район" | Экспертиза | Экспертиза | Экспертиза |  |  | 1775.6793 | 1775.6793 | 0 |  |  | 1775.6793
41 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап | км | приобретение силового кабеля 10 кВ - 47 км | приобретение силового кабеля 10 кВ - 47 км |  |  | 4829938.0966 | 4829938.0921 | -0.0044611 |  |  | 4829938.0921
41.1 |  |  | км | прокладка КЛ -10 кВ - 28 км | прокладка КЛ -10 кВ - 28,453 км
41.2 |  |  | комплект | приобретение УДГР-630/10 в комплекте - 2 комплект | приобретение УДГР-630/10 в комплекте - 2 комплект
42 |  | Разработка ПСД «Обеспечение второго независимого источника питания для электроснабжения ТП-33» | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 26939.8464 | 26939.8464 | 0 |  | 26939.8464
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 12812992.6256 | 12807234.604 | -5758.0216 |  | 2063309.8731 | 10743924.7309 | 0 | 0 | 0
по Алматинской области
43 |  | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | ПСД | Проектно сметная документация | Проектно сметная документация |  |  | 72277.6782 | 72277.6782 | 0 |  | 72277.6782
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 72277.6782 | 72277.6782 | 0 |  | 72277.6782 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные мероприятия на 2025 год утвержденные 2024 году | [5 empty] | 662195.3318 | 631886.111 | -30309.2208 |  |  | 631886.111
44 |  | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятии с 2024 года) | шт | Шкаф ТМ Sigmeco (1350х800х300) - 1 шт. |  |  |  | 30000 |  | -30000 | В связи с приостановкой строительно-монтажных работ на корректировку проектно-сметной документации, сумма в размере 30 000 тыс.тенге не освоена.
45 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Бесхозные сети) | [5 empty] | 632195.3318 | 631886.111 | -309.2208 |  |  | 631886.111
45.1 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-3132 | км | 7.5 | 7.5 |  |  | 70879.8558 | 70879.8558 | 0
45.2 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3019 | км | 1.677 | 1.677 |  |  | 12344.2085 | 12344.2085 | 0
45.3 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3502 | км | 5.5 | 5.5 |  |  | 40047.3988 | 40047.3988 | 0
45.4 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3023 | км | 2.8 | 2.8 |  |  | 22672.8832 | 22672.8832 | 0
45.5 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3026 | км | 2.7 | 2.7 |  |  | 22327.9747 | 22327.9747 | 0
45.6 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3606 | км | 1.47 | 1.47 |  |  | 15092.735 | 15092.735 | 0
45.7 |  | РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3028 | км | 3.64 | 3.64 |  |  | 32921.746 | 32921.746 | 0
45.8 |  | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5050 | км | 1.2 | 1.2 |  |  | 15469.092 | 15469.092 | 0
45.9 |  | РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5202 | км | 0.14 | 0.14 |  |  | 2243.9355 | 2243.9355 | 0
45.10 |  | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5333- ГРЩ-1, ТП-5333- ГРЩ-2 | км | 0.376 | 0.376 |  |  | 9166.5648 | 9166.5648 | 0
45.11 |  | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10 | км | 0.511 | 0.511 |  |  | 13888.5032 | 13888.5032 | 0
45.12 |  | РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой | км | 0.568 | 0.568 |  |  | 9359.5288 | 9359.5288 | 0
45.13 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6217 | км | 3.8 | 3.8 |  |  | 47571.5101 | 47571.5101 | 0
45.14 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6497 | км | 1.28 | 1.28 |  |  | 15096.9406 | 15096.9406 | 0
45.15 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 | км | 2.08 | 2.08 |  |  | 22523.4459 | 22523.4459 | 0
45.16 |  | РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 Восток | км | 1.16 | 1.16 |  |  | 13187.8881 | 13187.8881 | 0
45.17 |  | РЭС-6 Оборудование ТП-6246 | км | 1 | 1 |  |  | 16775.666 | 16775.666 | 0
45.18 |  | РЭС-6 Оборудование ТП-6497 | км | 1 | 1 |  |  | 14612.898 | 14612.898 | 0
45.19 |  | РЭС-6 Оборудование ТП-6547 | км | 1 | 1 |  |  | 12051.666 | 12051.666 | 0
45.20 |  | РЭС-7 ТП-7278 | км | 0.285 | 0.285 |  |  | 5166.2871 | 5166.2871 | 0
45.21 |  | РЭС-7 ТП-7351 | км | 0.28 | 0.28 |  |  | 5120.1251 | 5120.1251 | 0
45.22 |  | РЭС-7 ТП-7529 | км | 0.265 | 0.265 |  |  | 5227.2659 | 5227.2659 | 0
45.23 |  | РЭС-7 ТП-7512 | км | 0.245 | 0.245 |  |  | 4962.9883 | 4962.9883 | 0
45.24 |  | РЭС-7 ТП-7310 | км | 0.19 | 0.19 |  |  | 3545.4401 | 3545.4401 | 0
45.25 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3015 (РЭС-3) | км | 1.92 | 1.92 |  |  | 20666.2282 | 20666.2282 | 0
45.26 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3004 (РЭС-3) | км | 5.53 | 5.53 |  |  | 45105.803 | 45105.803 | 0
45.27 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3509 (РЭС-3) | км | 4.25 | 4.25 |  |  | 35211.3167 | 35211.3167 | 0
45.28 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5803-к/я-41, к/я-41-к/я-51, ТП-5803-ГРЩ ж/д-27, ТП-5803-ГРЩ ж/д-47 (РЭС-5) | км | 0.604 | 0.604 |  |  | 15390.1695 | 15390.1695 | 0
45.29 |  | Ремонт КЛ-0,4 ТП-5072-ГРЩ ж/д-35, ГРЩ ж/д-35-ГРЩ ж/д-36, ГРЩ ж/д-36-ГРЩ ж/д-37а, ГРЩ ж/д-37а, ГРЩ-37б, ГРЩ ж/д-37б-ГРЩ ж/д-37в, ГРЩ ж/д-37в-ГРЩ ж/д-38, к/я-38-к/я-40-ТП-5072-к/я-40 (РЭС-5) | км | 0.69 | 0.69 |  |  | 27105.2271 | 27105.2271 | 0
45.30 |  | Ремонт КЛ-0,4 кВ кВ ТП-6537 КЯ-1 (РЭС-6) | км | 1.16 | 1.16 |  |  | 8509.3359 | 8509.3359 | 0
45.31 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7459 (РЭС-7) | км | 0.792 | 0.792 |  |  | 17028.6248 | 17028.6248 | 0
45.32 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-669 п. Гулдала (ТРЭС) | км | 4 | 3.96 |  |  | 30922.079 | 30612.8582 | -309.2208 | экономия по итогам закупа ТМЦ
утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»
г.Алматы
46 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-47А», РЭС-1 город Алматы, Алатауский район | км | ВЛ-0,4 кВ - 11, 587 км | Приобретение провода СИП-5 - 36, 482 км |  |  | 498912.7259 | 497981.3292 | -931.3968 | Большая часть воздушных линий 0,4 кВ в г. Алматы находятся в эксплуатации более 40 лет, что ведет к ежегодному росту аварийности и к частым перебоям в электроснабжении и увеличению недоотпуска электроэнергии. Опоры и неизолированные провода под воздействием временных и климатических факторов физически устарели. Причинами повреждений являются: старение линейного провода, износ деревянных элементов опор. В связи с ростом нагрузок существующие ВЛ-0,4 кВ и ТП перегружены. При сильном ветре зачастую происходит, обрыв старых линейных проводов ВЛ-0,4 кВ выполненных голым проводом, что представляет угрозу попадания людей под напряжение, а также может создать пожароопасную ситуацию для зданий, машин и механизмов. В связи с чем в 2025 году разработана проектно-сметная документация и получено заключение экспертизы проекта за №TAU-0003/25 от 07.04.2025г. Совместным приказом в Министерство Энергетики № 98-н/қ от 26.02.2025г., ДКРЭМ города Алматы № 9-ОД от 11.02.2025г. и Алматинской области № 34-ОД от 14.02.2025г. в 2025 году включены мероприятия по «Реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-47А» РЭС-1 город Алматы, Алатауский район». Проектом предусмотрено: - строительство РП-10кВ – 1 компл.; - замена ТП на КТПГ– 6 шт.; - установка дополнительных КТПГ– 3 шт.; - прокладка КЛ-10кВ (трасса)– 2,401км; - подвеска ВЛ-10кВ (трасса)– 0,022км; - прокладка КЛ-0,4кВ (трасса)– 0,205км; - подвеска ВЛИ-0,4кВ (трасса)– 16,587км. Стоимость согласно сметного расчета и заключенных договор составила 687 029,68 тыс.тенге их них: - строительно-монтажные работы на сумму 670 955,01 тыс.тенге, по договору № 1139934/2025/2 от 10.11.2025г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 11 543,25 тыс.тенге по договору № 1139766/2025/1от 30.10.2025г.; - авторский надзор на сумму 3 248,84 тыс.тенге по договору № 1153256/2025/1 от 03.10.2025г. В 2025 году при плане 498 912,73 тыс.тенге, освоение составило 497 981 тыс.тенге из них: - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 8 382,6 тыс.тенге; - авторский надзор на сумму 2 359,27 тыс.тенге. - закуп материалов на сумму 487 239,49 тыс.тенге в том числе: - приобретен провод СИП-5 - 36, 482 км - приобретен КЛ-10 кВ - 0,468 км - приобретен КЛ-0,4 кВ - 0,204 км Неосвоенная сумма 931 тыс. тенге сложилась в результате экономии по итогам закупочных процедур по закупу инжиниринговые услуги на проведение технического надзора. Срок реализации проекта 2025-2026гг. |  | 497981.3292
|  |  | км | КЛ-10 кВ - 1,401 км | Приобретение КЛ-10 кВ - 0,468 км
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ - 0,205 км | Приобретение КЛ-0,4 кВ - 0,204 км
шт.
47 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район | комплект | Поставка линейно подвесной арматуры 1 компл | Поставка линейно подвесной арматуры 1 компл |  |  | 536825.5753 | 536825.5752 | -4.2858e-05 |  |  | 536825.5752
|  |  | км | Поставка провода марки МГ 16 мм2 - 0349 км. | Поставка провода марки МГ 16 мм2 - 0,349 км.
|  |  | км | поставка кабеля силового - 0,771 км. | поставка кабеля силового - 0,771 км.
48 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район | комплект | Поставка линейно подвесной арматуры 1 компл | Поставка линейно подвесной арматуры 1 компл |  |  | 753660.5628 | 753660.5628 | 2.9419e-06 |  |  | 753660.5628
|  |  | км | Поставка СИП -68,048 км | Поставка СИП - 68,048 км
|  |  | км | поставка кабеля силового - 1,799 км | поставка кабеля силового - 1,799 км
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 1789398.8641 | 1788467.4672 | -931.3968 |  | 0 | 1788467.4672
Алматинская область
49 |  | Строительство ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А" село Топар, Балхашский район" | км | Строительство ВЛ-10 кВ протяжённость - 6,089 км | Строительство ВЛ-10 кВ протяжённость - 6,016 км |  |  | 115852.77 | 110877.6783 | -4975.0917 | Большая часть воздушных линий в Алматинской области находится во время нахождения и устранения повреждений на линии, возросли затраты на устранение аварийных повреждений, технические потери возросли до 23%, увеличиваются жалобы от потребителей на низкое качество поставляемой электроэнергии и эксплуатации более 40 лет, что ведет к ежегодному росту аварийности и к частым перебоям в электроснабжении и увеличению недоотпуска электроэнергии. Опоры и неизолированные провода под воздействием временных и климатических факторов физически устарели. Причинами повреждений являются: старение линейного провода, износ деревянных элементов опор. В связи с ростом нагрузок существующие ВЛ-10 кВ перегружены. ВЛ-10 кВ ф.3-111А введена в эксплуатацию в 1976 году. Протяженность существующей линии 10 кВ ф.3-111А составляет 134,15 км. В связи с нагрузкой и длиной линии значительно возросло частые отключения линии. В связи с чем в 2025 году разработана проектно-сметная документация и получено заключение экспертизы проекта за № Фрост-0003/25 от 08.01.2025г. Совместным приказом в Министерство Энергетики № 98-н/қ от 26.02.2025г., ДКРЭМ города Алматы № 9-ОД от 11.02.2025г. и Алматинской области № 34-ОД от 14.02.2025г. в 2025 году включены мероприятия по «Строительству ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А, село Топар, Балхашский район». Проектом предусмотрено: - подвеска ВЛ-10кВ – 6,089 км. Стоимость согласно заключенных договор составила 115 852,8 тыс.тенге из них: - строительно-монтажные работы на сумму 112 623,1 тыс.тенге, по договору № 1146788/2025/1 от 25.09.2025г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 2 706,3 тыс.тенге по договору № 1138617/2025/1 от 15.09.2025г.; - авторский надзор на сумму 523,3 тыс.тенге по договору № 1143515/2025/1 от 04.09.2025г. В 2025 году при плане 115 853 тыс. тенге фактическое освоение составило 110 878 тыс. тенге, в том числе: • строительно-монтажные работы - 107 787 тыс. тенге, из них: - строительство ВЛ-10 кВ протяжённость - 6,016 км; • инжиниринговые услуги по техническому надзору - 2 590 тыс. тенге; • авторский надзор - 501 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы по договору завершены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию. Приказом АО «АЖК» №293-П от 31.12.2025 г. утверждён акт приёмки объекта в эксплуатацию по проекту «Строительство ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А, село Топар, Балхашский район». По результатам представленной подрядной организацией исполнительно-технической документации при сдаче объекта в эксплуатацию возникла необходимость корректировки сметной документации в части исключения и добавления фактически выполненных работ. В этой связи, согласно протоколу технического совещания, принято решение о заключении дополнительного соглашения к договору с целью изменения его стоимости. Экономия средств по итогам предоставленной подрядной организацией исполнительной документации составила 4 975 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2025г. |  | 110877.6783
50 |  | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) | шт | АИИС КТУЭ и УТМ - 896 шт | АИИС КТУЭ и УТМ - 896 шт |  |  | 7600000.0026 | 7600000.0026 | 0 |  |  | 7600000.0026
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 7715852.7726 | 7710877.6809 | -4975.0917 |  | 0 | 7710877.6809
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 37735133.0033 | 37595003.2352 | -140129.7681 |  | 3670875.1031 | 33924128.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [6 empty] | Сагымбеков Ж.Б. |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сагымбеков Ж.Б.
[5 empty] | Исполнительный директор по строительству и ремонту | [6 empty] | Жакупбеков Н.Е. |  |  |  |  | Исполнительный директор по строительству и ремонту | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е.
[5 empty] | Начальник управления по контролю надежности и охране труда | [6 empty] | Әбдіқадыр Е. Е. |  |  |  |  | Начальник управления по контролю надежности и охране труда | [7 empty] | Әбдіқадыр Е. Е.
[5 empty] | Начальник производственно-технического управления | [6 empty] | Джумагулов Д. С. |  |  |  |  | Начальник производственно-технического управления | [7 empty] | Джумагулов Д. С.
[5 empty] | Начальник оперативно - диспетчерского управления | [6 empty] | Мулюков Д. Р. |  |  |  |  | Начальник оперативно - диспетчерского управления | [7 empty] | Мулюков Д. Р.
[5 empty] | Начальник управления строительства | [6 empty] | Тулеуов А. К. |  |  |  |  | Начальник управления строительства | [7 empty] | Тулеуов А. К.
[5 empty] | Начальник управления перспективного развития | [6 empty] | Драница З.В. |  |  |  |  | Начальник управления перспективного развития | [7 empty] | Драница З.В.

## Приложение 5 (2) (hidden)
[9 empty] | Приложение 5 |  | план | факт
[9 empty] | к Правилам осуществления | Реконструкция распределительных электрических сетей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | деятельности субъектами | Строительство реконструкция ЛЭП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | естественных монополий | Строительство, Реконструкция ПС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | Внедрение SCADA, АСКУЭ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Форма 1 | Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности |  |  | 0 | -
[10 empty] | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  | 0 | -
[10 empty] | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | план 2024 года (ТС утверж) | фактические потери 1 полугодия 2025 года | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9258607.91 | 4830914.011 | [7 empty] | По итогам 1 полугодия 2025 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 4 830 914,011 тыс.кВт.час, что больше объемов за 1 полугодие 2024 года (4 527 761,114 тыс.кВт.час) на 303,153 тыс.кВт.час или 6,7%. Основной прирост объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» обусловлен следующими основными факторами: - развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий; - рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей; - потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. В феврале 2025 года средняя температура наружного воздуха (-1,5град) была теплее температуры наружного воздуха 2024 года (-3,9 град) на +2,4град. В июне 2025 года средняя температура наружного воздуха (+25,4 град) была теплее температуры наружного воздуха 2024 года (+24,5 град) на +0,9 град. Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении/увеличении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. С учетом многолетней статистики можно отметить, что, в энергетике РК нормальный прирост при стабильном развитии экономики из года в год составляет 3-4%. Так как Алматинский энергорегион является самым крупнейшим городом в стране и как крупнейший мегаполис с наибольшим населением с образовательными центрами республики, где сосредоточен значительный человеческий капитал, расположено большинство многочисленных достопримечательностей, исторических памятников культуры и истории, в контрастной архитектуре города – от старинных зданий до суперсовременных высотных комплексов, потребность в электроэнергии все больше увеличивается из года в год.
9258607.91 | 4830914.011 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 88.8% | 84.6% | [5 empty] | В соответствии с утвержденным Приказом Министра энергетики РК №311от 16.09.2020 года, была разработана новая методика расчета «Методические рекомендации по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», согласно которой выполнена работа по расчету износа основного электрооборудования. Общий физический износ основного электросетевого оборудования АО АО «АЖК» на 2021 год составил 93,34%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой методике показывал, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означало, что учитывался реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. По итогам исполнения инвестиционной программы АО «АЖК», износ на 2022г. составил 92,67%, на 2023г. 91,25%, на 2024г. 88,8%. В связи с тем, что 31.01.2025г. была утверждена новая методика расчета, в которой при превышении нормативного срока службы принимается значение равное нормативному сроку службы, при перерасчете износ на 2024г. составил 85,3%. На 2025г. прогнозный уровень износа составляет 84,6%.
0 | 0 | 88.8% | 84.6% | 0% | 0%
|  |  |  | 12.59% | 12.66% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2025 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №085-п от 21.04.2025г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2025 год» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2025 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2025 г. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 1 полугодие 2025 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 1 465,90 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактические нормативные потери электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 12,66% по итогам 1 полугодия 2025 года. Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
[6 empty] | 2880 | 1332 |  | За 6 месяцев 2025 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 1332 отказа II-степени по сравнению с 1502 отказами в 2024 году. Состояние аварийности за 6 месяцев 2025 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2024 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 28 отказов II-степени, уменьшение на 1 или 3,45%. . В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 37 отказов II-степени , уменьшение на 5 или 11,91%. В распределительных сетях 6/10кВ города Алматы произошло 895 отказов II-степени, уменьшение на 4 или 0,45%, В распределительных сетях 10кВ Алматинской области произошло 372 отказа II-степени, уменьшение на 160 или 30,08%
9258607.91 | 4830914.011 | 88.8% | 84.6% | 12.59% | 12.66% | 2880 | 1332