## Лист1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  |  | 12619789.8872 | 447066.6109 | 10659450.4912 | 447066.6109 | 1960339.396 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 10234851.2712 | 378168.1609 | 8274511.8751 | 378168.1609 | 1960339.396 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 1 |  | 308376.8493 | 0 | 308376.8493
1.1. | Замена вводного выключателя ВЭ-110 кВ Т-1 | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | 3 |  | 260809.3284 | 0 | 260809.3284
2.1. | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) | компл | 1
3 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт км | 123 30,54 |  | 629321.0237 | 0 | 629321.0237
3.1. | Приобретение КТП | шт | 3
3.2. | Монтажные работы по установке КТП | шт | 9
3.3. | Приобретение ТМГ | шт | 13
3.4. | Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ | шт | 98
3.5. | Разработка траншеи и прокладка кабеля 10 кВ | км | 30.54
4 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | шт км | 3 3,511 |  | 130056.3687 | 0 | 130056.3687
4.1. | Реконструкция РП | шт. | 3
4.2. | Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ | км | 3.511
5 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | 3.7 |  | 359483.241 | 0 | 359483.241
5.1. | Замена КЛ 35кВ - 3,7 км | км | 3.7
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт | 9,9 12 | 14,88 121 | 381818.834 | 253457.9813 | 381818.834 | 253457.9813
6.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 9.9 | Приобретены: кабель - 14,88 км; кабельные муфты -104 шт.
6.2. | Приобретение КТПБ замена ТП на КТПБ | шт | 3
6.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 9 | 17
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км шт | 7,1 7 | 5,8 51 | 284862.7784 |  | 284862.7784 | 122926.1796
7.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 7.1 | Приобретены: кабель -5,8 км; кабельные муфты -42 шт.
7.2. | Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ | шт | 7
7.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт |  | 9
8 | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | 1.8 |  | 40027.299 |  | 40027.299
8.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 1.8
9 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | 0.3 |  | 230634.55 |  | 230634.55
9.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 0.3
10 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | 2.65 |  | 256685.77 |  | 256685.77
10.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ ПС17А ТП-2077 | км | 0.85
10.2. | Прокладка новой 10кВ РП-1 ТП 8223 -1,5км | км | 1.5
10.3. | Замена КЛ-6кВ ТП -2077 -8223 на КЛ 10кВ | км | 0.3
11 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | 2.45 |  | 164907.83 |  | 164907.83
11.1. | Прокладка новой 2-х КЛ-10кВ | км | 2.45
12 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | 2.77 |  | 256670.64 |  | 256670.64
12.1. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 2.77
13 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | шт км | 2035 11,35 |  | 241543.8478 |  | 241543.8478
13.1. | Монтаж ТП | шт | 1239
13.2. | Монтаж опор | шт | 201
13.3. | Демонтаж опор | шт | 595
13.4. | Монтаж СИП | км | 4.6
13.5. | Демонтаж существующего провода | км | 6.75
14 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | шт компл. | 18 30 |  | 1153263.3257 |  | 1153263.3257
14.1. | Поставка оборудования на 18 ТП | комплект | 18
14.2. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП | комплект | 12
14.3. | Поставка шкафов ШУЭ | шт | 18
15 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | 19.29 |  | 1913074.6168 |  | 1913074.6168
15.1. | Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ | км | 19.29
16 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт компл. км | 787 4 133,14 |  | 2321144.5274 |  | 360805.1314 |  | 1960339.396
16.1. | Монтаж трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ | шт | 2
16.2. | Реконструкция ТП 6кВ | шт | 1
16.3. | Реконструкция ТП в РЭС-1 | шт | 37
16.4. | Реконструкция ТП в РЭС-2 | шт | 104
16.5. | Реконструкция РП-27, РП-47 | компл. | 2
16.6. | Установка новых РП-10кВ на ПС №4А и ПС №164А | компл. | 2
16.7. | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 71.04
16.8. | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 62.098
16.9. | Приобретение муфт | шт | 38
16.10. | Монтаж муфт | шт | 605
17 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км шт | 20 211 |  | 836535.1031 |  | 836535.1031
17.1. | Строительно-монтажные работы по прокладке силового кабеля 10 кВ | км | 20
17.2. | Строительно-монтажные работы по замене трансформаторов 10 кВ | шт | 208
17.3. | Строительные- монтажные работы по наладке РП (распределительный пункт) -10 кВ на территории ПС №5А | шт | 1
17.4. | Строительные-монтажные работы по наладке 2-х трансформаторов ТДНС-16000 кВа на территории ПС №5А | шт | 2
18 | Оперативно-информационныйкомплекс: ATI SCADA | шт | 4 |  | 167100.8 |  | 167100.8 | 1784
18.1. | Установление Модуля «Веб клиент» | шт | 1
18.2. | Установление Модуля ГИС | шт | 1
18.3. | Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 | шт | 1
18.4. | Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии | шт | 1
19 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | комплект | 1 |  | 261238.62 |  | 261238.62
20 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | 1 |  | 15000 |  | 15000
21 | Корректировка ПСД "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | 1 |  | 17811.0963 |  | 17811.0963
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | Экспертиза | 1 |  | 1497.488 |  | 1497.488
22 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 |  | 1746.2775 |  | 1746.2775
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | 1 |  | 1241.056 |  | 1241.056
| по Алматинской области |  |  |  | 1804500.6161 |  | 1804500.6161 |  | 0 |  | 0
23 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт км | 2 3 |  | 1000000 |  | 1000000
23.1. | Обустроиство подъездной дороги | км | 3
23.2. | Строительство ЗРУ-10кВ | шт | 1
23.3. | Строительство ОПУ | шт | 1
24 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | 2658 |  | 388082.1155 |  | 388082.1155
24.1. | Реконструкция ТП (трансформаторных подстанций | шт | 15
24.2. | Замена комплектных трансформаторных подстанций | шт | 36
24.3. | Монтаж электросчетчиков | шт | 2607
25 | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | 1 |  | 5886.6166 |  | 5886.6166
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | 1 |  | 241.056 |  | 241.056
26 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | 1 3 |  | 410290.828 |  | 410290.828
26.1. | Установка нового РП-10кВ | шт | 1
26.2. | Прокладка 2-х новых КЛ-10кВ от ПС 162А | км | 3
27 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | Работа Комплект Штук | 34 98 665 |  | 580438 |  | 580438 | 68898.45
27.1. | Замена выключателя вакуумного AVL-1200 1000А (Есикский РЭС, Райымбекский РЭС, Шелекский РЭС, Отеген батыр РЭС, Управление подстанций, Служба распределительных пунктов) | Комплект | 31 |  | 56311.4544 |  | 56311.4544
27.2. | Замена выключателя вакуумного BB/TEL-10-20/1000-У2-047 (Илийский РЭС) | Комплект | 7 |  | 23805.679 |  | 23805.679
27.3. | Замена выключателя вакуумного BB/TEL-10-20/1000-У2-061 (Управление подстанций, Талгарский РЭС) | Комплект | 3 |  | 10202.4338 |  | 10202.4338
27.4. | Замена выключателя вакуумного BВ/TEL-10-20/630-У2 (Балхашский РЭС, Жамбылский РЭС, Карасайский РЭС, Талгарский РЭС) | Комплект | 21 |  | 62681.0079 |  | 62681.0079
27.5. | Замена выключателя вакуумного 35/1000SMART-35 применение на подстанции(Rec 35-Smart 1-Sub7) (Карасайский РЭС, Отеген батыр РЭС) | Штука | 2 |  | 50648.168 |  | 50648.168
27.6. | Замена выключателя нагрузки ВНР-10/630-10зУ3 (Илийский РЭС, Карасайский РЭС, РЭС-3, 4, 5) | Штука | 29 |  | 13572.045 |  | 13572.045
27.7. | Замена выключателя нагрузки ВНРп-10/400-10зп с предохранителями и ножами заземления расположенными за предохранителями снизу выключателя (Илийский РЭС, РЭС-3, 4, 6, 7) | Штука | 21 |  | 2904.7296 |  | 2904.7296
27.8. | Замена выключателя нагрузки с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 ( РЭС-1, 2,) | Штука | 12 |  | 4517.775 |  | 4517.775
27.9. | Замена выключателя нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2 (РЭС-1, 2, 4, 6, 7) | Комплект | 21 |  | 5773.9402 |  | 5773.9402
27.10. | Замена заградителя высокочастотного, ВЗ-400-0,5-40 УХЛ1 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 3818.4767 |  | 3818.4767
27.11. | Замена заградителя высокочастотного, ВЗ-630-0,5-40 УХЛ1 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 3922.061 |  | 3922.061
27.12. | Замена модуля управления TER-CM-16-2(220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 (Талгарский РЭС, Управление подстанций) | Штука | 14 |  | 4080.0459 |  | 4080.0459
27.13. | Замена ограничителя перенапряжения110 кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 (Управление подстанций) | Штука | 5 |  | 903.3438 |  | 903.3438
27.14. | Замена ограничителя перенапряжения ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 (Управление подстанций) | Штука | 6 |  | 1585.288 |  | 1585.288
27.15. | Замена ограничителя перенапряжения ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией (Управление подстанций, РЭС-5) | Штука | 12 |  | 109.1118 |  | 109.1118
27.16. | Замена ограничителя перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1 (Управление подстанций, Илийский РЭС, Жамбылский РЭС, Карасайский РЭС, РЭС-3, 7) | Штука | 119 |  | 2789.0563 |  | 2789.0563
27.17. | Замена трансформатора напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками (Управление подстанций) | Комплект | 2 |  | 821.4114 |  | 821.4114
27.18. | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 (Управление подстанций) | Штука | 1 |  | 747.7531 |  | 747.7531
27.19. | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 (Управление подстанций) | Штука | 1 |  | 670.5942 |  | 670.5942
27.20. | Замена элегазового выключателя на напряжение 110 кВ, выключатель оснащается пружинным приводом ППрК. (Жамбылский РЭС) | Штука | 1 |  | 15250.6106 |  | 15250.6106
27.21. | Замена аккумуляторной батареи, комплектующие для ИБП АРС Smart-3000BA LCD 230V, SMT 3000I (Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 22 |  | 18341.584 |  | 18341.584
27.22. | Замена источника бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA LCD 230V, SMT3000I (Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 4 |  | 5357.6818 |  | 5357.6818
27.23. | Замена прибора для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS (Управление метрологии) | Штука | 5 |  | 1928.1617 |  | 1928.1617
27.24. | Замена преобразователя измерительного Satec 133+DIOR 12 ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 преобразователь измерительный многофункциональный (Управление телекоммуникаций) | Штука | 10 |  | 1310.4043 |  | 1310.4043
27.25. | Замена блока ремонтного плата на 16 внутренних аналоговых абонентов для ЦАТС S1000 OESTS-16 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 1 |  | 925.5282 |  | 925.5282
27.26. | Замена блока ремонтного плата на 16 внутренних цифровых абонентов для ЦАТС S1000 UESTD-16 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 1 |  | 923.5813 |  | 923.5813
27.27. | Замена блока ремонтного плата соединительных линий на 8 портов для ЦАТС S1000 CESTL-8 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 1 |  | 923.5813 |  | 923.5813
27.28. | Замена коммуникационного контроллера Синком-ДК (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 1114.8837 |  | 1114.8837
27.29. | Замена конденсатора связи СМАПВ-110/ √3-6,4 УХЛ 1 Ех (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 2241.0826 |  | 2241.0826
27.30. | Замена конденсатора связи СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 Ех (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 2263.58 |  | 2263.58
27.31. | Замена модема OnCell G3150A-LTE-EU-T (Управление телекоммуникаций) | Штука | 28 |  | 9338.9547 |  | 9338.9547
27.32. | Замена модема УПСТМ 0,2 (в корпусе) (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 946.6137 |  | 946.6137
27.33. | Замена модуля ввода/вывода МДВВ ОВЕН (Управление телекоммуникаций) | Штука | 9 |  | 898.2724 |  | 898.2724
27.34. | Замена модуля связиТИТ-430У для телемеханика (Управление телекоммуникаций) | Штука | 4 |  | 2753.2703 |  | 2753.2703
27.35. | Замена коммуникационного контроллера Синком Д3 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 5 |  | 1393.7697 |  | 1393.7697
27.36. | Замена процессора многоядерного, Socket LGA 1150 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 17 |  | 2767.8344 |  | 2767.8344
27.37. | Замена процессора многоядерного, Socket LGA 1155 (Управление телекоммуникаций) | Штука | 16 |  | 2194.3574 |  | 2194.3574
27.38. | Замена термосигнализатора ТКП-160СГ-М-2 L-6 м (Управление подстанций) | Штука | 20 |  | 2997.4439 |  | 2997.4439
27.39. | Замена амперметра цифрового (Управление метрологии) | Штука | 15 |  | 848.518 |  | 848.518
27.40. | Замена вольтметра цифрового (Управление метрологии) | Штука | 10 |  | 565.6787 |  | 565.6787
27.41. | Замена микропроцессорного реле максимального тока серии РС80 АВРМ 21ДС (Отеген батыр РЭС, Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 10 |  | 1401.9247 |  | 1401.9247
27.42. | Замена реле защиты РС83-А2.0 (Райымбекский РЭС, Талгарский РЭС, Шелекский РЭС, Карасайский РЭС, Илийский РЭС, Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 60 |  | 28519.699 |  | 28519.699
27.43. | Замена устройств защиты РЗТ-413 (Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 10 |  | 5762.0393 |  | 5762.0393
27.44. | Замена трансформатора тока Т-0,66 У3 300/5 (Карасайский РЭС) | Штука | 42 |  | 1004.6433 |  | 1004.6433
24.75. | Замена трансформатора тока Т-0,66 У3 400/5 (Карасайский РЭС) | Штука | 9 |  | 215.2807 |  | 215.2807
27.46. | Замена трансформатора тока ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 (Управление подстанций, Жамбылский РЭС, Служба распределительных пунктов) | Штука | 22 |  | 2412.6125 |  | 2412.6125
27.47. | Замена трансформатора тока ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 (Есикский РЭС, Отеген батыр РЭС, Служба распределительных пунктов) | Штука | 15 |  | 1660.4071 |  | 1660.4071
27.48. | Замена трансформатора тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 (Управление подстанций, Есикский РЭС, Жамбылский РЭС, Отеген батыр РЭС, Служба распределительных пунктов) | Штука | 40 |  | 4390.6866 |  | 4390.6866
27.49. | Замена трансформатора тока ТОЛ-10/0.5S/10P-300/5 (Управление подстанций, Жамбылский РЭС) | Штука | 10 |  | 1370.4645 |  | 1370.4645
27.50. | Замена трансформатора тока ТОЛ-10/0.5S/10P-50/5 (Управление подстанций) | Штука | 6 |  | 109.9272 |  | 109.9272
27.51. | Замена трансформатора тока ТОЛ-10/0.5S/10P-50/5 (Жамбылский РЭС) | Штука | 4 |  | 548.1858 |  | 548.1858
27.52. | Замена выключателя нагрузки автогазовый ВНАп-10/400-20зпУ2, с предохранителями и ножами заземления (РЭС-7) | Штука | 1 |  | 234.0008 |  | 234.0008
27.53. | Замена устройств защиты, контроль цепей напряжения, выполнение функций защиты по напряжению, АЧР и ЧАПВ. (Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 6 |  | 2720.7613 |  | 2720.7613
27.54. | Замена камеры сборной одностороннего обслуживания КСО-366 У3 3Н-630 (РЭС-6) | Комплект | 8 |  | 3683.6922 |  | 3683.6922
27.55. | Замена камеры сборной одностороннего обслуживания КСО-366 У3 4Н-630 (РЭС-6) | Комплект | 4 |  | 1880.3262 |  | 1880.3262
27.56. | Замена генераторгенератора для электрогенераторной установки НХ 6000С (Управление диагностики) | Штука | 1 |  | 531.1298 |  | 531.1298
27.57. | Замена выключателя вакуумного 35кВ, тип 3AFO1 (Управление подстанций) | Комплект | 1 |  | 947.146 |  | 947.146
27.58. | Замена преобразователя измерительного SATEC EM133-5-50HZ-H-ACDC-870-12DIOR-DRC (Управление телекоммуникаций) | Штука | 5 |  | 1764.2916 |  | 1764.2916
27.59. | Замена устройства защиты микропроцессорного реле напряжения, реле предназначено для работы в схемах автоматики контроля частоты. (Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 1 |  | 488.8016 |  | 488.8016
27.60. | Замена устройства защиты ввода/вывода со световой индикацией активированных входов УИР-13. (Управление релейной защиты и автоматики) | Штука | 8 |  | 221.1681 |  | 221.1681
27.61. | Ремонт ВЛ-6кВ ПС-65 - ТП-4336 ф.9-65 Алатауский р-н РЭС-4 | работа | 1 |  | 6254.3507 |  | 6254.3507
27.62. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-2328 до опоры №1 ул.Казыбек би-Шарипова РЭС- 2 | работа | 1 |  | 1772.2459 |  | 1772.2459
27.63. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-6304 ул.Кокинаки РЭС-6 | работа | 1 |  | 8596.7485 |  | 8596.7485
27.64. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-111 с. Батан (3,4 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 14570.8883 |  | 14570.8883
27.65. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-170 с. Жетысу (Береке) (1,8 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 11281.2074 |  | 11281.2074
27.66. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-253 с. Жетысу (Береке) (2,5 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 10039.9133 |  | 10039.9133
27.67. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-614 г. Каскелен (1,7 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 5666.0288 |  | 5666.0288
27.68. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-62 г. Каскелен (2,0 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 11208.3072 |  | 11208.3072
27.69. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1095 с. Бекболат (1,5 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 8009.7666 |  | 8009.7666
27.70. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-601 г. Каскелен (3,0 км) Карасайский РЭС | работа | 1 |  | 18005.5597 |  | 18005.5597
27.71. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-485 с. Ынтымак (1,96 км) Отеген батыр РЭС | работа | 1 |  | 7343.5244 |  | 7343.5244
27.72. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1228 с. Боралдай (1,0 км) Отеген батыр РЭС | работа | 1 |  | 4337.6544 |  | 4337.6544
27.73. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-58 с. Междуреченск (1,75 км) Отеген батыр РЭС | работа | 1 |  | 7944.49 |  | 7944.49
27.74. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-296 с. Туймебаев (1,4 км) Отеген батыр РЭС | работа | 1 |  | 5948.3797 |  | 5948.3797
27.75. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-428 с. Талдыбулак (1,575 км) Талгарский РЭС | работа | 1 |  | 6690.1422 |  | 6690.1422
27.76. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-69 с. Узынагаш (3,0 км) Жамбылский РЭС | работа | 1 |  | 13729.1855 |  | 13729.1855
27.77. | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-79 с. Узынагаш (4,0 км) Жамбылский РЭС | работа | 1 |  | 14896.7194 |  | 14896.7194
27.78. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219 от кабельного ящика №42 до кабельного ящика №43Б с учетом замены кабельных ящиков, по адресу: мкр Кокмайса РЭС-1 | работа | 1 |  | 1392.9746 |  | 1392.9746
27.79. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219 от кабельного ящика №36 до кабельного ящика №36А с учетом замены кабельных ящиков, по адресу: мкр Кокмайса РЭС-1 | работа | 1 |  | 1223.6401 |  | 1223.6401
27.80. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219 от кабельного ящика №43 до кабельного ящика №44 с учетом замены кабельных ящиков, по адресу: мкр Кокмайса РЭС-1 | работа | 1 |  | 1333.7154 |  | 1333.7154
27.81. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1219 от кабельного ящика №31 до кабельного ящика №32 с учетом замены кабельного ящика, по адресу: мкр Кокмайса РЭС-1 | работа | 1 |  | 983.9212 |  | 983.9212
27.82. | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-1219 до кабельного ящика №31 с учетом замены кабельного ящика, по адресу: мкр Кокмайса РЭС-1 | работа | 1 |  | 1802.417 |  | 1802.417
27.83. | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-1220 до кабельного ящика №2 с учетом замены кабельного ящика, по адресу: мкр Кокмайса РЭС-1 | работа | 1 |  | 836.0274 |  | 836.0274
27.84. | Ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-2277 до кабельного ящика №2, от кабельного ящика №2 до кабельного ящика №1 с учетом замены кабельного ящика, по адресу: ул.Кабанбай батыра-Абылай хана РЭС-2 | работа | 1 |  | 2901.8096 |  | 2901.8096
27.85. | Ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-2277 до кабельного ящика №3, от кабельного ящика №3 до кабельного ящика №1 с учетом замены кабельного ящика, по адресу: ул.Кабанбай батыра-Абылай хана РЭС-2 | работа | 1 |  | 3343.8811 |  | 3343.8811
27.86. | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-5245 до кабельного ящика №5, по адресу: пр-т Желтоксан - пр-т Абая РЭС-5 | работа | 1 |  | 1171.1451 |  | 1171.1451
27.87. | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-5383 до кабельного ящика №211, по адресу: З.ул.Джандарбекова /С.ул.Тимирязева РЭС-5 | работа | 1 |  | 3233.8024 |  | 3233.8024
27.88. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5374 от кабельного ящика №5 до кабельного ящика №6, по адресу: ул.Джандосова /ул.15 линия РЭС-5 | работа | 1 |  | 2014.9206 |  | 2014.9206
27.89. | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5060 от кабельного ящика №232 до кабельного ящика №234, по адресу: Гагарина - Байкадамова РЭС-5 | работа | 1 |  | 1347.0245 |  | 1347.0245
27.90. | Ремонт оборудования ТП-3100 мкр. Таусамалы РЭС-3 | работа | 1 |  | 2698.9059 |  | 2698.9059
27.91. | Ремонт оборудования ТП-3122 М-н Таусамалы РЭС-3 | работа | 1 |  | 5016.5359 |  | 5016.5359
27.92. | Ремонт оборудования ТП-4426 ул.Чернышевского ул.Станкевича РЭС-4 | работа | 1 |  | 2235.7974 |  | 2235.7974
27.93. | Ремонт оборудования ТП-7440 мкр. Жетысу-4 РЭС-7 | работа | 1 |  | 3794.6002 |  | 3794.6002
27.94. | Ремонт оборудования ТП-7532 мкр. Таугуль-1 РЭС-7 | работа | 1 |  | 3794.6002 |  | 3794.6002