## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам
2020 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
по г.Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 382 кв/км | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | м2 | Восстановление внутриплощадочной автодороги - 215м2 | Восстановление внутриплощадочной автодороги - 215м2 | 2016-2020 | в приложении к настоящему отчету (по предварительным аудированным данным) | 518670.8946 | 36332.4851 | -482338.4095 | Общая стоимость работ в соответствии с заключенными договорами составляла 6 074 162 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 5 533 073,3 тыс.тенге, договор №2016РБ001 от 27.07.2016; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 47 683,121 тыс.тенге, договор №2016/0246С от 13.09.2016 года; - авторский надзор на сумму 11 066,844 тыс.тенге, договор №2016/0221С от 26.08.2016 года. Основные объемы работ, предусмотренные проектом: 1 Строительство КЛ-110 кВ от ПС «Ерменсай» протяженностью 10,295 км.; 2. Реконструкция ВЛ-110 кВ №2333 с переводом на напряжение 110 кВ протяженностью - 5,662 км; 3. Расширение здания ЗРУ-110 кВ и монтаж 4-х дополнительных ячеек КРУЭ-110 кВ на ПС 220/110/10 кВ №160А «Ерменсай»; 4. Демонтаж ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» и ВЛ-110 кВ. Принимая во внимание протокол технического совещания АО "АЖК" от 27.11.2020г. о внесении изменений в проектно-сметную документацию в порядке исключения и добавления работ по фактически выполненным объемам работ, по разделам: «Пересадка зеленых насаждений»; "Подвеска самонесущего оптического кабеля типа ОКСН по Л-153А от опоры № 16 до ПС-150А «Алмалы»; «Кабельный заход от КРУЭ-110 кВ до опоры № 1 ЛЭП 110 кВ №№148А, 153А»; «КЛ-110 кВ от опоры № 2 ЛЭП-110 кВ № 153А, 148А до опоры № 21(20) ЛЭП № 2333, 2343.»; «Строительство 4КЛ-110 кВ ПС-220/110/10 кВ № 160А «Ерменсай» до места врезки в КЛ-110 кВ № 110А, 111А и до ПС-63А (участок № 1,2,3)»; Расширение ЗРУ-110 кВ ПС-220/110/10 кВ № 160А «Ерменсай», были внесены изменения в проектно-сметную документацию в части исключения и добавления работ, заключены дополнительные соглашения в договоры об уменьшении суммы на 482 338,33 тыс.тенге в том числе: - СМР - 471 126,743 тыс.тенге; - Технический надзор- 10 269,278 тыс.тенге; - Авторский надзор- 942,306 тыс.тенге. Работы завершены, утвержден акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.12.2020 года |  |  |  | 36332.4851 | 6961318.427 | 6837774.486 | [7 empty] | По итогам 2020 года объемы передачи электрической энергии составили 6 837 774,486 тыс.кВт.ч, что ниже фактических объемов передачи электрической энергии 2019 года (6 961 318,427 тыс.кВт.час) на 123 543,941 тыс.кВт.час или -1,77%. Снижение объемов передачи электроэнергии за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло по следующим причинам: 1. Чрезвычайная ситуация в стране, котороя введена 16 марта 2020 г., из-за пандемии COVID-19 (спад экономической активности в малом и среднем бизнесе, полное закрытие границ между регионами, внедрение жестких карантинных мер). 2. Температурный фактор. Поскольку основным потребителем услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 90% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и полностью отсутствием больших производств, потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За 12 месяцев 2020 года среднемесячная температура наружного воздуха составила +10,8 град, что на 0,8 град ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (+11,6 град). При этом, теплое лето и осень 2020 года по сравнению с 2019 годом привели к уменьшению потребления. Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. 3. Выполнение собственных Программ энергосбережения и энергоэффективности (до 15%), которые разрабатываются и реализуются бюджетными, республиканскими, городскими и районными организациями и компаниями всех уровней в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности» № 541-IV от 13.01.2012
|  |  | компл. | Монтаж синхронизатора Telecom GNSS Clock Equipped в комплекте с антенной GLONASS+GPS engine - 1 компл. | Монтаж синхронизатора Telecom GNSS Clock Equipped в комплекте с антенной GLONASS+GPS engine - 1 компл.
|  |  | компл. | Монтаж Шкафа СМВКС ПТС-1000 с оборудованием системы температурного мониторинга высоковольтных кабельных сетей - 2 компл. | Монтаж Шкафа СМВКС ПТС-1000 с оборудованием системы температурного мониторинга высоковольтных кабельных сетей - 2 компл.
|  |  | шт | Счетчик электроэнергии Альфа-1805 RL-Р4G-DW4 - 4 шт. | Счетчик электроэнергии Альфа-1805 RL-Р4G-DW4 - 4 шт.
|  |  | компл. | Наладка мультиплексора FОХ 615 - 1 компл. | Наладка мультиплексора FОХ 615 - 1 компл.
|  |  | км | Прокладка кабеля ВОЛС: от ПС-220/110/10-10 №160А"Ерменсай№ до места врезки КЛ-110 кВ №110А,111А, и до ПС-63А(Участок 1,2,3) - 28,31 км. | Прокладка кабеля ВОЛС: от ПС-220/110/10-10 №160А"Ерменсай№ до места врезки КЛ-110 кВ №110А,111А, и до ПС-63А(Участок 1,2,3) - 27 км.
|  |  | м2 | Вскрытие и восстановление дорожных покрытий - 2,05м2 | Вскрытие и восстановление дорожных покрытий - 0,81м2
|  |  | шт | Монтаж ограничителя перенапряжения 110кВ BOW-РСА310 8L5E2M4 - 6 шт. | Монтаж ограничителя перенапряжения 110кВ BOW-РСА310 8L5E2M4 - 6 шт.
|  |  | шт | Монтаж устройства для подключения экранов кабеля к контуру заземления ЕРРА-055-0/3 - 6 шт. | Монтаж устройства для подключения экранов кабеля к контуру заземления ЕРРА-055-0/3 - 6 шт.
|  |  | км | Подвеска кабеля оптического ОКК-0,22-2425 кН - 5,6 км. | Подвеска кабеля оптического ОКК-0,22-2425 кН - 5,6 км.
|  |  | шт | Монтаж шкафа двухстороннего обслуживания 8МF 2400х900х800 ШЗА1113002211 - 7шт. | Монгтаж шкафа двухстороннего обслуживания 8МF 2400х900х800 ШЗА1113002211 - 7шт.
|  |  | шт | Пожарная сигнализация - 1 шт. | Пожарная сигнализация - 1 шт.
|  |  | шт | Освещение ЗРУ-110,ЗРУ-220 кВ - 1 шт. | Освещение ЗРУ-110,ЗРУ-220 кВ - 1 шт.
|  |  | шт | Заземление ЗРУ-110 кВ - 1 шт. | Заземление ЗРУ-110 кВ - 1 шт.
|  |  | компл. | Монтаж комплектного распределительного устройства 8DN8-5 с элегазовой изоляцией - 1 компл. | Монтаж комплектного распределительного устройства 8DN8-5 с элегазовой изоляцией - 1 компл.
|  |  | шт | Работы по демонтажу ОРУ -110 кВ | Работы по демонтажу ОРУ -110 кВ
|  |  | шт | Работы по демонтажу ОРУ -220 кВ | Работы по демонтажу ОРУ -220 кВ
2 |  | Пуско-наладочные работы по Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | ПНР | Пуско-наладочные работы | Пуско-наладочные работы | 2020 |  | 21945 | 21945 | 0 | Работы полностью завершены. | 21945 | [5 empty] | 65.5 | 65.5 | [5 empty] | По состоянию на начало 2021 года износ основных средств составил 65,5%.
3 |  | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт | Строительно-монтажные работы по монтажу КТП - 6 шт. | Строительно-монтажные работы по монтажу КТП - 6 шт. | 2016-2021 |  | 770558.1607 | 770558.1607 | 0 | Реализация проекта осуществляется с 2016 года, общая стоимость работ в соответствии с заключенными договорами составляет 2 599 195 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы 2 564 800 тыс.тенге, договор №2016/0181С от 27.07.2016г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора 29 676 тыс.тенге, договор №2016/0261С от 19.09.2016г.; - авторский надзор 4 719 тыс.тенге, договор №2016/0281С от 03.10.2016. Основные объемы работ: - прокладка кабеля КЛ-10кВ общая протяженность – 125км; - замена ВЛ-10кВ общей протяженностью – 36км; - проект и монтаж КТПБМ-10кВ – 9шт.; - замена силовых трансформаторов 6кВ на 10кВ существующих ТП – 113шт.; - реконструкция ТП-6кВ – 4шт.; - проект и монтаж РП-10кВ – 1шт.; За период 2016-2019г.г. выполнены следующие работы: - поставка Шкафов УТМ-19 шт.; - работы на ПС 22 РП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ; - разработка траншеи и прокладка кабеля АПвПУ -36,492 км. В 2020 году фактически выполнено: - разработка траншеи и прокладка кабеля АПвПУ в траншее длиной -16,4 км; - приобретены КТП-6 шт.; - приобретены ТМГ-85 шт. Завершение работ планируется в 2021 году | 770558.1607
|  |  | шт | Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ - 85 шт. | Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ - 85 шт.
|  |  | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 16,4 км | Прокладка кабеля 10 кВ - 16,4 км
4 |  | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП с прохождением экспертизы проектов | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация |  |  | 151468.2676 | 135560.1646 | -15908.103 | Причины отклонения указаны в нижеследующих подпунктах 4.1 - 4.14 | 135560.1646 | [7 empty] | 14.45 | 12.6 |  |  |  | В соответствии с совместным приказом ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по городу Алматы № 247-ОД от 28 ноября 2018 года и ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Алматинской области № 409-ОД от 29 ноября 2018 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» по передаче электрической энергии» нормативные потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2020 год определен в размере 14,45%. Фактические потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» за 2020 год составили 12,60%. АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 2020 год, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» составило 5 511,23 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 12,60% в 2020 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
4.1. |  | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-151А - ТП-1203" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 527 | 527 | 0 | Работы полностью завершены. | 527
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-151А - ТП-1203" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 241.046 | 239.544 | -1.502 | Экономия по итогам закупочных процедур. Получено положительное заключение экспертизы №АС-0024/20 от 30.12.2020г. | 239.544
4.2. |  | Разработка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 12627.5135 | 12627.5135 | -3.2143e-06 | Работы полностью завершены. | 12627.5135
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1447 | 1484.412 | 37.412 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0019/20 от 27.11.2020г. | 1484.412
4.3. |  | Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 209-2020 |  | 11841.5914 | 11841.5914 | 3.2143e-06 | Работы полностью завершены. | 11841.5914
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1288 | 1392.015 | 104.015 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0020/20 от 27.11.2020г. | 1392.015
4.4. |  | Разработка ПСД "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 4704.7367 | 4704.7367 | 1.7857e-06 | Работы полностью завершены. | 4704.7367
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 284 | 1030.762 | 746.762 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0017/20 от 27.11.2020г. | 1030.762
4.5. |  | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 6950.6431 | 6950.6431 | -1.7857e-06 | Работы полностью завершены. | 6950.6431
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1090 | 1184.476 | 94.476 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0018/20 от 27.11.2020г. | 1184.476
4.6. |  | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 7924.9466 | 7924.9468 | 0.00014893 | Работы полностью завершены. | 7924.9468
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 293.45 | 1229.606 | 936.156 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0021/20 от 22.12.2020г. | 1229.606
4.7. |  | Разработка ПСД "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 9410.2632 | 9410.2632 | 0 | Работы полностью завершены. | 9410.2632
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1204 | 1165.358 | -38.642 | Экономия по итогам закупочных процедур. Получено положительное заключение экспертизы №АС-0026/20 от 30.12.2020г. | 1165.358 | [9 empty] | 1142 | 1137 |  | В 2020 году отказов I-степени в электрических сетях не было. В 2019 году произошел 1 случай отказа I-степени. В 2020 году количество отказов II степени составило 1 137, по сравнению с 2019 годом (1 142 отказов) уменьшение на 0,4%. Аварийный недоотпуск в 2020 году составил 420,1 тыс.кВт.ч, по отношению к 2019 году (612,9 тыс.кВт.ч) снижение составло 31%. Состояние аварийности за 2020 год выглядит следующим образом: Отказ I-степени - 0 случаев, снижение на 100%; В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 54 отказа II степени, уменшение на 6 случаев по отношению к 2019 году или на 10%; В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 44 отказа II степени, уменшение на 4 случая по отношению к 2019 году или на 8%; В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 1 039 случаев отказов II степени, увеличение на 5 случаев или 0,5%. Увеличение произошло из-за механических повреждений посторонними лицами КЛ-6/10кВ.
4.8. |  | Корректировка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 390.4852 | 390.4852 | 1.3929e-05 | Работы полностью завершены. | 390.4852
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 134.95 | 431.039 | 296.089 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №02-0216/20 от 22.12.2020г. | 431.039
4.9. |  | Корректировка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 575.3148 | 575.3148 | 0 | Работы полностью завершены. | 575.3148
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 198.83 | 775.376 | 576.546 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №02-0217/20 от 23.12.2020г. | 775.376
4.10. |  | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 20000 | 19830.2499 | -169.7501 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 19830.2499
4.11. |  | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 24632.7416 | 23352.0096 | -1280.732 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 23352.0096
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 1790.84 |  | -1790.84 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
4.12. |  | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 27034.294 | 25830.4868 | -1203.8072 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 25830.4868
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 1864.68 |  | -1864.68 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
4.13. |  | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2020-2021 |  | 8629.7764 | 2662.3357 | -5967.4407 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 2662.3357
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 2149.299 |  | -2149.299 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
4.14. |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 4232.8661 |  | -4232.8661 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
5 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | компл. | Приобретение оборудования ТП - 3 компл. | Приобретение оборудования ТП - 3 компл. | 2017-2021 |  | 4227359.3101 | 3921902.3439 | -305456.9662 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы. Реализация проекта осуществляется с 2017 года. Общая стоимость работ в соответствии с заключенными договорами составляет 9 902 537 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 9 814 721 тыс.тенге, договор №2017/0032-ЗС от 03.02.2017 год; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 68 271 тыс.тенге, договор №2017/0093-ЗС от 10.03.2017 года; - авторский надзор на сумму 19 545 тыс.тенге, договор №2017/01713С от 20.04.2017 года. В 2020 году планировалось: - приобретение оборудования ТП -3 компл., - приобретение оборудования РП -5 компл., - приобретение оборудования ПС -1 компл., - приобретение соединительных кабельных муфт- 19шт., - строительно-монтажные работы по реконструкции РП-5 компл., - строительно-монтажные работы по реконструкции ТП-59 компл., - строительно-монтажные работы по наладке системы телемеханики в ТП-117 компл., - строительно-монтажные работы по наладке системы телемеханики в РП-5компл., - строительно-монтажные работы по наладке системы телемеханики на ПС-5 компл., - приобретение силового кабеля 10 кВ -112,125 км, - строительно-монтажные работы по прокладке силового кабеля 10 кВ - 28,389 км. Фактически в 2020 году выполнено: - приобретение оборудования ТП - 3 компл. - приобретение оборудования РП - 5 компл. - приобретение оборудования ПС 5А - 1 компл. - приобретение муфт - 19 шт. - приобретение кабеля 10 кВ - 112,125 км. Завершение работ по проекту планируется в 2021 году. | 1425612.1855 | 96290.1583 | 2400000
|  |  | компл. | Приобретение оборудования РП - 5 компл. | Приобретение оборудования РП - 5 компл.
|  |  | компл. | Приобретение оборудования ПС5А - 1 компл. | Приобретение оборудования ПС5А - 1 компл.
|  |  | шт. | Приобретение муфт - 19 шт. | Приобретение муфт - 19 шт.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы по реконструкции РП - 5 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы по замене ТП - 55 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП - 59 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на ТП - 117 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на РП - 5 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на ПС - 1 компл.
|  |  | км | Приобретение кабеля 10 кВ - 112,125 км | Приобретение кабеля 10 кВ - 112,125 км
|  |  | км | Монтаж кабеля 10 кВ - 28,389 км
6 |  | Приобретение трансформаторов в рамках проекта Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт | Трансформаторы - 208 шт. | Трансформаторы - 208 шт. | 2020 |  | 536836.0771 | 536836.0771 | 0 | Закуп осуществлен в полном объеме. Приобретены трансформаторы в количестве 208 шт. в том числе: - трансформатор силовой: ТМГ-160/6-10 кВА-1 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-250/6-10 кВА-26 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-400/6-10 У1 кВА- 96 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-630/6-10 кВА-68 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-1000/6/10-0,4 кВА-7 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-1250/6/10-0,4 кВА-1 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-1600/6/10-0,4 кВА-1 шт.; - трансформатор силовой ТСЛ-1000/6/10-0,4 кВА- 2 шт.; - трансформатор силовой ТСЛЗ 400/6-10 кВА- 2 шт.; - трансформатор силовой ТСЛЗ-1000/6/10-0,4 кВА-2 шт.; - трансформатор силовой ТДНС-16000/10.5-У1 переходной на напряжение 10/6кВ-2 шт. | 536836.0771
7 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | компл | Закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М - 2 компл. | Закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М - 2 компл. | 2019-2021 |  | 77436.5169 | 77436.5169 | 5.7542e-06 | Общая стоимость проекта составляет 905 299,6 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 897 865,2 тыс.тенге по договору № 317704/2019/2от 11.12.2019г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 6 249,5 тыс.тенге по договору №343253/2019/1 от 04.12.2019г.; - авторский надзор на сумму 1 184,9 тыс.тенге по договору № 336910/2019/2 от 18.10.2019г. Основные объемы работ: - прокладка КЛ-10кВ протяженность – 19,9км; - реконструкция ТП – 15 компл; - замена ТП на КТПБ - 4 компл. - приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М- 19 шт. В 2019 году выполнен: - закуп КТПБ 2х400-10/0,4 У1 – 2 комплекта; - приобретение оборудования для реконструкции 4-х ТП – 5 комплекта (камеры КСО-3М, ЩО-70); В 2020 году выполнено: - закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М - 2 компл.; - приобретение и монтаж кабеля АСБ 10 кВ - 2,017 км.; - приобретение и монтаж муфт - 17 шт.; - приобретение кабеля АПвПУ 1х500/70 - 5,679 км Завершение работ по проекту планируется в 2021 году | 77436.5169
|  |  | км | Приобретение и монтаж кабеля АСБ 10 кВ - 2,017 км. | Приобретение и монтаж кабеля АСБ 10 кВ - 2,017 км.
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж муфт - 17 шт. | Приобретение и монтаж муфт - 17 шт.
|  |  | км | Приобретение кабеля АПвПУ 1х500/70 - 5,679 км | Приобретение кабеля АПвПУ 1х500/70 - 5,679 км
8 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. | Закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М - 4 компл. | Закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М - 4 компл. | 2019-2021 |  | 47951.901 | 47951.901 | -7.818e-06 | Общая стоимость проекта составляет 675 301,3 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 672 310,9 тыс.тенге по договору № 317704/2019/2от 11.12.2019; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 2 150 тыс.тенге; - авторский надзор на сумму 840,4 тыс.тенге. Основные объемы работ: - приобретение и монтаж КЛ-10кВ протяженность – 13,04км; - приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ - 12 компл. - приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М- 13 шт. Фактически в 2020 году выполнено: - закуп оборудования для системы телемеханики ТМ УТМ-64М - 4 компл. - приобретение кабеля АСБ 10 кВ - 0,9493 км. Завершение работ по проекту планируется в 2021 году | 47951.901
|  |  | км | Приобретение кабеля АСБ 10 кВ - 0,9493 км | Приобретение кабеля АСБ 10 кВ - 0,9493 км
9 |  | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | компл. | Приобретение и монтаж КТПБ - 3 компл. |  | 2015-2021 |  | 334442.124 |  | -334442.124 | Реализация проекта осуществляется с 2016 года, по проекту заключены договора: - Проведение строительно-монтажных работ договор №2014/0461С от 11.11.2014 года, подрядчик ТОО «Электроремонт»; - Инжиниринговые услуги на проведение технического надзора договор №2015/0096У от 17.03.2015 года; - Услуги на осуществление авторского надзора договор №2015/0063С от 18.02.2015 года, договор №2015/0062С от 18.02.2015 года, договор №2015/0111С от 13.04.2015 года, договор №2015/0099У от 20.03.2015 года, договор №2015/0061С от 18.02.2015 года. В 2020 году планировалось: Приобретение и монтаж КТПБ - 3 компл. Реконструкция РУ-6кВ - 2 компл. Реконструкция РУ-10кВ - 1 компл. Реконструкция ТП - 1 компл. Замена КТПН - 1 компл. Демонтаж деревянных опор - 2044 шт. Установка ж/б опор - 1 889 шт. Подвеска провода - 154,5 км. Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы. Завершение работ по проекту планируется в 2021 году.
|  |  | компл. | Реконструкция РУ-6кВ - 2 компл.
|  |  | компл. | Реконструкция РУ-10кВ - 1 компл.
|  |  | компл. | Реконструкция ТП - 1 компл.
|  |  | компл. | Замена КТПН - 1 компл.
|  |  | шт. | Демонтаж деревянных опор - 2044 шт.
|  |  | шт. | Установка ж/б опор - 1 889 шт.
|  |  | км | Подвеска провода - 154,5 км
10 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | компл. | Приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ - 22 компл. | Приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ - 22 компл. | 2019-2021 |  | 978286.1223 | 3923470.7531 | 2945184.6308 | Переосвоение в связи с досрочной реализацией проекта за счет средств АО "Самрук-Энерго", путем увеличения уставного капитала АО "АЖК". Реализация проекта осуществляется с 2019 года. В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой АО "АЖК" на 2021-2025 годы, завершение работ планировалось в 2023 году. Так как, трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП), обеспечивающие электроснабжением два густонаселенных района города Алматы, в которых множество объектов 1 категории и жилых комплексов с объектами жизнеобеспечения, перегружены и находятся в аварийном состоянии, существующие трансформаторные подстанции находятся в эксплуатации в среднем более 40 лет. Также, учитывая динамику изменения курса национальной валюты, существует риск увеличения стоимости оборудования, что может повлечь за собой увеличение стоимости проекта с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и увеличением сроков реализации проекта в целом. В связи с чем, АО "АЖК" были проведены соответствующие процедуры по отчуждению акций АО "АЖК" в пользу АО "Самрук-Энерго" для досрочной реализации Проекта. Завершение планируется 2021 году Стоимость проекта 2019-2021 гг. составляет 5 654 697,7 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 5 618 422,5 тыс.тенге; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 25 024,4 тыс.тенге; - авторский надзор на сумму 11 250,84 тыс.тенге. Основные объемы работ: - замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ на 88 ТП; - замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ- 18 компл.; - замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ- 27 компл.; - замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в РП-6 кВ- 6 РП; - замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ПС-6 кВ- 3 ПС. В 2019 году выполнена: - поставка шкафа АСКУЭ УТМ-64М ЭСК 021.00.00-22 -1 шт; - поставка кабеля АСБ-10-3х70 мм2- 210,71 м; - поставка оборудования на 54 ТП в РЭС-2, РЭС-5. В 2020 году планировалось выполнить: - поставку оборудования на 22 ТП; - поставку КТП-18 компл; - приобретение оборудования системы телемеханики на ТП- 10 компл.; - поставка кабеля АСБ-10-3х70 мм2- 1,866 км. Фактически выполнено: - приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ - 22 компл.; - приобретение КТП - 18 компл.; - приобретение оборудования системы телемеханики на ТП - 132 компл.; - строительно-монтажные работы по реконструкции ТП - 61 компл.; - приобретение муфт - 166 шт.; - Шкаф ЭСК ЦППС - 5 компл.; - приобретение кабеля АСБ-10-3х70мм2 - 1,44 км. | 978286.1223 |  |  | 2945184.6308
|  |  | компл. | Приобретение КТП - 18 компл. | Приобретение КТП - 18 компл.
|  |  | компл. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП - 10 компл. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП - 132 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП - 1 компл. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП - 61 компл.
|  |  | шт |  | Приобретение муфт - 166 шт.
|  |  | компл. |  | Шкаф ЭСК ЦППС - 5 компл.
|  |  | км |  | Приобретение кабеля АСБ-10-3х70мм2 - 1,44 км.
11 |  | Приобретение трансформаторов для перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) в рамках проекта Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт | Трансформаторы - 120 шт. | Трансформаторы - 120 шт. | 2020 |  | 199662.6019 | 199662.6019 | 0 | Закуп осуществлен в полном объеме. Приобретены трансформаторы в количестве 120 шт. в том числе: - трансформатор силовой: ТМГ-160/6-10 кВА- 3 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-250/6-10 кВА-13 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-400/6-10 У1 кВА-62 шт.; - трансформатор силовой: ТМГ-630/6-10 кВА-29 шт.; - трансформатор силовой: ТСЛ630/10/0,4 кВА- 3шт.; - трансформатор силовой ТСЛ-1000/6/10-0,4 кВА-10 шт. | 199662.6019
12 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ - 13,26 км. |  | 2020-2023 |  | 358543.604 |  | -358543.604 | Во втором этапе перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) в целях повышения надежности электроснабжения, уменьшения потерь электроэнергии и увеличения пропускной способности согласно разработанной проектно-сметной документации прошедшей экспертизу № АС-0010/18 от 18.04.2018 г. предусмотрена замена существующих кабельных сетей 6кВ на напряжение 10кВ и строительство новых кабельных линий 10кВ общей протяженностью трассы 73,294 км. Стоимость проекта составляет 7 268 972,3 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 7 213 000 тыс.тенге; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 39 000 тыс.тенге; - авторский надзор на сумму 16 972,3 тыс.тенге. Сроки реализации проекта 2019-2023 гг. В 2020 году предусмотрена сумма в размере 358 544 тыс.тенге без НДС на приобретение и прокладка КЛ 10 кВ -13,26 км. Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы.
13 |  | Создание (построение) АСКУЭ | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация |  |  | 76024.4756 | 62460.0964 | -13564.3792 | Причины отклонения указаны в подпункте 13.1. | 62460.0964
13.1. |  | Разработка ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 74353.4756 | 59962.3094 | -14391.1662 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 59962.3094
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020-2021 |  | 1671 | 2497.787 | 826.787 | Экспертиза проведена, находится на согласовании с АО "АЖК" | 2497.787
14 |  | Расширение существующей системы диспетчеризации ATI SCADA | шт | Приобретение одной лицензии на 68 000 телепараметров для расширения "ATI SCADA" на ДП ОДС | Приобретение одной лицензии на 68 000 телепараметров для расширения "ATI SCADA" на ДП ОДС | 2020-2021 |  | 110000 | 110000 | 0 | В связи с необходимостью расширения системы диспетчеризации, предназначенной для повышения информативности и удобства пользователей заключен договор № 439309/2020/1 от 03.06.2020г. на расширение существующей системы диспетчеризации ATI SCADA. В 2020 году: - приобретено лицензии ОИК "ATI SCADA" на ДП ОДС-68 000 шт., - приобретены клиентские лицензии ОИК "ATI SCADA" на ДП ОДС-150 шт. Завершение проекта планируется в 2021 году | 110000
|  |  | шт | Приобретение одной клиентскиой лицензий на 150 пользователей для расширения ОИК "ATI SCADA" на ДП ОДС | Приобретение одной клиентскиой лицензий на 150 пользователей для расширения ОИК "ATI SCADA" на ДП ОДС
15 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | км | Приобретение кабеля 10 кВ - 8,13 км. | Приобретение кабеля 10 кВ - 8,13 км. | 2016-2021 |  | 298870.3102 | 298870.3102 | 0 | Реализация проекта «Перевод части нагрузок с существующей ПС №4А на вновь построенную ПС 110/10-10кВ «Алатау» осуществляется с 2016 года. Заключены договора: - строительно-монтажные работы договор №2016/0275С от 28.09.2016 года, общая сумма договора 5 486 364 тыс.тенге без НДС; - инжиниринговые услуги по ведению технического надзора договор №2016/0271С от 26.09.2016 года, общая сумма договора 51 788 тыс.тенге без НДС; - услуги по авторскому надзору договор №2016/0285С от 03.10.2016 года, общая сумма договора 11 553 тыс.тенге без НДС. Проектом предусматривается: - Замена существующих кабельных сетей 6кВ на 10кВ; - Строительство новых кабельных линий 10кВ; - Реконструкция трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4кВ на напряжение 10/0,4кВ; - Реконструкция и модернизация распределительных пунктов РП-27, РП-47; - Строительство РП-6кВ на территории подстанции ПС-4А; - Строительство РП-6кВ на территории подстанции ПС-164А «Алатау»; - Установка переходных трансформаторов 16 МВт напряжением 10/6кВ на территории ПС-164А «Алатау»; - Реконструкция ТП-3416; - Соединение ВЛ-35кВ № 46А и № 30А. В 2020 выполнено: - Приобретение кабеля 10 кВ - 8,13 км. - Прокладка кабеля 10 кВ - 16,546 км. - Приобретение муфт - 829 шт. - Монтаж муфт - 20 шт. Завершение работ планируется в 2021 году | 298870.3102
|  |  | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 16,546 км. | Прокладка кабеля 10 кВ - 16,546 км.
|  |  | шт | Приобретение муфт - 829 шт. | Приобретение муфт - 829 шт.
|  |  | шт | Монтаж муфт - 20 шт. | Монтаж муфт - 20 шт.
16 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | работы | Строительно-монтажные работы по подвеске композитного провода АСCC Copenhagen 230 и линейно-подвесной арматуры на ВЛ-110 кВ №120АИ, №105А, 109А |  | 2016-2021 |  | 373765.4419 | 212374.3098 | -161391.1321 | Реализация проекта осуществляется с 2017 года. Общая стоимость работ по проекту в соответствии с заключенными договорами составляет 3 608 088 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 3 567 500 тыс.тенге, договор №2016/0324С от 21.11.2016г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 33 423 тысм.тенге, договор №2017/0027С от 25.01.2017г.; - авторский надзор на сумму 7 165 тыс.тенге . договор №2017/0146С от 31.01.2017г. В 2020 году были предусмотрены: Строительно-монтажные работы по подвеске композитного провода АСCC Copenhagen 230 и линейно-подвесной арматуры на ВЛ-110 кВ №120АИ, №105А, 109А; - Приобретение и монтаж трансформаторов тока 110кВ элегазовый ТОГФ-110 - 6 шт. - Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсного РГ-2 - 2 шт. - Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсный РГ-1 - 6 шт. - Приобретение и монтаж анкерно-угловой опоры УС-110 - 3 шт. - Приобретение и монтаж промежуточной опоры ПБ-110 - 1 шт. - Приобретение и монтаж элегазового выключатель ВГТ-110III-40/3150У1 - 1 компл. Фактически в 2020 выполнено: - Приобретение и монтаж трансформаторов тока 110кВ элегазовый ТОГФ-110 - 6 шт - Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсного РГ-2 - 2 шт. - Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсный РГ-1 - 6 шт. - Приобретение и монтаж элегазового выключатель ВГТ-110III-40/3150У1 - 1 компл. Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы. Завершение работ планируется в 2021 году | 212374.3098
|  |  | шт | Приобретение и монтаж трансформаторов тока 110кВ элегазовый ТОГФ-110 - 6 шт. | Приобретение и монтаж трансформаторов тока 110кВ элегазовый ТОГФ-110 - 6 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсного РГ-2 - 2 шт. | Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсного РГ-2 - 2 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсный РГ-1 - 6 шт. | Приобретение и монтаж разъединителя трехполюсный РГ-1 - 6 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж анкерно-угловой опоры УС-110 - 3 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж промежуточной опоры ПБ-110 - 1 шт.
|  |  | комплект | Приобретение и монтаж элегазового выключатель ВГТ-110III-40/3150У1 - 1 компл. | Приобретение и монтаж элегазового выключатель ВГТ-110III-40/3150У1 - 1 компл.
17 |  | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | Пуско-наладочные работы |  | 2021 |  | 8750 |  | -8750 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
18 |  | Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ | компл. | Приобретение и реконструкция оборудования РП-42 - 1 компл. | Приобретение и реконструкция оборудования РП-42 - 1 компл. | 2017-2020 |  | 433431.7728 | 433431.7727 | -0.0001031 | Работы полностью завершены. Утвержден акт приемки объекта в эксплуатацию от 21.12.2021г. | 433431.7727
|  |  | компл. | Приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ - 6 компл. | Приобретение оборудования ТП 10-0,4кВ - 6 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП - 47 компл. | Строительно-монтажные работы по реконструкции ТП - 47 компл.
|  |  | компл. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на РП - 1 компл. | Строительно-монтажные работы системы телемеханики на РП - 1 компл.
19 |  | Разработка ПСД Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный з-д" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 6420.6258 | 6420.6258 | -3.5714e-06 | Работы полностью завершены | 6420.6258
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный з-д" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1046.201 | 1046.201 | 0 | Получено положительное заключение экспертизы №АС-0015/20 от 28.10.2020г. | 1046.201
20 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | ПСД | Проектно-сметная документация |  | 2020-2021 |  | 14009.5936 | 11091.8934 | -2917.7002 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 11091.8934
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 1671 |  | -1671 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
21 |  | Корректировка ПСД «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | ПСД | Проектно-сметная документация |  | 2020-2021 |  | 2767.8571 | 1000 | -1767.8571 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 1000
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 478.252 |  | -478.252 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
|  | Итого по г. Алматы | [5 empty] | 9550396.1104 | 10808351.2137 | 1257955.1033 |  | 5330543.9394 | 96290.1583 | 2400000 | 2981517.1159
Алматинская область
22 |  | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация |  |  | 128365.3838 | 128591.8288 | 226.445 | Причины отклонения указаны в нижеследующих подпунктах 22.1-22.4 | 128591.8288
22.1. |  | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 37604.5468 | 37604.5468 | -2.8571e-06 | Работы полностью завершены | 37604.5468
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 2203 | 2135.421 | -67.579 | Экономия по итогам закупочных процедур. Получено положительное заключение экспертизы №АС-0022/20 от 29.12.2020г. | 2135.421
22.2. |  | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 57296.1366 | 57296.1366 | 8.5714e-06 | Работы полностью завершены | 57296.1366
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 2345 | 2513.791 | 168.791 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0025/20 от 30.12.2020г. | 2513.791
22.3. |  | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2020 |  | 21218.8342 | 21218.8342 | 9.8214e-06 | Работы полностью завершены | 21218.8342
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1584 | 1709.233 | 125.233 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №АС-0023/20 от 29.12.2020г. | 1709.233
22.4. |  | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 6113.8662 | 6113.8662 | 0 | Работы по разработке проектно-сметной документации осуществляются по договору №264584/2019/1 от 23.05.2019 года. В 2020 году освоение по проекту составило 6 114 тыс. тенге за выполнение работ по разделам: "Трансформаторные подстанции напряжением 6/10 кВ", "Воздушные линии электропередачи", "Кабельные линии электропередачи". Завершение работ по разработке ПСД планируется в 2021 году. | 6113.8662
23 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | компл | Приобретение КТПН - 6 компл. |  | 2016-2021 |  | 231818.8672 |  | -231818.8672 | Реализация проекта осуществляется с 2016 года. Общая стоимость реализации проекта в соответствии с заключенными договорами составляет 2 541 073 тыс.тенге, в том числе: - строительно-монтажные работы на сумму 2 507 143 тыс.тенге, договор №2015/0335С от 12.11.2015г.; - инжиниринговые услуги на проведение технического надзора на сумму 28 915 тыс.тенге, договор №2016/0141С от 30.06.2016г. - авторский надзор на сумму 5 016 тыс.тенге, договор №2016/0035У от 05.02.2016г. Срок реализации проекта 2016-2020 гг. В 2020 году планировалось: приобретение КТПН-6 комп., приобретение ТП -16 компл., демонтаж деревянных опор-312 шт., приобретение и монтаж приборов учета-1864 шт. Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы.
|  |  | компл | Приобретение ТП - 16 компл.
|  |  | шт. | Демонтаж деревянных опор - 312 шт.
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж приборов учета - 1864 шт.
24 |  | Корректировка ПСД «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2020 |  | 9800 | 9800 | 0 | Работы полностью завершены | 9800
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2020 |  | 1159.68 | 2576.2481 | 1416.5681 | Увеличены затраты в связи с уточнением стоимости прохождения экспертизы по разработанной ПСД. В настоящее время работы полностью завершены, получено положительное заключение экспертизы №01-0649/20 от 30.12.2020г. | 2576.2481
25 |  | «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | Приобретение трехполюсного элегазового колонкового выключателя 110 кВ-2 шт. |  | 2021-2022 |  | 108671.8021 |  | -108671.8021 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
|  |  | шт | Приобретение разъединителя трехполюсного 110 кВ-4шт.
|  |  | шт | Приобретение Трансформатора тока 110 кВ-5 шт.
26 |  | Изготовление землеустроительного проекта на земельные участки по опорами ЛЭП-110кВ "Кокозек" с присоединением к ОРУ-10кВ ПС 220кВ "Каскелен" | проект | Землеустроительный проект | Землеустроительный проект | 2020 |  | 4144.7587 | 4144.7587 | 0 | Работы полностью завершены | 4144.7587
27 |  | Услуги по выполнению топографической съемки трассы ВЛ-110кВ ПС "Каскелен" -ПС "Кокозек", протяженностью 16 км, с проведением геологических и геодезических изысканий. | топосъемка | Топографическая съемка трассы | Топографическая съемка трассы | 2020 |  | 3200 | 3200 | 0 | Работы полностью завершены | 3200
28 |  | Корректировка ПСД «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2019-2021 |  | 16240.5626 | 12264.0231 | -3976.5395 | Не полное освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы | 12264.0231
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | Экспертиза | Заключение экспертизы |  | 2021 |  | 1671 |  | -1671 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
29 |  | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | Проектно-сметная документация |  | 2021 |  | 27346.4594 |  | -27346.4594 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 532418.5137 | 160576.8588 | -371841.6549 |  | 160576.8588 | 0 | 0 | 0
30 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  | 1154 | 1118 |  |  | 893015.7245 | 874409.5777 | -18606.1468 |  | 874409.5777 | 0 | 0 | 0
30.1. |  | Выключатель реклоузер 10 кВ | Комплект | 3 | 3 |  |  | 28392 | 16298.004 | -12093.996 | Экономия по итогам закупочных процедур | 16298.004
30.2. |  | Выключатель вакуумный AVL-1200 1000А | Комплект | 16 | 16 | 2020 |  | 17125 | 16775.2758 | -349.7242 | Экономия по итогам закупочных процедур | 16775.2758
30.3. |  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2-047 | Комплект | 15 | 15 | 2020 |  | 49050 | 49050 | 0 |  | 49050
30.4. |  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2-061 | Комплект | 1 | 1 | 2020 |  | 3270 | 3270 | 0 |  | 3270
30.5. |  | Выключатель вакуумный BВ/TEL-10-20/630-У2 | Комплект | 6 | 6 | 2020 |  | 17220 | 17220 | 0 |  | 17220
30.6. |  | Выключатель вакуумный 35/1000 SMART-35 применение на подстанции(Rec 35-Smart 1-Sub7) | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 73050 | 73050 | 0 |  | 73050
30.7. |  | Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУ3 | Штука | 30 | 30 | 2020 |  | 13500 | 13500 | 0 |  | 13500
30.8. |  | Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп с предохранителями и ножами заземления расположенными за предохранителями снизу выключателя | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 532 | 532 | 0 |  | 532
30.9. |  | Выключатель нагрузки с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 39 | 39 | 2020 |  | 14118 | 14118 | 0 |  | 14118
30.10. |  | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2 | Комплект | 33 | 33 | 2020 |  | 8724.3311 | 8724.3311 | 0 |  | 8724.3311
30.11. |  | Заградитель высокочастотный, ВЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 3671.6 | 3671.6 | 0 |  | 3671.6
30.12. |  | Заградитель высокочастотный, ВЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 3771.2 | 3771.2 | 0 |  | 3771.2
30.13. |  | Модуль управления TER-CM-16-2(220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 840.666 | 840.666 | 0 |  | 840.666
30.14. |  | Ограничитель перенапряжений 110кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 6 | 6 | 2020 |  | 1042.3163 | 1042.3163 | 0 |  | 1042.3163
30.15. |  | Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 6 | 6 | 2020 |  | 1524.3103 | 1524.3103 | 0 |  | 1524.3103
30.16. |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 39 | 39 | 2020 |  | 340.9731 | 340.9731 | 0 |  | 340.9731
30.17. |  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 259 | 259 | 2020 |  | 5836.8059 | 5836.8059 | 0 |  | 5836.8059
30.18. |  | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками | Комплект | 2 | 2 | 2020 |  | 789.816 | 789.816 | 0 |  | 789.816
30.19. |  | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 2875.9641 | 2875.9641 | 0 |  | 2875.9641
30.20. |  | Трансформатор силовой ТМ-25 мощность 25 кВа 10 кВ | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 1256.6525 | 1256.6525 | 0 |  | 1256.6525
30.21. |  | Трансформатор напряжения НТМИ-6 | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 644.7 | 644.7 | 0 |  | 644.7
30.22. |  | Аккуммуляторная батарея U-2,0 B, емкость 300Ач, ток к.з - 6494А, внутреннее сопротивление 0,317мОм,108 элемент | Штука | 116 | 116 | 2020 |  | 46353.484 | 46353.484 | 0 |  | 46353.484
30.23. |  | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-М-21-29-20 | Штука | 8 | 8 | 2020 |  | 1871.2 | 1871.2 | 0 |  | 1871.2
30.24. |  | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS | Штука | 10 | 10 | 2020 |  | 3707.991 | 3707.991 | 0 |  | 3707.991
30.25. |  | Коммуникационный контроллер Синком-ДК | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 1072 | 1072 | 0 |  | 1072
30.26. |  | Конденсатор связи СМАПВ-110/ √3-6,4 УХЛ 1 Ех | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 2600 | 2600 | 0 |  | 2600
30.27. |  | Конденсатор связи СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 Ех | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 4432 | 4432 | 0 |  | 4432
30.28. |  | Модем УПСТМ 0,2 (в корпусе) | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 860 | 860 | 0 |  | 860
30.29. |  | Модуль ввода/вывода МДВВ ОВЕН | Штука | 2 |  | 2020 |  | 139.36 |  | -139.36 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
30.30. |  | Модуль связи ТИТ-430У для телемеханика | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 2647.3665 | 2647.3665 | 0 |  | 2647.3665
30.31. |  | Коммуникационный контроллер Синком Д3 | Штука | 5 | 5 | 2020 |  | 1390 | 1390 | 0 |  | 1390
30.32. |  | Процессор многоядерный, Socket LGA 1150 | Штука | 15 | 15 | 2020 |  | 2080.5 | 2080.5 | 0 |  | 2080.5
30.33. |  | Процессор многоядерный, Socket LGA 1155 | Штука | 20 | 20 | 2020 |  | 2692.4 | 2692.4 | 0 |  | 2692.4
30.34. |  | Термосигнализатор ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 21 | 21 | 2020 |  | 3026.2554 | 3026.2554 | 0 |  | 3026.2554
30.35. |  | Вольтамперметр Ц4311 | Штука | 1 |  | 2020 |  | 73.3009 |  | -73.3009 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
30.36. |  | Микропроцессорное реле максимального тока серии РС80 АВРМ 21ДС | Штука | 30 | 30 | 2020 |  | 4044 | 4044 | 0 |  | 4044
30.37. |  | Реле защиты РС83-А2.0 | Штука | 91 | 91 | 2020 |  | 40677 | 40677 | 0 |  | 40677
30.38. |  | Трансформатор тока Т-0,66 У3 300/5 | Штука | 15 | 15 | 2020 |  | 345 | 345 | 0 |  | 345
30.39. |  | Трансформатор тока Т-0,66 У3 400/5 | Штука | 9 | 9 | 2020 |  | 207 | 207 | 0 |  | 207
30.40. |  | Трансформатор тока Т-0,66 У3 600/5 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 69.3 | 69.3 | 0 |  | 69.3
30.41. |  | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 4 | 4 | 2020 |  | 421.784 | 421.784 | 0 |  | 421.784
30.42. |  | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 5 | 5 | 2020 |  | 532.18 | 532.18 | 0 |  | 532.18
30.43. |  | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 68 | 68 | 2020 |  | 7177.06 | 7177.06 | 0 |  | 7177.06
30.44. |  | Прибор Digiphone Plus, параметр-значение, индикация-цветной ЖКД, 320х240 Pixel, безопасность-акустич,ограничение до 84 dB(A), Усиление +120dB, Питание-6хLR6 щелочных батарей | Комплект | 1 |  | 2020 |  | 2523.3183 |  | -2523.3183 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
30.45. |  | Термосигнализатор ТКП-160Сг М-3 L-6 м | Штука | 2 |  | 2020 |  | 145.0176 |  | -145.0176 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
30.46. |  | Регистратор Терминал сбора информации и регистрации аварийных событий типа ЭКРА 232 | Штука | 5 | 2 | 2020 |  | 11550.775 | 11165 | -385.775 | В связи с изменением маркетинговой цены в сторону увеличения Регистратора терминал сбора информации и регистрации аварийных событий типа ЭКРА 232 были пересмотрены объемы закупа в сторону уменьшения до 2 штук по цене 5 582 459 тенге без НДС на общую сумму 11 165 098 тенге без НДС. | 11165
30.47. |  | Устройство промышленное Siemens LOGO 230RC | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 74.2081 | 74.2081 | 0 |  | 74.2081
30.48. |  | Модем OnCell G3150A-LTE-EU-T | Штука | 40 | 40 | 2020 |  | 12828.1936 | 12544 | -284.1936 | Экономия по итогам закупочных процедур | 12544
30.49. |  | Устройство защиты защита от однофазных замыканий на землю Геум-К | Штука | 11 | 11 | 2020 |  | 8084.6667 | 8084.6667 | 0 |  | 8084.6667
30.50. |  | Ворота металлические утепленные 3600х3000 мм, металл толщиной 2 мм | Комплект | 1 | 1 | 2020 |  | 359.7 | 359.7 | 0 |  | 359.7
30.51. |  | Ворота металлические утепленные 3600х3800 мм, металл толщиной 2 мм, с калиткой | Комплект | 2 | 2 | 2020 |  | 779.4 | 779.4 | 0 |  | 779.4
30.52. |  | Амперметр цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 21 |  | 2020 |  | 1098.3 |  | -1098.3 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
30.53. |  | Вольтметр цифровой вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 10 |  | 2020 |  | 523 |  | -523 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
30.54. |  | Элегазовый выключатель на напряжение 110 кВ, Выключатель оснащается пружинным приводом ППрК. | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 42300 | 42300 | 0 |  | 42300
30.55. |  | Преобразователь измерительный Satec 133+DIOR 12 ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 преобразователь измерительный многофункциональный | Штука | 15 | 15 | 2020 |  | 1890 | 1890 | 0 |  | 1890
30.56. |  | Модем Многофункциональный роутер IRZ RUH2 | Штука | 10 | 10 | 2020 |  | 598.12 | 598.12 | 0 |  | 598.12
30.57. |  | Устройство защиты РЗТ-413 | Штука | 10 | 10 | 2020 |  | 5540.404 | 5540.404 | 0 |  | 5540.404
30.58. |  | Блок ремонтный Плата на 16 внутренних аналоговых абонентов для ЦАТС S1000 OESTS-16 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 2567.1 | 2561.7 | -5.4 | Экономия по итогам закупочных процедур | 2561.7
30.59. |  | Блок ремонтный Плата на 16 внутренних цифровых абонентов для ЦАТС S1000 UESTD-16 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 2561.7 | 2561.7 | 0 |  | 2561.7
30.60. |  | Блок ремонтный Плата соединительных линий на 8 портов для ЦАТС S1000 CESTL-8 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 2561.7 | 2561.7 | 0 |  | 2561.7
30.61. |  | Трансформатор тока ТЗРЛ-150 нулевой последовательности | Штука | 79 | 79 | 2020 |  | 8368.707 | 8368.707 | 0 |  | 8368.707
30.62. |  | Коммутатор сетевой EMS3508 DC | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 739.3687 | 735.967 | -3.4018 | Экономия по итогам закупочных процедур | 735.967
30.63. |  | Плата специальная модуль CMSTM для РРЛ Iskra Sparkwave SDR | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 4032.84 | 3780 | -252.84 | Экономия по итогам закупочных процедур | 3780
30.64. |  | Плата специальная модуль RM-350 для РРЛ Iskra Sparkwave SDR | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 4311.7 | 3780 | -531.7 | Экономия по итогам закупочных процедур | 3780
30.65. |  | Выключатель вакуумный на выкатной элемент ячейки К-6 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 8649.6884 | 8649.6884 | 0 |  | 8649.6884
30.66. |  | Реле защиты РС83-А2.0 |  |  | 2 | 2020 |  |  | 850 | 850 | В связи аварийной ситуацией вышло из строя реле защиты на ПС 35/10кВ № 40А "Көлді" произведен замена Реле защиты РС83-А2.0 за счет перевода позиции с аварийного запаса. | 850
30.67. |  | Трансформатор напряжения , трехобмоточный, класс напряжения 10, 3хЗНОЛП-10 на ПС 220/10/10кВ № 143 А | Штука |  | 1 | 2020 |  |  | 775 | 775 | В связи аварийной ситуацией вышел из строя трансформатор напряжения на ПС 220/10/10кВ №143А "Робот" произведен замена Трансформатора напряжения 10 3хЗНОЛП-10 за счет перевода позиции с аварийного запаса. | 775
30.68. |  | Трансформатор напряжения 35кв 3НОМ-35УХЛ1 на ПС-110/35/10 кВ №77И Жаланаш в ОРУ-35кВ 1-сек.ПС-77И | Штука |  | 1 | 2020 |  |  | 151.1105 | 151.1105 | В связи аварийной ситуацией вышел из строя трансформатор напряжения на ОРУ-35кВ I-секции ПС 110/35/10кВ №77И "Жаланаш (новая)" произведен замена Трансформатора напряжения 35кв 3НОМ-35УХЛ1 за счет перевода позиции с аварийного запаса. | 151.1105
30.69. |  | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-31-47 мкр.Курылысшы, ул.Кокорай РЭС-1 | работа | Ремонт ВЛ-10 2,675 км. | Ремонт ВЛ-10 2,675 км. | 2020 |  | 2968.63 | 2968.63 | 0 |  | 2968.63
30.70. |  | Ремонт ВЛ-6кВ ПС-65-ТП-4336 ф.6-65 Алатауский р-н РЭС-4 | работа | Ремонт ВЛ-6 1,82км. | Ремонт ВЛ-6 1,82км. | 2020 |  | 3051.02 | 3051.02 | 0 |  | 3051.02
30.71. |  | Ремонт ВЛ-6-10кВ ф.42-157 Высокогорный трамплин по пр-ту РЭС-5 | работа | Ремонт ВЛ-6-10 1,05км. | Ремонт ВЛ-6-10 1,05км. | 2020 |  | 676.77 | 676.77 | 0 |  | 676.77
30.72. |  | ВЛ-10кВ Ф.4-84И с.Чарын, совм. Подвес с ВЛ-0,4кВ УРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 8 км. | Ремонт ВЛ-10 8 км. | 2020 |  | 16497.77 | 16497.77 | 0 |  | 16497.77
30.73. |  | ВЛ-10кВ Ф.16-70И с.Чунджа УРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 5,6км | Ремонт ВЛ-10 5,6км | 2020 |  | 13342.33 | 13342.33 | 0 |  | 13342.33
30.74. |  | ВЛ-10кВ Ф. 5-81А с. Жидели БРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 1,82км | Ремонт ВЛ-10 1,82км | 2020 |  | 4642.2 | 4642.2 | 0 |  | 4642.2
30.75. |  | ВЛ-10кВ Ф.19-77 с.Жармухамбет,Исаево КРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 8,5км | Ремонт ВЛ-10 8,5км | 2020 |  | 16428.79 | 16428.79 | 0 |  | 16428.79
30.76. |  | ВЛ-10кВ Ф.8-39 за ЛР-11 с.Маловодное ЕРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 4,8км | Ремонт ВЛ-10 4,8км | 2020 |  | 12282.77 | 12282.77 | 0 |  | 12282.77
30.77. |  | ВЛ-10кВ Ф.9-28, с.Каргалы, совм. Подвес с ВЛ-0,4кВ ЖРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 6км | Ремонт ВЛ-10 6км | 2020 |  | 24743.39 | 24743.39 | 0 |  | 24743.39
30.78. |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ "Юг" от ТП-1317 мкр.Айгерим-1, ул.Садовая/Бенберина РЭС-1 | работа | Ремонт ВЛ-0,4 1,97км. | Ремонт ВЛ-0,4 1,97км. | 2020 |  | 4608.37 | 4608.37 | 0 |  | 4608.37
30.79. |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ "Запад" от ТП-1317 мкр.Айгерим-1, ул.Бенберина РЭС-1 | работа | Ремонт ВЛ-0,4 1,97км. | Ремонт ВЛ-0,4 1,97км. | 2020 |  | 1667.69 | 1667.69 | 0 |  | 1667.69
30.80. |  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ "Юг" от ТП-1319 мкр.Айгерим-1, ул.Бенберина/Новая РЭС-1 | работа | Ремонт ВЛ-0,4 2км. | Ремонт ВЛ-0,4 2км. | 2020 |  | 6583.02 | 6583.02 | 0 |  | 6583.02
30.81. |  | Ремонт ВЛ-0,4кв ТП-3704 мкр.Алгабас РЭС-3 | работа | Ремонт ВЛ-0,4 3,56км. | Ремонт ВЛ-0,4 3,56км. | 2020 |  | 14220.88 | 14220.88 | 0 |  | 14220.88
30.82. |  | Ремонт ВЛ-0,4кв ТП-3002 мкр.Акжар РЭС-3 | работа | Ремонт ВЛ-0,4 1,7км. | Ремонт ВЛ-0,4 1,7км. | 2020 |  | 2015.91 | 2015.91 | 0 |  | 2015.91
30.83. |  | Ремонт ВЛ-0,4кв ТП-3308 мкр.Карагайлы РЭС-3 | работа | Ремонт ВЛ-0,4 2,16км. | Ремонт ВЛ-0,4 2,16км. | 2020 |  | 1940.87 | 1940.87 | 0 |  | 1940.87
30.84. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 112 с.Чапаево ОбРЭС | работа | ВЛ-0,4 4,6км | ВЛ-0,4 4,6км | 2020 |  | 13001.64 | 13001.64 | 0 |  | 13001.64
30.85. |  | ВЛ-0,4 от ТП 145 с Косозен ОБРЭС | работа | ВЛ-0,4 3км | ВЛ-0,4 3км | 2020 |  | 11262.88 | 11262.88 | 0 |  | 11262.88
30.86. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 412 с.Тлендиев ОбРЭС | работа | ВЛ-0,4 3км | ВЛ-0,4 3км | 2020 |  | 10348.12 | 10348.12 | 0 |  | 10348.12
30.87. |  | ВЛ-0,4 от ТП 496 с Байсерке ОБРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,32км | ВЛ-0,4 2,32км | 2020 |  | 8641.42 | 8641.42 | 0 |  | 8641.42
30.88. |  | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП- 840 с Жидели БРЭС | работа | ВЛ-0,4 1,78км | ВЛ-0,4 1,78км | 2020 |  | 5490.59 | 5490.59 | 0 |  | 5490.59
30.89. |  | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- 841 с. Жидели БРЭС | работа | ВЛ-0,4 1,64км | ВЛ-0,4 1,64км | 2020 |  | 4811.96 | 4811.96 | 0 |  | 4811.96
30.90. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1111,с. Туздыбастау ТРЭС | работа | ВЛ-0,4 1,8км | ВЛ-0,4 1,8км | 2020 |  | 7060.88 | 7060.88 | 0 |  | 7060.88
30.91. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1000, с. Туздыбастау ТРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,4км | ВЛ-0,4 2,4км | 2020 |  | 8655.16 | 8655.16 | 0 |  | 8655.16
30.92. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 505, с. Гульдала ТРЭС | работа | ВЛ-0,4 3,5км | ВЛ-0,4 3,5км | 2020 |  | 13375.85 | 13375.85 | 0 |  | 13375.85
30.93. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 674, г.Каскелен КРЭС | работа | ВЛ-0,4 3,4км | ВЛ-0,4 3,4км | 2020 |  | 9985.5 | 9985.5 | 0 |  | 9985.5
30.94. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 267, с.Куляши КРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,7км | ВЛ-0,4 2,7км | 2020 |  | 7622.69 | 7622.69 | 0 |  | 7622.69
30.95. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1085, с.Бекболат КРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,3км | ВЛ-0,4 2,3км | 2020 |  | 6895.31 | 6895.31 | 0 |  | 6895.31
30.96. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 2325 вых.1, г.Капшагай Ил.РЭС | работа | ВЛ-0,4 1,5км | ВЛ-0,4 1,5км | 2020 |  | 5344.99 | 5344.99 | 0 |  | 5344.99
30.97. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 174, с.Байтерек ЕРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,2км | ВЛ-0,4 2,2км | 2020 |  | 7104.48 | 7104.48 | 0 |  | 7104.48
30.98. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 106, с.Тургень ЕРЭС | работа | ВЛ-0,4 2км | ВЛ-0,4 2км | 2020 |  | 5711.88 | 5711.88 | 0 |  | 5711.88
30.99. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 331, с.Тескенсу ШРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,4км | ВЛ-0,4 2,4км | 2020 |  | 7002.46 | 7002.46 | 0 |  | 7002.46
30.100. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП- 79, с.Шелек ШРЭС | работа | ВЛ-0,4 2,4км | ВЛ-0,4 2,4км | 2020 |  | 7077.18 | 7077.18 | 0 |  | 7077.18
30.101. |  | Ремонт КЛ-6кВ ТП-6061-ТП-6062 ул.Илийская, Кутузова, Добролюбова РЭС-6 | работа | Ремонт КЛ-6 0,51км. | Ремонт КЛ-6 0,51км. | 2020 |  | 6506.19 | 6506.19 | 0 |  | 6506.19
30.102. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2377 -кя1-кя2-кя3-кя4, ТП-2377-кя8-кя7 ул.Абая/Байтурсынова РЭС-2 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,41км. | Ремонт КЛ-0,4 0,41км. | 2020 |  | 5513.21 | 5513.21 | 0 |  | 5513.21
30.103. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2377 кя4-кя5 ул.Абая/Байтурсынова РЭС-2 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,069км. | Ремонт КЛ-0,4 0,069км. | 2020 |  | 894.85 | 894.85 | 0 |  | 894.85
30.104. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-4419: кя № 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613,614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 621,622, 623, 625, 626, 627 пр. Суюнбая, 263 РЭС-4 | работа | Ремонт КЛ-0,4 замена кя-22 шт | Ремонт КЛ-0,4 замена кя-22 шт | 2020 |  | 5128.19 | 5128.19 | 0 |  | 5128.19
30.105. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5021-к/я-8, к/я-12 ул.Р.Корсакова РЭС-5 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,473км. | Ремонт КЛ-0,4 0,473км. | 2020 |  | 4223.16 | 4223.16 | 0 |  | 4223.16
30.106. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5290 к/я-44, к/я44-к/я43, к/я36, к/я36-к/я39 пос.Баганашыл, сов.АлаТау РЭС-5 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,35км. | Ремонт КЛ-0,4 0,35км. | 2020 |  | 3139.7 | 3139.7 | 0 |  | 3139.7
30.107. |  | КЛ-0,4кВ ТП-5123 к/я-6, к/я3- к/я-4, к/я4- к/я-5 ул.Сатпаева-уг.ул.Наурызбаева РЭС-5 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,35км. | Ремонт КЛ-0,4 0,35км. | 2020 |  | 3083.88 | 3083.88 | 0 |  | 3083.88
30.108. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5158 к/я3, к/я3- к/я-4 ул. Р.Корсакова РЭС-5 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,15км. | Ремонт КЛ-0,4 0,15км. | 2020 |  | 1374.91 | 1374.91 | 0 |  | 1374.91
30.109. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5063 к/я246, к/я246-246а мкр.Алмагуль(ю-з) ул.Овчарова-Жарокова РЭС-5 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,18км. | Ремонт КЛ-0,4 0,18км. | 2020 |  | 1863.14 | 1863.14 | 0 |  | 1863.14
30.110. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7338 м-н Аксай 3а РЭС-7 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,25км. | Ремонт КЛ-0,4 0,25км. | 2020 |  | 2254.48 | 2254.48 | 0 |  | 2254.48
30.111. |  | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7559 мкр.10а РЭС-7 | работа | Ремонт КЛ-0,4 0,7км. | Ремонт КЛ-0,4 0,7км. | 2020 |  | 6193.96 | 6193.96 | 0 |  | 6193.96
30.112. |  | Ремонт железнодорожного пути стрелочного перевода №241 УМТО | работа | Ремонт железнодорожного пути (1шт) | Ремонт железнодорожного пути (1шт) | 2020 |  | 3815 | 3815 | 0 |  | 3815
30.113. |  | Ремонт КЛ-10 кВ ТП- 6434-ТП-6454, ТП-6220-ТП-6217, ТП-6247-ТП-6251 РЭС-6 | работа | Ремонт КЛ-10 1,404км. | Ремонт КЛ-10 1,404км. | 2020 |  | 15310.98 | 13338.05 | -1972.93 | Для улучшения схемы электроснабжения и уменьшения затрат на ремонтные работы», рассмотрен вопрос изменения сечения кабеля с АСБ 3х240 на АСБ 3х120 по работам: КЛ-10 кВ ТП-6434 – ТП-6454, КЛ-10 кВ ТП-6220 – ТП-6217, КЛ-10 кВ ТП-6247 – ТП-6451» | 13338.05
30.114. |  | ВЛ-35кВ № 74И, Шырганак-Жаланаш РРЭС | работа | ВЛ-35кВ 6км | ВЛ-35кВ 6км | 2020 |  | 34121.3 | 34121.3 | 0 |  | 34121.3
30.115. |  | ВЛ-10кВ ф-1-77И Жаланаш РРЭС | работа | Ремонт ВЛ-10 7км | Ремонт ВЛ-10 7км | 2020 |  | 38445.95 | 38445.95 | 0 |  | 38445.95
31 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 434845.3042 | 300625.2203 | -134220.0839 |  | 300625.2203
31.1. |  | Автомобиль специализированный (автогидроподъемник) | Штука | 3 | 2 | 2020 |  | 92218.9688 | 76000 | -16218.9688 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы. Приобретены 2 единицы автотехники | 76000
31.2. |  | Электросчетчики электронные трехфазные прямого включения САР4У-Э720-ТХР РLC IP U=3*220/380В, Iном=5(60)А | Штука | 100 | 100 | 2020 |  | 5330 | 5330 | 0 |  | 5330
31.3. |  | Электросчетчики электронные трехфазныеДала. САР4У -Э720-ТХР PLC IP U=3*220/380В, Iном=5 (7,5)А | Штука | 100 | 40 | 2020 |  | 2177.058 | 2120 | -57.058 | В связи с изменением маркетинговой цены в сторону увеличения пересмотрены объемы закупа в сторону уменьшения до 40 штук по цене 53 тыс. тенге без НДС. | 2120
31.4. |  | Электросчетчик трехфазный прямого включения "Дала" САР4-Э721 ТХ Р PLC U=3*220/380В, I=10 (100)А | Штука | 46 | 46 | 2020 |  | 2451.8 | 2451.8 | 0 |  | 2451.8
31.5. |  | Преобразователь оптический | Штука | 3 |  | 2020 |  | 48.9216 |  | -48.9216 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.6. |  | Агрегат выпрямительный | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 2733.284 | 2733.284 | 0 |  | 2733.284
31.7. |  | Выключатель элегазовый BГТ-110 | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 14100 | 14100.1 | 0.1 |  | 14100.1
31.8. |  | Трансформатор силовой ТМ-250/10 | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 1525.95 | 1525.95 | 0 |  | 1525.95
31.9. |  | Трансформатор силовой ТМ-400/10 | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 4180 | 4180 | 0 |  | 4180
31.10. |  | Трансформатор силовой ТМ-630/10 | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 3065.2 | 3065.2 | 0 |  | 3065.2
31.11. |  | Электротехническая лаборатория | Штука | 1 |  | 2020 |  | 106000 |  | -106000 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.12. |  | Элемент питания 3, 12В. АКБ: EB-B120CBE, емкость батареи: 2050 м/Ач и выше | Штука | 50 | 50 | 2020 |  | 72.5 | 72.5 | 0 |  | 72.5
31.13. |  | Элемент питания 3, 12В. АКБ: EB464358VU, емкость батареи 1300 мА/ч и выше | Штука | 48 | 48 | 2020 |  | 69.6 | 69.6 | 0 |  | 69.6
31.14. |  | Элемент питания 3, 12В. АКБ: NBL-43A2300, емкость батареи: 2300 м/Ач и выше | Штука | 50 | 50 | 2020 |  | 359.95 | 359.95 | 0 |  | 359.95
31.15. |  | Аккумуляторные батареи МАРАТОН 155 А/h | Штука | 132 | 132 | 2020 |  | 15219.6 | 15170.1 | -49.5 | Экономия по итогам закупочных процедур | 15170.1
31.16. |  | Источник бесперебойного питания (USB), 26.20.40.00.00.00.41.20.1 | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 297.737 | 297.737 | 0 |  | 297.737
31.17. |  | Аккумуляторные батареи на 600 А*часов | Штука | 108 | 108 | 2020 |  | 59433.1204 | 59433.1193 | -0.00108 |  | 59433.1193
31.18. |  | Программное обеспечение Autodesk AutoCad LT 2019 | Штука | 8 | 8 | 2020 |  | 950.8794 | 857.704 | -93.1754 | Экономия по итогам закупочных процедур | 857.704
31.19. |  | CoreIDraw Graphics Suite 2018 | Штука | 15 | 15 | 2020 |  | 1969.407 | 1969.407 | 0 |  | 1969.407
31.20. |  | Лицензия Traffic Inspector Unlimited | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 964.28 | 964.28 | 0 |  | 964.28
31.21. |  | Лицензия, Программный антивирусный продукт. | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 6704.6098 | 5500 | -1204.6098 | Экономия по итогам закупочных процедур | 5500
31.22. |  | Лицензия, Программный Антиспам комплексная защита | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 1039.8152 | 1039.8152 | 0 |  | 1039.8152
31.23. |  | Лицензия, Kerio Control | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 6542.0696 | 6542.0696 | 0 |  | 6542.0696
31.24. |  | Лицензия Microsofte Office | Штука | 180 | 112 | 2020 |  | 29090.8548 | 28872.256 | -218.5988 | В связи с изменением маркетинговой цены в сторону увеличения пересмотрены объемы закупа в сторону уменьшения до 112 штук по цене 257,788 тыс. тенге без НДС. | 28872.256
31.25. |  | Лицензия Microsofte Windoows 10 | Штука | 300 | 256 | 2020 |  | 22667.364 | 22824.0102 | 156.6462 | В связи с изменением маркетинговой цены в сторону увеличения пересмотрены объемы закупа в сторону уменьшения до 256 штук по цене 89,156 тыс. тенге без НДС. | 22824.0102
31.26. |  | Оборудование волоконно-оптической линии связи | Штука | 1 |  | 2020 |  | 4639.648 |  | -4639.648 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.27. |  | Агрегат сварочный | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 3088.8 | 3088 | -0.8 | Экономия по итогам закупочных процедур | 3088
31.28. |  | Бензиновый электрогенератор (Электро генератор бензиновый 7,8 кВт - по СГЗ) | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 600 | 600 | 0 |  | 600
31.29. |  | Прибор по локализации электромагнитных и акустических сигналов для поиска пробоя на силовых кабелях | Штука | 1 |  | 2020 |  | 2523.3183 |  | -2523.3183 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.30. |  | Комплекс испытательный, для релейной защиты и автоматики | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 13896.6 | 13890 | -6.6 | Экономия по итогам закупочных процедур | 13890
31.31. |  | Клещи токоизмерительные UT-208 | Штука | 7 | 7 | 2020 |  | 436.8 | 352.996 | -83.804 | Экономия по итогам закупочных процедур | 352.996
31.32. |  | Клещи токоизмерительные до 10кВ | Штука | 7 | 7 | 2020 |  | 1207.521 | 1207.521 | 0 |  | 1207.521
31.33. |  | Измеритель сопротивления заземляющих устройств | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 1103.45 | 946.5 | -156.95 | Экономия по итогам закупочных процедур | 946.5
31.34. |  | Робот-тренажер для обучения персонала приемам реанимации, 32.50.50.07.00.00.01.01.1 | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 589.9985 | 1394.997 | 804.9985 | В связи с изменением маркетинговой цены скорректирована стоимость в сторону увеличения | 1394.997
31.35. |  | Бензопила Stihl MS 361. Мощность 3400Вт. | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 426.5859 | 426.58 | -0.00592 |  | 426.58
31.36. |  | Бензопила Stihl MS 180. М. Мощность 1500Вт. | Штука | 8 | 8 | 2020 |  | 471.7184 | 441.928 | -29.7904 | Экономия по итогам закупочных процедур | 441.928
31.37. |  | Угловая шлифмашина (болгарка) | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 100.3184 | 35.9 | -64.4184 | Экономия по итогам закупочных процедур | 35.9
31.38. |  | Набор инструментов монтажника электрика | Штука | 6 |  | 2020 |  | 182.19 |  | -182.19 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.39. |  | Инструменты для монтажа СИП с прессом механическим ВК-1 | Штука | 7 |  | 2020 |  | 2310 |  | -2310 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.40. |  | Набор отверток диэлектрических | Штука | 8 | 8 | 2020 |  | 104 | 104 | 0 |  | 104
31.41. |  | Дрель электрическая 600 Вт | Штука | 8 | 8 | 2020 |  | 129.44 | 129.44 | 0 |  | 129.44
31.42. |  | Дрель модель Fubag DRS 1800 Вт | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 44.4 | 43.4 | -1 | Экономия по итогам закупочных процедур | 43.4
31.43. |  | Перфоратор электрический Bosch GBH 2-28 Professional | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 63.2 | 63.2 | 0 |  | 63.2
31.44. |  | Набор ключей накидные | Штука | 8 | 8 | 2020 |  | 262.4 | 153.6 | -108.8 | Экономия по итогам закупочных процедур | 153.6
31.45. |  | Ножницы кабельные | Штука | 10 | 10 | 2020 |  | 767.3 | 767.3 | 0 |  | 767.3
31.46. |  | Инструмент специализированный для удаления экструдированного слоя | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 229.154 | 229.154 | 0 |  | 229.154
31.47. |  | трансформатор тока Т-0,66У3 800/5 | Штука | 15 | 15 | 2020 |  | 225.39 | 225.39 | 0 |  | 225.39
31.48. |  | трансформатор тока Т-0,66У3 1500/5 | Штука | 12 | 12 | 2020 |  | 180.312 | 180.312 | 0 |  | 180.312
31.49. |  | трансформатор тока Т-0,66У3 2000/5 | Штука | 9 | 9 | 2020 |  | 150.993 | 150.993 | 0 |  | 150.993
31.50. |  | трансформатор тока Т-0,66У3 3000/5 | Штука | 3 | 3 | 2020 |  | 1394.589 | 1394.589 | 0 |  | 1394.589
31.51. |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | Штука | 50 | 50 | 2020 |  | 499.2 | 475 | -24.2 | Экономия по итогам закупочных процедур | 475
31.52. |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | Штука | 50 | 50 | 2020 |  | 348.325 | 313.1645 | -35.1605 | Экономия по итогам закупочных процедур | 313.1645
31.53. |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | Штука | 20 | 20 | 2020 |  | 363.795 | 297.76 | -66.035 | Экономия по итогам закупочных процедур | 297.76
31.54. |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-25 | Штука | 7 | 6 | 2020 |  | 326.7862 | 210 | -116.7862 | В связи с изменением маркетинговой цены в сторону увеличения пересмотрены объемы закупа в сторону уменьшения до 6 штук по цене 35 тыс. тенге без НДС. | 210
31.55. |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-55 | Штука | 1 |  | 2020 |  | 123.6437 |  | -123.6437 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.56. |  | Ящик пожарный металлический | Штука | 1 |  | 2020 |  | 55.719 |  | -55.719 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.57. |  | Лазерный дальномер | Штука | 1 |  | 2020 |  | 100 |  | -100 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.58. |  | Палатка | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 79 | 79 | 0 |  | 79
31.59. |  | Принтер лазерный Ч\Б А4 | Штука | 9 | 9 | 2020 |  | 322.92 | 301.5 | -21.42 | Экономия по итогам закупочных процедур | 301.5
31.60. |  | Принтер лазерный цветной А4 | Штука | 5 | 5 | 2020 |  | 925 | 925 | 0 |  | 925
31.61. |  | КМА (машина копировальная) | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 744.147 | 744.147 | 0 |  | 744.147
31.62. |  | Сканер А4 с автоподачей | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 607.125 | 607.125 | 0 |  | 607.125
31.63. |  | Многофункциональное устройство | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 114.147 | 114.147 | 0 |  | 114.147
31.64. |  | Сервер | Штука | 1 |  | 2020 |  | 3035.475 |  | -3035.475 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.65. |  | Экран проекционный (моторизованный экран) 2х1,5м | Штука | 2 | 2 | 2020 |  | 86.0179 | 70 | -16.0179 | Экономия по итогам закупочных процедур | 70
31.66. |  | Компьютер персональный - процессор (64-bit, 4 ядра, количество потоков 8, базовая тактовая частота процессора 4,2GHz) / RAM16Gb / HDD 2Tb / Видеокарта встроенная HD / DVD+-RW / Sound / LAN1Gb / MS Windows 10 Professional 64bit Russian / Клавиатура R/E/K/M / Mouse / LCD Monitor 27" | Штука | 15 |  | 2020 |  | 8112 |  | -8112 | В утвержденной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрен закуп компьютеров персональных с мониторами в комплекте в количестве 15 комплектов, а также отдельный закуп мониторов в количестве 20 единиц (см. пункт 31.68) и Блоков системных в количестве 10 единиц (см. пункт 31.67). В соответствии со Стратегическим соглашением АО "Самрук-Энерго" с партнером по закупу в категории "IT оборудование и оборудование для связи" ТОО "Алси", произведен отдельный закуп мониторов в количестве 35 единиц и отдельный закуп блоков системных в количестве 36 единиц.
31.67. |  | Блок системный | Штука | 10 | 36 | 2020 |  | 2601.392 | 9365.0112 | 6763.6192 | В утвержденной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрен закуп компьютеров персональных с мониторами в комплекте в количестве 15 комплектов и отдельный закуп Блоков системных в количестве 10 единиц (см. пункт 31.67). В соответствии со Стратегическим соглашением АО "Самрук-Энерго" с партнером по закупу в категории "IT оборудование и оборудование для связи" ТОО "Алси", произведен отдельный закуп блоков системных в количестве 36 единиц. В связи с производственной необходимостью, увеличено количество закупаемых системных блоков на 11 единиц за счет экономии по итогам закупочных процедур. | 9365.0112
31.68. |  | Монитор LCD | Штука | 20 | 35 | 2020 |  | 1854.168 | 3244.794 | 1390.626 | В утвержденной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрен закуп компьютеров персональных с мониторами в комплекте в количестве 15комплектов (см. пункт 31.66) и отдельный закуп мониторов в количестве 20 единиц (см. пункт 31.68). В соответствии со Стратегическим соглашением АО "Самрук-Энерго" с партнером по закупу в категории "IT оборудование и оборудование для связи" ТОО "Алси", произведен отдельный закуп мониторов в количестве 35 единиц. | 3244.794
31.69. |  | Кресло | Штука | 5 |  | 2020 |  | 121.5312 |  | -121.5312 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.70. |  | Шкаф - гардероб широкий 2-х дверный | Штука | 1 |  | 2020 |  | 26.633 |  | -26.633 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.71. |  | Лебедка ручная рычажная ЛР- 3м | Штука | 1 | 1 | 2020 |  | 25.8241 | 25.824 | -0.00011 |  | 25.824
31.72. |  | Таль ручная рычажная ТРШР 0,75т 3м | Штука | 1 |  | 2020 |  | 25.7589 |  | -25.7589 | Не освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы
31.73. |  | Урна пластиковая. Цвет: черный/ серый/ коричневый | Штука | 10 | 10 | 2020 |  | 5.6 | 5 | -0.6 | Экономия по итогам закупочных процедур | 5
31.74. |  | Ноутбук - процессор | Штука |  | 2 | 2020 |  |  | 581.3273 | 581.3273 | Вне плановое освоение в связи с необходимостью оснащения вновь открываемого учебного центра, расположенного в здании УМиТ по ул. Кудерина, 57. Затраты включены за счет экономии по итогам закупочных процедур. | 581.3273
31.75. |  | Диспенсер, для воды, напольный, с холодильником | Штука |  | 3 | 2020 |  |  | 119.019 | 119.019 | Вне плановое освоение в связи с необходимостью оснащения вновь открываемого учебного центра, расположенного в здании УМиТ по ул. Кудерина, 57. Затраты включены за счет экономии по итогам закупочных процедур. | 119.019
31.76. |  | Кондиционер (сплитсистема), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м | Штука |  | 3 | 2020 |  |  | 296.919 | 296.919 | Вне плановое освоение в связи с необходимостью оснащения вновь открываемого учебного центра, расположенного в здании УМиТ по ул. Кудерина, 57. Затраты включены за счет экономии по итогам закупочных процедур. | 296.919
31.77. |  | Магнитно маркерная доска 120х240 двухсторонняя-маркерная и меловая | Штука |  | 2 | 2020 |  |  | 45.8 | 45.8 | Вне плановое освоение в связи с необходимостью оснащения вновь открываемого учебного центра, расположенного в здании УМиТ по ул. Кудерина, 57. Затраты включены за счет экономии по итогам закупочных процедур. | 45.8
31.78. |  | Тоннель дезинфицирующий | Штука |  | 3 | 2020 |  |  | 1500 | 1500 | В связи с пандемией коронавирусной инфекции, в целях недопущения ее распространения и обеспечения на объектах АО "АЖК" усиленного санитарно-дезинфекционного режима, вне плана приобретены дезинфекционные тоннели в количестве 3 штук. Затраты включены за счет экономии по итогам закупочных процедур. | 1500
32 |  | Капитализированные проценты |  |  |  | 2020 |  | 562178.5884 | 580019.5843 | 17840.9959 | Начиная с 14 октября 2020 года за пользование банковскими займами KD 02-15-21-64 от 15.04.2020 года, KD 02-15-21-65 от 14.05.2020 года в рамках Лимита – 4 «Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь, построенную ПС110/10 «Отрар» снижена ставка вознаграждения с 12,75% до 12,50% годовых; Также согласно Международному стандарту финансовой отчетности 23 «Затраты по займам». Затраты по займам должны признаваться в качестве расходов тогo периода, в котором они произведены. Согласно основному порядку учета, затраты по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, независимо от условий получения ссуды. В связи с чем, факт капитализированных процентов за 2020 год сложился с учетом остатка начисленного вознаграждения по займам. Например фактическая выплата вознаграждения осуществляется исходя из расчета 360/30 дней, тогда как по бухгалтерскому учету учитывается остаток начисленного вознаграждения за каждый месяц по каждому Договору. |  | 580019.5843
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 11972854.2411 | 12723982.4547 | 751128.2135 |  | 6666155.5962 | 676309.7426 | 2400000 | 2981517.1159
*Данные показатели а рамках Инвестиционной программы на утверждались