## Исполнение ИП
Информация об исполнении Инвестиционной программы АО "Алатау Жарық Компаниясы" за 1 полугодие 2015 года
№п/п | Наименование мероприятий | Кем утверждена (дата,номер,приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
[6 empty] | Общая стоимость всего, тыс. тенге (без НДС) | Источник финансирования (тыс. тенге без НДС)
|  |  |  | План | Факт |  | бюджетные средства | заемные средства | собственные средства
г. Алматы
1 | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А «Турксиб» | Утверждена совместным приказом Департаментов АРЕМ РК по г.Алматы №104-ОД от 19.08.2014 года и по Алматинской области №252-ОД от 20.08.2014 года, Министерства Энергетики РК №136 от 21.11.2014 года | 2013-2015 | 2337998.1 | 0 | 0
2 | Пусконаладочные работы на ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" |  | 2015 | 22342.27 | 0 | 0
3 | Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ |  | 2010-2015 | 126710.868 | 77812.4964 | 77812.4964 |  |  | 77812.4964
4 | Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 «АХБК» |  | 2013-2016 | 521929.41 | 0 | 0
5 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" |  | 2013-2017 | 40000 | 0 | 0
6 | Разработка ТЭО "Перевод электрических сетей города Алматы напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ с модернизацией ТП, РП, реконструкцией сетей 10 кВ, а также заменой ВЛ 110, 35, 10 кВ на КЛ" |  | 2012-2015 | 186047.5 | 150862.948 | 150862.948 |  |  | 150862.948
7 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-1 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. |  | 2012-2017 | 179410.1045 | 9465.6616 | 9465.6616 |  |  | 9465.6616
8 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. |  | 2012-2015 | 75709.4365 | 0 | 0
9 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-6, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | 2012-2015 | 185624.4603 | 4350 | 4350 |  |  | 4350
10 | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-7 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. |  | 2012-2015 | 151355.3272 | 0 | 0
11 | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-1, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения |  | 2012-2015 | 415507.6 | 0 | 0
12 | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения |  | 2012-2015 | 384135.03 | 0 | 0
13 | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-5, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения |  | 2012-2015 | 313002.6 | 175124.3947 | 175124.3947 |  |  | 175124.3947
14 | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-6, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения |  | 2012-2015 | 277802.86 | 0 | 0
15 | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-7, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения |  | 2012-2015 | 576593.762 | 489120.1571 | 489120.1571 |  |  | 489120.1571
16 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | 2012-2017 | 280438.5347 | 7908.5464 | 7908.5464 |  |  | 7908.5464
17 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-5, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | 2012-2017 | 474657.0436 | 0 | 0
18 | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-7, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | 2012-2016 | 220064.9151 | 0 | 0
19 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №37 на ПС151 "Раимбек" в г.Алматы |  |  | 593366.07 | 0 | 0
20 | Создание (построение) системы АСКУЭ |  | 2014-2019 | 2361400 | 0 | 0
21 | СМР Прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС "Алатау" до РП-226 для оптимизации схемы и загрузки электрических сетей в зонах действия вновь построенной ПС "Алатау" и ПС №3А |  | 2012-2016 | 20000 | 0 | 0
22 | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-3 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» |  | 2013-2015 | 66433.572 | 29479.6384 | 29479.6384 |  |  | 29479.6384
23 | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10 «Алатау» |  | 2011-2015 | 72270.3663 | 55329.4286 | 55329.4286 |  |  | 55329.4286
24 | Водоснабжение и канализация для ПС "Ерменсай" |  | 2012-2015 | 11295 | 0 | 0
25 | Прокладка кабельной линии 6кВ от ПС№132А до ТП 3376 |  | 2014-2015 | 23437.611 | 7688.9107 | 7688.9107 |  |  | 7688.9107
| Итого по городу Алматы: |  |  | 9917532.4412 | 1007142.1819 | 1007142.1819 | 0 | 0 | 1007142.1819
Алматинская область | Алматинская область
26 | Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 |  | 2014-2015 | 237000 | 0 | 0
27 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП |  | 2013-2019 | 37952.5 | 15639.5783 | 15639.5783 |  |  | 15639.5783
28 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП |  | 2013-2019 | 488352.8843 | 2828.6954 | 2828.6954 |  |  | 2828.6954
29 | Создание (построение) системы АСКУЭ |  | 2014-2018 | 1115570 | 0 | 0
30 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" |  | 2014-2015 | 413905.6348 | 96735.4973 | 96735.4973 |  |  | 96735.4973
31 | Разработка ТЭО ПС-110/10 кВ "Шамалган" с ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ "Каскелен" |  | 2015 | 11000 | 0 | 0
| Итого по Алматинской области: |  |  | 2303781.0191 | 115203.771 | 115203.771 | 0 | 0 | 115203.771
32 | Обновление основных средств и нематериальных активов |  |  | 448776.3541 | 113134.4401 | 113134.4401 |  |  | 113134.4401
| ВСЕГО: |  |  | 12670089.8144 | 1235480.393 | 1235480.393 | 0 | 0 | 1235480.393