## Лист 1
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2016 год
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, объем передачи элекроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 382 кв/км | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А «Турксиб» | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2017 |  | 107937.8027 | 107937.8027 | 0 |  |  |  |  | 107937.8027 | 6164775 | 6251990 | [7 empty] | Основным потребителем услуги по передаче и распределению электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 95% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и почти полностью отсутствуем больших производств. В связи с этим потребление Алматинского региона напрямую зависит от температуры наружного воздуха: более высокие температуры в январе-марте и более низкие температура в июле-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года привели к снижению потребления Алматинского региона в указанные периоды. Однако по результатам 2016 года произошло увеличение объемов передачи и распределения электроэнергии по сравнению с 2015 годом с следствии естественного прироста потребления.
2 |  | Разработка рабочего проекта "Строительство ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2014-2016 |  | 254.3348 | 254.335 | 0 |  | 254.335
3 |  | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2017 |  | 340170.0893 | 340170.0893 | 0 |  |  |  |  | 340170.0893
4 |  | Строительство ПС-220/110/10 кВ "Кенсай" с двухцепной ЛЭП-220 кВ | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2010-2016 |  | 1611623 | 4359211.9146 | 2747588.9146 | Внеплановое освоение в связи с заключением дополнительного соглашения № 2009РБ025Д26 от 08.08.2016г. об увеличении суммы договора в рамках мирового соглашения от 04.07.2016г. утвержденного определением апелляционной судебной коллегии г. Алматы № 2А-1589/16 от 13.07.2016 года. |  |  | 4017857.1429 | 341354.7718
5 |  | Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ | шт | Модуль передачи сигналов РЗиА и ПА - 2шт | Модуль передачи сигналов РЗиА и ПА - 2шт | 2012-2016 |  | 691422.9245 | 689855.056 | -1567.8685 | Экономия по итогам тендерных процедур. | 689855.056
|  |  | км | кабель 110КВ 1х500/95 ХLPE+4FO64/110 кВ(123KV) - 41,916 км | кабель 110КВ 1х500/95 ХLPE+4FO64/110 кВ(123KV) - 41,916 км
|  |  | км | оптико-волоконный кабеля ИКСЛ-М4П-А16-2,5 - 14,096 км | оптико-волоконный кабеля ИКСЛ-М4П-А16-2,5 - 14,096 км
|  |  | система | система термоконтроля DТS SЕnsА fОr 220КV САВlЕ LinЕ на систему SСАDА - 1система | система термоконтроля DТS SЕnsА fОr 220КV САВlЕ LinЕ на систему SСАDА - 1система
|  |  | компл | Релейная защита и автоматика КЛ - 1компл | Релейная защита и автоматика КЛ - 1компл
6 |  | Корректировка ПСД "Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 613.8902 | 613.8902 | 0 |  | 613.8902
7 |  | Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 «АХБК» | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2015-2018 |  | 139511.7812 | 53044.794 | -86466.9872 | Руководствуясь п.п.4 п.3.2 Договора, АО «АЖК» в одностороннем порядке расторгло Договор по причине неисполнения подрядной организацией обязательств по договору. | 53044.794
8 |  | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 «АХБК» с получением заключения Госэкспертизы | Рабочий проект | Рабочий проект | Рабочий проект | 2016 |  | 18382.9534 | 18382.9534 | 0 |  | 18382.9534
9 |  | ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016 |  | 1967.483 | 1967.483 | 0 |  | 1967.483
10 |  | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2020 |  | 69895.197 | 69895.1973 | 0 |  | 69895.1973 | [5 empty] | 67% | 66.6% | [5 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2015 году 67%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и на 2016 год составила 66,6%.
11 |  | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016 |  | 28014.838 | 24700.6936 | -3314.1444 | Экономия по итогам тендерных процедур. | 24700.6936
12 |  | Корректировка ПСД "Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 1857.5232 | 1857.5232 | 0 |  | 1857.5232
13 |  | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2019 |  | 33228.5 | 33228.2682 | -0.23177 |  | 33228.2682
14 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-1 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. (с 2015 года остаток) | км | СИП 4х120мм2 - 15,587км | СИП 4х120мм2 - 15,587км | 2014-2016 |  | 15527.0029 | 15527.0029 | 0 |  | 15527.0029
|  |  | км | СИП 4х70мм2 - 0,12км | СИП 4х70мм2 - 0,12км
|  |  | км | СИП 4х50мм2 - 3,277км | СИП 4х50мм2 - 3,277км
|  |  | км | СИП 4х16мм2 - 3,253км | СИП 4х16мм2 - 3,253км
|  |  | км | СИП 2х16мм2 - 51,844км | СИП 2х16мм2 - 51,844км
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1669шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1669шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 98шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 98шт
|  |  | компл | КТПНГ-ПК-630/10/0,4 кВ - 1комп. | КТПНГ-ПК-630/10/0,4 кВ - 1комп.
|  |  | компл | КТПНГ-ПК-400/10/0,4 кВ - 9комп. | КТПНГ-ПК-400/10/0,4 кВ - 9комп.
|  |  | компл | РУ-10/0,4 кВ - 1комп. | РУ-10/0,4 кВ - 1комп.
15 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | км | СИП 4х120мм2 - 13,653 км | СИП 4х120мм2 - 13,653 км | 2014-2016 |  | 27096.74 | 27096.7374 | 0 |  | 27096.7374 | [7 empty] | 14.9% | 13.46% |  |  |  | Нормативные потери электроэнергии по утвержденному тарифу на 2016 год рассчитаны и определены в соответствии с совместным приказом ДАРЕМ РК по городу Алматы №164-ОД от 16 августа 2013 года и ДАРЕМ РК по Алматинской области №271-ОД от 22 августа 2013 года в размере 14,90%. Факт потерь - фактические отчетные потери электроэнергии в сетях АО "АЖК" по результатам года. Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения которой в компании в 2015 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №174-п от 28.08.2015г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2014-2019гг». Выполнение мероприятий Программы привело к снижению потерь электроэнергии в сетях АО "АЖК"
|  |  | км | СИП 4х95мм2 - 9,959 км | СИП 4х95мм2 - 9,959 км
|  |  | км | СИП 4х70мм2 - 8,41 км | СИП 4х70мм2 - 8,41 км
|  |  | км | СИП 4х50мм2 - 7,912 км | СИП 4х50мм2 - 7,912 км
|  |  | км | СИП 4х35мм2- 1,167 км | СИП 4х35мм2- 1,167 км
|  |  | км | СИП-3 1х70мм2 - 12,852 км | СИП-3 1х70мм2 - 12,852 км
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1298 шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1298 шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 876 шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 876 шт
|  |  | компл | МТП 400 кВА 6/0,4 кВ - 1 комп. | МТП 400 кВА 6/0,4 кВ - 1 комп.
|  |  | компл | МТП 250 кВА 6/0,4 кВ - 1 комп. | МТП 250 кВА 6/0,4 кВ - 1 комп.
|  |  | компл | МТП 160 кВА 6/0,4 кВ - 6 комп. | МТП 160 кВА 6/0,4 кВ - 6 комп.
|  |  | компл | КТП 160 кВА 6/0,4 кВ - 1 комп. | КТП 160 кВА 6/0,4 кВ - 1 комп.
16 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-6, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | км | ВЛ-0,4 кВ - 49,832 км | ВЛ-0,4 кВ - 49,832 км | 2014-2016 |  | 41649.65 | 41649.6523 | 0 |  | 41649.6523
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 2101 шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 2101 шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 321 шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 321 шт
17 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-7 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | км | СИП 4х120мм2 - 23,046 км | СИП 4х120мм2 - 23,046 км | 2014-2016 |  | 51519.62 | 51519.6196 | 0 |  | 51519.6196
|  |  | км | СИП 4х95мм2 - 4,542км | СИП 4х95мм2 - 4,542км
|  |  | км | СИП 4х70мм2 - 1,799км | СИП 4х70мм2 - 1,799км
|  |  | км | СИП 4х50мм2 - 0,551км | СИП 4х50мм2 - 0,551км
|  |  | км | СИП 4х35мм2 - 0,475км | СИП 4х35мм2 - 0,475км
|  |  | км | СИП-3 1х70мм2 - 14,301км | СИП-3 1х70мм2 - 14,301км
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1850шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1850шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 195шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 195шт
|  |  | компл | КТПБ 630 кВА - 1 комп. | КТПБ 630 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | КТПГ 400 кВА - 1 комп. | КТПГ 400 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | КТПБ 400 кВА - 2 комп. | КТПБ 400 кВА - 2 комп.
|  |  | компл | КТПН 400 кВА - 1 комп. | КТПН 400 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | МТП 400 кВА - 1 комп. | МТП 400 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | МТП 250 кВА- 3 комп. | МТП 250 кВА- 3 комп.
|  |  | компл | КТП 250 кВА - 1 комп. | КТП 250 кВА - 1 комп.
18 |  | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-5, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | компл | КТПН - 1 комп. | КТПН - 1 комп. | 2015-2016 |  | 351339.2934 | 351339.2934 | 0 |  | 351339.2934 | [9 empty] | 1238 | 1223 |  | Снижение аварийности на 1,2% по отношению к 2015 году
|  |  | км | Кабель АСБ 3х120 мм2 - 14,316 км | Кабель АСБ 3х120 мм2 - 14,316 км
|  |  | км | Кабель АСБ 3х150 мм3 - 10,254 км | Кабель АСБ 3х150 мм3 - 10,254 км
|  |  | км | Кабель АПвПу 1х240/70-10 - 25,392 км | Кабель АПвПу 1х240/70-10 - 25,392 км
19 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | км | СИП 4х120мм2 - 4,316 км | СИП 4х120мм2 - 4,316 км | 2014-2016 |  | 11507.6943 | 10025.6672 | -1482.0271 | Экономия выявлена на основании контрольных обмеров. Заключено дополнительное соглашение №2014/0299СД5 от 22.12.2017г. | 10025.6672
|  |  | км | СИП 4х95мм2 - 16,845 км | СИП 4х95мм2 - 16,845 км
|  |  | км | СИП 4х16мм2 - 4,583 км | СИП 4х16мм2 - 4,583 км
|  |  | км | СИП 4х35мм2 - 3,088 км | СИП 4х35мм2 - 3,088 км
|  |  | км | СИП 2х16мм2 - 42,63 км | СИП 2х16мм2 - 42,63 км
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1481 шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1481 шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 83 шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 83 шт
|  |  | компл | КТПНГ-ПК-1000/10/0,4 кВ - 1 комп. | КТПНГ-ПК-1000/10/0,4 кВ - 1 комп.
|  |  | компл | КТПНГ-ПК-630/10/0,4 кВ - 3 комп. | КТПНГ-ПК-630/10/0,4 кВ - 3 комп.
|  |  | компл | КТПНГ-ПК-400/10/0,4 кВ - 5 комп. | КТПНГ-ПК-400/10/0,4 кВ - 5 комп.
|  |  | компл | КТПНГ-ПК-250/10/0,4 кВ - 1 комп. | КТПНГ-ПК-250/10/0,4 кВ - 1 комп.
|  |  | компл | РУ-10/0,4 кВ - 4 комп. | РУ-10/0,4 кВ - 4 комп.
20 |  | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. |  | Закуп оборудования, СМР | Закуп оборудования, СМР | 2015-2020 |  | 2257532.0667 | 2228514.5524 | -29017.5143 | В связи с изменением сроков реализации СМР, изменены суммы освоения по годам по инжиниринговым услугам и заключено дополнительное соглашение №2015/0096УД1 от 14.12.2016г., в том числе не осовено 19 643 тыс. тенге по капитализированным процентам в связи со снижением ставки вознаграждения по займу. | 1240137.5524 |  | 988377
|  |  | км | ВЛ-0,4 кВ - 30,413 км
|  |  | км | ВЛ-10 кВ - 14,301 км
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 1850 шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 195 шт
|  |  | компл | КТПБ 630 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | КТПГ 400 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | КТПБ 400 кВА - 2 комп.
|  |  | компл | КТПН 400 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | МТП 400 кВА - 1 комп.
|  |  | компл | МТП 250 кВА - 3 комп.
|  |  | компл | КТП 250 кВА - 1комп.
21 |  | СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД | шт |  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, блочная КТПБ-1600 кВа 10/04кВ,без силовых трансформаторов - 1 шт | 2015-2017 |  | 143433.4085 | 143433.4059 | 0 |  | 143433.4059
|  |  | шт |  | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6/10 кВ - 2 шт
|  |  | км |  | ТП-5905 КЛ-10 кВ от ТП-5905(5693) до ТП-10/0,4кВ , АСБл 3х240-10 - 3,03 км
|  |  | км |  | ТП-5664 КЛ-10 кВ от ТП-5664 до ТП-10/0,4кВ, АСБл 3х240-10 - 0,044 км
|  |  | шт |  | ТП 5905 Комплектно-распределительные устройства напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 - 2 шт
|  |  | шт |  | ТП-5664 Комплектно-распределительные устройства напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 - 1 шт
22 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 194.6419 | 194.6419 | 0 |  | 194.6419
23 |  | Строительсто административного здания РЭС-3 с разработкой ПСД | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016-2017 |  | 2997 | 2997 | 0 |  | 2997
24 |  | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующей ПС №37А на ПС151А "Раимбек" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 678.685 | 678.685 | 0 |  | 678.685
25 |  | Замена существующих ВЛ-0,4 кВ ТП-7402,7417,7126,7146 на самонесущий изолированный провод (СИП) с монтажом вводов в здания, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий | км | ВЛ-0,4 кВ - 4,039 км | ВЛ-0,4 кВ - 4,039 км | 2013-2016 |  | 37498.49 | 37498.49 | 0 |  | 37498.49
|  |  | шт | Шкаф учета электроэнергии наружной установки 320х360х100 ШУЭН-02-1Н-060-04 с Трехфазным многотарифным эл. счетчиком Дала" СА4-Э720 ТХ Р РLC IP c функцией обмена данными по PLS - 74 шт | Шкаф учета электроэнергии наружной установки 320х360х100 ШУЭН-02-1Н-060-04 с Трехфазным многотарифным эл. счетчиком Дала" СА4-Э720 ТХ Р РLC IP c функцией обмена данными по PLS - 74 шт
|  |  | шт | Шкаф учета электроэнергии наружной установки 190х220х100 ШУЭН-01-1Н-020-03 с однофазным многотарифным эл. счетчиком Орман" СА4-Э711 ТХ Р РLC IP c функцией обмена данными по PLS - 242 шт | Шкаф учета электроэнергии наружной установки 190х220х100 ШУЭН-01-1Н-020-03 с однофазным многотарифным эл. счетчиком Орман" СА4-Э711 ТХ Р РLC IP c функцией обмена данными по PLS - 242 шт
26 |  | Разработка ПСД "Перевод сетей 6кВ на напряжение 10кВ на ПС № 6А, ПС №3А" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 341599 | 341599 | 0 |  | 341599
27 |  | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2018 |  | 152390.0327 | 220137.7418 | 67747.7091 | В целях своевременной укомплектации оборудованием и материалами СМР, заключено дополнительное соглашение к договору №2016/0274СД от 23.12.2016г об увеличении суммы освоения 2016 года, без увеличения общей суммы договора. | 152390.0327 | 67747.7091
28 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ |  | Закуп оборудования, СМР | Закуп оборудования, СМР | 2016 |  | 1984643.224 | 2055245.1304 | 70601.9065 | В целях своевременной укомплектации оборудованием и материалами СМР, заключено дополнительное соглашение к договору №2016/0114СД1 от 28.12.2016г об увеличении суммы освоения 2016 года, без увеличения общей суммы договора. | 156398.3165 | 1898846.8139
|  |  | шт | Поставка лицензий - 30 000 шт
|  |  | шт | Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NQ-08 - 344 шт
|  |  | шт | Шкаф учета ШУЭ-12-1Н-NQ-08 - 153 шт
|  |  | шт | Шкаф учета ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 - 153 шт
29 |  | Модернизация ПО "SCADA" 2 этап |  | Модернизация программного обеспечения "SCADA" | Модернизация программного обеспечения "SCADA" | 2016 |  | 0 | 195960 | 195960 | Данный проект был реализован в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статье тарифной сметы технические потери. |  | 195960
30 |  | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ "Алатау" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 2270.665 | 2270.665 | 0 |  | 2270.665
31 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2020 |  | 19945.9874 | 19945.9874 | 0 |  | 19945.9874
32 |  | Корректировка ПСД по установке переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016 |  | 1960 | 1960 | 0 |  | 1960
33 |  | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016 |  | 1201.6 | 1201.6 | 0 |  | 1201.6
34 |  | Пусконаладочные работы по установке переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | ПНР | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 2015-2016 |  | 462.708 | 462.708 | 0 |  | 462.708
35 |  | Корректировка ПСД Водоснабжение и канализация ПС-110/10-10 Кв №3А "Новая" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016 |  | 1700 | 1695 | -5 | Экономия по итогам тендерных процедур | 1695
36 |  | Корректировка ПСД по строительству полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 1821.6202 | 1821.6202 | 0 |  | 1821.6202
37 |  | Модернизация существующего программно-аппаратного комплекса АСКУЭ АО "АЖК" | комп. | Программно-аппаратного комплекса АСКУЭ АО "АЖК" | Программно-аппаратного комплекса АСКУЭ АО "АЖК" | 2016 |  | 49979 | 49979 | 0 |  | 49979
38 |  | Строительство полигона | м2 | Асфальтобетонное покрытие - 1095 м2 | Асфальтобетонное покрытие - 1095 м2 | 2015-2016 |  | 12512.1205 | 12512.1205 | 0 |  | 12512.1205
39 |  | СМР Обустройство учебного полигона в Карасайском РЭС | компл | Блочно-модульное здание - 1 компл | Блочно-модульное здание - 1 компл | 2016 |  | 115845 | 115845.0003 | 0 |  | 115845.0003
|  |  | шт | Флагшток - 16 шт | Флагшток - 16 шт
|  |  | шт | КХ-ТS2350СА Телефонный аппарат Панасоник - 10 шт | КХ-ТS2350СА Телефонный аппарат Панасоник - 10 шт
|  |  | шт | Н30LТ-G. Всепогодный рупорный громкоговоритель 30 Вт, 100В - 7 шт | Н30LТ-G. Всепогодный рупорный громкоговоритель 30 Вт, 100В - 7 шт
|  |  | шт | МА-247. Микширующий усилитель мощности АРАrТ МА247.240 Вт, 100В, 6 зон - 2 шт | МА-247. Микширующий усилитель мощности АРАrТ МА247.240 Вт, 100В, 6 зон - 2 шт
|  |  | шт | Радиомикрофон ТG V50D - 6 шт | Радиомикрофон ТG V50D - 6 шт
|  |  | шт | Микшерный пульт МG12 УАМАНА. Макс. 6 микроф./12 линейных входов, 2 груп. шины, стереошина 2 шины АUХ. Микроф. предусилители "D-РRЕ" с инверторами - 1 шт | Микшерный пульт МG12 УАМАНА. Макс. 6 микроф./12 линейных входов, 2 груп. шины, стереошина 2 шины АUХ. Микроф. предусилители "D-РRЕ" с инверторами - 1 шт
|  |  | шт | Фонарь аккумуляторный FЕniХ ТК35 СrЕЕ ХНР LЕD 200 лм - 3 шт | Фонарь аккумуляторный FЕniХ ТК35 СrЕЕ ХНР LЕD 200 лм - 3 шт
|  |  | шт | Микшерный пульт МG06 - 1 шт | Микшерный пульт МG06 - 1 шт
|  |  | шт | Колонки NS-7390 - 6 шт | Колонки NS-7390 - 6 шт
|  |  | шт | Носимая радиостанция VЕrТЕХ VХ231U, частота 136-174 МГц, 16 каналов, 4Вт, аккумулятор LI-IОN 1400 МАН - 10 шт | Носимая радиостанция VЕrТЕХ VХ231U, частота 136-174 МГц, 16 каналов, 4Вт, аккумулятор LI-IОN 1400 МАН - 10 шт
|  |  | шт | Аккумулятор FЕniХ АRВ-L2S LI-IОN 18650 3.7V, 3400 МАН (с защитой) - 40 шт | Аккумулятор FЕniХ АRВ-L2S LI-IОN 18650 3.7V, 3400 МАН (с защитой) - 40 шт
|  |  | шт | Видеорегистратор HCVR 8-и канальный, HD 2MP - 1 шт | Видеорегистратор HCVR 8-и канальный, HD 2MP - 1 шт
|  |  | шт | Монитор 19,5 Philips, 1600х900 - 1 шт | Монитор 19,5 Philips, 1600х900 - 1 шт
|  |  | шт | Видеокамера HD HAC-HFW 1200, 2MP уличной установки с ИК - 8 шт | Видеокамера HD HAC-HFW 1200, 2MP уличной установки с ИК - 8 шт
|  |  | шт | Приемник тревожных сигналов 8 зонный - 1 шт | Приемник тревожных сигналов 8 зонный - 1 шт
|  |  | шт | Передатчик тревожных сигналов 4 зонный - 2 шт | Передатчик тревожных сигналов 4 зонный - 2 шт
|  |  | шт | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 30м. АВТ-30 - 3 шт | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 30м. АВТ-30 - 3 шт
|  |  | шт | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 80м. АВТ-80 - 5 шт | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 80м. АВТ-80 - 5 шт
|  |  | шт | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 150м. АВТ-150 - 2 шт | Датчик периметровый лучевой ИК, дальность 150м. АВТ-150 - 2 шт
|  |  | шт | Источник вторичного электропитания резервированный 12В 3А. SIНD 1203-01В - 1 шт | Источник вторичного электропитания резервированный 12В 3А. SIНD 1203-01В - 1 шт
|  |  | шт | Источник вторичного электропитания резервированный 12В 1А. ИВЭПР 12/1,2 - 1 шт | Источник вторичного электропитания резервированный 12В 1А. ИВЭПР 12/1,2 - 1 шт
|  |  | шт | Аккумуляторная батарея резервного питания 12В 7А/ч - 1 шт | Аккумуляторная батарея резервного питания 12В 7А/ч - 1 шт
|  |  | шт | Аккумуляторная батарея резервного питания 12В 1,2А/ч - 1 шт | Аккумуляторная батарея резервного питания 12В 1,2А/ч - 1 шт
40 |  | Установка и внедрение системы управления очередью | комп. | Киоск-регистратор, стандарт.монитор - 1 комп. | Киоск-регистратор, стандарт.монитор - 1 комп. | 2016 |  | 1580 | 1580 | 0 |  | 1580
|  |  | шт | Информационное табло LED TV - 1 шт | Информационное табло LED TV - 1 шт
|  |  | комп. | Программное обеспечение - 4 комп. | Программное обеспечение - 4 комп.
|  |  | шт | Табло оператора - 4 шт | Табло оператора - 4 шт
41 |  | Монтаж и наладка системы автоматической настройки компенсации УДГР на ПС 1А, 5А, 17А, 23А, 48А | комп. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 480/11/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-500/116У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 - 4 комп. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 480/11/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-500/116У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 - 4 комп. | 2015-2016 |  | 136165.7188 | 136165.7188 | 0 |  | 136165.7188
|  |  | комп. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 480/6,6/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-500/6,6У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 - 14 комп. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 480/6,6/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-500/6,6У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 - 14 комп.
|  |  | комп. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 840/11/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-875/11У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 - 4 комп. | Реактор заземляющий дугогасящий РЗДПОМ 840/11/У1 с трансформатором силовым ФМЗО-875/11У1 с системой управления и шкафом управления САНК-6УХЛ4 - 4 комп.
42 |  | Монтаж и наладка системы автоматической настройки компенсации УДГР | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2017 |  | 99745.3311 | 99745.3311 | 0 |  | 99745.3311
43 |  | Разработка ПСД "Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016-2017 |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000
44 |  | Создание локальной системы оповещения в зданиях по ул.Манаса, 24б и Розыбакиева,6 | система | Локальная система оповещения МАРС-Арсенал - 2 шт | Локальная система оповещения МАРС-Арсенал - 2 шт | 2016 |  | 7980 | 7980 | 0 |  | 7980
45 |  | Разработка ПСД по модернизации систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (ул.Манаса,24б, ул.Розыбакиева,6) | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 1000
|  | Итого по городу Алматы: | [5 empty] | 8921656.6176 | 11881701.372 | 2960044.7544 |  | 3923450.0424 | 2162554.523 | 5006234.1429 | 789462.6637
46 |  | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 2129.3303 | 2129.3348 | 0 |  | 2129.3348
47 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП (с 2015 года остаток) | км | ВЛ-0,4 кВ - 146,505 км | ВЛ-0,4 кВ - 146,505 км | 2014-2016 |  | 7985.7615 | 7985.7615 | 0 |  | 7985.7615
|  |  | шт | КТПН-250/10/0,4 кВА - 32 шт | КТПН-250/10/0,4 кВА - 32 шт
|  |  | шт | КТПН-400/10/0,4 кВА - 17 шт | КТПН-400/10/0,4 кВА - 17 шт
|  |  | шт | КТПН-630/10/0,4 кВА - 3 шт | КТПН-630/10/0,4 кВА - 3 шт
|  |  | шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 5544 шт | Однофазный электросчетчик СО-Э711-TX PLC IP P Орман - 5544 шт
|  |  | шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 922 шт | Трехфазный электросчетчик СА4У-Э720-ТХ РLС IP P Дала - 922 шт
48 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП |  | Закуп оборудования, СМР | Закуп оборудования, СМР | 2016-2019 |  | 200000 | 202534 | 2534 | Освоение сложилось по факту выполненных работ. | 202534
49 |  | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | шт | Модульное здание ЗРУ-10 кВ - 1 шт | Модульное здание ЗРУ-10 кВ - 1 шт | 2014-2017 |  | 278782.7911 | 278782.7911 | 0 |  | 278782.7911
|  |  | шт | Модульное здание ЗРУ-35 кВ - 1 шт | Модульное здание ЗРУ-35 кВ - 1 шт
|  |  | шт | Трансформатор ТДТН-40000/110-У1 - 2 шт | Трансформатор ТДТН-40000/110-У1 - 2 шт
|  |  | комп. | Система управления ПС - 1 комп. | Система управления ПС - 1 комп.
|  |  | шт | Блочно-модульная конструкция типа БМК Исеть-110 - 1 шт | Блочно-модульная конструкция типа БМК Исеть-110 - 1 шт
|  |  | комп. | Система видеонаблюдения - 2 комп. | Система видеонаблюдения - 2 комп.
50 |  | Пусконаладочные работы по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | ПНР | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 2016 |  | 10918.3 | 10918.3 | 0 |  | 10918.3
51 |  | Реконструкция существующих РП-10кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2017 |  | 314300.5491 | 314300.4054 | -0.14373 |  | 314300.4054
52 |  | Строительство нового РП-10кВ Талгарского РЭС" | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2016-2017 |  | 4942.4713 | 22702.468 | 17759.9967 | В целях своевременной укомплектации оборудованием и материалами СМР, заключено дополнительное соглашение к договору №2016/0247СД от 23.12.2016г об увеличении суммы освоения 2016 года, без увеличения общей суммы договора. | 4942.4713 | 17759.9967
53 |  | Строительство ЛЭП -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для подключения новых потребителей с разработкой ПСД | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016-2017 |  | 10634.06 | 1000 | -9634.06 | Был подписан Акт приостановки в связи с разработкой нового плана детальной планировки района (Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы). | 1000
|  |  | км | кабель АСБл 3х240-10 - 0,63 км
54 |  | Разработка ПСД«Развитие электрических сетей в Карасайском районе со строительством ПС 110/10кВ «Шамалган» (Ушконыр) с переводом нагрузок с близлежащих ПС 35/10кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 57994.0151 | 57994.0154 | 0 |  | 57994.0154
55 |  | Развитие распределительных сетей 10кВ в Карасайском районе с разработкой ПСД | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2016-2017 |  | 582500 | 535683.4716 | -46816.5284 | Экономия по итогам тендерных процедур | 535683.4716
56 |  | Разработка ПСД "Строительство производственной базы РЭС "Отеген батыр" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016 |  | 2090.4268 | 2090.4268 | 0 |  | 2090.4268
|  | Итого по Алматинской области: | [5 empty] | 1472277.7053 | 1436120.9745 | -36156.7307 |  | 1418360.9779 | 17759.9967 | 0 | 0
57 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | Высоковольтное оборудование свыше 1000 В - 10 шт | Высоковольтное оборудование свыше 1000 В - 10 шт | 2016 |  | 267649 | 267411.1336 | -237.8664 | Неполное освоение связано с поздней поставкой основных средств. |  | 267411.1336
|  |  | шт | Автотехника и спецмеханизмы-4 шт | Автотехника и спецмеханизмы - 5 шт
|  |  | шт | Газопламенное оборудование - 1 шт | Газопламенное оборудование - 1 шт
|  |  | шт | Аккумуляторные батареи - 459 шт | Аккумуляторные батареи - 464 шт
|  |  | шт | Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели - 7 шт | Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели - 6 шт
|  |  | шт | Инструменты - 62 шт | Инструменты - 62 шт
|  |  | шт | Приборы КИПиА - 112 шт | Приборы КИПиА - 110 шт
|  |  | шт | Электросчетчики - 34 шт | Электросчетчики - 34 шт
|  |  | шт | Прочие товары - 15 шт | Прочие товары - 16 шт
|  |  | шт | Мебель - 7 шт | Мебель - 9 шт
|  |  | шт | Оргтехника - 20 шт | Оргтехника - 35 шт
|  |  | шт | Средства связи - 35 шт | Средства связи - 2 шт
|  |  | шт | Бытовые приборы - 5 шт | Бытовые приборы - 5 шт
|  |  | шт | Средства защиты прочие - 2 шт | Средства защиты прочие - 2 шт
|  |  | шт | Электроизмерительные приборы-10шт | Электроизмерительные приборы - 10 шт
|  |  | шт | Нематериальные активы - 18 шт | Нематериальные активы - 4 шт
58 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | Ремонт воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ): ВЛ-0,4 кВ–35 км; ВЛ-10 кВ–76,23 км; КЛ-0,4 кВ–0,105 км; КЛ-6 кВ–0,400 км; КЛ-10 кВ–4,315 км. Закуп ОС: Аппаратура каналов связи и телемеханики-2шт, Выключатель -1 шт, Ввод высоковольтный 110 кВ - 12 шт, Ограничитель перенапряжения - 326 шт, Выключатель вакуумный - 47 шт, Выключатель нагрузки-40, Микропроцессорное реле напряжения, частоты - 3 шт, Агрегат выпрямительный - 1 шт, Трансформатор - 22 шт, КТП - 3 шт, Защита микропроцессорная - 4 шт, Источник бесперебойного питания - 3 шт, Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии - 29 шт, Заградитель высокочастотный - 1 шт, Реле микропроцессорное - 45 шт, Реклоузер 10кВ -3 шт, Ограничитель перенапряжения-21 шт, Выключатель нагрузки автогазовый - 2 шт, Модуль - 14 шт, Блок питания на 24 В- 4 шт, Процессор - 21 шт, Устройство хранения данных - 4 шт, Забор - 246 компл., Блок управления для вакуумного выключателя - 1 шт. | 2016 |  |  | 862377.2307 | 862377.2307 | Данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2016 г. в текущих расходах на ремонт. В 2016 г. фактические затраты на ремонт составили 2 508 950 тыс. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 862 377 тыс.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16). Источником финансирования является прибыль, заложенная в тарифе. |  | 862377.2307
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 10661583.3229 | 14447610.7109 | 3786027.388 |  | 5341811.0203 | 3310102.884 | 5006234.1429 | 789462.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0