## Приложение 4
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы за 11 мес. 2018 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге (без НДС) |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2018 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 13541880.3578 | 8587632.6807 | 10883774.8238 | 7320240.1894 | 2129156.5974 | 1132051.4493 | 528948.9365 | 135341.042
по г.Алматы
1 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | км. Компл. | 132,79 8 |  | 528948.9365 | 135341.042 |  |  |  |  | 528948.9365 | 135341.042
1.1. | Провод композитный АССС Casablanka | км | 18.716
1.2. | Комплектное распределительное устройство 8DN8-5 с элегазовой изоляцией | компл | 1
1.3. | Трансформатор напряжения, напряжение 110кВ | компл | 2
1.4. | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х400/95мм2- 10 кВ | км | 3.09
1.5. | Мультиплексор FОХ 615 | компл | 3
1.6. | Шкаф СМиУ SIСАМ РАS в комплекте с АРМ дежурного персонала и измерительными преобразователями | компл | 1
1.7. | Шкаф СМВКС ПТС-1000 с оборудованием системы температурного мониторинга высоковольтных кабельных сетей | компл | 1
1.8. | Кабель одножильный силовой с медной герметизированной жилой ПВПу2г | км | 110.981
2 | Пуско-наладочные работы по Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | ПНР | 1 |  | 21945 | 0 | 21945
3 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | СМР | 1 |  | 356893.1679 | 208948.0152 | 356893.1679 | 208948.0152
4 | Разработка и корректировка ПСД Реконструкция сетей 110-35-10-6/0.4 кВ, а также перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД экспертиза | 1 4 | 4 | 56246.4699 | 7108.3501 | 56246.4699 | 7108.3501
4.1. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А и ПС №3А (ПС №168А) 1-й этап корректировка" | экспертиза | 1
4.2. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А и ПС №3А (ПС №168А) 2-й этап. Корректировка" | экспертиза | 1
4.3. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Корректировка ПСД "Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | экспертиза | 1
4.4. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ №7А "АХБК" в г.Алматы. Корректировка | экспертиза | 1
4.5. | Разработка ПСД "Модернизация установленного электротехнического оборудования РП,ТП и внедрение системы телемеханики в РЭС-1,2,5 ОДС АО "АЖК" | ПСД | 1
5 | Корректировка ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | ПСД | 1 | 1 | 892.857 | 0 | 892.857
6 | Разработка проектно-сметной документации по переводу части нагрузок с существующей ПС №4А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Алатау" | ПСД | 1 |  | 8825.4568 | 0 | 8825.4568
7 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | СМР | 1 |  | 42483.0399 | 41680.2259 | 42483.0399 | 41680.2259
8 | Перевод части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек» | км шт компл. | 12,22 13 13 |  | 413295.122 | 122348.4169 | 413295.122 | 122348.4169
8.1. | Кабели силовые NA2XS(F)2Y | км | 11.42
8.2. | Трансформатор масляный трехфазный | шт | 12
8.3. | Камера серии КСО 366 | шт | 1
8.4. | РП на существующей ПС-37А | компл | 1
8.5. | Кабели на напряжение 6 кВ | км | 0.55
8.6. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 12
8.7. | Кабель АСБ 10 кВ | км | 0.25
9 | Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41 | км шт компл. | 12,59 102 27 |  | 358502.2544 | 325956.7812 | 71798.3173 | 63872.5606 | 286703.9371 | 262084.2205
9.1. | РП-41, в составе: РУ-10кВ из 18 камер КСО2-10 | компл | 1
9.2. | Кабели силовые NA2XS(F)2Y | км | 9.09
9.3. | Кабель АСБ 10 кВ | км | 3.5
9.4. | Трансформатор масляный трехфазный | шт | 30
9.5. | Камера серии КСО 366 | шт | 1
9.6. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 26
9.7. | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2 | шт | 71
10 | Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А | км шт компл. | 14,34 1 21 | 5.96 | 377501.6168 | 311654.5108 | 46473.8227 | 29998.7063 | 331027.7941 | 281655.8045
10.1. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 21
10.2. | Кабель АСБ 10 кВ | км | 5.98 | 5.96
10.3. | Кабели силовые NA2XS(F)2Y | км | 7.74
10.4. | Кабели силовые АПвПУ2г нг(В)HF-1х630/120-10 | км | 0.62
10.5. | Камера серии КСО 366 | шт | 1
11 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | компл | 90 |  | 1453818.3577 | 514395.6201 | 64352.5176 | 48043.2219 | 1389465.8401 | 466352.3982
11.1. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 90
12 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | компл | 49 | 49 | 1127383.5138 | 1127384.1652 | 1127383.5138 | 1127384.1652
12.1. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 49 | 49
13 | Реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ в РЭС-5 | компл | 17 | 17 | 338387.04 | 338387.04 | 338387.04 | 338387.04
13.1. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 15 | 15
13.2. | Силовое оборудование | компл | 2 | 2
14 | Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ | компл | 42 |  | 527394.6793 | 0 | 527394.6793
14.1. | Шкаф ТМ | компл | 42
15 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | компл. Шт. | 150 2 | 150 3 | 192645.8436 | 305385.0757 | 70686.8175 | 183426.0496 | 121959.0261 | 121959.0261
15.1. | Шкаф серверный | компл | 2 | 2
15.2. | Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB | шт | 2 | 2
15.3. | АРМ диспетчер | компл | 2 | 2
15.4. | Шкаф ТМ УТМ-64М | компл | 146 | 146
16 | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар» | км | 0.4 |  | 40721.5045 | 0 | 40721.5045
16.1. | Полупроходной канал | км | 0.4
17 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | СМР | 1 |  | 749892.5982 | 664809.2651 | 749892.5982 | 664809.2651
18 | Строительство административного здания РЭС-3 с разработкой ПСД | км шт компл. | 0,249 2 4 | 0,249 2 5 | 47818.139 | 47818.1355 | 47818.139 | 47818.1355
18.1. | Административное здание РЭС-3 | компл | 1 | 1
18.2. | Система видеонаблюдения | компл | 1 | 1
18.3. | IP АТС (цифровая мини АТС) | компл | 1 | 1
18.4. | Система автоматической пожарной сигнализации | компл | 1 | 1
18.5. | КЛ 0,4 кВ | км | 0.249 | 0.249
18.6. | Трансформатор ТМ | шт | 1 | 1
18.7. | Комплектное распределительное устройство 0,4кВ | шт | 1 | 1
19 | Модернизация системы диспетчерского управления ОДС города и РЭС-3 с внедрением SCADA | шт | 8 | 8 | 490155.7857 | 490155.7857 | 490155.7857 | 490155.7857
19.1. | Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB для РЭС-3 | шт | 1 | 1
19.2. | Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB для ЦД | шт | 1 | 1
19.3. | Шкаф серверный в составе:шкаф напольный серверный 2000х600х600мм в сборе; сервер в корпусе Tower-2шт.; монитор 17; KVM-переключатель; коммутатор 16 портов 10/100/1000 Mbps; роутер 4G/LTE с БП; многофункциональный контроллер телемеханики МКТ-500 с БП; приемникGLONASS/GPS "ПСТВ-1"; ИБП 1500ВА; мышь и клавиатура. | шт | 2 | 2
19.4. | АРМ диспетчера | шт | 4 | 4
20 | Создание (построение) АСКУЭ | шт | 121537 |  | 2184216.2547 | 1839426.7119 | 2184216.2547 | 1839426.7119
20.1. | ПУ у потребителей | шт | 42438
20.2. | УСПД у потребителей | шт | 107
20.3. | Лицензий на ПО АСКУЭ и их конфигурация | шт | 77184
20.4. | ПУ на ПС | шт | 227
20.5. | ПУ на РП | шт | 453
20.6. | Разветвитель интерфейса на ПС | шт | 247
20.7. | Разветвитель интерфейса на РП | шт | 409
20.8. | УСПД на ПС | шт | 10
20.9. | УСПД на РП | шт | 34
20.10. | Преобразователи на РП | шт | 428
21 | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | компл. Шт. | 2 2 |  | 183274.6229 | 18205.4984 | 183274.6229 | 18205.4984
21.1. | Реактор дугогасящий типа РЗДПОМ-315/6-У1 с системой автоматического управления РКМ-101 и сухим трансформатором нулевой последовательности ТСЗЛ-400/6 | компл | 2
21.2. | Разъединитель РВО10/630УХЛ2 с приводом ПР-11А | шт | 2
22 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | СМР | 1 |  | 1815294.1223 | 776703.1953 | 1815294.1223 | 776703.1953
23 | Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД | компл | 10 |  | 104860.8359 | 0 | 104860.8359
23.1. | Реактор заземляющий дугогасящий | компл | 10
24 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 |  | 1000 | 0 | 1000
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 11422397.2189 | 7275707.8348 | 8764291.6849 | 6008315.3435 | 2129156.5974 | 1132051.4493 | 528948.9365 | 135341.042 | 0
Алматинская область
25 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | СМР | 1 |  | 899177.6213 | 322064.6788 | 899177.6213 | 322064.6788
26 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | СМР | 1 | 1 | 18989.2438 | 18989.2438 | 18989.2438 | 18989.2438
| Итого по Алматинской области: |  |  |  | 918166.8651 | 341053.9226 | 918166.8651 | 341053.9226 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  | 1183 | 837 | 340077 | 338386.4572 | 340077 | 338386.4572
28 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | ремонт компл. Шт. | 50 62 721 | 30 62 468 | 861239.2739 | 632484.466 | 861239.2739 | 632484.466

## Продолжение приложения 4
Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 11 мес. 2017года | план 2018 год | факт за 11 мес. 2018 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | _ | 65.5 | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12.58% | 14.67% | 12.66%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1135 | _ | 1121
*- значение ориентировочного расчета уровня физического износа электрических сетей АО "АЖК" с 2016 года по 2020 года при проведении реконструкции сетей в 2016-2020гг.
Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер |  |  |  |  | А.Алмешов