## свод
График ремонта с 23 по 02 марта 2018 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2018-02-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1554 | аварийный | 318 | 11 | АФ "Казпочта" "Алматинский почтамт"-ул.Сейфуллина, д.298, ж/дома по ул. Акпаева 11-33а;Алябьева 1-6; Ахтанова Тахауи 69; Ботаническая 18-46; Дегтярева 20-36; Каскадная 1-6; Озерная 17; Росси 3-12; Сейфуллина 274-298.
| 2018-02-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1563 | реконструкция | 156 | 9 | ул. Багратиона 34-59, ул. Крамского 11-20, ул. Сейфуллина 231-245, ул. Успенского 21-54, ул. Филатова 37-56
| 2018-02-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1241 | реконструкция | 296 | 11 | ул. Бокеева 1-84; ул. Сокпакбаева 1-40; ул. Стрелецкий 38
| 2018-02-26 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-402 | реконструкция | 0 | 1 | ФМР №4 АО "Алматыинжстрой" -ул.Сокпакбаева, д.70
| 2018-02-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1552 | аварийный | 179 | 5 | ул. Ахтанова Тахауи 1-44; Белорусская 1-9; Дарвина 18а, 19а; Жансугурова 14-43; Косаева 2, 13, 26; Коянды 2-34; Ногайбаева 14, 22; Радищева 2б - 19а; Тобаякова 2; Щорса 13-28
| 2018-02-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | реконструкция | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2018-02-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1239 | текущий | 113 | 9 | ул. Бартогайская 2-27, Дубосековская 1-26, Чурина 2-31 АО "Алматыинжстрой" ТОО "Геотранссервис" ул. Немировича-Данченко 22
| 2018-02-27 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-1242 | реконструкция | 182 | 20 | ул. Благовещенская 16-34; ул. Горняцкая 4-18; Немировича-Данченко 1-49; Фадеева 4-59, Черемховская 13-23
| 2018-02-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8330 | аварийный | 170 | 12 | ул. Ботаническая 46-52, Салтыкова-Щедрина, Шилова, Табачнозаводская, Лузина, Кочина
| 2018-02-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1207 | реконструкция | 307 | 4 | ул. Гончарова 34а, 40, Крылова 59-100, Стадионная 5-41, Федорова 14-69
| 2018-02-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1172 с.1 | аварийный | 0 | 4 | ПК "Ер - Бак", ИП "Акимбекова" - пр.Райымбека, д.221е; Ушуров Б.Т. -пр.Райымбека, д.221ж; Быковских А.Л. -ул.2-я Гончарная, д.4
| 2018-02-28 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-1269 | аварийный | 0 | 7 | АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова";ТОО " Совместное предприятие "Белый дом"; ТОО "HM grup" (Эйч Эм груп)" - пр.Рыскулова, д.101; ТОО "КАЗКРЕП-К"; ИП Хадими - ул. Москвина, 25
| 2018-02-28 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-1206 | реконструкция | 0 | 3 | ТОО "Восток ЛТД" - пр. Райымбека, 239б; ТОО "Саудакент" - пр. Райымбека, 237; ТОО "ТД Шаган" - пр. Райымбека, 237в.
| 2018-02-28 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-1209 | реконструкция | 286 | 9 | пр. Райымбека 253, 255, 257, Абдирова 27-53; ул. Борзова д. 25-59; ул. Брюсова 1-3; ул. Гончарова 1-20; ул. Казакова 8,9; ул. Скрябина 5-53
| 2018-03-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1159 | текущий | 49 | 3 | ул. Кожамкулова 58-62; ул.Муратбаева 12-73
| 2018-03-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1563 | реконструкция | 156 | 9 | ул. Багратиона 34-59, ул. Крамского 11-20, ул. Сейфуллина 231-245, ул. Успенского 21-54, ул. Филатова 37-56
| 2018-03-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1208 | текущий | 220 | 8 | пр. Райымбека 257-279; ул. Абдирова 58-80; ул. Борзова 38-91; ул. Крылова 1-11; ул. Скрябина 24-53
| 2018-03-01 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-1271 | реконструкция | 247 | 5 | ул. Акбулакская 3 -29; Зубарева 5 - 80; Летняя 19 - 88; Луговского 1-37; Маркелова 4- 33; Чуйская 4-88
| 2018-03-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1403 | аварийный | 173 | 8 | мкр. Курылысшы ул. Жанаарка 3-5; 30-44; ул. Жусанды 22,23,56; ул. Кулан 2-42; ул. Нагорная 4-58; ул. Строительная 1-52; ул. Темирказык 14-33; ул. Центральная 5-44, ул. Яблочная 1-48
| 2018-03-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1207 | реконструкция | 307 | 4 | ул. Гончарова 34а, 40, Крылова 59-100, Стадионная 5-41, Федорова 14-69
| 2018-03-02 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1567 | реконструкция | 0 | 5 | ИП "Ибрагимов" - пр.Рыскулова, д.43/1; КХ " Погребков С.В." - пр.Рыскулова, д.57А;
| 2018-03-02 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-9156 | реконструкция | 17 | 1 | КГУ "ОШ №108" УО г. Алматы - ул.Акпаева, д.59А; ул. Тохтарова 102-108
| 2018-03-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | реконструкция | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2018-03-03 | 19.00 -23.00 | оборудование ТП-1216 | реконструкция | 55 | 6 | КГУ "ОШ №109" УО г.Алматы ул.Гончарова, д.23; ТОО "DOSFARM - ул.Чаплыгина, д.3; ж/д - ул. Гончарова 27-36; Казакова 3, 14-32; Федорова 29
РЭС-2 | 2018-02-26 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-02-27 | 8.00-17.00 | ТП-2037 | текущий ремонт | 198 | 24 | Шевченко -Байтурсынова
| 2018-02-28 | 8.00-17.00 | ТП-2043 | текущий ремонт | 0 | 3 | Байтурсынова -Шевченко (северо-запад)
| 2018-03-01 | 8.00-17.00 | ТП-2086 | текущий ремонт | 0 | 0 | Масанчи-Карасай батыра (северо-запад)
| 2018-03-02 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-02-26 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-599 "Город" | текущий ремонт | 165 | 11 | улКарасай батыра – ул.7 линия (с-з)
| 2018-02-27 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-599 "Город" | текущий ремонт | 165 | 11 | улКарасай батыра – ул.7 линия (с-з)
| 2018-02-28 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2214 "Город" | текущий ремонт | 12 | 1 | Абая-Тлендиева (юго-восток)
| 2018-03-01 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2214 "Город" | текущий ремонт | 12 | 1 | Абая-Тлендиева (юго-восток)
| 2018-03-02 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
РЭС-3 | 2018-02-26 | 08.00-17.00 | ТП-3600(677) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 0 | 1 | мкр.Шугыла
| 2018-02-26 | 08.00-17.00 | ТП-3310(698) | Чистка трассы от веток | 79 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ТП-3202(475) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 7 | 0 | мкр.Курамыс
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ТП-3500(350) | Чистка трассы от веток | 81 | 7 | мкр.Таужолы
| 2018-02-28 | 08.00-17.00 | ТП-3500(350) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 81 | 7 | мкр.Таужолы
| 2018-02-28 | 08.00-17.00 | ТП-3702(320) | Чистка трассы от веток | 129 | 11 | мкр.Алгабас
| 2018-03-01 | 08.00-17.00 | ТП-3116(488) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 23 | 6 | мкр.Таусамалы
| 2018-03-01 | 08.00-17.00 | ТП-3116(488) | Чистка трассы от веток | 23 | 6 | мкр.Таусамалы
| 2018-03-02 | 08.00-17.00 | ТП-3412(708) | Текущий ремонт оборудования | 101 | 2 | мкр.Акжар
| 2018-03-02 | 08.00-17.00 | ТП-3128(976) | Чистка трассы от веток | 62 | 4 | мкр.Таусамалы
РЭС-4 | 26.02.2018г. | 8.00-17.00 | ТП-4523 | Ревизия РУ-6/10-0,4кВ, ТР | 128 | 3 | ул. Земнухова, ул. Костромская, Шадцкого
| 27.02.2018г. | 8.00-17.00 | ТП-4319 | тех учеба | 525 | 3 | мкр. Жулдызж/д 12,13,13а,16,16а,21/1,21/2,21/3,дет сад,17/1,17/2,25а,25,15/2,15/1,14/2,14/1.
| 28.02.2018г. | 8.00-17.00 | ТП-4328 | Ревизия РУ-6/10-0,4кВ, ТР | 30 | 4 | мкр. Кулагер ж/д11,49,74,76,65а,63б,63а63,65.
| 01.03.2018г. | 8.00-17.00 | ТП-4555 | Ревизия РУ-6/10-0,4кВ, ТР | 4 | 9 | ул. Гете
| 02.03.2018г. | 8.00-17.00 | ТП-4306 | Подрезка деревьев вокруг ТП, вывоз веток | 145 | 7 | ул. Я. Купала, пер. Читинский, ул. Шемякина, ул. Михайловская,
| 03.03.2018г. | 8.00-17.00 | ТП-4546 | Ревизия РУ-6/10-0,4кВ, ТР | 0 | 2 | пр. Суюнбая
| 26.02.2018г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4405 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 92 | 0 | ул. Я Купала, ул. Читинская, ул. Герцена, ул. Кожедуба, ул. Орджоникидзе, ул. Покрышкина, ул. Джангильдина.
| 27.02.2018г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4405 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 92 | 0 | ул. Я Купала, ул. Читинская, ул. Герцена, ул. Кожедуба, ул. Орджоникидзе, ул. Покрышкина, ул. Джангильдина.
| 28.02.2018г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4313 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 215 | 11 | ул. Жансугурова, ул. Тихова, ул. Дальняя, ул. Жарылгасова
| 01.03.2018г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4351 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 151 | 5 | ул. Новосибирская, ул. Бакинская, ул. Халтурина, ул. Коммунаров.
| 02.03.2018г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4351 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 151 | 5 | ул. Новосибирская, ул. Бакинская, ул. Халтурина, ул. Коммунаров.
| 02.03.2018г. | 8.00-17.01 | ВЛ-0,4кВ ТП-4351 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 151 | 5 | ул. Новосибирская, ул. Бакинская, ул. Халтурина, ул. Коммунаров.
РЭС-5 | 2018-02-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5660 | текущий | 64 | 1 | пос.Каргалы
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5660 | текущий | 64 | 1 | пос.Каргалы
| 2018-02-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5661 | текущий | 95 | 0 | пос.Каргалы ул.Набережная
| 2018-03-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5661 | текущий | 95 | 0 | пос.Каргалы ул.Набережная
| 2018-03-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5361 | текущий | 436 | 49 | ул.Ауэзова уг.ул.Габдулина
| 2018-03-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5361 | текущий | 436 | 49 | ул.Ауэзова уг.ул.Габдулина
| 2018-02-26 | 08.00-17.00 | ТП-5161 | текущий | 139 | 14 | ул.Темирязева уг.ул. Байтурсынова
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ТП-5167 | текущий | 34 | 0 | ул.Ходжанова уг.ул.Эксперементальная
| 2018-02-28 | 08.00-17.00 | ТП-5175 | текущий | 89 | 3 | ул.Журавлева уг.ул.19-линия
| 2018-02-19 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-02-20 | 08.00-17.00 | ТП-6427 с.1 | текущий | 4 | 8 | пр.Достык
| 2018-02-21 | 08.00-17.00 | ТП-6427с.2 | текущий | 4 | 8 | пр.Достык
| 2018-02-22 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-02-23 | 08.00-17.00 | аварийные работы
РЭС-6 | 2018-02-26 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 2018-02-27 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6441 | текущий | 133 | 20 | ул.Митина-ул.Таттимбета
| 2018-02-28 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6047 | текущий | 222 | 8 | ул.Менделеева-ул.Гурилева
| 2018-03-01 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6324 | текущий | 19 | 2 | ул.Сахариева-ул.Радлова
| 2018-03-02 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 03.03.2018г | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 2018-02-26 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 2018-02-27 | 8:00-17:00 | ТП-6445 РУ-0,4 кВ | текущий | 382 | 31 | ул.Малая Ленина
| 2018-02-28 | 8:00-17:00 | ТП-6478 РУ-10 кВ | текущий | 0 | 2 | пр.Достык-ул.Рубинштейна
| 2018-03-01 | 8:00-17:00 | ТП-6478 сил.тр-ра | текущий | 0 | 2 | пр.Достык-ул.Рубинштейна
| 2018-03-02 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 03.03.2018г | 8:00-17:00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2018-02-26 | 08.00-17.00 | РП-224 РУ-0,4 кВ | подрядный | 815 | 74 | мкр. Акбулак
| 2018-02-26 | 08.00-17.00 | ТП-7222 РУ-0,4кВ (установка УСПД) | подрядный | 155 | 8 | М-н 2
| 2018-02-26 | 08.00-17.00 | ТП-7208 РУ-0,4кВ (установка УСПД) | подрядный | 10 | 340 | М-н 2
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ТП-7203 РУ-0,4кВ (установка УСПД) | подрядный | 612 | 13 | М-н 2
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7410-ТП-7328 с.1 | текущий | 613 | 18 | мкр. Достык, ул. Садвакасова
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ТП-7147 РУ-10-0,4кВ | текущий | 164 | 2 | мкр. Калкаман, ул. Тайторы батыра
| 2018-02-27 | 08.00-17.00 | ТП-7205 РУ-0,4кВ (установка УСПД) | подрядный | 309 | 9 | М-н 2
| 2018-02-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7409-ТП-7410 | текущий | 307 | 7 | мкр. Достык, ул. Фрунзе
| 2018-02-28 | 08.00-17.00 | ТП-7225 РУ-0,4кВ (установка УСПД) | подрядный | 585 | 30 | М-н 2
| 2018-03-01 | 08.00-17.00 | ТП-7148 РУ-10-0,4кВ | текущий | 169 | 0 | мкр. Калкаман, ул. Айтей батыра
| 2018-03-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-149-ТП-7409 | текущий | 122 | 4 | мкр. Достык, ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Есенова
| 2018-03-02 | 08.00-17.00 | ТП-7572 РУ-10-0,4кВ | текущий | 79 | 0 | ул. Жандосова-ул. Юбилейная
Сокращения:
ТП- трансформаторная подстанция
ВЛ-воздушная линия
КЛ-кабельная линия
к.я.-кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами