## свод
График ремонта с 01 по 05 апреля 2019 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2019-04-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1873 | аварийный | 92 | 4 | м-н Дархан ул. Ахметова, 4-39; Куанышбаева 45/1; Мугалжар 6/1; Омирзакова 4-82 Тайказан 7-11; Ташенова 37-84
| 2019-04-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1236 | реконструкция | 336 | 6 | ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 1-20, Кудерина 31а, 42-49 Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55
| 2019-04-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1271 | текущий | 250 | 2 | ул. Акбулакская 3-33, Зубарева 5-80а, Летняя 19а-88, Луговского 1-37, Маркелова 4-33, Чуйская 4-88
| 2019-04-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9159 (1235) | реконструкция | 145 | 8 | ул. Борзова 56-99, Крылова 10, Кудерина 1-14, Памирская 10-22, Петропавловская 1-6, Скрябина 30-63, Усть-Каменогорская 4-10
| 2019-04-02 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1228 | текущий | 112 | 11 | ул.Бокейханова д.124Б-156,д.158 кв.1-кв.48, д.160-170, д.19 кв.1-кв.8, д.21 кв.1-кв.8, д.23-д.33А, ул.Черновицкая д.101-д.133
| 2019-04-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1252 | текущий | 210 | 7 | ул. Акбулакская 41-55; ул. Алматинская 1-8; ул. Бокейханова 61-193, 388-480; ул. Летняя 41-67, 100-120; ул. Маркелова 3-9
| 2019-04-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1411 | реконструкция | 70 | 1 | мкр. Курылысши ул. Аксункар 17-44; ул. Зеленая 37-51; ул. Садовая 11-52
| 2019-04-03 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1423 | текущий | 52 | 0 | м-н Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 205-578; Закарина 14-40
| 2019-04-04 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1870 | аварийный | 88 | 1 | м-н Дархан ул. Ахметова 2-360; Куанышбаева 2-184; Ташенова 3-113; Умирзакова 2-91; Халифа Алтай 71- 278
| 2019-04-04 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | реконструкция | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2019-04-04 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1415 | текущий | 118 | 6 | мкр.Курылысши Арычная 3-17; ул. Ворошилова 10-46; ул. Котовского 1-60; ул. Куренбел 22-51; ул. Монтажная 3-11
| 2019-04-05 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1238 | реконструкция | 72 | 8 | ГККП "Ясли сад №4" - ул.Памирская, д.6; ж/дома - ул. Петровского 5, ул. Усть-Каменогорская 3-44
| 2019-04-05 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1386 | аварийный | 32 | 6 | м-н Айгерим-1, ул. Набережная 54-65, Тепличная 1-18
РЭС-2 | 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ТП-2733 | текущий ремонт | 89 | 3 | Байзакова, д.170; Богенбай батыра, д.221.
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ТП-2761 | текущий ремонт | 220 | 14 | Жамбула, д.192,194; Клачкова, д.45; Жарокова, д.20; Шевченко,д.157.
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ТП-2764 | текущий ремонт | 187 | 13 | 6 линия, д.7,3,9,16,14; Богенбай батыра, д.268; Карасай батыра, д.187,189; Ауэзова, д.19,17.
| 2019-04-01 | 08.00-17.00 | ТП-2723 восток | текущий ремонт | 57 | 5 | ул. Нурмакова, д 150, 148, 154, 144, 117., ул. Карасай батыра, д146, 181, ул. Айтеке би, д 174, ул. Айтиева, д 8, 126, ул. Манаса, д 12,14,8,16,18, ул. Нурмакова, д 144, 117, 154, ул. Байганина, д 13,14,18,16,17, 18. ул. Исаева, д 119, 127, 129, 139, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155.
| 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ТП-2723 восток | текущий ремонт
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ТП-2723 запад | текущий ремонт
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ТП-2723 запад | текущий ремонт
| 2019-04-05 | 08.00-17.00 | ТП-2225 юг | текущий ремонт |  |  | Жамбула, д.174,172,147,172,174; Шевченко,д. 147; Кабанбай батыр, д,226.
РЭС-3 | 2019-03-01 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3103 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 23 | 2 | мкр.Таусамалы,ул.Молдагулова 10-19
| 2019-03-01 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3421 | Чистка трассы от веток | 63 | 1 | мкр.Акжар,ул.Даулеткерея 94-112
| 2019-03-02 | 08.00-17.00 | ТП-3116 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 24 | 6 | мкр.Таусамалы,ул.Ниязбекова 69-79
| 2019-03-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф8-127 | Монтаж траверсы | 532 | 54 | мкр.Таусамалы
| 2019-03-03 | 08.00-17.00 | ТП-3704 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 167 | 9 | мкр.Алгабас,ул.Оракты батыра 5-59
| 2019-03-03 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3109 | Чистка трассы от веток | 111 | 9 | мкр.Таусамалы,ул.Сланова 11-80
| 2019-03-04 | 08.00-17.00 | ТП-3706 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 203 | 2 | мкр.Алгабас,ул.Инабат 28-82
| 2019-03-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф4-41 | Чистка трассы от веток | 1225 | 45 | мкр.Алгабас
| 2019-03-05 | 08.00-17.00 | ТП-3700 | Ревизия в РУ-0,4кВ | 166 | 0 | мкр.Алгабас,ул.Естемесова 22-60
| 2019-03-05 | 08.00-17.00 | ТП-3700 | Чистка трассы от веток | 166 | 0 | мкр.Алгабас,ул.Естемесова 22-60
РЭС-4 | 2019-04-01 | 08.00 -17.00 | тех учеба
| 2019-04-02 | 08.00 -17.00 | тех учеба
| 2019-04-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4382 | текущий | 206 | 4 | пр. Суюнбая 347-399
|  |  | оборудование ТП-4515 | текущий | 168 | 11 | ул. Поддубного 65-112, ул. Суонио 26-59, ул. Майлина 64-72, ул. Новокузнецкая 43-69А, ул. Мирная 1-9
| 2019-04-04 | 09.00-17-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4350 | текущий | 247 | 7 | ул. Меншуткина 16-34, ул. Международная 43-69
|  |  | оборудование ТП-4617 | текущий |  | 1 | пр.Суюнбая,Республиканское Государственное Учреждение "Алматинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
| 2019-04-05 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4350 | текущий | 247 | 7 | ул. Меншуткина 2-8, ул. Дулатова 1-9, ул. Шымкентская 65-71
|  |  | оборудование ТП-4626 | текущий |  | 1 | ул.Беринга,Республиканское Государственное Учреждение "Алматинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан
РЭС-5 | 2019-04-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5296 | подрезка веток | 175 | 16 | пер.Дружбы 7А, 7, 5, 3, 1А, 1, 2, 4/3, 4, 2/4, 2
| 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5296 | подрезка веток | 175 | 16 | пер.Дружбы 7А, 7, 5, 3, 1А, 1, 2, 4/3, 4, 2/4, 2
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5340 | подрезка веток | 409 | 11 | Радостовца - 263, 261, 259, 265, 208, 206, 204, 202, 200. пер.Баха 4, 6, 8, 9, 7, 5 ,11
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5292 | подрезка веток | 264 | 21 | Мустафа Озтюрка 2,4,6,8,10,12,14. Бухар Жырау 57,59,61,61А,69,63,65,65А,67. Ауэзова 116,118
| 2019-04-05 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5340 | подрезка веток | 409 | 11 | Радостовца - 263, 261, 259, 265, 208, 206, 204, 202, 200. пер.Баха 4, 6, 8, 9, 7, 5 ,11
| 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ТП-5116 | текущий | 317 | 73 | Абая-Байтурсынова 51,16
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ТП-5118 | текущий | 150 | 21 | Абая-Масанчи 98А, 98Б, 98, 9, 9А, 9Б, 106, 102
РЭС-6 | 2019-04-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6027 | текущий | 229 | 5 | ул.Ашимбаева 30,34,36;ул.Янушкевича 41,47,46,48-52; ул.Жургенева 18; ул.Черкасской обороны 20-36; ул.Хамиди 3-15, 6-14; ул.Джетысуская 2-17,20,23
| 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ: ф.5-100-6466 | текущий | 106 | 2 | Каменское плато; Горный Гигант уч.2,10; с/т "Алмалы" 9, 21, 35, 36, 42; с/т "Медик" 14-71,41; с/т "Здоровье" 16/3,93,103; п.Актобе ул.Алатауская 12-14; ул.Комсомольская 4-10; пер.Солнечный 5.
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-544 | текущий | 147 | 1 | с/т "АЭРВЗ" 25, 26, 36, 45, 50, 51, 78; ул.Байконурская 66-102;ул.Көңіл Толқыны 9,44,45,46.
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6943 | текущий | 40 | 0 | ул.Пензенская 18-29; ул.Шухова 122-142; с/т "Зеленстрой" 37,41; ул.Глубокая 336.
| 2019-04-05 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6939 | текущий | 39 | 2 | мкр.Коктобе ул.З.Космодемьянской 1,3, 4а,5, 6, 7,8, 9, 11,14,15,18,21, 22, 6, 35, 50.
| 2019-04-01 | 08.00-17.00 | ТП-6521 РУ-10 кВ | текущий | 0 | 3 | ул.Сатпаева 10,12
| 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ТП-6522 РУ-10 кВ | текущий | 0 | 2 | ул.Сатпаева 10
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ТП-6523 РУ-10 кВ | текущий | 110 | 8 | пр.Достык 89/1,89/2, мкр.Актобе ул.Саурык батыра 11.
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ТП-6523 РУ-0,4 кВ | текущий | 110 | 8 | пр.Достык 89/1,89/2, мкр.Актобе ул.Саурык батыра 11.
| 2019-04-05 | 08.00-17.00 | ТП-6002 | текущий | 93 | 9 | ул.Коперника 76, 100, 110, 120, 122.
РЭС-7 | 2019-04-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-04-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7123 | текущий | 83 | 3 | мкр. Калкаман, ул. Арман, д. 219, 151, 152, 170, ул. Айбергенова, д. 170-270, по ул. Кыдырбекова, д. 90-133/2
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-04-03 | 08.00-17.00 | ТП-7143 | текущий | 67 | 1 | мкр. Калкаман, ул. Ер Жанибек, д. 3-34, д.308/43, 308/54, ул. Машана, д.1-33, ул. Нурпеисова, д.22-36/1
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7125 | текущий | 67 | 4 | мкр. Калкаман, по ул. Макатаева, д.160/1, по ул. Молдабекова, д. 100-106, по ул. Ашимова, д. 164/2, 166
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
| 2019-04-04 | 08.00-17.00 | ТП-7146 | текущий | 131 | 2 | мкр. Калкаман-2, ул. Тыныбаева, д. 29-142, ул. Нурпеисова, д. 32а-100
| 2019-04-05 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7137-ТП-7146 | подрядный | 314 | 5 | мкр. Калкаман-2, ул. Байзак батыра, ул. Аспандиярова, ул. Нурпеисова
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами