## Приложение 1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартала 2020 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 13121460.0511 | 6934963.6333 | 10202789.1565 | 4534963.6333 | 2400000 | 2400000 | 518670.8946 | 0
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 10692874.552 | 5798492.5882 | 7774203.6574 | 3398492.5882 | 2400000 | 2400000 | 518670.8946 | 0
1 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | м2 компл. шт. | 217,05 5 26 |  | 518670.8946 | 0 |  |  |  |  | 518670.8946
2 | Пуско-наладочные работы по Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | шт | 1 |  | 21945 | 0 | 21945
3 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт км | 107 46,94 | разработка траншеи и прокладка кабеля АПвПУ -46,940 км. СМР по монтажу КТП-9 шт., СМР по монтажу ТМГ-98 шт. | 1399879.1845 | 88981.1616 | 1399879.1845 | 88981.1616
4 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД Экспертиза | 15 13 | 5 | 151468.2676 | 41121.3839 | 151468.2676 | 41121.3839
4.1 | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-151А - ТП-1203" | ПСД | 1 |  | 527 | 0 | 527
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-151А - ТП-1203" | Экспертиза | 1 |  | 241.046 | 0 | 241.046
4.2 | Разработка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | ПСД | 1 | 1 | 12627.5135 | 8424.7745 | 12627.5135 | 8424.7745
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | Экспертиза | 1 |  | 1447 | 0 | 1447
4.3 | Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | ПСД | 1 | 1 | 11841.5914 | 9326.4014 | 11841.5914 | 9326.4014
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | Экспертиза | 1 |  | 1288 | 0 | 1288
4.4 | Разработка ПСД "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | ПСД | 1 | 1 | 4704.7367 | 4182.5901 | 4704.7367 | 4182.5901
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | Экспертиза | 1 |  | 284 | 0 | 284
4.5 | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2" | ПСД | 1 |  | 6950.6431 | 5259.6442 | 6950.6431 | 5259.6442
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2" | Экспертиза | 1 |  | 1090 | 0 | 1090
4.6 | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | ПСД | 1 | 1 | 7924.9466 | 5383.7683 | 7924.9466 | 5383.7683
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | Экспертиза | 1 |  | 293.45 | 0 | 293.45
4.7 | Разработка ПСД "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | ПСД | 1 | 1 | 9410.2632 | 8544.2053 | 9410.2632 | 8544.2053
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | Экспертиза | 1 |  | 1204 | 0 | 1204
4.8 | Корректировка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 |  | 390.4852 | 0 | 390.4852
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | 1 |  | 134.95 | 0 | 134.95
4.9 | Корректировка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 |  | 575.3148 | 0 | 575.3148
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | 1 |  | 198.83 | 0 | 198.83
4.10 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 |  | 20000 | 0 | 20000
4.11 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | ПСД |  |  | 0 | 0
4.12 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД |  |  | 0 | 0
4.13 | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | ПСД | 1 |  | 24632.7416 | 0 | 24632.7416
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | Экспертиза | 1 |  | 1790.84 | 0 | 1790.84
4.14 | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | ПСД | 1 |  | 27034.294 | 0 | 27034.294
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | Экспертиза | 1 |  | 1864.68 | 0 | 1864.68
4.15 | Корректировка ПСД "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | ПСД | 1 |  | 8629.7764 | 0 | 8629.7764
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А, ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Отрар" | Экспертиза | 1 |  | 2149.299 | 0 | 2149.299
4.16 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | 1 |  | 4232.8661 | 0 | 4232.8661
5 | Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП |  |  |  | 0 | 0
6 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | компл. Шт. км | приобретение оборудования ТП (трансформаторных подстанции 10 кВ) -3 компл., приобретение оборудования РП (распределительный пункт 10 кВ) -5 компл., приобретение оборудования ПС (электрическая подстанция) -1 компл., приобретение соединительных кабельных муфт- 19шт., СМР по реконструкции РП-5 компл., СМР по реконструкции ТП-59 компл., СМР по наладке системы телемеханики в ТП-117 компл., СМР по наладке системы телемеханики в РП-5компл., СМР по наладке системы телемеханики на ПС-5 компл., приобретение силового кабеля 10 кВ -112,125 км, СМР по прокладке силового кабеля 10 кВ - 28,389 км. | Приобретено оборудование ТП 10 кВ -3 компл., РП 10 кВ -5 компл., ПС (электрическая подстанция) -1 компл., соединительных кабельных муфт- 19шт., СМР по реконструкции РП-5 компл., СМР по реконструкции ТП-48 компл., СМР по наладке системы телемеханики в ТП-85 компл., СМР по наладке системы телемеханики в РП-5компл., СМР по наладке системы телемеханики на ПС-5 компл., приобретен силового кабеля 10 кВ -112,125 км, СМР по прокладке силового кабеля 10 кВ - 23,2 км. | 4227359.3101 | 3900112.5482 | 1827359.3101 | 1500112.5482 | 2400000 | 2400000
7 | Трансформаторы для проекта Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт | 208 | 26 | 536836.0771 | 55575.161 | 536836.0771 | 55575.161
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | компл. Шт. км | 3 17 3,43 | Приобретены шкафы УТМ-64М -2 компл. | 77436.5169 | 21199.6816 | 77436.5169 | 21199.6816
9 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. Шт. км | 2 6 2,43 |  | 47951.901 | 0 | 47951.901
10 | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | шт км | 3 3,511 |  | 130056.3687 | 0 | 130056.3687
11 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | компл шт км | 8 3933 154,5 |  | 334442.124 | 0 | 334442.124
12 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | компл | 54 | Реконструировано ТП-10/0,4 кв 78 штук | 978286.1223 | 742813.5417 | 978286.1223 | 742813.5417
13 | Трансформаторы для перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт. | 120 | 45 | 199662.6019 | 69308.2176 | 199662.6019 | 69308.2176
14 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап | км | 13.26 |  | 358543.604 | 0 | 358543.604
15 | Создание (построение) системы АСКУЭ | ПСД Экспертиза | 1 1 |  | 76024.4756 | 0 | 76024.4756
16 | Разработка ПСД автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | ПСД | 1 |  | 74353.4756 | 0 | 74353.4756
17 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | Экспертиза | 1 |  | 1671 | 0 | 1671
18 | Расширение существующей системы диспетчеризации ATI SCADA | шт | 2 |  | 110000 | 0 | 110000
19 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | шт км | 1495 157,814 | Прокладка кабеля 10кВ-3,0км; Приобретен кабель силовой 1х630/70 -4,229км | 659675.4416 | 275534.5175 | 659675.4416 | 275534.5175
20 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | компл шт | 1 18 | Выполнено заземление опор ВЛ-110кВ №120АИ. Выполнено реконструкция ВЛ-110кВ №123А. Работы по реконструкции ВЛ-110кВ завершены. Выполнена замена опор №35 ВЛ-109А, №20,ВЛ - 123А №15, №19, ВЛ-105А | 373765.4419 | 212374.3098 | 373765.4419 | 212374.3098
21 | Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | ПНР | 1 |  | 8750 | 0 | 8750
22 | Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ | компл | 55 | выполнены работы по замене КСО в ТП , установлено 13штук; -выполнены работы по замене ЩО – 70, установлено 4 штуки. - по монтажу и пусконаладочных работ шкафов ТМ УТМ-64М в ТП установлено 46 из 46. (100%) завершен. - по монтажу ячеек КСО в РП-42; - по монтажу и пусконаладочных работ шкафов ТМ УТМ-64М в ТП | 433431.7728 | 385832.7951 | 433431.7728 | 385832.7951
23 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС №65А "Ремстройтехника" до опоры №2 ПС №36А "Мраморный завод" |  |  |  | 0 | 0
24 | Разработка ПСД "Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС №36А "Мраморный з-д" | ПСД | 1 | 1 | 6420.6258 | 5639.2702 | 6420.6258 | 5639.2702
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный з-д" | Экспертиза | 1 |  | 1046.201 | 0 | 1046.201
25 | Корректировка ПСД "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | 1 |  | 17811.0963 | 0 | 17811.0963
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | Экспертиза | 1 |  | 1497.488 | 0 | 1497.488
26 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | 1 |  | 1746.2775 | 0 | 1746.2775
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | 1 |  | 1241.056 | 0 | 1241.056
27 | Разработка ПСД "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | ПСД | 1 |  | 14009.5936 | 0 | 14009.5936
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | Экспертиза | 1 |  | 1671 | 0 | 1671
28 | Корректировка ПСД «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | ПСД | 1 |  | 2767.8571 | 0 | 2767.8571
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева 6) | Экспертиза | 1 |  | 478.252 | 0 | 478.252
29 | Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ |  |  |  | 0 | 0
30 | Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус |  |  |  | 0 | 0
31 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ |  |  |  | 0 | 0
32 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №127А Каменка |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 538546.1863 | 49056.0583 | 538546.1863 | 49056.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 |  |  |  | 0 | 0
34 | Корректировка ПСД Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 | ПСД | 1 |  | 16240.5626 | 0 | 16240.5626
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | Экспертиза | 1 |  | 1671 | 0 | 1671
35 | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | 1 |  | 27346.4594 | 0 | 27346.4594
36 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД экспертиза | 4 4 | ПСД - 3 | 134493.0563 | 35203.4926 | 134493.0563 | 35203.4926 | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | ПСД | 1 | 1 | 37604.5468 | 12311.3147 | 37604.5468 | 12311.3147
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | Экспертиза | 1 |  | 2203 | 0 | 2203
36.2 | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС" | ПСД | 1 | 1 | 57296.1366 | 13451.8357 | 57296.1366 | 13451.8357
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС" | Экспертиза | 1 |  | 2345 | 0 | 2345
36.3 | Разработка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС" | ПСД | 1 | 1 | 21218.8342 | 9440.3421 | 21218.8342 | 9440.3421
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС" | Экспертиза | 1 |  | 1584 | 0 | 1584
36.4 | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | 1 |  | 12000.4828 | 0 | 12000.4828
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | 1 |  | 241.056 | 0 | 241.056
37 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | компл шт | 22 2176 |  | 231818.8672 | 0 | 231818.8672
38 | Создание (построение) системы АСКУЭ |  |  |  | 0 | 0
39 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И Шелек |  |  |  | 0 | 0
40 | Корректировка ПСД «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПСД | 1 | 1 | 9800 | 6507.807 | 9800 | 6507.807
| Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | Экспертиза | 1 |  | 1159.68 | 0 | 1159.68
41 | «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 11 |  | 108671.8021 | 0 | 108671.8021
42 | Изготовление землеустроительного проекта на земельные участки по опорами ЛЭП-110кВ "Кокозек" с присоединением к ОРУ-10кВ ПС 220кВ "Каскелен" | проект | 1 | 1 | 4144.7587 | 4144.7587 | 4144.7587 | 4144.7587
43 | Арендная плата за временное возмездное пользование земельного участка для ПС "Кокозек" |  |  |  | 0 | 0
44 | Услуги по выполнению топографической съемки трассы ВЛ-110кВ ПС "Каскелен" -ПС "Кокозек", протяженностью 16 км, с проведением геологических и геодезических изысканий. | Топосъемка | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
45 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | компл шт | 80 1074 | ОС 1008 шт; Работы 35. | 893015.7245 | 630242.0339 | 893015.7245 | 630242.0339
46 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | Штука | 1549 | ОС 486 шт; НМА 18 шт. | 434845 | 37857.1543 | 434845 | 37857.1543
47 | Капитализированные проценты |  |  |  | 562178.5884 | 419315.7985 | 562178.5884 | 419315.7985
| Заместитель Председателя Правления по развитию и капитальному строительству | [5 empty] | Абылкасимов Н.А.
| Управляющий директор по капитальному строительству | [5 empty] | Ибраимханов Д.Е.
| Заместитель начальника управления капитального строительства | [5 empty] | Сахиев А.Д.
| Начальник управления перспективного развития | [5 empty] | Жакупбеков Н.Е.

## Лист1
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 3 кв. 2019 года | план 2020 год | факт за 3 кв. 2020 года
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ___ | ___ | ___
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 10.8% | 14.45% | 11.23%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
…… |  |  |  | ……
…… |  |  |  | ……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 344 | __ | 368
Заместитель Председателя Правления
по развитию и капитальному строительству |  |  | Абылкасимов Н.А.