## Приложение 1 форма 21
Приложение 5
к Правилам осуществления
[11 empty] | Информация | [13 empty] | деятельности субъектами
[11 empty] | об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2016-2020 год по итогам | [13 empty] | естественных монополий
1-го полугодия 2020 года
[11 empty] | АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии | [13 empty] | Форма 1
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | план | факт (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
по г.Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 382 кв/км | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД |  |  |  | в приложении к настоящему отчету | 80000 |  | -80000 | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, без расчета по полугодиям. В связи с чем, фактически сложившиеся показатели за 1-е полугодие, не дают должной оценки реализации исполнения инвестиционной программы в целом. |  |  |  |  | 6961 | 3357 | [7 empty] | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы в т.ч. объем оказываемых регулируемых услуг утверждаются на год, фактические показатели представлены за 1 полугодие 2020г. По итогам 1 полугодия 2020 года объем передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составил 3 356,503 млн.кВт.ч. В сравнении к утвержденному годовому показателю 2020г. -54,60%.
1.1. |  | Разработка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | ПСД |  | Разработка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | 2019-2020гг. |  |  | 8424.7745 | 8424.7745 |  | 8424.7745
1.2. |  | Разработка ПСД "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | ПСД |  | Разработка ПСД "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | 2019-2020гг. |  |  | 4182.5901 | 4182.5901 |  | 4182.5901
1.3. |  | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | ПСД |  | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | 2019-2020гг. |  |  | 5383.7683 | 5383.7683 |  | 5383.7683
1.4. |  | Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | ПСД |  | Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | 2019-2020гг. |  |  | 9326.4014 | 9326.4014 |  | 9326.4014 | [5 empty] | 65.5 | 65.5 | [5 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и по итогам 1 полугодия 2020 года составила 65,5%.
1.5. |  | Разработка ПСД "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | ПСД |  | Разработка ПСД "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | 2019-2020гг. |  |  | 8544.2053 | 8544.2053 |  | 8544.2053
2 |  | Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | км | 493 |  |  |  | 3100000 |  | -3100000
3 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт |  | Приобретение муфт концевых - 19 шт | 2019-2021гг. |  |  | 3887538.9581 | 3887538.9581 |  | 1487538.9581 |  | 2400000
|  |  | компл. |  | Приобретение КТПБ 250 кВА- 3 компл.
|  |  | компл. |  | Приобретение КРУ 10 кВ-5 компл.
|  |  | компл. |  | Приобретение РУ-6 кВ - компл.
|  |  | компл. |  | Приобретение камеры сборной одностороннего обслуживания КСО с вакуумным выключателем-2 компл.
4 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | км |  | Прокладка кабеля 10 кВ -3,0 км. | 2016-2021гг |  |  | 258672.0671 | 258672.0671 |  | 258672.0671
|  |  | км |  | приобретение кабеля силовых NА2ХS(F)2У -КZ- 6/10(12)КV-IЕС60502-2 -Черный,1х630/70-4,229 км
5 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | компл. |  | Приобретение Шкафов УТМ-64М -2 компл. | 2019-2022гг. |  |  | 21199.6816 | 21199.6816 |  | 21199.6816 | [7 empty] | 14.45 | 11.64 |  |  |  | Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения которой в компании в 2015 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №174-п от 28.08.2015г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2014-2019гг» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в АО «АЖК» ежегодно разрабатывается и реализуется «План организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК». Постоянное проведение мероприятий по снижению нормативных и предотвращению сверхнормативных потерь привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 12,53% в 2019 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года. За 1 полугодие 2020 года фактические потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» составили 11,64%.
6 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 68089 |  |  |  | 2108444.7143 |  | -2108444.7143
7 |  | Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ | МВА | 2х25 |  |  |  | 2000000 |  | -2000000
8 |  | Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус | МВА | 2х10 |  |  |  | 1000000 |  | -1000000
9 |  | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС №65А "Ремстройтехника" до опоры №2 ПС №36А "Мраморный завод" | км | 3.6 |  |  |  | 337923 |  | -337923
10 |  | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ | МВА | 2х40 |  |  |  | 700000 |  | -700000
11 |  | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №127А Каменка | ПСД | 1 |  |  |  | 15000 |  | -15000
12 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | работы |  | Строительно-монтажные работы на ВЛ-110 кВ № 102А | 2017-2020гг. |  |  | 201711.6616 | 201711.6616 |  | 201711.6616
|  | Итого по г. Алматы | [5 empty] | 9341367.7143 | 4404984.1081 | -4936383.6062 |  | 2004984.1081 | 0 | 2400000 | 0
Алматинская область
13 |  | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  |  |  | 70000 |  | -70000
14 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | км | 100.6 |  |  |  | 950000 |  | -950000 | [11 empty] | 2804 | 1399 |  | Снижение аварийности в сетях АО «АЖК» с 2 804 в 2019 году до 1 399 в 1 полугодии 2020 года связано со своевременным выполнением ремонта оборудования ПС, РП, ТП, КЛ, ВЛ, а также модернизацией и реконструкция электрических сетей, выполнением мероприятий по повышению надежности и ликвидация отступления от ПТЭ, ПУЭ и других отраслевых правил.
15 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 19015 |  |  |  | 750000 |  | -750000
16 |  | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И Шелек | ПСД | 1 |  |  |  | 65000 |  | -65000
17 |  | Корректировка ПСД «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПСД |  | Корректировка ПСД «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | 2019-2020гг. |  |  | 6507.807 | 6507.807 |  |  | 6507.807
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1835000 | 6507.807 | -1828492.193 |  | 0 | 6507.807 | 0 | 0
18 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 1064 |  |  |  | 343461 | 12000.4648 | -331460.5352 |  |  | 12000.4648
19 |  | Капитальный ремонт распределеительных сетей и оборудования | [6 empty] | 197320.3175 | 197320.3175 |  |  | 197320.3175
20 |  | Капитализированные проценты | [5 empty] | 194741.25 | 255879.0056 | 61137.7556 |  |  | 255879.0056
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 11714569.9643 | 4876691.7029 | -6837878.2614 |  | 2004984.1081 | 471707.5949 | 2400000 | 0
*Данные показатели в рамках Инвестиционной программы не утверждались

## Лист1 (hidden)
Наименование | Факт | [11 empty] | Итого
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (6 мес) | 2009-2020г.г.
Собственные средства | 957 | 1576 | 2392 | 3185 | 6066 | 8753 | 8841 | 11058 | 11698 | 10335 | 9226 | 2477 | 76564
Бюджетные средства | 8407 | 19892 | 1819 | 11366 | 6569 | 140 |  | 449 | 1610 |  |  |  | 50252
Средства ФНБ "Самрук-Қазына" | [7 empty] | 340 | 4987 | 137 |  |  | 5464
Заемные средства | 944 | 2122 | 5432 | 2414 | 861 |  | 448 | 2600 | 2596 | 2128 | 2200 | 2400 | 24145
Итого | 10309 | 23590 | 9643 | 16965 | 13496 | 8893 | 9290 | 14448 | 20890 | 12599 | 11426 | 4877 | 156425
Основные проекты исполнения ИП | Факт | [11 empty] | Итого
| 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. 6 мес
Реконструкция распределительных электрических сетей | 42 | 144 | 3817 | 2334 | 1007 | 3733 | 2639 | 4377 | 8402 | 6604 | 8755.8899 | 4459.1515 | 46314.0413
Строительство, Реконструкция ЛЭП | 2 | 73 | 29 | 724 | 1661 | 732 | 125 | 1031 | 6499 | 1368 | 595.3698 | 201.7117 | 13041.0814
Строительство, Реконструкция ПС | 10066 | 22516 | 4600 | 12781 | 8583 | 838 | 728 | 5227 | 2062 | 19 | 446.6731 | 6.5078 | 67873.1809
Внедрение SCADA, АСКУЭ | 22 | 16 | - | 46 | 1651 | 2930 | 3942 | 2301 | 2469 | 2673 | 262.869 |  | 16312.869
Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 66 | 171 | 547 | 481 | 147 | 189 | 612 | 382 | 390 | 277 | 192.9439 |  | 3454.9439
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | Факт 2015г.: 717; Факт 2016г.: 862; Факт 2017г.: 735; Факт 2018г.: 841; Факт 2019г.: 870.6568 | 197.3203 | 4222.9771
Приобретение ОС и НМА | 111 | 670 | 651 | 599 | 445 | 470 | 527 | 267 | 333 | 817 | 301.6885 | 12.0005 | 5203.689
ИТОГО | 10309 | 23590 | 9643 | 16965 | 13496 | 8893 | 9290 | 14448 | 20890 | 12599 | 11426.091 | 4876.6917 | 156425