## ип 2014
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Алатау Жарық Компаниясы" за 2014 год
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
город Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 032 кв/км | Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб" |  | Трансформатор силовой масляный ТМ-400 кВА- 1 комп. | Трансформатор силовой масляный ТМ-400 кВА- 1 комп. | 2013-2014 | в приложении к настоящему отчету | 2000 | 1600 | -400 | Неосвоенная сумма является экономией по результатам тендерных процедур |  |  |  | 1600 |  |  | 70,1 | 69,96 | 16,21% | 15,02% | 1381 | 1279 | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2013 году 70,1%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа неуклонно уменьшается и на 2014 год составила 69,96%. Ликвидация сверхнормативных потерь электроэнергии и снижение нормативных потерь являются одной из основных задач АО «АЖК». В АО «АЖК» ежегодно разрабатывается и реализуется «План организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК», основными пунктами которого являются: - отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; - отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220 кВ; - снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; - замена проводов на перегруженных линиях; - замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Проделанная с 2009 года по настоящий период работа, привела к полной ликвидации сверхнормативных потерь в сетях АО «АЖК» по итогам 2013 и 2014 гг. Постоянное проведение мероприятий по снижению нормативных и ликвидации сверхнормативных потерь привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК». В 2014 году аварий и отказов 1 степени в электрических сетях АО АЖК не было, произошел 1 отказ 1 степени в 2013 году. Произошло 1 279 отказов II-степени по сравнению с 1 381 отказами (снижение на 7,3 %) с аварийным недоотпуском электроэнергии 973,9 против 1 177,5 тыс. кВт.ч. (снижение на 17,3 %)
2 |  | Корректировка ПСД "Строительство ПС 110/10/6 кВ"Турксиб" |  | ПСД | ПСД | 2012-2014 |  | 10906.6161 | 10906.6161 | -1.4286e-06 |  | 10906.6161 | [7 empty] | 16.21% | 15.02%
3 |  | Разработка ПСД "Строительство ПС 110/10/6 кВ"Турксиб" |  | ПСД | ПСД | 2012-2014 |  | 5081.71 | 4827.3795 | -254.3305 | Подрядной организацией сорван график проведения работ. В отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями договора | 4827.3795 | [10 empty] | 1279
4 |  | Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ |  | Кабель 110 кВ -3,330 км; Модуль трансформатора напряжения 110 кВ для КРУЭ с контактной группой QZ9-1 комп. | Кабель 110 кВ -3,330 км; Модуль трансформатора напряжения 110 кВ для КРУЭ с контактной группой QZ9-1 комп. | 2010-2014 |  | 122883 | 146790.3375 | 23907.3375 | Переосвоение связано с необходимостью выполнения работ запланированных в 2015 году | 146790.3375
5 |  | Пусконаладочные работы на Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ |  | ПНР | ПНР | 2010-2015 |  | 10400.46 | 9333.4143 | -1067.0457 | Для полного завершения ПНР требуется поставить КЛ под рабочее напряжение | 9333.4143
6 |  | Строительство КЛ-110кВ ПС Мамыр-ПС Таугуль |  | Благоустройство территории | Благоустройство территории | 2012-2014 |  | 28561.1756 | 28520.993 | -40.1826 | Работы выполнены в полном объеме. Неосвоенная сумма является экономией | 28520.993
7 |  | Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК |  | Трансформатор силовой масляный ТМ-630 кВА- 1 комп. | Трансформатор силовой масляный ТМ-630 кВА- 1 комп. | 2013-2014 |  | 1200 | 1180 | -20 | Неосвоенная сумма является экономией по результатам тендерных процедур | 1180
8 |  | Разработка рабочего проекта Реконструкция ПС 220/110/10 № 7А "АХБК" |  | ПСД | ПСД | 2011-2014 |  | 1257.03 | 1257.03 | 0 |  | 1257.03
9 |  | ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" |  | ПСД | ПСД | 2011-2014 |  | 17267.855 |  | -17267.855 | Освоения не было в связи с устранением замечаний Госэкспертизы
10 |  | Разработка ТЭО "Перевод электрических сетей города Алматы напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ с модернизацией ТП, РП, реконструкцией сетей 10 кВ, а также заменой ВЛ 110, 35, 10 кВ на КЛ" |  | ТЭО | ТЭО | 2012-2014 |  | 3948.548 | 19467.251 | 15518.703 | Переосвоение связано с выполнением работ, запланированных в 2015 году | 19467.251
11 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-1 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. |  | Закуп оборудования и материалов в том числе: Стоика С5/10,1 с гидроизоляцией-835шт; Стоика С5/11,1 с гидроизоляцией-84шт; СИП-5 2х16-51,624 км; СИП-5 4х120-15,713 км; СИП-5 4х16 -3,450км; СИП-5 4х50 -2,232 км; СИП 5 4х95-5,045 км; ЩУЭ-10-1Н-CL-08 -1474 шт; ЩУЭ-11-1Н-NS-08 -10 шт; ЩУЭ-13-1Н-NS-08 -92 шт; ТМГ 0/6-10 У1-2шт; ТМГ 630/6-10 У1-5шт; КТПНГ-1000/10/0,4 с трансформатором 1000 кВА 10/0,4кВ-1шт; КТПНГ-400/0,4 с трансформатором 400кВА 10/0,4кВ-6шт; КТПНГ-630/0,4 с трансформатором 630кВА 10/0,4кВ-1шт; камера КСО 386 01.10.60 1 (с разъединителем)-4шт. камера КСО 386 04.10.41 (с выключателем нагрузки)-14шт. | Закуп оборудования и материалов в том числе: Стоика С5/10,1 с гидроизоляцией-835шт; Стоика С5/11,1 с гидроизоляцией-84шт; СИП-5 2х16-51,624 км; СИП-5 4х120-15,713 км; СИП-5 4х16 -3,450км; СИП-5 4х50 -2,232 км; СИП 5 4х95-5,045 км; ЩУЭ-10-1Н-CL-08 -1474 шт; ЩУЭ-11-1Н-NS-08 -10 шт; ЩУЭ-13-1Н-NS-08 -92 шт; ТМГ 0/6-10 У1-2шт; ТМГ 630/6-10 У1-5шт; КТПНГ-1000/10/0,4 с трансформатором 1000 кВА 10/0,4кВ-1шт; КТПНГ-400/0,4 с трансформатором 400кВА 10/0,4кВ-6шт; КТПНГ-630/0,4 с трансформатором 630кВА 10/0,4кВ-1шт; камера КСО 386 01.10.60 1 (с разъединителем)-4шт. камера КСО 386 04.10.41 (с выключателем нагрузки)-14шт. | 2012-2014 |  | 389640.8615 | 389641 | 0.13854 |  | 139640.8615 | 250000.1385
12 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. |  | Закуп оборудования и материалов в том числе: ШУЭ-06-1Н-NS-08 для трехфазного счетчика -739 шт; ШУЭ-08-1Н-CL-08 для однофазного счетчика-1169 шт; ШУЭ-13-1Н-NS-08-137шт; Программный комплекс АСКУЭ-1 шт; ШУЭ-11-1Н-NS-08 для трехфазного многотарифного счетчика -28 шт; ШУЭ-10-1Н-CL-08-128шт; КТПБ 630 кВА-10/0,4кВ -1шт; МТП-160кВА 6/0,4кВ-1шт; ТМГ 630/6-10 У1-1шт; Кабели силовые ВВГнг 3х6-0,66-27,58 км; Кабели силовые ВВГнг 5х6-0,66-16,931 км; Стоика С5/10,1 с гидроизоляцией-1814 шт; Стоика С5/11,1 с гидроизоляцией-574шт; СИП-5 2х16-26,215 км; СИП-5 4х16-17,817км; СИП-5 4х50-4,442 км; СИП-5 4х120-13,767 км; СИП-5 4х35-1,248 км; СИП-5 4х70-8,0474 км; СИП-5 4х95 -9,9536 км; Трехфазный многотарифный электросчетчик -27шт; Однофазный многотарифный электросчетчик -42шт. | Закуп оборудования и материалов в том числе: ШУЭ-06-1Н-NS-08 для трехфазного счетчика -739 шт; ШУЭ-08-1Н-CL-08 для однофазного счетчика-1169 шт; ШУЭ-13-1Н-NS-08-137шт; Программный комплекс АСКУЭ-1 шт; ШУЭ-11-1Н-NS-08 для трехфазного многотарифного счетчика -28 шт; ШУЭ-10-1Н-CL-08-128шт; КТПБ 630 кВА-10/0,4кВ -1шт; МТП-160кВА 6/0,4кВ-1шт; ТМГ 630/6-10 У1-1шт; Кабели силовые ВВГнг 3х6-0,66-27,58 км; Кабели силовые ВВГнг 5х6-0,66-16,931 км; Стоика С5/10,1 с гидроизоляцией-1814 шт; Стоика С5/11,1 с гидроизоляцией-574шт; СИП-5 2х16-26,215 км; СИП-5 4х16-17,817км; СИП-5 4х50-4,442 км; СИП-5 4х120-13,767 км; СИП-5 4х35-1,248 км; СИП-5 4х70-8,0474 км; СИП-5 4х95 -9,9536 км; Трехфазный многотарифный электросчетчик -27шт; Однофазный многотарифный электросчетчик -42шт. | 2012-2015 |  | 460754.3821 | 465189.6884 | 4435.3063 | Переосвоение связано с необходимостью заблаговременной поставки оборудования и материалов, которые были предусмотрены к закупу в 2015 году. | 465189.6884
13 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-6, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | Закуп оборудования и материалов в том числе: Стоика С5/10,1 с гидроизоляцией-1347 шт; Стойка С5/11,1 с гидроизоляцией-1292 шт; СИП-5 2х16-44,109 км; СИП-5 4х120-35,290 км; СИП-5 4х16 -7,601 км; СИП 5 4х25-0,223 км; КТПН-250/10/0,4кВ с силовым тр-ом-1 шт; КТПБ-400-10/0,4кВ-2 шт; Ограничитель перенапряжения SE46/128-5(0,25кг)-312 шт; КТПГ-630-10/0,4кВ-1 шт; 2-х секционная КТПБ-10/0,4 кВ без трансформатора - 1 шт; Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NS-08-18 шт; Щит учета наружной установки однофазный -2039 шт; Щит учета наружной установки однофазный -2039 шт; Счетчик однофазный-2101 шт; Счетчик трехфазный-321 шт. | Закуп оборудования и материалов в том числе: Стоика С5/10,1 с гидроизоляцией-1347 шт; Стойка С5/11,1 с гидроизоляцией-1292 шт; СИП-5 2х16-44,109 км; СИП-5 4х120-35,290 км; СИП-5 4х16 -7,601 км; СИП 5 4х25-0,223 км; КТПН-250/10/0,4кВ с силовым тр-ом-1 шт; КТПБ-400-10/0,4кВ-2 шт; Ограничитель перенапряжения SE46/128-5(0,25кг)-312 шт; КТПГ-630-10/0,4кВ-1 шт; 2-х секционная КТПБ-10/0,4 кВ без трансформатора - 1 шт; Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NS-08-18 шт; Щит учета наружной установки однофазный -2039 шт; Щит учета наружной установки однофазный -2039 шт; Счетчик однофазный-2101 шт; Счетчик трехфазный-321 шт. | 2012-2014 |  | 644291.5561 | 644292.0004 | 0.44437 |  | 644292.0004
14 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-7 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. |  | Закуп оборудования и материалов в том числе: МТП-250 кВА 6/0,4кВ-2шт; МТП-400кВА 6/0,4кВ-1шт; КТПБ 630кВА-10/0,4кВ-2 комп; ТМГ 400/6-10 У1-1шт; ШР-11-73504-22У3-13шт; Кабели силовые ВВГнг 3х6-0,66-22км; СИП-5 4х120-27,167 км; СИП-5 2х16-39,106 км; СИП-5 4х50 -0,827 км; СИП-5 4х16- 4,642 км; Стойки С5/10,1 с гидроизоляцией -1300 шт; Стойки С5/11,1 с гидроизоляцией -353 шт; Программный комплекс АСКУЭ-1шт; Счетчик многотарифный активной энергии однофазный -59шт; Счетчик многотарифный активной энергии трехфазный -24шт; Шкаф распределительный силовой ШРС1-51УЗ-9шт; ШУЭ-08-1Н-CL-01-34шт; ШУЭ-06-1Н-NR-08-161 шт; ШУЭ-06-1Н-NR-08-5шт; ШУЭ-06-1Н-NR-08- 90шт; ШУЭ-08-1Н-CL-01-1826 шт; ШУЭ-08-1Н-CL-01-48 шт; ШУЭ-08-1Н-CL-08- 99 шт; ШУЭ-11-1Н-NS-08- 21 шт; КТПБ 630 кВА-10/0,4кВ -3 шт; МТП-250 кВА 6/0,4кВ-2шт; ТМГ 400/6-10 У1-2 шт. | Закуп оборудования и материалов в том числе: МТП-250 кВА 6/0,4кВ-2шт; МТП-400кВА 6/0,4кВ-1шт; КТПБ 630кВА-10/0,4кВ-2 комп; ТМГ 400/6-10 У1-1шт; ШР-11-73504-22У3-13шт; Кабели силовые ВВГнг 3х6-0,66-22км; СИП-5 4х120-27,167 км; СИП-5 2х16-39,106 км; СИП-5 4х50 -0,827 км; СИП-5 4х16- 4,642 км; Стойки С5/10,1 с гидроизоляцией -1300 шт; Стойки С5/11,1 с гидроизоляцией -353 шт; Программный комплекс АСКУЭ-1шт; Счетчик многотарифный активной энергии однофазный -59шт; Счетчик многотарифный активной энергии трехфазный -24шт; Шкаф распределительный силовой ШРС1-51УЗ-9шт; ШУЭ-08-1Н-CL-01-34шт; ШУЭ-06-1Н-NR-08-161 шт; ШУЭ-06-1Н-NR-08-5шт; ШУЭ-06-1Н-NR-08- 90шт; ШУЭ-08-1Н-CL-01-1826 шт; ШУЭ-08-1Н-CL-01-48 шт; ШУЭ-08-1Н-CL-08- 99 шт; ШУЭ-11-1Н-NS-08- 21 шт; КТПБ 630 кВА-10/0,4кВ -3 шт; МТП-250 кВА 6/0,4кВ-2шт; ТМГ 400/6-10 У1-2 шт. | 2012 |  | 501879.5364 | 504306.8594 | 2427.323 | Переосвоение связано с необходимостью заблаговременной поставки оборудования и материалов, которые были предусмотрены к закупу в 2015 году. | 231811.5364 | 272495.323
15 |  | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения |  | КЛ 10 кВ АСБ-3х240 -7,501 км; КЛ 10 кВ 3хАПвПУ-10 1х630-10,07 км; КЛ 10 кВ 3хАПвПУ-10 1х400/70-4,38км; КЛ 10 3хАПвПУ-10 1х400/70-3,72 км; Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-630кВ-2 шт. | КЛ 10 кВ АСБ-3х240 -7,501 км; КЛ 10 кВ 3хАПвПУ-10 1х630-10,07 км; КЛ 10 кВ 3хАПвПУ-10 1х400/70-4,38км; КЛ 10 3хАПвПУ-10 1х400/70-3,72 км; Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-630кВ-2 шт. | 2012-2014 |  | 310781.146 | 310262.1652 | -518.9808 | Не полное освоение связано с уменьшением объемов по СМР. Заключено дополнитльное соглашение к договору № 2014/0344СД от 21.08.2014г. | 310262.1652
16 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | Закуп оборудования и материалов в том числе: СИП-5 2х16-9,4966 км; СИП-5 4х120- 0,35068 км; СИП-5 4х120-1,14776 км; СИП-5 4х95-5,045014 км; ЩУЭ-10-1Н-CL-08-1474 шт; ЩУЭ-11-1Н-NS-08-9 шт; ЩУЭ-13-1Н-NS-08-92 шт; ТМГ 400/6-10 У1-2шт; ТМГ 630/6-10 У1-5шт; КТПНГ-1000/10/0,4кВ с тр-ом 1000 10/0,4кВ-1шт; КТПНГ-400 10/0,4кВ с тр-ом 400 10/0,4кВ-6шт; КТПНГ-630 10/0,4кВ с тр-ом 630 10/0,4кВ-3шт; Камера КСО 386 01.10.60 1 (с разъединителем)-4шт; Камера КСО 386 04.10.41 (с выключателем нагрузки)-14шт; Стойки СВ 105-45шт; Стойки СВ 110 -5шт; Стойки СВ 95-2А-959 шт; Стойки СВ 105-3,5-166шт. | Закуп оборудования и материалов в том числе: СИП-5 2х16-9,4966 км; СИП-5 4х120- 0,35068 км; СИП-5 4х120-1,14776 км; СИП-5 4х95-5,045014 км; ЩУЭ-10-1Н-CL-08-1474 шт; ЩУЭ-11-1Н-NS-08-9 шт; ЩУЭ-13-1Н-NS-08-92 шт; ТМГ 400/6-10 У1-2шт; ТМГ 630/6-10 У1-5шт; КТПНГ-1000/10/0,4кВ с тр-ом 1000 10/0,4кВ-1шт; КТПНГ-400 10/0,4кВ с тр-ом 400 10/0,4кВ-6шт; КТПНГ-630 10/0,4кВ с тр-ом 630 10/0,4кВ-3шт; Камера КСО 386 01.10.60 1 (с разъединителем)-4шт; Камера КСО 386 04.10.41 (с выключателем нагрузки)-14шт; Стойки СВ 105-45шт; Стойки СВ 110 -5шт; Стойки СВ 95-2А-959 шт; Стойки СВ 105-3,5-166шт. | 2012-2014 |  | 295484.886 | 303094.7489 | 7609.8629 | Переосвоение связано с необходимостью заблаговременной поставки оборудования и материалов, которые были предусмотрены к закупу в 2015 году. | 303094.7489
17 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ |  | Трансформатор тока Т-0,66У3 1000/5А кл.т. 0,5-198 шт; Трансформатор тока Т-0,66У3 600/5А кл.т. 0,5 - 36 шт; Трансформатор тока Т-0,66У3 800/5А кл.т. 0,5- 111шт; Трансформатор тока Т-0,66У3 800/5А кл.т. 0,6-6 шт; Шкаф учета электроэнергии, ШУЭ-11-1H-NS-08 - 109 к-т; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-08-1Н-СL-01-106 шт; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-09-1Н-00-08 - 76шт; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-25-1Н-NS-07 - 76 шт; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-26-1Н-NR-02 - 77 шт; Электрический счетчик однофазный «Орман» СО-Э711 TX PLC IP PП -6390 шт; Электрический счетчик трехфазный «Дала» СА4-720 TX PLC IP PП-441 шт; Система Planar. SW-Kit, Indisys Suite 3.0-12 Indisys Management Suite software for up to 12 display.(программное обеспечение)-1 шт; Система Planar. Видеокуб Planar C70HDXi-LED3-PV2-12шт; Система Planar. Кабель высокочастотный DVI-4шт; Система Planar. Базовый персональный компьютер Base PC - PLI-U4-1шт; Система Planar. Сервисное программное обеспечение SW-Kit, IDS 3.0-5 Five licenses of Indisys Desktop Service software-5 шт; Система Planar. Управляющий ПК CONTROL-PC - Windows 7 64bits - English-1шт; Система Planar. Блок питания Power - Redundant-1 шт; Система Planar. Сетевая плата LAN Ports - 2 Ports 1 Gb-1шт; Система Planar. Защитный кожух -4 шт; Система Planar. Жеский диск HDD-Rade 0/1SATA 2Disk-1шт; Программное обеспечение EMCOS Corporate - 40000 лицензий. | Трансформатор тока Т-0,66У3 1000/5А кл.т. 0,5-198 шт; Трансформатор тока Т-0,66У3 600/5А кл.т. 0,5 - 36 шт; Трансформатор тока Т-0,66У3 800/5А кл.т. 0,5- 111шт; Трансформатор тока Т-0,66У3 800/5А кл.т. 0,6-6 шт; Шкаф учета электроэнергии, ШУЭ-11-1H-NS-08 - 109 к-т; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-08-1Н-СL-01-106 шт; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-09-1Н-00-08 - 76шт; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-25-1Н-NS-07 - 76 шт; Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-26-1Н-NR-02 - 77 шт; Электрический счетчик однофазный «Орман» СО-Э711 TX PLC IP PП -6390 шт; Электрический счетчик трехфазный «Дала» СА4-720 TX PLC IP PП-441 шт; Система Planar. SW-Kit, Indisys Suite 3.0-12 Indisys Management Suite software for up to 12 display.(программное обеспечение)-1 шт; Система Planar. Видеокуб Planar C70HDXi-LED3-PV2-12шт; Система Planar. Кабель высокочастотный DVI-4шт; Система Planar. Базовый персональный компьютер Base PC - PLI-U4-1шт; Система Planar. Сервисное программное обеспечение SW-Kit, IDS 3.0-5 Five licenses of Indisys Desktop Service software-5 шт; Система Planar. Управляющий ПК CONTROL-PC - Windows 7 64bits - English-1шт; Система Planar. Блок питания Power - Redundant-1 шт; Система Planar. Сетевая плата LAN Ports - 2 Ports 1 Gb-1шт; Система Planar. Защитный кожух -4 шт; Система Planar. Жеский диск HDD-Rade 0/1SATA 2Disk-1шт; Программное обеспечение EMCOS Corporate - 40000 лицензий. | 2014-2015 |  | 2517577.2488 | 2526420.6547 | 8843.4059 | Переосвоение связано с выполнением работ по авторскому и техническому надзору по реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС-6 с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП (в рамках создания и построения АСКУЭ), которые не были учтены в утвержденной программе. | 647442.2698 | 1878978.3849
18 |  | Строительство ПС 110/10-10 кВ № 3А "Новая" с КЛ-110 кВ |  | Благоустройство территории | Благоустройство территории | 2012-2014 |  | 26012.6086 | 26012.6086 | 0 |  | 26012.6086
19 |  | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-3 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» |  | Кабель силовой 10 кВ-1,656 км; Шкаф напольного исполнения -1шт; Модуль КП Исеть ТИТ 430-1шт; Модуль КП Исеть ТС 430-1шт; Модуль КП Исеть ТУ 430-1шт; Модуль КП Исеть Синком IP/Din-1шт; Охранная периметровая сигнализация-1комп. | Кабель силовой 10 кВ-1,656 км; Шкаф напольного исполнения -1шт; Модуль КП Исеть ТИТ 430-1шт; Модуль КП Исеть ТС 430-1шт; Модуль КП Исеть ТУ 430-1шт; Модуль КП Исеть Синком IP/Din-1шт; Охранная периметровая сигнализация-1комп. | 2013-2014 |  | 40973.4321 | 42396.9571 | 1423.525 | Переосвоение связано с необходимостью заблоговременного приобретения материалов и оборудование, необходимого для завершения строительства в нормативные сроки. | 42396.9571
20 |  | Оплата аренды за пользование частью земельного участка под двумя переходными трансформаторами 10/6 кВ и маслосборником ПС №3А «Новая» |  |  |  | 2013-2014 |  | 18420 | 18420 | 0 |  | 18420
21 |  | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10 «Алатау» |  | Монтаж ж/б конструкций для кабельного канала-0,120 км. | Монтаж ж/б конструкций для кабельного канала-0,120 км. | 2011-2015 |  | 12429.3117 | 12405.1249 | -24.1868 | Работы ведутся в соответствии с графиком, так как проект является переходящим, т.е. реализация планируется в 2014-2015 году, неосвоенная сумма перенесена в бюджет 2015 года | 12405.1249
22 |  | Реконструкция подземного водопровода и канализации АО "АЖК" по ул. Розыбакиева,6 |  | Внутриплощадочные сети канализации д=150/100 мм- 0,5426 км; Внутриплощадочные сети водопровода д=100 мм- 0,3059 км; Внутриплощадочные сети водопровода д=50 мм-0,2871 км; Пожарный гидрант d=125 мм-2 шт; Водомерный узел d=100/32 мм-1 шт. | Внутриплощадочные сети канализации д=150/100 мм- 0,5426 км; Внутриплощадочные сети водопровода д=100 мм- 0,3059 км; Внутриплощадочные сети водопровода д=50 мм-0,2871 км; Пожарный гидрант d=125 мм-2 шт; Водомерный узел d=100/32 мм-1 шт. | 2014 |  | 17060.112 | 17026.512 | -33.6 | Неполное освоение связано с непредоставлением исполнительной документации по ведению авторского надзора. | 17026.512
23 |  | Строительство ПС 110/10-10кВ "Мамыр" |  | Система пожаротушения -1 кмп. | Система пожаротушения -1 кмп. | 2012-2014 |  | 11516.2897 | 11516.2897 | -2e-05 |  | 11516.2897
24 |  | Строительство ПС-110/10/6 кВ № 20А "Алтай" |  | Перезаводка КЛ 6кВ в новое ЗРУ 6кВ | Перезаводка КЛ 6кВ в новое ЗРУ 6кВ | 2012-2014 |  | 151367.828 | 137919.5329 | -13448.2951 | Не полное освоение связано с уменьшением объемов СМР. Заключено дополнительное соглашение к договору № 2012РБ002Д5 от 08.12.2014г. |  |  |  | 137919.5329
25 |  | Пусконаладочные работы на ПС-110/10-10кВ "Алтай" |  | ПНР | ПНР | 2013-2014 |  | 22861.55 | 22861.55 | 0 |  | 22861.55
26 |  | Работы по авторскому надзору за реконструкцией электрических сетей города |  |  |  | 2014 |  | 511.4393 |  | -511.4393 | Неполное освоение связано с непредоставлением исполнительной документации по ведению авторского надзора.
27 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция электрических сетей 6-10 кВ" |  | ПСД | ПСД | 2011-2014 |  | 7000 | 7000 | 0 |  | 7000
28 |  | СМР на установку дополнительных ТП 6-10/0,4 для разгрузки существующих сетей по РЭС-1,6 (ТП-3307, ТП-1243, ТП-6008) |  | авторский и технический надзор | авторский и технический надзор | 2012-2014 |  | 160.991 | 160.991 | 0 |  | 160.991
29 |  | Разработка ПСД "Перевод сетей 6кВ на напряжение 10кВ на ПС № 6А, ПС №3А |  | ПСД | ПСД | 2010-2014 |  | 1414.3804 |  | -1414.3804 | Договор с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения договорных обязательств
30 |  | Разработка ПСД по переводу части нагрузок с существующих ПС № 5 и ПС № 17 На вновь построенную ПС110/10 "Отрар" |  | ПСД | ПСД | 2012-2014 |  | 1580 | 1580 | 0 |  | 1580
31 |  | «Разработка ПСД на строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС110/10 «Отрар» |  | ПСД | ПСД | 2014 |  | 10500 | 10500 | 1e-05 |  | 10500
32 |  | Прокладка кабельной линии 6кВ от ПС№132А до ТП 3376 с разработкой ПСД |  | ПСД | ПСД | 2014 |  | 929.357 | 929.357 | 0 |  | 929.357
33 |  | Разработка ПСД Прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС "Алатау" до РП-226 для оптимизации схемы и загрузки электрических сетей в зонах действия вновь построенной ПС "Алатау" и ПС №3А |  | ПСД | ПСД | 2012-2014 |  | 76.1607 |  | -76.1607 | Договор с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения договорных обязательств
34 |  | Разработка ПСД Перевод нагрузки с ПС-19А на вновь построенную ПС "Мамыр" |  | ПСД | ПСД | 2012-2014 |  | 6171.451 | 6171.4507 | -0.00029 |  | 6171.4507
35 |  | Разработка ПСД Реконструкция и строительство распределительных сетей 10-6-0.4 кВ по городу Алматы (Бутаковка) |  | ПСД | ПСД | 2011-2014 |  | 779.67 |  | -779.67 | Договор с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения договорных обязательств
36 |  | СМР Подключение РП-24 к ПС 160 А "Ерменсай" |  | технический надзор | технический надзор | 2012-2014 |  | 897.194 | 897.1938 | -0.00025714 |  | 897.1938
37 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" |  | ПСД | ПСД | 2014 |  | 23020 | 23020 | -1e-05 |  | 23020
38 |  | СМР "Переустройство участков двухцепной ВЛ-110кВ №179А и №180А" (Жайлау) |  | Ограничитель перенапряжения ЗHSRCP108L2E5M5-12 шт; Шкаф заземления экранов кабелей LB.W.OD.3SA.3.1 -4 шт; Кабель силовой 110 кв АПвПУ2гж 1х400/150-64/110 -4,8807 км; Диэлектрический оптический кабель OPSYCOMVP 12M -0,8 км; Радиомодем цифровой передачи данных Ритал-300D-1шт. | Ограничитель перенапряжения ЗHSRCP108L2E5M5-12 шт; Шкаф заземления экранов кабелей LB.W.OD.3SA.3.1 -4 шт; Кабель силовой 110 кв АПвПУ2гж 1х400/150-64/110 -4,8807 км; Диэлектрический оптический кабель OPSYCOMVP 12M -0,8 км; Радиомодем цифровой передачи данных Ритал-300D-1шт. | 2012-2014 |  | 174047.96 | 325261.3422 | 151213.3822 | В ходе строительства возникла обоснованная необходимость в корректировке пронектно-сметной документации. Получено новое заключение Госэкспертизы. Заключено дополнительное соглашение к договору № 2013/0541СД1 от 18.12.2014г. | 174047.96 | 151213.3822
39 |  | СМР «Переустройство ВЛ-35 кВ в зоне ПС-110/35/10 кВ №55А «КазГУ» и перевод нагрузок 10 кВ на ПС 110/10-10 кВ №157А «КазГУ-новая» с разработкой ПСД |  | КРУ-10 кВ типа КРУ2-10-2005ТR -8 шт; Шкаф УСПД-1шт; Мультиплексор FOX 515- 1комп; Система управления SKADA -1 комп; Шкаф защиты и автоматики ВЛ 110 кВ №114А, №115А на ПС №137А-2шт; Шкаф дистанционных защит ВЛ-35кВ Л-30А, Л-46А -2шт; Шкаф ЧДА " ВЛ 35 кВ"-1шт; Трансформатор напряжения 35кВ типа НОЛ-СЭЩ-35-IV-4шт; ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1 кВ-9 шт; Разъединитель линейный н/у РД3-35(однополюсный) с 1нж с приводом на конструкции-6 шт; Трансформатор напряжения ЗНГА-110 PZN-2шт; Шкаф дистанционных защит ВЛ-110кВ Л-114А, Л-115А Бреслер ШЛ2606.510-2шт; Реклоузер вакуумный автоматический Rec35_Smart1 35 кВ-1шт; Кабельная вставка 35 кВ. Опора №12 ОРУ-35кВ-0,049 км; Ограждение РП 35 кВ №1-1шт; Кабель АПвПу 1х300/70 ВЛ 35 кВ №46А от опоры №5 до опоры № 12-5,456 км; Кабель ВЛ 35 кВ №46А АПвПу 1х300/70 от опоры №1 до опоры №2-0,677 км; Кабель оптический РrУsМАin ОРsУСОМ РКР 16 ОВ -2,117км. | КРУ-10 кВ типа КРУ2-10-2005ТR -8 шт; Шкаф УСПД-1шт; Мультиплексор FOX 515- 1комп; Система управления SKADA -1 комп; Шкаф защиты и автоматики ВЛ 110 кВ №114А, №115А на ПС №137А-2шт; Шкаф дистанционных защит ВЛ-35кВ Л-30А, Л-46А -2шт; Шкаф ЧДА " ВЛ 35 кВ"-1шт; Трансформатор напряжения 35кВ типа НОЛ-СЭЩ-35-IV-4шт; ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1 кВ-9 шт; Разъединитель линейный н/у РД3-35(однополюсный) с 1нж с приводом на конструкции-6 шт; Трансформатор напряжения ЗНГА-110 PZN-2шт; Шкаф дистанционных защит ВЛ-110кВ Л-114А, Л-115А Бреслер ШЛ2606.510-2шт; Реклоузер вакуумный автоматический Rec35_Smart1 35 кВ-1шт; Кабельная вставка 35 кВ. Опора №12 ОРУ-35кВ-0,049 км; Ограждение РП 35 кВ №1-1шт; Кабель АПвПу 1х300/70 ВЛ 35 кВ №46А от опоры №5 до опоры № 12-5,456 км; Кабель ВЛ 35 кВ №46А АПвПу 1х300/70 от опоры №1 до опоры №2-0,677 км; Кабель оптический РrУsМАin ОРsУСОМ РКР 16 ОВ -2,117км. | 2011-2014 |  | 175482.936 | 173137.561 | -2345.375 | Освоено в полном объеме согласно условиям договора и заключению Госэкспертизы. Неосвоенная сумма является экономией | 173137.561
40 |  | Пусконаладочные работы по переустройству ВЛ-35 кВ в зоне ПС-110/35/10 кВ №55А «КазГУ» и перевод нагрузок 10 кВ на ПС 110/10-10 кВ №157А «КазГУ-новая» |  | ПНР | ПНР | 2011-2014 |  | 13830 | 13760.85 | -69.15 | Освоено в полном объеме согласно договора. Неосвоенная сумма является экономией | 13760.85
41 |  | Разработка ТЭО Реконструкция ПС 110/10 кВ №141А "Калкаман" |  | ТЭО | ТЭО | 2011-2014 |  | 1880.819 | 1880.819 | 0 |  | 1880.819
42 |  | Модернизация системы SCADA ЦДС АО "АЖК" |  | Монитор 19,5" LED LG 20EN33SS-B2-2 шт; Автоматизированная система управления ремонтами АСУРЭО-1шт; Программное обеспечение ОИК Диспетчер НТ-1шт; Электронный журнал диспетчера-1шт; Металлический бокс TITAN K 42U-2шт; UPS 2000VA LCDRS232 USB RJ455 Battery MUST racks on-line-5шт; КабельКПВ-ВП(350)4х2х0,5 (UTP cat 5)-0,305 км; D-Link DKVM-4U/А5А 4-порт переключатель KVM5 -5шт; Microsoft Windows Server Enterprise-5шт; SQL Server 2008 Standard edition 64 bit-2шт; 2U сервер Supermicro iROBO-1000-20B6-5шт. | Монитор 19,5" LED LG 20EN33SS-B2-2 шт; Автоматизированная система управления ремонтами АСУРЭО-1шт; Программное обеспечение ОИК Диспетчер НТ-1шт; Электронный журнал диспетчера-1шт; Металлический бокс TITAN K 42U-2шт; UPS 2000VA LCDRS232 USB RJ455 Battery MUST racks on-line-5шт; КабельКПВ-ВП(350)4х2х0,5 (UTP cat 5)-0,305 км; D-Link DKVM-4U/А5А 4-порт переключатель KVM5 -5шт; Microsoft Windows Server Enterprise-5шт; SQL Server 2008 Standard edition 64 bit-2шт; 2U сервер Supermicro iROBO-1000-20B6-5шт. | 2013-2014 |  | 4711.925 | 3404.7821 | -1307.1429 | Не полное освоение связано с уменьшением объемов работ. Заключено дополнительное соглашение к договору № 2013/0366СД1 от 30.12.14г. | 3404.7821
43 |  | Реконструкция фасада здания АО "АЖК" ул. Розыбакиева,6 |  | авторский надзор | авторский надзор | 2012-2014 |  | 285.6785 | 285.68 | 0.0015 |  | 285.68
44 |  | Монтаж, наладка и испытание трансформатора ТДНС 16000/20-У1 на ПС "Ерменсай" |  | Работы по монтажу, наладке и испытанию трансформатора ТДНС 16000/20-У1 на ПС "Ерменсай" | Работы по монтажу, наладке и испытанию трансформатора ТДНС 16000/20-У1 на ПС "Ерменсай" | 2012-2014 |  | 18189.8254 | 18018 | -171.8254 | Неосвоенная сумма является экономией | 18018
45 |  | Устранение смещения и просадки грунта ОРУ-110 кВ ПС 131А "Горный Гигант" |  | технический надзор | технический надзор | 2012-2014 |  | 572.507 | 572.507 | -5.1159e-12 |  | 572.507
46 |  | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ "Кенсай-Ерменсай" |  |  |  | 2011-2014 |  | 23153.3475 |  | -23153.3475 | Освоения не было в связи с отсутствием в ноябре-декабре 2014 г. благоприятных погодных условий, технология укладки асфальтобетонного покрытия не могла быть соблюдена
47 |  | Монтаж и наладка системы автоматической настройки компенсации УДГР (3 ПС) |  | Конденсатор КЭП1-10,5-25-2УХЛ1 -6шт; Конденсатор КЭП1-10,5-2У1 -4шт; Конденсатор КЭП1-6,3-2УХЛ1 -2шт; Преобразователь полупроводниковый В-ОПЕД-100-400-01У1-12шт; Преобразователь полупроводниковый В-ТПЕ-100-400-01У1 -2 шт; Система САНК 4.4 УХЛ4-14шт; Трансформатор тока ТФЗМ-35-II-E1-2шт. | Конденсатор КЭП1-10,5-25-2УХЛ1 -6шт; Конденсатор КЭП1-10,5-2У1 -4шт; Конденсатор КЭП1-6,3-2УХЛ1 -2шт; Преобразователь полупроводниковый В-ОПЕД-100-400-01У1-12шт; Преобразователь полупроводниковый В-ТПЕ-100-400-01У1 -2 шт; Система САНК 4.4 УХЛ4-14шт; Трансформатор тока ТФЗМ-35-II-E1-2шт. | 2014 |  | 96715.274 | 96503 | -212.274 | Неосвоенная сумма является экономией | 96503
48 |  | Разработка ТЭО "Разработка системного подхода к регулированию напряжение в сетях Алматинского энергорегиона с использованием средств компенсации реактивной мощности (существующих и перспективных) |  | ТЭО | ТЭО | 2014 |  | 8745.0003 | 17223.8209 | 8478.8206 | Переосвоение связано с изменением курса тенге по отношению к курсу доллара США | 17223.8209
49 |  | Внедрение устройства для заземления нейтрали электрической сети, монтаж оборудования, по обеспечению электромагнитной совеместимости на ПС-110/10-10 кВ №119А "Новозападная" |  | Отчет по выполненныи работам и установка УДАТ-730-50-10 УХЛ1-4шт | Отчет по выполненныи работам и установка УДАТ-730-50-10 УХЛ1-4шт | 2012-2014 |  | 20000 | 20000 | 0 |  | 20000
50 |  | Выкуп зепельных участков под ТП в Бостандыкском районе |  |  |  | 2014 |  | 205.632 | 205.632 | 0 |  | 205.632
51 |  | Корректировка проекта «Строительство «ПС- 220/110/10 кВ «Кенсай» с ЛЭП 220 кВ ПС «Ерменсай»-ПС «Кенсай»-АТЭЦ-3» |  | ПСД | ПСД | 2012-2014 |  | 7470 | 7469.5532 | -0.44679 |  | 7469.5532
|  | Итого по городу Алматы: | [5 empty] | 6222888.6918 | 6383631.2534 | 160742.5617 | 0 | 3691424.4919 | 2552687.2287 | 0 | 139519.5329
Алматинская область
52 |  | Разработка ПСД по строительству двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 |  | ПСД | ПСД | 2014 |  | 12500 | 12500 | 0 |  | 12500
53 |  | Строительство ЛЭП 10 кВ для перевода нагрузки на ПС-220 кВ "Каскелен" с разработкой ПСД |  | ПСД | ПСД | 2011-2014 |  | 10000 | 10000 | 0 |  | 10000
54 |  | "Развитие распределительных электрических сетей Карасайского района Алматинской области (Республиканская детская больница) |  | КЛ-10 кВ АСБ 3х241-2,310 км; Ячейка КРУН 10 кВ К-59 ХЛ1-1шт. | КЛ-10 кВ АСБ 3х241-2,310 км; Ячейка КРУН 10 кВ К-59 ХЛ1-1шт. | 2013-2014 |  | 22724.302 | 22343.5645 | -380.7375 |  | 22343.5645
55 |  | Развитие распределительных электрических сетей Енбекшыказахского района Алматинской области со строительством дополнительных ТП |  | ВЛ 10 кВ с проводом АС 50/8 мм2 с опорами-14,4 км; КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-40 кВА-1шт; КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-63 кВА-1шт. | ВЛ 10 кВ с проводом АС 50/8 мм2 с опорами-14,4 км; КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-40 кВА-1шт; КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-63 кВА-1шт. | 2013-2014 |  | 16713.4768 | 15154.1031 | -1559.3737 | Неосвоенная сумма является экономией | 15154.1031
56 |  | Разработка ПСД "Развитие распределительных электрических сетей Енбекшыказахского района Алматинской области со строительством дополнительных ТП" |  | ПСД | ПСД | 2014 |  | 1999 | 1999 | 0 |  | 1999
57 |  | Разработка ПСД Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4 кВ по Алматинской области, г.Талгар: ТП-10/0,4 кВ №№ 1244,1260,28,56,246,67,15,123,170,181,29,48,63,82,14,6,164,74,62,1,9,529,566,83,47,163,125,26,40,5,401,469,434,553,4,106,107,105,87,10 |  | ПСД | ПСД | 2011-2014 |  | 1265.1679 | 1265.1679 | 0 |  | 1265.1679
58 |  | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП |  | ПСД | ПСД | 2013-2014 |  | 45000 | 45160.4217 | 160.4217 | Работы ведутся в соответствии с графиком, согласно условиям заключенного договора | 45160.4217
59 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП |  | Закуп оборудвания и материалов в том числе: Стойки СВ 105-3,5 -752шт; Стойки СВ 110-3,5 -246 шт; Стойки СВ 95-2А-4228 шт; Стойки СВ 105-113 шт; Автоматический выключатель 2-х полюсный 5544 шт; Автоматический выключатель 2-х полюсный 923 шт; ШУЭН-02-1Н-060-04-85 шт; Однофазный электросчетчик СО-Э711-ТХ-5435 шт; Трехфазнй электросчетчик СА4У-Э720-ТХ PLC-923 шт; КТПН-250/10/0,4 кВА-22шт; КТПН-400/10/0,4 кВА-12шт; КТПН-630/10/0,4 кВА-3шт; ШУЭН-02-1Н-060-04-6317 шт; СИП-4 2х16 108,55 км; СИП-4 4х16 -20,24 км; СИП-4 4х50-30,13 км; СИП-4 4х70-39,95 км; СИП-4 4х95-77,66 км. | Закуп оборудвания и материалов в том числе: Стойки СВ 105-3,5 -752шт; Стойки СВ 110-3,5 -246 шт; Стойки СВ 95-2А-4228 шт; Стойки СВ 105-113 шт; Автоматический выключатель 2-х полюсный 5544 шт; Автоматический выключатель 2-х полюсный 923 шт; ШУЭН-02-1Н-060-04-85 шт; Однофазный электросчетчик СО-Э711-ТХ-5435 шт; Трехфазнй электросчетчик СА4У-Э720-ТХ PLC-923 шт; КТПН-250/10/0,4 кВА-22шт; КТПН-400/10/0,4 кВА-12шт; КТПН-630/10/0,4 кВА-3шт; ШУЭН-02-1Н-060-04-6317 шт; СИП-4 2х16 108,55 км; СИП-4 4х16 -20,24 км; СИП-4 4х50-30,13 км; СИП-4 4х70-39,95 км; СИП-4 4х95-77,66 км. | 2013-2015 |  | 581580 | 913352.5 | 331772.5 | Переосвоение связано с необходимостью заблаговременной поставки оборудования и материалов, которые были предусмотрены к закупу в 2015 году. | 581580 | 331772.5
0
60 |  | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" |  | Закуп оборудования и материалов в том числе: Трансформатор ТДТН-40000/110-У1-2шт; Модульное здание ЗРУ-10-1 шт; Выключатель колонковый элегазовый 110 кВ -3шт; Трансформатор тока -12шт; Трансформатор напряжения 6шт. | Закуп оборудования и материалов в том числе: Трансформатор ТДТН-40000/110-У1-2шт; Модульное здание ЗРУ-10-1 шт; Выключатель колонковый элегазовый 110 кВ -3шт; Трансформатор тока -12шт; Трансформатор напряжения 6шт. | 2014-2015 |  | 495839.9802 | 550003.5968 | 54163.6166 | Переосвоение связано с необходимостью заблаговременной поставки ЗРУ 35 кВ (в комплекте), ЗРУ 10 кВ (в комплекте), трансформаторов 40 МВА, которые были предусмотрены к закупу в 2015 году. | 507069.9836 | 42933.6131
|  | Разработка ПСД "Устройство дренажной системы ПС "Топар" | [7 empty] | 0
61 |  | Развитие распределительных электрических сетей Талгарского района Алматинской области |  | КТП-10/0,4-160 кВА с силовым трансформатором -2шт; ВЛ 10 кВ АС 50/8 мм2-1,22 км; КТП-10/0,4-1000 кВА с силовым трансформатором-1шт; ВЛ 10 кВ АС 70/11 мм2-7,33км. | КТП-10/0,4-160 кВА с силовым трансформатором -2шт; ВЛ 10 кВ АС 50/8 мм2-1,22 км; КТП-10/0,4-1000 кВА с силовым трансформатором-1шт; ВЛ 10 кВ АС 70/11 мм2-7,33км. | 2013-2014 |  | 48014.797 | 48014.797 | 0 |  | 23014.797 | 25000
|  | Итого по Алматинской области | [7 empty] | 0
62 |  | Монтаж и наладка систем охранно-пожарной сигнализации в Карасайском РЭС, Уйгурском РЭС, Райымбекском РЭС |  | Комплекс охранно-пожарной сигнализации -3 комп. | Комплекс охранно-пожарной сигнализации -3 комп. | 2014 |  | 19619.598 | 19423.402 | -196.196 | Неосвоенная сумма является экономией | 19423.402
63 |  | Выкуп земельных участков для РЭС Отеген Батыр |  |  |  | 2012-2014 |  | 38.2 | 38.2 | 1e-05 |  | 38.2
64 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ |  | Счетчик однофазный активной энергии Орман ТХ P PLC IP П СО-Э711 (10-60А 220В) -11 350 шт; Счетчик трехфазный активной и реактивной энергии непосредственного включения Дала ТХ P PLC IP П СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А) -1 480 шт; Шкаф учета электроэнергии в комплектации с однофазным прибором учета ШУЭ-08-1Н-СU-01 -700 шт; Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета непосредственного включения ШУЭ-26-1Н-NI-02-2160 шт. Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения ШУЭ-25-1Н-NQ-07-646 шт; Трехфазный прибор учета трансформаторного включения с GSM/GPRS модемом Отан ТХ RS OP IP CAP4У-Э712-936 шт. | Счетчик однофазный активной энергии Орман ТХ P PLC IP П СО-Э711 (10-60А 220В) -11 350 шт; Счетчик трехфазный активной и реактивной энергии непосредственного включения Дала ТХ P PLC IP П СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А) -1 480 шт; Шкаф учета электроэнергии в комплектации с однофазным прибором учета ШУЭ-08-1Н-СU-01 -700 шт; Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета непосредственного включения ШУЭ-26-1Н-NI-02-2160 шт. Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения ШУЭ-25-1Н-NQ-07-646 шт; Трехфазный прибор учета трансформаторного включения с GSM/GPRS модемом Отан ТХ RS OP IP CAP4У-Э712-936 шт. | 2014-2015 |  | 400000 | 399694.03 | -305.97 |  |  | 399694.03
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1655294.5219 | 2038948.7829 | 383654.261 | 0 | 1239548.6398 | 799400.1431 | 0 | 0
65 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 465493.7199 | 469979.6233 | 4485.9034 | Переосвоение связано с принятием на баланс автомобилей, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно требованиям налогового кодекса |  | 469979.6233
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 8343676.9336 | 8892559.6597 | 548882.7261 |  | 4930973.1317 | 3822066.9951 | 0 | 139519.5329
* Данные показатели в рамках иныестиционной программы не утверждаются