## свод
График ремонта с 16 по 20 мая 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-05-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 | капитальный | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-05-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1403 | текущий | 173 | 8 | мкр. Курылысшы ул. Жанаарка 3-5; 30-44; ул. Жусанды 22,23,56; ул. Кулан 2-42; ул. Нагорная 4-58; ул. Строительная 1-52; ул. Темирказык 14-33; ул. Центральная 5-44, ул. Яблочная 1-48
| 2016-05-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1150 | аварийный | 307 | 13 | ул. Маметовой д. 34, 36; ул. Молдагуловой 43, 45; ул. Панфилова 57, 61
| 2016-05-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Акхтанова 1-40; ул. Белорусская 1-11; ул. Жансугурова 1-34; ул. Косаева 4-26; ул. Ногайбаева 1-18; ул. Плодовая 3-34; ул. Тобаякова 3-19; ул. Щорса 1-28; ул. Радищева 16-19
| 2016-05-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 | реконструкция | 159 | 0 | ул. Ахтанова 13-19; ул. Белорусская 4-65; ул. Бийская 1-36; ул. Дарвина 11-15; ул. Ногайбаева 19-56; ул. Уссурийская 2-22; ул. Чирчикская 9-26
| 2016-05-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ ф.7-136 | аварийный | 504 | 19 | мкр. Заря Востока ул. Аптечная 64; 79А; мкр. Курылысши ул. Актерек 8-23; ул. Акши д. 1-19; ул. Аршалы 14-99; ул. Байымкол 1-31; ул. Ботакара 1-74; ул. Восточная 7-62; Жанаарка 3-46; ул. Кольцевая 7-97; ул. Кулан 12-42; Нагорная 5-62; Северная 1-64; ул. Строительная 1-52; ул. Телконыр 8- 50; ул. Центральная 4-44; ул. Яблочная 1-48
| 2016-05-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1920 | текущий | 156 | 7 | мкр. Шаныррак-2 ул. Аманшина 8-23; Байсеит батыр 6-35; Жалантос Бахадур 5-50, Култегин 9-76, 89; Тойшыбек батыр 1-53.
| 2016-05-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Акхтанова 1-40; ул. Белорусская 1-11; ул. Жансугурова 1-34; ул. Косаева 4-26; ул. Ногайбаева 1-18; ул. Плодовая 3-34; ул. Тобаякова 3-19; ул. Щорса 1-28; ул. Радищева 16-19
| 2016-05-19 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1902 | расчистка трассы | 169 | 5 | мкр. Шанырак-1 ул. Асан кайгы 8-22; ул. Бабыра 52-64; ул. Ертаргын 1-82; Жагоркызы 1-22; Маркакол 41-80; Орбулак 5-34; Отемисулы 111-153
| 2016-05-19 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1923 | текущий | 154 | 2 | мкр. Шанырак-1 ул. Маркакол 6-10; ул. Аристов 1-90; Жанкожа батыра 144-220; ул. Рахимова 100-203; ул. Сырым батыр 1-17
| 2016-05-19 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-3358 | реконструкция | 159 | 0 | ул. Ахтанова 13-19; ул. Белорусская 4-65; ул. Бийская 1-36; ул. Дарвина 11-15; ул. Ногайбаева 19-56; ул. Уссурийская 2-22; ул. Чирчикская 9-26
| 2016-05-20 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1119 | аварийный | 0 | 5 | ул. Амангельды 1,4
| 2016-05-20 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Акхтанова 1-40; ул. Белорусская 1-11; ул. Жансугурова 1-34; ул. Косаева 4-26; ул. Ногайбаева 1-18; ул. Плодовая 3-34; ул. Тобаякова 3-19; ул. Щорса 1-28; ул. Радищева 16-19
РЭС-2 | 2016-05-16 | 8.00-17.00 | - | - | - | -
| 2016-05-17 | 8.00-17.00 | ТП-2286 | текущий ремонт оборудования | 403 | 13 | Умбетбаева-Джандосова (сев.-вост.)
| 2016-05-18 | 8.00-17.00 | ТП-2290 | текущий ремонт оборудования | 0 | 10 | Байтурсынова-Карасай батыра (с-в)
| 2016-05-19 | 8.00-17.00 | ТП-2294 | текущий ремонт оборудования | 177 | 22 | ул.Айтеке би-Исаева (северо-запад)
| 2016-05-20 | 8.00-17.00 | - | - | - | -
| 2016-05-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-18 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-19 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-20 | 8.00-17.00 | - | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | - | -
РЭС-3 | 2016-05-16 | 08.00-17.00 | 1) ТП-310 2) ТП-389 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 456 | 16 | мкр. Алгабас мкр.Таусамалы.
| 2016-05-17 | 08.00-17.00 | 1) ТП-1332 2) ТП-495 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 92 | 4 | мкр.Алгабас, мкр.Карагайлы.
| 2016-05-18 | 08.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.10-127А 2) ТП-710 | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов | 1978 | 120 | мкр. Таусамалы мкр.Акжар.
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | 1) ТП-892 2) ТП-677 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 6 | 7 | мкр. Таусамалы мкр.Акжар.
| 2016-05-20 | 08.00-17.00 | 1) ТП-301 2) ВЛ-10кВ Ф.6-41А | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов | 420 | 43 | мкр.Таусамалы, мкр Алгабас.
РЭС-4 | 2016-05-16 | 8.00-17.00 | ТП-4515 | Ревизия КЯ,806,805,803 | 168 | 10 | ул. Поддубного, ул. Суюнбая, ул. Майлина, ул. Новокузнецкая, ул. Мирная
| 2016-05-17 | 8.00-17.00 | ТП-4455 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора, закрытие кабельных каналов | 224 | 11 | ул. Гете, ул. Суюнбая
| 2016-05-18 | 8.00-17.00 | РП-119 | Закрытие кабельных каналов, восстановление замков на ячейках | 1044 | 11 | ул. Палладина
| 2016-05-19 | 8.00-17.00 | ТП-4649 | Ремонт КЯ-3,4 восстановление замков . | 160 | 5 | мкр Айнабулак ж/д 193,194,194б,187,188,190,191,192
| 2016-05-20 | 8.00-17.00 | ТП-4625 | Закрытие кабельных каналов, восстановление замков на ячейках | 47 | 4 | ул. Ахан Серы, ул. Спартака
| 2016-05-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4566 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 79 | 9 | пр. Суюнбая, ул. Таштитова, ул. Флотская, ул. Казакпаева, ул. Белякова,
| 2016-05-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4557 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 147 | 14 | ул. Гете, ул. Димитрова, ул. Щелкова,
| 2016-05-18 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4557 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 147 | 14 | ул. Гете, ул. Димитрова, ул. Щелкова,
| 2016-05-19 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4558 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 132 | 1 | ул. Гете, ул. Гаршина,
| 2016-05-20 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4558 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 132 | 1 | ул. Гете, ул. Гаршина,
РЭС-5 | 17.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ГЭС-5-ТП-5091/5092 | текущий | 105 | 15 | пионер лагерь "Энергетик"
| 18.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5116 | текущий | 318 | 35 | ул.Байтурсынова/ул.Сатпаева
| 19.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5361 | текущий | 436 | 38 | ул.Ауезова/ул.Габдулина
| 17.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5624 | текущий | 107 | 8 | мкр. Орбита-1
| 19.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5625 | текущий | 691 | 22 | мкр. Орбита-1
РЭС-6 | 16.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6536 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 57 | 8 | ул.Нусупбекова-ул.Арыкова
| 17.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6805-ТП-6009 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 988 | 0 | п.Коктобе
| 18.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6536 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 57 | 8 | ул.Нусупбекова-ул.Арыкова
| 19.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6108 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 41 | 17 | ул.Абдуллиных-ул.Толе би
| 20.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6805-ТП-6009 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 988 | 0 | п.Коктобе
| 16.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6233 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | ул.Сатпаева-пр.Достык
| 17.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6234 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 220 | 36 | ул.Сатпаева-ул.Валиханова
| 18.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6234 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 220 | 36 | ул.Сатпаева-ул.Валиханова
| 19.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6237 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 3 | Общежитие Каз.НАУ
| 20.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6237 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 3 | Общежитие Каз.НАУ
РЭС-7 | 2016-05-16 | 08.00-17.00 | ТП-7279 | подрядный | 906 | 11 | ул. Саина- Райымбека
| 2016-05-17 | 08.00-17.00 | ТП-7582 | подрядный | 1 | 4 | мкр. 11
| 2016-05-18 | 08.00-17.00 | ТП-7269 | подрядный | 85 | 7 | мкр. Сайран
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ТП-7714 | подрядный | 1 | 1 | мкр. Акбулак
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ТП-7559 | подрядный | 690 | 27 | мкр. 10
| 2016-05-18 | 08.00-17.00 | ТП-7424 | текущий | 97 | 5 | п. Мамыр, АВЦИНАО
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ТП-7438 | текущий | 981 | 40 | мкр. Жетысу-2
| 2016-05-16 | 08.00-17.00 | ТП-7702 А | подрядный | - | - | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-05-18 | 08.00-17.00 | ТП-7702 А | подрядный | - | - | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.50-119 (ТП-7700-ТП-7702) | подрядный | 108 | 21 | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-05-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.50-119 (ТП-7700-ТП-7702) | подрядный | 108 | 21 | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ТП-7702 А (демонтаж) | подрядный | - | - | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-05-20 | 08.00-17.00 | ТП-7702 А (демонтаж) | подрядный | - | - | мкр. Акбулак, ул. АЗТМ
| 2016-05-16 | 08.00-17.00 | ТП-7409 | подрядный | 182 | 3 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Фрунзе
| 2016-05-17 | 08.00-17.00 | ТП-7409 | подрядный | 182 | 3 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Фрунзе
| 2016-05-18 | 08.00-17.00 | ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Жандосова, ул. Сулейменова, ул. Пятницкого
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ТП-7365 | подрядный | 521 | 9 | ул. Кисловодская
| 2016-05-20 | 08.00-17.00 | ТП-7365 | подрядный | 521 | 9 | ул. Кисловодская
| 2016-05-18 | 08.00-17.00 | ТП-7606 | текущий | 206 | 4 | ул. Солнечная-Мануильского
| 2016-05-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.8-167 | текущий | 808 | 31 | мкр. Астана
сл.РП | 16.05.2016 г |  | РП-116 РУ-10кВ сек-2 ТП-2702, сек-2 ТП-2716. | Капитальный ремонт |  |  | ул. Розбакиева уг.ул. Мынбаева
| 16.05.2016 г. |  | РП-84 С.1 Ф-31-56 | комплексная проверка оборудования |  |  | ул.Спасская -ул.Сов.Конституции
| 17.05.2016 г |  | РП-182 РУ-10кВ сек-1 | Текущий ремонт |  |  | ул. Розбакиева уг.ул. Мынбаева
| 17.05.2016 г. |  | ТП-2702, сек-2 ТП-2716. | комплексная проверка оборудования |  |  | уг.ул. Мынбаева
| 18.05.2016 г. |  | РП-117 РУ-10кВ сек-1 | Текущий ремонт |  |  | ул.Толеби уг. ул. Момышулы м-н.Аксай-2
| 18.05.2016 г. |  | РП-56 С-1 Ф-5-9 | комплексная проверка оборудования |  |  | пр.Суюнбая,314
| 19.05.2016 г. |  | РП-117 РУ-10кВ сек-2 | Текущий ремонт |  |  | ул.Толеби уг. ул. Момышулы м-н.Аксай-2
| 19.05.2016 г. |  | РП-56 С-2 Ф-2-9 | комплексная проверка оборудования |  |  | пр.Суюнбая,314
| 20.05.2016 г. |  | РП-116 РУ-10кВ сек-2 ТП-116 тр-р №2, СВМ. | Капитальный ремонт |  |  | ул. Розбакиева
| 20.05.2016 г. |  | РП-2 С-1 Ф-4-5 | комплексная проверка оборудования |  |  | ул. Мынбаева
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами