## свод
График ремонта с 30 мая по 03 июня 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-05-30 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3018 | текущий | 300 | 8 | ул. Абаканская 23, 25; ул. Баянаульская 19, 40-42; ул. Вильямса 45-78; ул. Герцена 43-87; Джангильдина 165-214; ул. Мусорского 18-20; ул. Парковая 1-89; ул. Потанина 221-223. ул. Саянская 2-8
| 2016-05-30 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1401 | текущий | 194 | 3 | мкр. Заря Востока ул. Амангельды 43-100; ул. Гвардейсая 7-32; ул. Дунганская 28-41; ул. Масанчи 30-84; Новая садовая 1-97
| 2016-05-31 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1308 | капитальный | 249 | 9 | мкр. Айгерим-1 пер. Пригородный 1-23; ул. Аксайская 1, 83,85; ул. Алма-Атинская д.11-47; Молдагуловой 1-3; ул. Садовая 131-259; ул. Школьная 100-190
| 2016-05-31 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3410 | капитальный | 213 | 18 | пр. Райымбека д. 150; ул. Желтоксан д. 21/1; 27; ул. Чайковского д.22А
| 2016-05-31 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1150 | аварийный | 307 | 13 | ул. Маметовой д. 34, 36; ул. Молдагуловой 43, 45; ул. Панфилова 57, 61
| 2016-06-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 выход на ТП1908 | капитальный | 1129 | 19 | мкр. Улжан ул. Акжазык; ул. Бозарал; Жалайыри, Карасаз; Балкудык; Балтабай; Бескарагай; Такежанова; Керенкулак; Бертайкызы; мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса; Жанкожа батыра; ул. Жидели
| 2016-06-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3403 | капитальный | 243 | 13 | ул. Гоголя 117/127; ул. Жибек жолы 124; ул. Мауленова 32/36; 38; ул. Найрызбай батыра 37/1
| 2016-06-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ ф.9-47 | аварийный | 752 | 28 | мкр. Туркестан; мкр. Айгерим-1 ул. МТФ; мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса, Аулиеагаш; ул. Кайнар
| 2016-06-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1158 | аварийный | 463 | 14 | ул. Жибек жолы д.192; ул. Кожамкулова 110; ул. Муратбаева 89; 91, 93, 95
| 2016-06-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 | капитальный | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-06-02 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1507 | капитальный | 120 | 11 | ул. 2-я Гончаоная 147-163; ул. Казыбаева 40-110; ул. Ратушного 11-81
| 2016-06-02 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1161 | аварийный | 147 | 21 | 2-я Кастекская 1-22; ул. Есентайская 32-67; ул. Монгольская 13-67; Муканова 46-57
| 2016-06-03 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3485 | капитальный | 265 | 8 | ул. Макатаева д. 118; Наурызбай батыра 28; ул. Чайковского 37, 37/1
РЭС-2 | 2016-05-30 | 8.00-17.00 | - | - | - | -
| 2016-05-31 | 8.00-17.00 | ТП-2295 | текущий ремонт оборудования | 358 | 23 | Айтеке би-Нурмакова (юго-запад)
| 2016-06-01 | 8.00-17.00 | ТП-2501 | текущий ремонт оборудования | 83 | 14 | Лебедева-Джандосова (сев.-запад)
| 2016-06-02 | 8.00-17.00 | ТП-2342 | текущий ремонт оборудования | 125 | 12 | Карасай батыра-Сейфуллина
| 2016-05-03 | 8.00-17.00 | - | - | - | -
| 2016-05-30 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-31 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-06-01 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-06-02 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-03 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
РЭС-3 | 2016-05-30 | 8.00-17.00 | 1) ТП-1058 2) ТП-1104 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 196 | 5 | мкр. Акжар мкр.Тастыбулак.
| 2016-05-31 | 8.00-17.00 | 1) ТП-461 2) ТП-306 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 118 | 7 | мкр.Теректи, мкр.Тастыбулак.
| 2016-06-01 | 8.00-17.00 | 1) ТП-329 2) ТП-416 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 198 | 8 | мкр.Теректи, мкр.Тастыбулак.
| 2016-06-02 | 8.00-17.00 | 1) ТП-663 2) ТП-304 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 273 | 2 | мкр. Алгабас, мкр.Таусамалы.
| 2016-06-03 | 8.00-17.00 | 1) ТП-709 2) ТП-467 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 356 | 4 | мкр.Акжар, мкр. Таусамалы.
РЭС-4 | 2016-05-30 | 8.00-17.00 | ТП-4588 | Ревизия КЯ,690,691 | 342 | 11 | ул. Дунентаева
| 2016-05-31 | 8.00-17.00 | ТП-4492 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 332 | 9 | ул. Кассина, пр. Сейфуллина, ул. Рудаки, ул. Хетагурова, ул. Зелинского, ул. Тихова.
| 2016-06-01 | 8.00-17.00 | ТП-4528 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 428 | 9 | пр. Суюнбая
| 2016-06-02 | 8.00-17.00 | ТП-4641 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 212 | 20 | мкр. Айнабулак, 123,126,124,120,119,128,122,127.
| 2016-06-03 | 8.00-17.00 | ТП-4485 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 280 | 11 | мкр. Алтай-2,55,55А,56,50,38,37 ул. Захарова
| 2016-05-30 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 260 | 2 | ул. Айбасова, ул. Кипренского, ул. Довженко, ул. Талассская, ул. Кассина, ул.Айбасова
| 2016-05-31 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 260 | 2 | ул. Айбасова, ул. Кипренского, ул. Довженко, ул. Талассская, ул. Кассина, ул.Айбасова
| 2016-06-01 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4574 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 89 | 5 | ул. Парижской Коммуны, ул. Карагандинская, ул. Чимкентская, ул. Станкевича, ул. Стахановская, ул. Ахан Серы.
| 2016-06-02 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4574 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 89 | 5 | ул. Парижской Коммуны, ул. Карагандинская, ул. Чимкентская, ул. Станкевича, ул. Стахановская, ул. Ахан Серы.
| 2016-06-03 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4566 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 79 | 9 | ул. Казакпаева, ул. Таштитова, ул. Флотская, пр. Суюнбая.
РЭС-5 | 31.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5177 | текущий | 120 | 10 | пр.Аль-Фараби/ул.Сейфуллина
| 01.06.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5336 | текущий | 70 | 6 | ул.Журавлева/пр.Гагарина
| 02.06.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ф.42-157 | текущий | 100 | 20 | поворот на Ремизовку
| 31.05.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5627 | текущий | 547 | 4 | мкр. Коктем-1
| 02.06.2016г. 08.00-17.00 | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5157 | текущий | 250 | 7 | мкр. Орбита-1
РЭС-6 | 31.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6465-ТП-144 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 32 | 1 | п.Юбилейный
| 01.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6939 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 27 | 1 | п.Коктобе, ул.З.Космодемьянской
| 02.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6939 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 27 | 1 | п.Коктобе, ул.З.Космодемьянской
| 03.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6115 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 148 | 7 | ул.Джангельдина-ул.Жургенева
| 30.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6247 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 236 | 13 | ул.Кажымукана-ул.Фурманова
| 31.05.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6251 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 242 | 17 | пр.Достык-ул.Кажымукана
| 01.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6251 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 242 | 17 | пр.Достык-ул.Кажымукана
| 02.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6263 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 46 | 11 | ул.Тулебаева-ул.Карасай батыра
| 03.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6263 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 46 | 11 | ул.Тулебаева-ул.Карасай батыра
РЭС-7 | 2016-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-7714 | подрядный | 8 | 2 | мкр. Акбулак
| 2016-05-31 | 08.00-17.00 | ТП-7424 | текущий | 97 | 5 | п. Мамыр
| 2016-06-02 | 08.00-17.00 | ТП-7517 | текущий | 431 | 9 | ул. Фестивальная- Щепкина
сл.РП | 30.05.2016 г | 08.00-17.00 | РП-186 РУ-10кВ сек-1 яч.РП-178. | Капитальный ремонт |  |  | м-н.Мамыр-2. Возле дома №313,314.
| 30.05.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-7 С-1 Ф-14-58 | Комплексная проверка |  |  | ул.Желтоксан -ул.Джамбула
| 31.05.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 РУ-10кВ сек-1 яч.ТП-7937 | Капитальный ремонт |  |  | м-н.Мамыр-2. Возле дома №313,314.
| 31.05.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-7 С-2 РП-10 | Комплексная проверка |  |  | ул.Желтоксан -ул.Джамбула
| 01.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-6 РУ-6кВ сек-2 яч.ТП-638. сек-1 яч.ТП-6096. | Капитальный ремонт |  |  | ул. Джетысуйская уг. ул. Артыкова
| 01.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 ТП-7932 | установка микропроцессорного реле |  |  | м-н.Мамыр-2. Возле дома №313,314.
| 02.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-106 РУ-10 кВ сек-1 | Текущий ремонт |  |  | пр. Сайна уг. ул. Рыскулбекова
| 02.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-106 с-1 Ф-15-19 | Комплексная проверка |  |  | ул.Рыскулбекова -пр.Аль Фараби
| 03.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-106 РУ-10 кВ сек-2 | Текущий ремонт |  |  | пр. Сайна уг. ул. Рыскулбекова
| 03.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-106 с.2 Ф-34-19 | Комплексная проверка |  |  | ул.Рыскулбекова -пр.Аль Фараби
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами